## ORÇAMENTO GLOBAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - AGOSTO/2021 - SEM DESONERAÇÃO SICRO JULHO/2021 - SEM DESNORERAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  | 113,36% (HORA) - 69,74% (MÊS)
|  |  |  | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
|  |  |  | BDI MATERIAL: |  | 14.01%
|  |  |  | LOCAL: |  | CANAFÍSTULA 2, SÃO LUIZ, CAMILO COLIER E PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Objeto: | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS SÃO LUIZ, PRIMAVERA E CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
Item | Código | Sistema | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor unit (R$) | Valor do BDI | Valor unitário c/BDI | Valor total
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 171579.2
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 8 | 17674 | 3773.4 | 21447.4 | 171579.2
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 31915.16
2.1 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 6 | 321.82 | 68.71 | 390.53 | 2343.18
2.2 | COMPOSIÇÃO 03 |  | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME DE PVC | M2 | 1084.02 | 4.25 | 0.91 | 5.16 | 5593.54
2.3 | 10775 - INSUMO | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 10 | 585 | 81.96 | 666.96 | 6669.6
2.4 | 10777 - INSUMO | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 10 | 664.21 | 93.06 | 757.27 | 7572.7
2.5 | COMPOSIÇÃO 04 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UNID | 1 | 3071.95 | 655.86 | 3727.81 | 3727.81
2.6 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UNID | 1 | 4951.24 | 1057.09 | 6008.33 | 6008.33
3.0 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 38062.9
3.1 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 141 | 118.27 | 25.25 | 143.52 | 20236.32
3.2 | 5213440 | SINAPI | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 47 | 215.95 | 46.11 | 262.06 | 12316.82
3.3 | COMPOSIÇÃO 05 |  | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID | 47 | 81.67 | 17.44 | 99.11 | 4658.17
3.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 1.76 | 58.7 | 12.53 | 71.23 | 125.36
3.5 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.76 | 340.03 | 72.6 | 412.63 | 726.23
4.0 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 46914.05
4.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 1765.66 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 6303.41
4.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 2207.1 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 17215.38
4.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 11035.5 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 23395.26
5.0 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 2914598.99
5.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 4538.58 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 2677.76
5.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 27274.78 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 26456.54
5.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 27274.78 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 2280171.61
5.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9800.73 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 605293.08
6.0 | SERVIÇO DE DRENAGEM | [7 empty] | 602498.95
6.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 542.01 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 2639.59
6.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1219.53 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 11695.29
6.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 622.2 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 5774.02
6.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 520.09 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 67923.75
6.5 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 21.92 | 190.42 | 40.65 | 231.07 | 5065.05
6.6 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 239.54 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 45282.64
6.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1594.76 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 44334.33
6.8 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 246.97 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 1926.37
6.9 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 1466.97 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 4063.51
6.10 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 2292.99 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 36481.47
6.11 | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UNID | 1 | 3223.99 | 688.32 | 3912.31 | 3912.31
6.12 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 30.6 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 45229.86
6.13 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 21 | 1668.77 | 356.28 | 2025.05 | 42526.05
6.14 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 61 | 3194.57 | 682.04 | 3876.61 | 236473.21
6.15 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 50 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 49171.5
TOTAL GERAL(com BDI) | [8 empty] | 3805569.25
VALOR DO BDI SERVIÇO (26,14%) | [8 empty] | 811443.65
TOTAL GERAL (sem BDI) | [8 empty] | 2994125.6
SINAPI - AGOSTO 2021/ ORSE - AGOSTO 2021 - ENCARGOS SOCIAIS -113,36% (HORA), 69,74% (MÊS). DECLARO QUE ESTE ORÇAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA E OBSERVADO O QUE PRESCREVE O ART. 3 DO CAPÍTULO 2 DO DECRETO Nº 7.983/2013.
Prefeitura Municipal de Arapiraca: |  |  |  | Responsável Técnico:

## ORÇAMENTO POR RUA (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - JUNHO/2021 -COM DESONERAÇÃO - ORSE - MAIO/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  | 84,30% (HORA) - 46,55% (MÊS)
|  |  |  | BDI SERVIÇO: |  | 26.14%
|  |  |  | LOCAL: |  | CANAFÍSTULA 2, SÃO LUIZ, CAMILO COLIER E PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Objeto: | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS: CANAFÍSTULA 2, SÃO LUIZ, CAMILO COLIER E PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
Item | Código | Sistema | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor unit (R$) | Valor do BDI | Valor unitário c/BDI | Valor total
4.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 340.22 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 29565.12 |  | 23437.76 | 29565.12
5.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 522.41 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 45397.43 |  | 35988.82 | 45397.43
6.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 358.1 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 31118.89 |  | 24669.51 | 31118.89
7.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 873.31 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 75890.64 |  | 60162.33 | 75890.64
8.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1365.36 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 118649.78 |  | 94059.65 | 118649.78
9.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 696.97 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 60566.69 |  | 48014.26 | 60566.69
10.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 629 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 54660.1 |  | 43331.81 | 54660.1
11.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1099.98 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 95588.26 |  | 75777.62 | 95588.26
12.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1746.94 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 151809.09 |  | 120346.7 | 151809.09
13.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 693.32 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 60249.51 |  | 47762.81 | 60249.51
14.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 667.5 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 58005.75 |  | 45984.08 | 58005.75
15.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 3583.35 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 311393.12 |  | 246856.98 | 311393.12
16.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 7292.03 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 633677.41 |  | 502347.95 | 633677.41
17.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1716.16 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 149134.3 |  | 118226.26 | 149134.3
18.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 2719.89 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 236358.44 |  | 187373.22 | 236358.44
19.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 930.55 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 80864.8 |  | 64105.59 | 80864.8
20.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1093.8 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 95051.22 |  | 75351.88 | 95051.22
21.2.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 945.89 | 68.89 | 18.01 | 86.9 | 82197.84 |  | 65162.36 | 82197.84
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 8 | 17674 | 4619.98 | 22293.98 | 178351.84 |  | 141392 | 178351.84
3.5 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.76 | 334.55 | 87.45 | 422 | 742.72 |  | 588.81 | 742.72
3.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 1.76 | 52.85 | 13.81 | 66.66 | 117.32 |  | 93.02 | 117.32
2.1 | 4813 - INSUMO | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 6 | 225 | 58.82 | 283.82 | 1702.92 |  | 1350 | 1702.92
3.2 | 34723 - INSUMO | SINAPI | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM. 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 47 | 519.75 | 135.86 | 655.61 | 30813.67 |  | 24428.25 | 30813.67
8.3.12 | 2662 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 3 | 824.48 | 215.52 | 1040 | 3120 |  | 2473.44 | 3120
11.3.13 | 2662 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 2 | 824.48 | 215.52 | 1040 | 2080 |  | 1648.96 | 2080
14.3.13 | 2662 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 2 | 824.48 | 215.52 | 1040 | 2080 |  | 1648.96 | 2080
15.3.2 | 2662 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 9 | 824.48 | 215.52 | 1040 | 9360 |  | 7420.32 | 9360
16.3.13 | 2662 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 22 | 824.48 | 215.52 | 1040 | 22880 |  | 18138.56 | 22880
17.3.12 | 2662 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 6 | 824.48 | 215.52 | 1040 | 6240 |  | 4946.88 | 6240
18.3.13 | 2662 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 3 | 824.48 | 215.52 | 1040 | 3120 |  | 2473.44 | 3120
20.3.14 | 2662 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 1 | 824.48 | 215.52 | 1040 | 1040 |  | 824.48 | 1040
21.3.12 | 2662 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 2 | 824.48 | 215.52 | 1040 | 2080 |  | 1648.96 | 2080
3.1 | 21013 -INSUMO | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 (2"), E=3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 141 | 96.35 | 25.19 | 121.54 | 17137.14 |  | 13585.35 | 17137.14
3.3 | 13521 - INSUMO | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID | 47 | 74.25 | 19.41 | 93.66 | 4402.02 |  | 3489.75 | 4402.02
20.3.10 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 685.29 | 11.94 | 3.12 | 15.06 | 10320.47 |  | 8182.36 | 10320.47
8.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 8.25 | 151.87 | 39.7 | 191.57 | 1580.45 | 45888.68 | 1252.93 | 1580.45
11.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 3.76 | 151.87 | 39.7 | 191.57 | 720.3 |  | 571.03 | 720.3
14.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 3.1 | 151.87 | 39.7 | 191.57 | 593.87 |  | 470.8 | 593.87
16.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 47.86 | 151.87 | 39.7 | 191.57 | 9168.54 |  | 7268.5 | 9168.54
17.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 19.77 | 151.87 | 39.7 | 191.57 | 3787.34 |  | 3002.47 | 3787.34
18.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 7.79 | 151.87 | 39.7 | 191.57 | 1492.33 |  | 1183.07 | 1492.33
20.3.6 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 26.98 | 151.87 | 39.7 | 191.57 | 5168.56 |  | 4097.45 | 5168.56
21.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 122.03 | 151.87 | 39.7 | 191.57 | 23377.29 |  | 18532.7 | 23377.29
8.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 111.58 | 11.94 | 3.12 | 15.06 | 1680.39 |  | 1332.27 | 1680.39
11.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 51.43 | 11.94 | 3.12 | 15.06 | 774.54 |  | 614.07 | 774.54
14.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 42.73 | 11.94 | 3.12 | 15.06 | 643.51 |  | 510.2 | 643.51
16.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 946.12 | 11.94 | 3.12 | 15.06 | 14248.57 |  | 11296.67 | 14248.57
17.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 263.43 | 11.94 | 3.12 | 15.06 | 3967.26 |  | 3145.35 | 3967.26
18.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 103.86 | 11.94 | 3.12 | 15.06 | 1564.13 |  | 1240.09 | 1564.13
21.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 88.55 | 11.94 | 3.12 | 15.06 | 1333.56 |  | 1057.29 | 1333.56
4.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 37.25 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 136.71 | 6479.97 | 108.4 | 136.71
5.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 47.24 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 173.37 | 1765.66 | 137.47 | 173.37
6.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 34.94 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 128.23 |  | 101.68 | 128.23
7.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 88.87 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 326.15 |  | 258.61 | 326.15
8.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 76.15 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 279.47 |  | 221.6 | 279.47
9.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 71.39 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 262 |  | 207.74 | 262
10.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 63.34 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 232.46 |  | 184.32 | 232.46
11.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 113.12 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 415.15 |  | 329.18 | 415.15
12.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 241.16 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 885.06 |  | 701.78 | 885.06
13.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 71.46 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 262.26 |  | 207.95 | 262.26
14.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 160.35 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 588.48 |  | 466.62 | 588.48
15.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 293.09 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 1075.64 |  | 852.89 | 1075.64
16.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 14 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 51.38 |  | 40.74 | 51.38
17.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 14 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 51.38 |  | 40.74 | 51.38
18.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 203.2 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 745.74 |  | 591.31 | 745.74
19.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 69.64 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 255.58 |  | 202.65 | 255.58
20.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 69.64 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 255.58 |  | 202.65 | 255.58
21.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 96.82 | 2.91 | 0.76 | 3.67 | 355.33 |  | 281.75 | 355.33
4.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 46.56 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 346.41 | 18258.29 | 274.7 | 346.41
5.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 59.05 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 439.33 |  | 348.4 | 439.33
6.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 43.68 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 324.98 |  | 257.71 | 324.98
7.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 111.09 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 826.51 |  | 655.43 | 826.51 | 246.97 | 1837.4568
8.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 95.19 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 708.21 |  | 561.62 | 708.21 | 246.97 | 1837.4568
8.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 15.45 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 114.95 | 1837.46 | 91.16 | 114.95 | 15.45 | 114.95
9.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 89.24 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 663.95 |  | 526.52 | 663.95 |  | 0
10.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 79.18 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 589.1 |  | 467.16 | 589.1 |  | 0
11.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 141.4 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 1052.02 |  | 834.26 | 1052.02 |  | 0
11.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 7.04 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 52.38 |  | 41.54 | 52.38 | 7.04 | 52.38
12.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 301.45 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 2242.79 |  | 1778.56 | 2242.79 |  | 0
13.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 89.33 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 664.62 |  | 527.05 | 664.62 |  | 0
14.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 200.44 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 1491.27 |  | 1182.6 | 1491.27 |  | 0
14.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 5.8 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 43.15 |  | 34.22 | 43.15 | 5.8 | 43.15
15.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 366.36 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 2725.72 |  | 2161.52 | 2725.72 |  | 0
16.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 17.5 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 130.2 |  | 103.25 | 130.2 |  | 0
16.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 89.63 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 666.85 |  | 528.82 | 666.85 | 89.63 | 666.85
17.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 17.5 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 130.2 |  | 103.25 | 130.2 |  | 0
17.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 37.01 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 275.35 |  | 218.36 | 275.35 | 37.01 | 275.35
18.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 254 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 1889.76 |  | 1498.6 | 1889.76 |  | 0
18.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 14.59 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 108.55 |  | 86.08 | 108.55 | 14.59 | 108.55
19.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 87.05 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 647.65 |  | 513.6 | 647.65 |  | 0
20.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 87.05 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 647.65 |  | 513.6 | 647.65 |  | 0
20.3.8 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 68.99 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 513.29 |  | 407.04 | 513.29 | 68.99 | 513.29
21.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 121.03 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 900.46 |  | 714.08 | 900.46 |  | 0
21.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 8.46 | 5.9 | 1.54 | 7.44 | 62.94 |  | 49.91 | 62.94 | 8.46 | 62.94
4.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 340.22 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 323.21 |  | 255.17 | 323.21 |  | 0
5.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 522.41 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 496.29 |  | 391.81 | 496.29 |  | 0
6.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 358.1 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 340.2 |  | 268.58 | 340.2 |  | 0
7.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 873.31 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 829.64 |  | 654.98 | 829.64 |  | 0
8.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1365.36 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 1297.09 |  | 1024.02 | 1297.09 |  | 0
9.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 696.97 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 662.12 |  | 522.73 | 662.12 |  | 0
10.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 629 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 597.55 |  | 471.75 | 597.55 |  | 0
11.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1099.98 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 1044.98 |  | 824.99 | 1044.98 |  | 0
12.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1746.94 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 1659.59 |  | 1310.21 | 1659.59 |  | 0
13.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 693.32 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 658.65 |  | 519.99 | 658.65 |  | 0
14.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 667.5 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 634.13 |  | 500.63 | 634.13 |  | 0
15.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 3583.35 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 3404.18 |  | 2687.51 | 3404.18 |  | 0
16.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 7292.03 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 6927.43 |  | 5469.02 | 6927.43 |  | 0
17.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1716.16 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 1630.35 |  | 1287.12 | 1630.35 |  | 0
18.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 2719.89 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 2583.9 |  | 2039.92 | 2583.9 |  | 0
19.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 930.55 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 884.02 |  | 697.91 | 884.02 |  | 0
20.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1093.8 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 1039.11 |  | 820.35 | 1039.11
21.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 945.89 | 0.75 | 0.2 | 0.95 | 898.6 |  | 709.42 | 898.6
20.3.11 | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UNID | 1 | 3048.7 | 796.93 | 3845.63 | 3845.63 |  | 3048.7 | 3845.63
8.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.8 | 1152.02 | 301.14 | 1453.16 | 2615.69 | 44466.7 | 2073.64 | 2615.69
11.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.8 | 1152.02 | 301.14 | 1453.16 | 2615.69 |  | 2073.64 | 2615.69
14.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.2 | 1152.02 | 301.14 | 1453.16 | 1743.79 |  | 1382.42 | 1743.79
15.3.1 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 5.4 | 1152.02 | 301.14 | 1453.16 | 7847.06 |  | 6220.91 | 7847.06
16.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 13.2 | 1152.02 | 301.14 | 1453.16 | 19181.71 |  | 15206.66 | 19181.71
17.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 3.6 | 1152.02 | 301.14 | 1453.16 | 5231.38 |  | 4147.27 | 5231.38
18.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.8 | 1152.02 | 301.14 | 1453.16 | 2615.69 |  | 2073.64 | 2615.69
20.3.12 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 0.6 | 1152.02 | 301.14 | 1453.16 | 871.9 |  | 691.21 | 871.9
21.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.2 | 1152.02 | 301.14 | 1453.16 | 1743.79 |  | 1382.42 | 1743.79
4.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 53.22 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 28.74 |  | 22.88 | 28.74
5.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 67.48 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 36.44 |  | 29.02 | 36.44
6.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 87.34 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 47.16 |  | 37.56 | 47.16
7.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 126.95 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 68.55 |  | 54.59 | 68.55
8.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 126.92 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 68.54 |  | 54.58 | 68.54
9.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 118.99 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 64.25 |  | 51.17 | 64.25
10.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 126.68 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 68.41 |  | 54.47 | 68.41
11.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 188.53 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 101.81 |  | 81.07 | 101.81
12.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 344.52 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 186.04 |  | 148.14 | 186.04
13.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 102.08 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 55.12 |  | 43.89 | 55.12
14.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 267.25 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 144.32 |  | 114.92 | 144.32
15.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 488.49 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 263.78 |  | 210.05 | 263.78
16.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1453.72 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 785.01 |  | 625.1 | 785.01
17.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 247.66 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 133.74 |  | 106.49 | 133.74
18.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 290.29 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 156.76 |  | 124.82 | 156.76
19.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 138.75 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 74.93 |  | 59.66 | 74.93
20.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 116.07 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 62.68 |  | 49.91 | 62.68
21.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 193.64 | 0.43 | 0.11 | 0.54 | 104.57 |  | 83.27 | 104.57
8.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 36.65 | 3.7 | 0.97 | 4.67 | 171.16 |  | 135.61 | 171.16
11.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 16.72 | 3.7 | 0.97 | 4.67 | 78.08 |  | 61.86 | 78.08
14.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 13.77 | 3.7 | 0.97 | 4.67 | 64.31 |  | 50.95 | 64.31
16.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 212.44 | 3.7 | 0.97 | 4.67 | 992.09 |  | 786.03 | 992.09
17.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 87.81 | 3.7 | 0.97 | 4.67 | 410.07 |  | 324.9 | 410.07
18.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 34.62 | 3.7 | 0.97 | 4.67 | 161.68 |  | 128.09 | 161.68
20.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 119.92 | 3.7 | 0.97 | 4.67 | 560.03 |  | 443.7 | 560.03
21.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 20.08 | 3.7 | 0.97 | 4.67 | 93.77 |  | 74.3 | 93.77
8.3.11 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 3071.14 | 802.8 | 3873.94 | 30991.52 |  | 24569.12 | 30991.52
11.3.12 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 3071.14 | 802.8 | 3873.94 | 7747.88 |  | 6142.28 | 7747.88
14.3.12 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 3071.14 | 802.8 | 3873.94 | 7747.88 |  | 6142.28 | 7747.88
16.3.12 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 34 | 3071.14 | 802.8 | 3873.94 | 131713.96 |  | 104418.76 | 131713.96
17.3.11 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 12 | 3071.14 | 802.8 | 3873.94 | 46487.28 |  | 36853.68 | 46487.28
18.3.12 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 3 | 3071.14 | 802.8 | 3873.94 | 11621.82 |  | 9213.42 | 11621.82
11.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 1604.73 | 419.48 | 2024.21 | 4048.42 |  | 3209.46 | 4048.42
14.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 1604.73 | 419.48 | 2024.21 | 4048.42 |  | 3209.46 | 4048.42
16.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1604.73 | 419.48 | 2024.21 | 16193.68 |  | 12837.84 | 16193.68
18.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 3 | 1604.73 | 419.48 | 2024.21 | 6072.63 |  | 4814.19 | 6072.63
20.3.13 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 1604.73 | 419.48 | 2024.21 | 4048.42 |  | 3209.46 | 4048.42
21.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 4 | 1604.73 | 419.48 | 2024.21 | 8096.84 |  | 6418.92 | 8096.84
8.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 96.56 | 2.15 | 0.56 | 2.71 | 261.68 |  | 207.6 | 261.68
11.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 44 | 2.15 | 0.56 | 2.71 | 119.24 |  | 94.6 | 119.24
14.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 36.25 | 2.15 | 0.56 | 2.71 | 98.24 |  | 77.94 | 98.24
16.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 560.19 | 2.15 | 0.56 | 2.71 | 1518.11 |  | 1204.41 | 1518.11
17.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 231.31 | 2.15 | 0.56 | 2.71 | 626.85 |  | 497.32 | 626.85
18.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 14.59 | 2.15 | 0.56 | 2.71 | 39.54 |  | 31.37 | 39.54
20.3.9 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 431.19 | 2.15 | 0.56 | 2.71 | 1168.52 |  | 927.06 | 1168.52
21.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 52.88 | 2.15 | 0.56 | 2.71 | 143.3 |  | 113.69 | 143.3
4.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 232.8 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 486.55 |  | 386.45 | 486.55
5.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 295.25 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 617.07 |  | 490.12 | 617.07
6.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 218.4 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 456.46 |  | 362.54 | 456.46
7.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 555.45 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 1160.89 |  | 922.05 | 1160.89
8.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 475.95 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 994.74 |  | 790.08 | 994.74
9.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 446.2 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 932.56 |  | 740.69 | 932.56
10.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 395.9 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 827.43 |  | 657.19 | 827.43
11.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 707 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 1477.63 |  | 1173.62 | 1477.63
12.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 1507.25 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 3150.15 |  | 2502.04 | 3150.15
13.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 446.65 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 933.5 |  | 741.44 | 933.5
14.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 1002.2 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 2094.6 |  | 1663.65 | 2094.6
15.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 1831.8 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 3828.46 |  | 3040.79 | 3828.46
16.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 87.5 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 182.88 |  | 145.25 | 182.88
17.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 87.5 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 182.88 |  | 145.25 | 182.88
18.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 1270 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 2654.3 |  | 2108.2 | 2654.3
19.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 435.25 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 909.67 |  | 722.52 | 909.67
20.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 435.25 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 909.67 |  | 722.52 | 909.67
21.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 605.15 | 1.66 | 0.43 | 2.09 | 1264.76 |  | 1004.55 | 1264.76
4.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 111.72 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 6978.03 |  | 5532.37 | 6978.03
5.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 147.53 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 9214.72 |  | 7305.69 | 9214.72
6.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 184.9 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 11548.85 |  | 9156.25 | 11548.85
7.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 238.5 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 14896.71 |  | 11810.52 | 14896.71
8.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 434.48 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 27137.62 |  | 21515.45 | 27137.62
9.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 250.04 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 15617.5 |  | 12381.98 | 15617.5
10.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 266.66 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 16655.58 |  | 13205 | 16655.58
11.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 376.8 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 23534.93 |  | 18659.14 | 23534.93
12.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 681.72 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 42580.23 |  | 33758.77 | 42580.23
13.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 222.96 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 13926.08 |  | 11040.98 | 13926.08
14.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 623.36 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 38935.07 |  | 30868.79 | 38935.07
15.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1039.29 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 64914.05 |  | 51465.64 | 64914.05
16.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2885.29 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 180215.21 |  | 142879.56 | 180215.21
17.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 478.1 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 29862.13 |  | 23675.51 | 29862.13
18.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 844.18 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 52727.48 |  | 41803.79 | 52727.48
19.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 290.05 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 18116.52 |  | 14363.28 | 18116.52
20.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 335.93 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 20982.19 |  | 16635.25 | 20982.19
21.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 389.22 | 49.52 | 12.94 | 62.46 | 24310.68 |  | 19274.17 | 24310.68
8.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 76.48 | 20.77 | 5.43 | 26.2 | 2003.78 | 41782.73 | 1588.49 | 2003.78
11.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 35.3 | 20.77 | 5.43 | 26.2 | 924.86 |  | 733.18 | 924.86
14.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 29.35 | 20.77 | 5.43 | 26.2 | 768.97 |  | 609.6 | 768.97
16.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 667.74 | 20.77 | 5.43 | 26.2 | 17494.79 |  | 13868.96 | 17494.79
17.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 180.33 | 20.77 | 5.43 | 26.2 | 4724.65 |  | 3745.45 | 4724.65
18.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 71.1 | 20.77 | 5.43 | 26.2 | 1862.82 |  | 1476.75 | 1862.82
20.3.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 471.98 | 20.77 | 5.43 | 26.2 | 12365.88 |  | 9803.02 | 12365.88
21.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 62.48 | 20.77 | 5.43 | 26.2 | 1636.98 |  | 1297.71 | 1636.98
2.6 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UNID | 1 | 4372.84 | 1143.06 | 5515.9 | 5515.9 |  | 4372.84 | 5515.9
20.3.4 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 21.92 | 186.47 | 48.74 | 235.21 | 5155.8 |  | 4087.42 | 5155.8
8.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 36.65 | 104.87 | 27.41 | 132.28 | 4848.06 | 68797.5 | 3843.49 | 4848.06
11.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 16.72 | 104.87 | 27.41 | 132.28 | 2211.72 |  | 1753.43 | 2211.72
14.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 13.77 | 104.87 | 27.41 | 132.28 | 1821.5 |  | 1444.06 | 1821.5
16.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 212.44 | 104.87 | 27.41 | 132.28 | 28101.56 |  | 22278.58 | 28101.56
17.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 87.81 | 104.87 | 27.41 | 132.28 | 11615.51 |  | 9208.63 | 11615.51
18.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 34.62 | 104.87 | 27.41 | 132.28 | 4579.53 |  | 3630.6 | 4579.53
20.3.5 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 98 | 104.87 | 27.41 | 132.28 | 12963.44 |  | 10277.26 | 12963.44
21.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 20.08 | 104.87 | 27.41 | 132.28 | 2656.18 |  | 2105.79 | 2656.18
8.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 9.47 | 7.2 | 1.88 | 9.08 | 85.99 | 5649.57 | 68.18 | 85.99
11.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 4.72 | 7.2 | 1.88 | 9.08 | 42.86 |  | 33.98 | 42.86
14.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 4.17 | 7.2 | 1.88 | 9.08 | 37.86 |  | 30.02 | 37.86
16.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 279.38 | 7.2 | 1.88 | 9.08 | 2536.77 |  | 2011.54 | 2536.77
17.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 19.77 | 7.2 | 1.88 | 9.08 | 179.51 |  | 142.34 | 179.51
18.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 7.79 | 7.2 | 1.88 | 9.08 | 70.73 |  | 56.09 | 70.73
20.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 271.14 | 7.2 | 1.88 | 9.08 | 2461.95 |  | 1952.21 | 2461.95
21.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 25.76 | 7.2 | 1.88 | 9.08 | 233.9 |  | 185.47 | 233.9
8.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 82.46 | 7.44 | 1.94 | 9.38 | 773.47 | 11439.2 | 613.5 | 773.47
11.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 37.62 | 7.44 | 1.94 | 9.38 | 352.88 |  | 279.89 | 352.88
14.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 30.98 | 7.44 | 1.94 | 9.38 | 290.59 |  | 230.49 | 290.59
16.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 477.99 | 7.44 | 1.94 | 9.38 | 4483.55 |  | 3556.25 | 4483.55
17.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 197.57 | 7.44 | 1.94 | 9.38 | 1853.21 |  | 1469.92 | 1853.21
18.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 77.9 | 7.44 | 1.94 | 9.38 | 730.7 |  | 579.58 | 730.7
20.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 269.83 | 7.44 | 1.94 | 9.38 | 2531.01 |  | 2007.54 | 2531.01
21.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 45.18 | 7.44 | 1.94 | 9.38 | 423.79 |  | 336.14 | 423.79
2.4 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 10 | 664.21 | 173.62 | 837.83 | 8378.3 |  | 6642.1 | 8378.3
2.3 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 10 | 585 | 152.92 | 737.92 | 7379.2 |  | 5850 | 7379.2
2.5 | 9416 | ORSE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UNID | 1 | 2531.26 | 661.67 | 3192.93 | 3192.93 |  | 2531.26 | 3192.93
2.2 | 5158 | ORSE | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME DE PVC | M2 | 1084.02 | 3.93 | 1.03 | 4.96 | 5376.74 |  | 4260.2 | 5376.74
[11 empty] | 3108004.7 | 3920490.68
TOTAL GERAL(sem BDI) | [8 empty] | 3920490.68

## ORÇAMENTO POR RUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR RUA
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - AGOSTO/2021 - SEM DESONERAÇÃO SICRO JULHO/2021 - SEM DESNORERAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  | 113,36% (HORA) - 69,74% (MÊS)
|  |  |  | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
|  |  |  | BDI MATERIAL: |  | 14.01%
|  |  |  | LOCAL: |  | CANAFÍSTULA 2, SÃO LUIZ, CAMILO COLIER E PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Objeto: | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS SÃO LUIZ, PRIMAVERA E CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
Item | Código | Sistema | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor unit (R$) | Valor do BDI | Valor unitário c/BDI | Valor total
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 171579.2
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 8 | 17674 | 3773.4 | 21447.4 | 171579.2
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 31915.16
2.1 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 6 | 321.82 | 68.71 | 390.53 | 2343.18
2.2 | COMPOSIÇÃO 03 |  | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME DE PVC | M2 | 1084.02 | 4.25 | 0.91 | 5.16 | 5593.54
2.3 | 10775 - INSUMO | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 10 | 585 | 81.96 | 666.96 | 6669.6
2.4 | 10777 - INSUMO | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 10 | 664.21 | 93.06 | 757.27 | 7572.7
2.5 | COMPOSIÇÃO 04 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UNID | 1 | 3071.95 | 655.86 | 3727.81 | 3727.81
2.6 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UNID | 1 | 4951.24 | 1057.09 | 6008.33 | 6008.33
3.0 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 38062.91
3.1 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 141 | 118.27 | 25.25 | 143.52 | 20236.32
3.2 | 5213440 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 47 | 215.95 | 46.11 | 262.06 | 12316.82
3.3 | COMPOSIÇÃO 05 |  | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID | 47 | 81.67 | 17.44 | 99.11 | 4658.17
3.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 1.76 | 58.7 | 12.53 | 71.23 | 125.365
3.5 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.76 | 340.03 | 72.6 | 412.63 | 726.23
BAIRRO CANAFÍSTULA 2
4.0 | RUA PROJETADA 01 | [7 empty] | 36693.33
4.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
4.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 37.25 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 132.98 | 6303.4 | 4957.6241
4.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 46.56 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 363.17 |  | 1686.27
4.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 232.8 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 493.54
4.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 53.22 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 31.4
4.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 340.22 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 330.01
4.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 340.22 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 28442.4
4.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 111.72 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 6899.83
5.0 | RUA PROJETADA 02 | [7 empty] | 54586.65
5.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
5.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 47.24 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 168.65
5.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 59.05 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 460.59
5.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 295.25 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 625.93
[7 empty] | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 67.48 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 39.81
5.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 522.41 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 506.74
5.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 522.41 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 43673.48
5.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 147.53 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 9111.45
6.0 | RUA PROJETADA 03 | [7 empty] | 42683.96
6.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
6.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 34.94 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 124.74
6.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 43.68 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 340.7
6.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 218.4 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 463.01
6.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
6.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 87.34 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 51.53
6.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 358.1 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 347.4
6.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 358.1 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 29937.16
6.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 184.9 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 11419.42
7.0 | RUA SÃO TARCIZIO | [7 empty] | 91021.81
7.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
7.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 88.87 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 317.27
7.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 111.09 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 866.5
7.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 555.45 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 1177.55
7.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
7.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 126.95 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 74.9
7.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 873.31 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 847.11
7.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 873.31 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 73008.72
7.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 238.5 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 14729.76
8.0 | RUA SANTA CECÍLIA | [7 empty] | 192716.55
8.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
8.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 76.15 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 271.86
8.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 95.19 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 742.48
8.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 475.95 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 1009.01
8.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
8.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 126.92 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 74.88
8.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1365.36 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 1324.4
8.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1365.36 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 114144.1
8.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 434.48 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 26833.48
8.3 |  |  | SERVIÇO DE DRENAGEM
8.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 36.65 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 178.49
8.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 82.46 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 790.79
8.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 9.47 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 87.88
8.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 36.65 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 4786.49
8.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 8.25 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 1559.58
8.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 76.48 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 2126.14
8.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 15.45 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 120.51
8.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 96.56 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 267.47
8.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 111.58 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 1775.24
8.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.8 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 2660.58
8.3.11 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 3194.57 | 682.04 | 3876.61 | 31012.88
8.3.12 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 3 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 2950.29
.
9.0 | RUA 14/162 | [7 empty] | 76352.29
9.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
9.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 71.39 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 254.86
9.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 89.24 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 696.07
9.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 446.2 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 945.94
9.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
9.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 118.99 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 70.2
9.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 696.97 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 676.06
9.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 696.97 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 58266.69
9.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 250.04 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 15442.47
10.0 | RUA MATOMSALEM | [7 empty] | 71421.22
10.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
10.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 63.34 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 226.12
10.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 79.18 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 617.6
10.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 395.9 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 839.31
10.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
10.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 126.68 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 74.74
10.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 629 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 610.13
10.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 629 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 52584.4
10.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 266.66 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 16468.92
11.0 | RUA FREI GALVÃO | [7 empty] | 141200.88
11.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
11.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 113.12 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 403.84
11.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 141.4 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 1102.92
11.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 707 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 1498.84
11.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
11.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 188.53 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 111.23
11.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1099.98 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 1066.98
11.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1099.98 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 91958.33
11.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 376.8 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 23271.17
11.3 |  |  | SERVIÇO DE DRENAGEM
11.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 16.72 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 81.43
11.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 37.62 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 360.78
11.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 4.72 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 43.8
11.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 16.72 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 2183.63
11.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 3.76 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 710.79
11.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 35.3 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 981.34
11.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 7.04 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 54.91
11.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 44 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 121.88
11.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 51.43 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 818.25
11.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.8 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 2660.58
11.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 1668.77 | 356.28 | 2025.05 | 4050.1
11.3.12 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 3194.57 | 682.04 | 3876.61 | 7753.22
11.3.13 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 2 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 1966.86
12.0 | RUA SANTA GEMMA | [7 empty] | 196452.63
12.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
12.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 241.16 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 860.94
12.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 301.45 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 2351.31
12.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 1507.25 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 3195.37
12.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
12.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 344.52 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 203.27
12.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1746.94 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 1694.53
12.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1746.94 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 146044.18
12.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 681.72 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 42103.03
13.0 | RUA SANTA MARTA | [7 empty] | 74363.09
13.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
13.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 71.46 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 255.11
13.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 89.33 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 696.77
13.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 446.65 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 946.9
13.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
13.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 102.08 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 60.23
13.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 693.32 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 672.52
13.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 693.32 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 57961.55
13.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 222.96 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 13770.01
14.0 | RUA SÃO GABRIEL | [7 empty] | 119339.96
14.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
14.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 160.35 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 572.45
14.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 200.44 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 1563.43
14.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 1002.2 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 2124.66
14.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
14.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 267.25 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 157.68
14.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 667.5 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 647.48
14.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 667.5 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 55803
14.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 623.36 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 38498.71
14.3 |  |  | SERVIÇO DE DRENAGEM
14.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 13.77 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 67.06
14.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 30.98 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 297.1
14.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 4.17 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 38.7
14.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 13.77 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 1798.36
14.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 3.1 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 586.02
14.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 29.35 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 815.93
14.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 5.8 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 45.24
14.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 36.25 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 100.41
14.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 42.73 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 679.83
14.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.2 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 1773.72
14.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 1668.77 | 356.28 | 2025.05 | 4050.1
14.3.12 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 3194.57 | 682.04 | 3876.61 | 7753.22
14.3.13 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 2 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 1966.86
BAIRRO SÃO LUIZ
15.0 | RUA PEDRO VIEIRA SAMPAIO | [7 empty] | 392138.64
15.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
15.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 293.09 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 1046.33
15.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 366.36 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 2857.61
15.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 1831.8 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 3883.42
15.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
15.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 488.49 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 288.21
15.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 3583.35 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 3475.85
15.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 3583.35 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 299568.06
15.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1039.29 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 64186.55
15.3 |  |  | SERVIÇO DE DRENAGEM
15.3.1 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 5.4 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 7981.74
15.3.2 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 9 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 8850.87
CAMILO COLLIER
16.0 | RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER | [7 empty] | 1066133.72
16.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
16.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 14 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 49.98
16.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 17.5 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 136.5
16.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 87.5 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 185.5
16.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
16.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1453.72 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 857.69
16.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 7292.03 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 7073.27
16.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 7292.03 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 609613.71
16.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2885.29 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 178195.51
16.3 |  |  | SERVIÇO DE DRENAGEM
16.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 212.44 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 1034.58
16.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 477.99 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 4583.92
16.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 279.38 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 2592.65
16.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 212.44 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 27744.66
16.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 47.86 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 9047.45
16.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 667.74 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 18563.17
16.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 89.63 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 699.11
16.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 560.19 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 1551.73
16.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 946.12 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 15052.77
16.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 13.2 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 19510.92
16.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1668.77 | 356.28 | 2025.05 | 16200.4
16.3.12 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 34 | 3194.57 | 682.04 | 3876.61 | 131804.74
16.3.13 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 22 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 21635.46
BAIRRO PRIMAVERA
17.0 | RUA DUARTE COELHO | [7 empty] | 260767.14
17.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
17.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 14 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 49.98
17.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 17.5 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 136.5
17.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 87.5 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 185.5
17.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
17.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 247.66 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 146.12
17.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1716.16 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 1664.68
17.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1716.16 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 143470.98
17.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 478.1 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 29527.46
17.3 |  |  | SERVIÇO DE DRENAGEM
17.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 87.81 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 427.63
17.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 197.57 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 1894.7
17.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 19.77 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 183.47
17.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 87.81 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 11467.99
17.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 19.77 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 3737.32
17.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 180.33 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 5013.17
17.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 37.01 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 288.68
17.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 231.31 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 640.73
17.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 263.43 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 4191.17
17.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 3.6 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 5321.16
17.3.11 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 12 | 3194.57 | 682.04 | 3876.61 | 46519.32
17.3.12 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 6 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 5900.58
18.0 | RUA AGAPITO MAGALHÃES | [7 empty] | 321808.93
18.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
18.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 203.2 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 725.42
18.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 254 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 1981.2
18.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 1270 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 2692.4
18.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
18.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 290.29 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 171.27
18.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 2719.89 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 2638.29
18.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 2719.89 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 227382.8
18.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 844.18 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 52136.56
18.3 |  |  | SERVIÇO DE DRENAGEM
18.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 34.62 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 168.6
18.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 77.9 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 747.06
18.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 7.79 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 72.29
18.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 34.62 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 4521.37
18.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 7.79 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 1472.62
18.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 71.1 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 1976.58
18.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 14.59 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 113.8
18.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 14.59 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 40.41
18.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 103.86 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 1652.41
18.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.8 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 2660.58
18.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 3 | 1668.77 | 356.28 | 2025.05 | 6075.15
18.3.12 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 3 | 3194.57 | 682.04 | 3876.61 | 11629.83
18.3.13 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 3 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 2950.29
19.0 | RUA JOSEFA CLARETE SANTOS | [7 empty] | 98542.29
19.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
19.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 69.64 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 248.61
19.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 87.05 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 678.99
19.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 435.25 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 922.73
19.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
19.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 138.75 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 81.86
19.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 930.55 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 902.63
19.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 930.55 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 77793.98
19.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 290.05 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 17913.49
20.0 | RUA JOSEFA ROSA DE LIRA | [7 empty] | 179409.75
20.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
20.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 69.64 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 248.61
20.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 87.05 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 678.99
20.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 435.25 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 922.73
20.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
20.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 116.07 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 68.48
20.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1093.8 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 1060.99
20.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1093.8 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 91441.68
20.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 335.93 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 20747.04
20.3 |  |  | SERVIÇO DE DRENAGEM
20.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 119.92 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 584.01
20.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 269.83 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 2587.67
20.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 271.14 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 2516.18
20.3.4 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 21.92 | 190.42 | 40.65 | 231.07 | 5065.05
20.3.5 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 98 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 12798.8
20.3.6 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 26.98 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 5100.3
20.3.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 471.98 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 13121.04
20.3.8 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 68.99 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 538.12
20.3.9 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 431.19 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 1194.4
20.3.10 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 685.29 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 10902.96
20.3.11 | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UNID | 1 | 3223.99 | 688.32 | 3912.31 | 3912.31
20.3.12 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 0.6 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 886.86
20.3.13 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 1668.77 | 356.28 | 2025.05 | 4050.1
20.3.14 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 1 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 983.43
21.0 | RUA MANOEL R. DE OLIVEIRA | [7 empty] | 148379.14
21.1 |  |  | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
21.1.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 96.82 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 345.65
21.1.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 121.03 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 944.03
21.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 605.15 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 1282.92
21.2 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
21.2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 193.64 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 114.25
21.2.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 945.89 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 917.51
21.2.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 945.89 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 79076.4
21.2.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 389.22 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 24038.23
21.3 |  |  | SERVIÇO DE DRENAGEM
21.3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 20.08 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 97.8
21.3.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 45.18 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 433.28
21.3.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 25.76 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 239.05
21.3.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 20.08 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 2622.45
21.3.5 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 122.03 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 23068.55
21.3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 62.48 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 1736.94
21.3.7 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 8.46 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 65.99
21.3.8 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 52.88 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 146.48
21.3.9 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 88.55 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 1408.83
21.3.10 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1.2 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 1773.72
21.3.11 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 4 | 1668.77 | 356.28 | 2025.05 | 8100.2
21.3.12 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 2 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 1966.86
TOTAL GERAL(com BDI) | [8 empty] | 3805569.25
VALOR DO BDI SERVIÇO (21,35%) | [8 empty] | 811443.65
TOTAL GERAL (sem BDI) | [8 empty] | 2994125.6
SINAPI - AGOSTO 2021/ ORSE - AGOSTO 2021 - ENCARGOS SOCIAIS -113,36% (HORA), 69,74% (MÊS). DECLARO QUE ESTE ORÇAMENTO ESTA DE ACORDO COM ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA E OBSERVADO O QUE PRESCREVE O ART. 3 DO CAPÍTULO 2 DO DECRETO Nº 7.983/2013.
Prefeitura Municipal de Arapiraca: |  |  |  | Responsável Técnico:

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |  |  |  | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - AGOSTO/2021 - SEM DESONERAÇÃO SICRO JULHO/2021 - SEM DESNORERAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
[8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS |  | 113,36% (HORA) - 69,74% (MÊS)
[8 empty] | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
[8 empty] | BDI MATERIAL: |  | 14.01%
[8 empty] | LOCAL: |  | CANAFÍSTULA 2, SÃO LUIZ, CAMILO COLIER E PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Objeto: | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS SÃO LUIZ, PRIMAVERA E CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | MESES | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 171579.2 | 21447.4 | 21447.4 | 21447.4 | 21447.4 | 21447.4 | 21447.4 | 21447.4 | 21447.4 | 0 | 0 | 171579.2
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 31915.16 | MESES 1: 31915.16 | 31915.16
1 | bar: MESES 1
|  | 100% | MESES 1: 100% | 100%
3 | SINALIZAÇÃO | 38062.9 | 38062.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38062.9
|  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 100% | MESES 1: 100% | 100%
4 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM | 46914.05 | 5864.26 | 5864.26 | 5864.26 | 5864.26 | 5864.26 | 5864.26 | 5864.26 | 5864.256 | 0 | 0 | 46914.08
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 100%
5 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO | 2914598.99 | 364324.87 | 364324.87 | 364324.87 | 364324.87 | 364324.87 | 364324.87 | 364324.87 | 364324.87 | 0 | 0 | 2914598.96
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 100%
5 | SERVIÇO DE DRENAGEM | 602498.95 | MESES 1: 150624.74; MESES 2: 150624.74; MESES 3: 150624.74; MESES 4: 150624.74 | 602498.96
1 | bar: MESES 1 to MESES 4
|  | 100% | MESES 1: 25%; MESES 2: 25%; MESES 3: 25%; MESES 4: 25% | 100%
6 | SERVIÇO DE DRENAGEM | 602498.95 | 75312.37 | 75312.37 | 75312.37 | 75312.37 | 75312.37 | 75312.37 | 75312.37 | 75312.37 | 150624.74 | 150624.74 | 602498.96
1 | bar: MESES 1 to MESES 10
|  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 100%
| TOTAL GERAL | 3805569.25
| TOTAIS MENSAIS |  | 536926.96 | 466948.9 | 466948.9 | 466948.9 | 466948.9 | 466948.9 | 466948.9 | 466948.9 | 150624.74 | 150624.74 | 3805569.25
| TOTAIS ACUMULADOS |  | 536926.96 | 1003875.86 | 1470824.76 | 1937773.66 | 2404722.56 | 2871671.46 | 3338620.36 | 3805569.25 | 3956193.99 | 4106819.62
| PERCENTUAL MENSAL |  | 14.11% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | 12.27% | 3.96% | 3.96% | 100%

## CURVA ABC
CURVA ABC
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |  |  |  | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - AGOSTO/2021 - SEM DESONERAÇÃO SICRO JULHO/2021 - SEM DESNORERAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
[7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS |  | 113,36% (HORA) - 69,74% (MÊS)
[7 empty] | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
[7 empty] | BDI MATERIAL: |  | 14.01%
[7 empty] | LOCAL: |  | CANAFÍSTULA 2, SÃO LUIZ, CAMILO COLIER E PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Objeto: | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS SÃO LUIZ, PRIMAVERA E CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
Item | Código | Sistema | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor unit (R$) | Valor do BDI | Valor unitário c/BDI | Valor total | Porcentagem individual | Porcentagem acumulada | Classificação
5.3 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 27274.78 | 68.89 | 14.71 | 83.6 | 2280171.61 | 59.92% | 59.92% | A
5.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9800.73 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 605293.08 | 15.91% | 75.83% | A
6.14 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 61 | 3194.57 | 682.04 | 3876.61 | 236473.21 | 6.21% | 82.04% | B
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 8 | 17674 | 3773.4 | 21447.4 | 171579.2 | 4.51% | 86.55% | B
6.4 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 520.09 | 107.62 | 22.98 | 130.6 | 67923.75 | 1.78% | 88.33% | B
6.15 | COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 50 | 810.41 | 173.02 | 983.43 | 49171.5 | 1.29% | 89.62% | B
6.6 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 239.54 | 155.78 | 33.26 | 189.04 | 45282.64 | 1.19% | 90.81% | B
6.12 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 30.6 | 1218.05 | 260.05 | 1478.1 | 45229.86 | 1.19% | 92% | B
6.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1594.76 | 22.91 | 4.89 | 27.8 | 44334.33 | 1.16% | 93.16% | B
6.13 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 21 | 1668.77 | 356.28 | 2025.05 | 42526.05 | 1.12% | 94.28% | B
6.10 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 2292.99 | 13.11 | 2.8 | 15.91 | 36481.47 | 0.96% | 95.24% | C
5.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 27274.78 | 0.8 | 0.17 | 0.97 | 26456.54 | 0.7% | 95.94% | C
4.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 11035.5 | 1.75 | 0.37 | 2.12 | 23395.26 | 0.61% | 96.55% | C
3.1 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 141 | 118.27 | 25.25 | 143.52 | 20236.32 | 0.53% | 97.08% | C
4.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 2207.1 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 17215.38 | 0.45% | 97.53% | C
3.2 | 5213440 | SINAPI | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | 47 | 215.95 | 46.11 | 262.06 | 12316.82 | 0.32% | 97.85% | C
6.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1219.53 | 7.9 | 1.69 | 9.59 | 11695.29 | 0.31% | 98.16% | C
2.4 | 10777 - INSUMO | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 10 | 664.21 | 93.06 | 757.27 | 7572.7 | 0.2% | 98.36% | C
2.3 | 10775 - INSUMO | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 10 | 585 | 81.96 | 666.96 | 6669.6 | 0.18% | 98.54% | C
4.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 1765.66 | 2.94 | 0.63 | 3.57 | 6303.41 | 0.17% | 98.71% | C
2.6 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UNID | 1 | 4951.24 | 1057.09 | 6008.33 | 6008.33 | 0.16% | 98.87% | C
6.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 622.2 | 7.65 | 1.63 | 9.28 | 5774.02 | 0.15% | 99.02% | C
2.2 | COMPOSIÇÃO 03 |  | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME DE PVC | M2 | 1084.02 | 4.25 | 0.91 | 5.16 | 5593.54 | 0.15% | 99.17% | C
6.5 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 21.92 | 190.42 | 40.65 | 231.07 | 5065.05 | 0.13% | 99.3% | C
3.3 | COMPOSIÇÃO 05 |  | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID | 47 | 81.67 | 17.44 | 99.11 | 4658.17 | 0.12% | 99.42% | C
6.9 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 1466.97 | 2.28 | 0.49 | 2.77 | 4063.51 | 0.11% | 99.53% | C
6.11 | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UNID | 1 | 3223.99 | 688.32 | 3912.31 | 3912.31 | 0.1% | 99.63% | C
2.5 | COMPOSIÇÃO 04 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UNID | 1 | 3071.95 | 655.86 | 3727.81 | 3727.81 | 0.1% | 99.73% | C
5.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 4538.58 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 2677.76 | 0.07% | 99.8% | C
6.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 542.01 | 4.01 | 0.86 | 4.87 | 2639.59 | 0.07% | 99.87% | C
2.1 | COMPOSIÇÃO 02 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 6 | 321.82 | 68.71 | 390.53 | 2343.18 | 0.06% | 99.93% | C
6.8 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 246.97 | 6.43 | 1.37 | 7.8 | 1926.37 | 0.05% | 99.98% | C
3.5 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.76 | 340.03 | 72.6 | 412.63 | 726.23 | 0.02% | 100% | C
3.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 1.76 | 58.7 | 12.53 | 71.23 | 125.36 | 0.003% | 100% | C
[7 empty] | Total geral c/BDI |  | 3805569.25
CLACIFICAÇÃO CURVA ABC
[8 empty] | Classe | Corte | Proporção dos itens | Proporção de Valor
[8 empty] | A | 80% | 2.9% | 75.8%
[8 empty] | B | 95% | 23.5% | 18.5%
[8 empty] | C | 100% | 70.6% | 5.7%

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |  |  |  | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - AGOSTO/2021 - SEM DESONERAÇÃO SICRO JULHO/2021 - SEM DESNORERAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
[8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS |  | 113,36% (HORA) - 69,74% (MÊS)
[8 empty] | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
[8 empty] | BDI MATERIAL: |  | 14.01%
[8 empty] | LOCAL: |  | CANAFÍSTULA 2, SÃO LUIZ, CAMILO COLIER E PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Objeto: | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS SÃO LUIZ, PRIMAVERA E CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
MEMÓRIAS | [11 empty] | 2020-08-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | LARG. | COMP. | ALT. | ÁREA CAD | PERÍM CAD | N (QTD) | DESCONTO | MULTIP | ÁREA | VOLUME | TOTAL P/ ORÇTO
|  |  |  | VALOR | % | Valor |  |  |  |  | Valor | % | Valor
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | H | [5 empty] | Mês |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | M2 | [10 empty] | 6
|  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 6
2.2 | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME DE PVC | M2 | [10 empty] | 1084.02
|  |  |  | 542.01 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1084.02
2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | UNID | [5 empty] | Mês |  |  |  |  | 10
[8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UNID | [5 empty] | Mês |  |  |  |  | 10
[8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
2.5 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UNID | [10 empty] | 1
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2.6 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UNID | [10 empty] | 1
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3.0 | SINALIZAÇÃO
3.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | [10 empty] | 141
[5 empty] | 3 |  |  | 47 |  |  |  |  | 141
3.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M2 | [10 empty] | 47
[6 empty] | 0.3 |  | 47 |  |  |  |  | 47
3.3 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID | [10 empty] | 47
[8 empty] | 47 |  |  |  |  | 47
3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | [10 empty] | 1.76
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.6 |  |  | 47 |  |  |  |  | 1.76
3.5 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | [11 empty] | 1.76
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.6 |  |  | 47 |  |  |  |  | 1.76
BAIRRO CANAFÍSTULA 2
4.0 | RUA PROJETADA 01
4.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 37.25
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 37.25 | 37.25
4.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 46.56
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 37.25 | 46.56
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 232.8
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 46.56 | 232.8
4.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 53.22
|  |  |  | 53.22 | [8 empty] | 53.22
4.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 340.22
[6 empty] | 340.22 | [6 empty] | 340.22
4.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 340.22
[6 empty] | 340.22 | [6 empty] | 340.22
4.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 111.72
|  |  |  | 111.72 | [8 empty] | 111.72
5.0 | RUA PROJETADA 02
5.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
5.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 47.24
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 47.24 | 47.24
5.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 59.05
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 47.24 | 59.05
5.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 295.25
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 59.05 | 295.25
5.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
5.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 67.48
|  |  |  | 67.48 | [8 empty] | 67.48
5.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 522.41
|  |  |  | 522.41 | [8 empty] | 522.41
5.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 522.41
|  |  |  | 522.41 | [8 empty] | 522.41
5.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 147.53
|  |  |  | 147.53 | [8 empty] | 147.53
6.0 | RUA PROJETADA 03
6.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
6.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 34.94
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 34.94 | 34.94
6.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 43.68
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 34.94 | 43.68
6.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 218.4
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 43.68 | 218.4
6.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
6.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 87.34
|  |  |  | 87.34 | [8 empty] | 87.34
6.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 358.1
|  |  |  | 358.1 | [8 empty] | 358.1
6.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 358.1
|  |  |  | 358.1 | [8 empty] | 358.1
6.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 184.9
|  |  |  | 184.9 | [8 empty] | 184.9
7.0 | RUA SÃO TARCIZIO
7.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
7.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 88.87
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 88.87 | 88.87
7.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 111.09
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 88.87 | 111.09
7.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 555.45
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 111.09 | 555.45
7.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
7.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 126.95
|  |  |  | 126.95 | [8 empty] | 126.95
7.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 873.31
|  |  |  | 873.31 | [8 empty] | 873.31
7.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 873.31
|  |  |  | 873.31 | [8 empty] | 873.31
7.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 238.5
|  |  |  | 238.5 | [8 empty] | 238.5
8.0 | RUA SANTA CECÍLIA
8.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
8.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 76.15
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 76.15 | 76.15
8.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 95.19
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 76.15 | 95.19
8.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 475.95
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 95.19 | 475.95
8.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
8.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 126.92
|  |  |  | 126.92 | [8 empty] | 126.92
8.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 1365.36
[6 empty] | 1365.36 | [6 empty] | 1365.36
8.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 1365.36
[6 empty] | 1365.36 | [6 empty] | 1365.36
8.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 434.48
|  |  |  | 434.48 | [8 empty] | 434.48
8.3 | SERVIÇO DE DRENAGEM
8.3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | [10 empty] | 36.65
|  |  |  | 36.65 | [8 empty] | 36.65
8.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 82.46
[12 empty] | 82.46 | 82.46
8.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 9.47
[12 empty] | 9.47 | 9.47
8.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | [10 empty] | 36.65
|  |  |  | 36.65 | [8 empty] | 36.65
8.3.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 8.25
[12 empty] | 8.25 | 8.25
8.3.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | [10 empty] | 76.48
[12 empty] | 76.48 | 76.48
8.3.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [10 empty] | 15.45
[12 empty] | 15.45 | 15.45
8.3.8 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [5 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 96.56
|  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.25 |  | 15.45 | 96.56
8.3.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 111.58
[6 empty] | 111.58 | [6 empty] | 111.58
8.3.10 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | [10 empty] | 1.8
[5 empty] | 0.6 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1.8
8.3.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 8
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
8.3.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | [10 empty] | 3
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
9.0 | RUA 14/162
9.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
9.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 71.39
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 71.39 | 71.39
9.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 89.24
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 71.39 | 89.24
9.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 446.2
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 89.24 | 446.2
9.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
9.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 118.99
|  |  |  | 118.99 | [8 empty] | 118.99
9.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 696.97
[6 empty] | 696.97 | [6 empty] | 696.97
9.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 696.97
[6 empty] | 696.97 | [6 empty] | 696.97
9.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 250.04
|  |  |  | 250.04 | [8 empty] | 250.04
10.0 | RUA MATOMSALEM
10.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
10.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 63.34
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 63.34 | 63.34
10.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 79.18
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 63.34 | 79.18
10.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 395.9
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 79.18 | 395.9
10.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
10.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 126.68
|  |  |  | 126.68 | [8 empty] | 126.68
10.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 629
[6 empty] | 629 | [6 empty] | 629
10.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 629
[6 empty] | 629 | [6 empty] | 629
10.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 266.66
|  |  |  | 266.66 | [8 empty] | 266.66
11.0 | RUA FREI GALVÃO
11.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
11.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 113.12
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 113.12 | 113.12
11.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 141.4
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 113.12 | 141.4
11.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 707
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 141.4 | 707
11.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
11.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 188.53
|  |  |  | 188.53 | [8 empty] | 188.53
11.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 1099.98
[6 empty] | 1099.98 | [6 empty] | 1099.98
11.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 1099.98
[6 empty] | 1099.98 | [6 empty] | 1099.98
11.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 376.8
|  |  |  | 376.8 | [8 empty] | 376.8
11.3 | SERVIÇO DE DRENAGEM
11.3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | [10 empty] | 16.72
|  |  |  | 16.72 | [8 empty] | 16.72
11.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 37.62
[12 empty] | 37.62 | 37.62
11.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 4.72
[12 empty] | 4.72 | 4.72
11.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | [10 empty] | 16.72
|  |  |  | 16.72 | [8 empty] | 16.72
11.3.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 3.76
[12 empty] | 3.76 | 3.76
11.3.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | [10 empty] | 35.3
[12 empty] | 35.3 | 35.3
11.3.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [10 empty] | 7.04
[12 empty] | 7.04 | 7.04
11.3.8 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [5 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 44
|  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.25 |  | 7.04 | 44
11.3.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 51.43
[6 empty] | 51.43 | [6 empty] | 51.43
11.3.10 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | [10 empty] | 1.8
[5 empty] | 0.6 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1.8
11.3.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
11.3.12 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
11.3.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | [10 empty] | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
12.0 | RUA SANTA GEMMA
12.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
12.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 241.16
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 241.16 | 241.16
12.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 301.45
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 241.16 | 301.45
12.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 1507.25
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 301.45 | 1507.25
12.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
12.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 344.52
|  |  |  | 344.52 | [8 empty] | 344.52
12.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 1746.94
[6 empty] | 1746.94 | [6 empty] | 1746.94
12.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 1746.94
[6 empty] | 1746.94 | [6 empty] | 1746.94
12.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 681.72
[6 empty] | 681.72 | [6 empty] | 681.72
13.0 | RUA SANTA MARTA
13.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
13.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 71.46
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 71.46 | 71.46
13.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 89.33
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 71.46 | 89.33
13.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 446.65
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 89.33 | 446.65
13.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
13.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 102.08
|  |  |  | 102.08 | [8 empty] | 102.08
13.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 693.32
[6 empty] | 693.32 | [6 empty] | 693.32
13.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 693.32
[6 empty] | 693.32 | [6 empty] | 693.32
13.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 222.96
|  |  |  | 222.96 | [8 empty] | 222.96
14.0 | RUA SÃO GABRIEL
14.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
14.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 160.35
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 160.35 | 160.35
14.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 200.44
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 160.35 | 200.44
14.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 1002.2
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 200.44 | 1002.2
14.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
14.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 267.25
|  |  |  | 267.25 | [8 empty] | 267.25
14.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 667.5
[6 empty] | 667.5 | [6 empty] | 667.5
14.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 667.5
[6 empty] | 667.5 | [6 empty] | 667.5
14.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 623.36
|  |  |  | 623.36 | [8 empty] | 623.36
14.3 | SERVIÇO DE DRENAGEM
14.3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | [10 empty] | 13.77
|  |  |  | 13.77 | [8 empty] | 13.77
14.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 30.98
[12 empty] | 30.98 | 30.98
14.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 4.17
[12 empty] | 4.17 | 4.17
14.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | [10 empty] | 13.77
|  |  |  | 13.77 | [8 empty] | 13.77
14.3.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 3.1
[12 empty] | 3.1 | 3.1
14.3.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | [10 empty] | 29.35
[12 empty] | 29.35 | 29.35
14.3.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [10 empty] | 5.8
[12 empty] | 5.8 | 5.8
14.3.8 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [5 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 36.25
|  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.25 |  | 5.8 | 36.25
14.3.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 42.73
[11 empty] | 42.73 |  | 42.73
14.3.10 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | [10 empty] | 1.2
[5 empty] | 0.6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.2
14.3.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 2 | 2280 | 228000
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
14.3.12 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
14.3.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | [10 empty] | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
BAIRRO SÃO LUIZ
15.0 | RUA PEDRO VIEIRA SAMPAIO
15.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
15.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 293.09
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 293.09 | 293.09
15.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 366.36
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 293.09 | 366.36
15.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 1831.8
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 366.36 | 1831.8
15.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
15.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 488.49
|  |  |  | 488.49 | [8 empty] | 488.49
15.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 3583.35
[6 empty] | 3583.35 | [6 empty] | 3583.35
15.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 3583.35
[6 empty] | 3583.35 | [6 empty] | 3583.35
15.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 1039.29
|  |  |  | 1039.29 | [8 empty] | 1039.29
15.3 | SERVIÇO DE DRENAGEM
15.3.1 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | [10 empty] | 5.4
[5 empty] | 0.6 |  |  | 9 |  |  |  |  | 5.4
15.3.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | [10 empty] | 9
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
CAMILO COLLIER
16.0 | RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER
16.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
16.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 14
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 14 | 14
16.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 17.5
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 14 | 17.5
16.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 87.5
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 17.5 | 87.5
16.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
16.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 1453.72
|  |  |  | 1453.72 | [8 empty] | 1453.72
16.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 7292.03
[6 empty] | 7292.03 | [6 empty] | 7292.03
16.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 7292.03
[6 empty] | 7292.03 | [6 empty] | 7292.03
16.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 2885.29
|  |  |  | 2885.29 | [8 empty] | 2885.29
16.3 | SERVIÇO DE DRENAGEM
16.3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | [10 empty] | 212.44
|  |  |  | 212.44 | [8 empty] | 212.44
16.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 477.99
[12 empty] | 477.99 | 477.99
16.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 279.38
[12 empty] | 279.38 | 279.38
16.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | [10 empty] | 212.44
|  |  |  | 212.44 | [8 empty] | 212.44
16.3.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 47.86
[12 empty] | 47.86 | 47.86
16.3.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | [10 empty] | 667.74
[12 empty] | 667.74 | 667.74
16.3.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [10 empty] | 89.63
[12 empty] | 89.63 | 89.63
16.3.8 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [5 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 560.19
|  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.25 |  | 89.63 | 560.19
16.3.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 946.12
[6 empty] | 946.12 | [6 empty] | 946.12
16.3.10 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | [10 empty] | 13.2
[5 empty] | 0.6 |  |  | 22 |  |  |  |  | 13.2
16.3.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 8
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
16.3.12 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 34
[8 empty] | 34 |  |  |  |  | 34
16.3.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | [10 empty] | 22
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
BAIRRO PRIMAVERA
17.0 | RUA DUARTE COELHO
17.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
17.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 14
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 14 | 14
17.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 17.5
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 14 | 17.5
17.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 87.5
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 17.5 | 87.5
17.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
17.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 247.66
|  |  |  | 247.66 | [8 empty] | 247.66
17.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 1716.16
[6 empty] | 1716.16 | [6 empty] | 1716.16
17.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 1716.16
[6 empty] | 1716.16 | [6 empty] | 1716.16
17.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 478.1
|  |  |  | 478.1 | [8 empty] | 478.1
17.3 | SERVIÇO DE DRENAGEM
17.3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | [10 empty] | 87.81
|  |  |  | 87.81 | [8 empty] | 87.81
17.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 197.57
[12 empty] | 197.57 | 197.57
17.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 19.77
[12 empty] | 19.77 | 19.77
17.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | [10 empty] | 87.81
|  |  |  | 87.81 | [8 empty] | 87.81
17.3.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 19.77
[12 empty] | 19.77 | 19.77
17.3.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | [10 empty] | 180.33
[12 empty] | 180.33 | 180.33
17.3.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [10 empty] | 37.01
[12 empty] | 37.01 | 37.01
17.3.8 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [5 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 231.31
|  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.25 |  | 37.01 | 231.31
17.3.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 263.43
[6 empty] | 263.43 | [6 empty] | 263.43
17.3.10 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | [10 empty] | 3.6
[5 empty] | 0.6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3.6
17.3.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 12
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
17.3.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | [10 empty] | 6
[8 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
18.0 | RUA AGAPITO MAGALHÃES
18.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
18.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 203.2
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 203.2 | 203.2
18.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 254
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 203.2 | 254
18.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 1270
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 254 | 1270
18.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
18.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 290.29
|  |  |  | 290.29 | [8 empty] | 290.29
18.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 2719.89
[6 empty] | 2719.89 | [6 empty] | 2719.89
18.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 2719.89
[6 empty] | 2719.89 | [6 empty] | 2719.89
18.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 844.18
[6 empty] | 844.18 | [6 empty] | 844.18
18.3 | SERVIÇO DE DRENAGEM
18.3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | [10 empty] | 34.62
|  |  |  | 34.62 | [8 empty] | 34.62
18.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 77.9
[12 empty] | 77.9 | 77.9
18.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 7.79
[12 empty] | 7.79 | 7.79
18.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | [10 empty] | 34.62
[12 empty] | 34.62 | 34.62
18.3.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 7.79
[12 empty] | 7.79 | 7.79
18.3.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | [10 empty] | 71.1
[12 empty] | 71.1 | 71.1
18.3.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [10 empty] | 14.59
[12 empty] | 14.59 | 14.59
18.3.8 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [5 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 14.59
|  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.25 |  | 14.59 | 14.59
18.3.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 103.86
[6 empty] | 103.86 | [6 empty] | 103.86
18.3.10 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | [10 empty] | 1.8
[5 empty] | 0.6 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1.8
18.3.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 3
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
18.3.12 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 3
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
18.3.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | [10 empty] | 3
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
19.0 | RUA JOSEFA CLARETE SANTOS
19.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
19.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 69.64
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 69.64 | 69.64
19.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 87.05
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 69.64 | 87.05
19.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 435.25
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 87.05 | 435.25
19.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
19.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 138.75
|  |  |  | 138.75 | [8 empty] | 138.75
19.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 930.55
[6 empty] | 930.55 | [6 empty] | 930.55
19.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 930.55
[6 empty] | 930.55 | [6 empty] | 930.55
19.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 290.05
|  |  |  | 290.05 | [8 empty] | 290.05
20.0 | RUA JOSEFA ROSA DE LIRA
20.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
20.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 69.64
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 69.64 | 69.64
20.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 87.05
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 69.64 | 87.05
20.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 435.25
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 87.05 | 435.25
20.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
20.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 116.07
|  |  |  | 116.07 | [8 empty] | 116.07
20.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 1093.8
[6 empty] | 1093.8 | [6 empty] | 1093.8
20.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 1093.8
[6 empty] | 1093.8 | [6 empty] | 1093.8
20.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 335.93
|  |  |  | 335.93 | [8 empty] | 335.93
20.3 | SERVIÇO DE DRENAGEM
20.3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | [10 empty] | 119.92
|  |  |  | 119.92 | [8 empty] | 119.92
20.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 269.83
[12 empty] | 269.83 | 269.83
20.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 271.14
[12 empty] | 271.14 | 271.14
20.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | [10 empty] | 21.92
|  |  |  | 21.92 | [8 empty] | 21.92
20.3.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | [10 empty] | 98
|  |  |  | 98 | [8 empty] | 98
20.3.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 26.98
[12 empty] | 26.98 | 26.98
20.3.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | [10 empty] | 471.98
[12 empty] | 471.98 | 471.98
20.3.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [10 empty] | 68.99
[12 empty] | 68.99 | 68.99
20.3.9 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [5 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 431.19
|  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.25 |  | 68.99 | 431.19
20.3.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 685.29
[6 empty] | 685.29 | [6 empty] | 685.29
20.3.11 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UNID | [10 empty] | 1
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
20.3.12 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | [10 empty] | 0.6
[5 empty] | 0.6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.6
20.3.13 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
20.3.14 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | [10 empty] | 1
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
21.0 | RUA MANOEL R. DE OLIVEIRA
21.1 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
21.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [10 empty] | 96.82
| Ver Mapa de Cubação | [10 empty] | 96.82 | 96.82
21.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [7 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 121.03
| Ver Mapa de Cubação | [8 empty] | 1.25 |  | 96.82 | 121.03
21.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [8 empty] | 605.15
| Ver Mapa de Cubação |  |  | 5 | [7 empty] | 121.03 | 605.15
21.2 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
21.2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | [10 empty] | 193.64
|  |  |  | 193.64 | [8 empty] | 193.64
21.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | [10 empty] | 945.89
[6 empty] | 945.89 | [6 empty] | 945.89
21.2.3 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | [10 empty] | 945.89
[6 empty] | 945.89 | [6 empty] | 945.89
21.2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [10 empty] | 389.22
|  |  |  | 389.22 | [8 empty] | 389.22
21.3 | SERVIÇO DE DRENAGEM
21.3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | [10 empty] | 20.08
|  |  |  | 20.08 | [8 empty] | 20.08
21.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | [10 empty] | 45.18
[12 empty] | 45.18 | 45.18
21.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | [11 empty] | 25.76
[12 empty] | 25.76 | 25.76
21.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | [10 empty] | 20.08
|  |  |  | 20.08 | [8 empty] | 20.08
21.3.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 122.03
[12 empty] | 122.03 | 122.03
21.3.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | [10 empty] | 62.48
[12 empty] | 62.48 | 62.48
21.3.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | [10 empty] | 8.46
[12 empty] | 8.46 | 8.46
21.3.8 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM |  | Dist. (km) - Bota - Fora | [5 empty] | Fator de Empolamento (25%) |  |  | 52.88
|  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.25 |  | 8.46 | 52.88
21.3.9 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | [10 empty] | 88.55
[6 empty] | 88.55 | [6 empty] | 88.55
21.3.10 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | [10 empty] | 1.2
[5 empty] | 0.6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.2
21.3.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | [10 empty] | 4
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
21.3.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | [10 empty] | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
PERÍODO
PERÍODO

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) | SINAPI - AGOSTO/2021 - SEM DESONERAÇÃO SICRO JULHO/2021 - SEM DESNORERAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 113,36% (HORA) - 69,74% (MÊS)
|  |  |  | BDI SERVIÇO: | 21.35%
|  |  |  | BDI MATERIAL: | 14.01%
|  |  |  | LOCAL: | CANAFÍSTULA 2, SÃO LUIZ, CAMILO COLIER E PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Objeto: | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS SÃO LUIZ, PRIMAVERA E CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
COMPOSIÇÃO - 01
PRÓPRIA |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MÊS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 140 | 93.07 | 13029.8
2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 220 | 21.11 | 4644.2
Total | [7 empty] | 17674
COMPOSIÇÃO - 02
51/ORSE |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - M2
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) |  | UND | 4 | 10.39 | 41.56
2 | 4813 | SINAPI | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. |  | M2 | 1 | 225 | 225
3 | 6995 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M |  | M | 1 | 3.99 | 3.99
4 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 18.11 | 18.11
5 | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | KG | 0.15 | 23.19 | 3.48
6 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 14.84 | 29.68
TOTAL | [7 empty] | 321.82
COMPOSIÇÃO - 03
51/ORSE |  | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME DE PVC - M
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 80 | ORSE | AÇO CA-25 6,3 A 12,5 MM |  | KG | 0.032 | 11.43 | 0.37
2 | 2185 | ORSE | TELA DE POLIETILENO ESTIRADO PARA TAPUMES ( MALHA 80X40 E 65X40MM) H=1,20M ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) |  | M | 0.1 | 3.21 | 0.32
3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0833 | 14.84 | 1.24
4 | 79 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS |  | M2 | 0.012 | 110.1 | 1.32
5 | 95 | ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO |  | M3 | 0.0014 | 470.96 | 0.66
6 | 345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) |  | KG | 0.0096 | 35.66 | 0.34
TOTAL | [7 empty] | 4.25
COMPOSIÇÃO - 04
9416/ORSE |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR- UNID
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8 | 14.84 | 118.72
2 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | 18.31 | 36.62
3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8 | 22.23 | 177.84
4 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 |  | M3 | 0.08 | 379.19 | 30.34
5 | 420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS |  | UNID | 1 | 34.23 | 34.23
6 | 1892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UNID | 4 | 1.65 | 6.6
7 | 2392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V |  | UNID | 1 | 87.26 | 87.26
8 | 2685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  | M | 6 | 5.78 | 34.68
9 | 3379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR |  | UNID | 1 | 41.13 | 41.13
10 | 3398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO |  | UNID | 1 | 3.04 | 3.04
11 | 39210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UNID | 2 | 0.83 | 1.66
12 | 39176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UNID | 2 | 1.11 | 2.22
13 | 39241 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 |  | M | 30 | 18.84 | 565.2
14 | 1062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) |  | UNID | 1 | 367.84 | 367.84
15 | 2645 | ORSE | POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" X 6M, COMPLETO, PARA ENTRADA DE ENERGIA |  | UNID | 1 | 1542.05 | 1542.05
16 | 857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO |  | M | 0.43 | 22.5 | 9.68
17 | 406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) |  | UNID | 0 | 73 | 0
18 | 4346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA |  | UNID | 2 | 6.42 | 12.84
TOTAL | [7 empty] | 3071.95
COMPOSIÇÃO - 05
73916/002 |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 14.84 | 5.94
2 | 4374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 |  | UND | 4 | 0.37 | 1.48
3 | 13521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  | UND | 1 | 74.25 | 74.25
TOTAL | [7 empty] | 81.67
COMPOSIÇÃO - 06
72 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).(PARA OBRA DE ARAPIRACA COM FRETE DA PEDRA DE MATA VERDE)) - M2
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0031 | 118.79 | 0.37
2 | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.1309 | 44.66 | 5.85
3 | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4021 | 18.68 | 7.51
4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4021 | 14.84 | 5.97
5 | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | m³ | 0.0204 | 447.96 | 9.14
6 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | TXKM | 5.17 | 1.18 | 6.1
7 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | TXKM | 4.26 | 0.46 | 1.96
8 | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | m³ | 0.114 | 80 | 9.12
9 | 4385 | SINAPI | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) |  | MIL | 0.033 | 693.17 | 22.87
Total | [7 empty] | 68.89
COMPOSIÇÃO - 07
2662/ORSE |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM - UNID
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 18.31 | 9.16
2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 14.84 | 7.42
3 | 6240 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO |  | UNID | 1 | 778.53 | 778.53
4 | 155 | ORSE | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 |  | M2 | 0.189 | 78.45 | 14.83
5 | 1903 | ORSE | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE |  | M3 | 0.001 | 471.93 | 0.47
Total | [7 empty] | 810.41

## MAPA DE CUBAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MAPA DE CUBAÇÃO
Objeto: | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS SÃO LUIZ, PRIMAVERA E CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
Local: | CANAFÍSTULA 2, SÃO LUIZ, CAMILO COLIER E PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COTA DO TERRENO | COTA DO GREIDE | DIFER. | LARG. | DIST. MÉDIA | CORTE (m³) | ATERRO (m³) | CARGA (m³) | REAT. (m³)
1.0 | RUA PROJETADA 01 | [5 empty] | 37.25 | 0 | 37.25
| ESTACA 00 | 242.576 | 242.476 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 242.503 | 242.403 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 242.495 | 242.395 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02+19,00 | 242.552 | 242.452 | -0.1 | 7 | 13.22 | 9.25 | 0
[6 empty] | 53.22 | 37.25 | 0
2.0 | RUA PROJETADA 02 | [5 empty] | 47.24 | 0 | 47.24
| ESTACA 00 | 242.877 | 242.777 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 242.846 | 242.746 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 242.905 | 242.805 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 242.95 | 242.85 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03+7,48 | 243.086 | 242.986 | -0.1 | 7 | 7.48 | 5.24 | 0
[6 empty] | 67.48 | 47.24 | 0
3.0 | RUA PROJETADA 03 | [5 empty] | 34.94 | 0 | 34.94
| ESTACA 00 | 241.141 | 240.041 | -1.1 | 4 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 241.052 | 240.952 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 02 | 241.179 | 241.079 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 03 | 241.091 | 240.991 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 04 | 241.49 | 241.39 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 04+7,34 | 241.647 | 241.547 | -0.1 | 4 | 7.34 | 2.94 | 0
[6 empty] | 87.34 | 34.94 | 0
4.0 | RUA SÃO TARCIZIO | [5 empty] | 88.87 | 0 | 88.87
| ESTACA 00 | 239.965 | 239.865 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 239.812 | 239.712 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 239.602 | 239.502 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 239.697 | 239.597 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 239.806 | 239.706 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 240.652 | 240.552 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 241.319 | 241.219 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06+6,95 | 241.319 | 241.219 | -0.1 | 7 | 6.95 | 4.87 | 0
[6 empty] | 126.95 | 88.87 | 0
5.0 | RUA SANTA CECÍLIA | [5 empty] | 76.15 | 0 | 76.15
| ESTACA 00 | 238.453 | 238.353 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 238.36 | 238.26 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 02 | 238.297 | 238.197 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 02+19,00 | 238.157 | 238.057 | -0.1 | 6 | 19 | 11.4 | 0
| ESTACA 00 | 238.453 | 238.353 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 238.15 | 238.05 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 02 | 238.111 | 238.011 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 03 | 238.185 | 238.085 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 03+7,92 | 238.185 | 238.085 | -0.1 | 6 | 7.92 | 4.75 | 0
[6 empty] | 126.92 | 76.15 | 0
6.0 | RUA 14/162 | [5 empty] | 71.39 | 0 | 71.39
| ESTACA 00 | 239.613 | 239.513 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 239.804 | 239.704 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 02 | 239.928 | 239.828 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 03 | 239.929 | 239.829 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 04 | 239.756 | 239.656 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 05 | 239.605 | 239.505 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 05+18,99 | 239.28 | 239.18 | -0.1 | 6 | 18.99 | 11.39 | 0
[6 empty] | 118.99 | 71.39 | 0
7.0 | RUA MOSALÉM | [5 empty] | 63.34 | 0 | 63.34
| ESTACA 00 | 240.451 | 240.351 | -0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 239.904 | 239.804 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 02 | 239.294 | 239.194 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 03 | 238.588 | 238.488 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 04 | 238.214 | 238.114 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 05 | 238.142 | 238.042 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 06 | 238.133 | 238.033 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 06+6,68 | 238.146 | 238.046 | -0.1 | 5 | 6.68 | 3.34 | 0
[6 empty] | 126.68 | 63.34 | 0
8.0 | RUA FREI GALVÃO | [5 empty] | 113.12 | 0 | 113.12
| ESTACA 00 | 239.965 | 239.865 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 239.812 | 239.712 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 02 | 239.602 | 239.502 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 03 | 239.697 | 239.597 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 04 | 239.806 | 239.706 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 05 | 240.652 | 240.552 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 06 | 241.319 | 241.219 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 07 | 239.702 | 239.602 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 08 | 241.934 | 241.834 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 09 | 242.406 | 242.306 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 09+8,53 | 242.521 | 242.421 | -0.1 | 6 | 8.53 | 5.12 | 0
[6 empty] | 188.53 | 113.12 | 0
9.0 | RUA SANTA GEMMA | [5 empty] | 241.16 | 0 | 241.16
| ESTACA 00 | 240.104 | 240.004 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 240.25 | 240.15 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 240.033 | 239.933 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 239.802 | 239.702 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 239.733 | 239.633 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 239.405 | 239.305 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 239.454 | 239.354 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 239.651 | 239.551 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 08 | 239.819 | 239.719 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 09 | 239.102 | 239.002 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 10 | 240.528 | 240.428 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 11 | 124.576 | 124.476 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 12 | 241.651 | 241.551 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 13 | 241.841 | 241.741 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 14 | 242.177 | 242.077 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 15 | 242.479 | 242.379 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 16 | 242.552 | 242.452 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 17 | 242.847 | 242.747 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 17+4,52 | 242.9 | 242.8 | -0.1 | 7 | 4.52 | 3.16 | 0
[6 empty] | 344.52 | 241.16 | 0
10.0 | RUA SANTA MARTA | [5 empty] | 71.46 | 0 | 71.46
| ESTACA 00 | 241.761 | 241.661 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 241.804 | 241.704 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 241.928 | 241.828 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 241.929 | 241.829 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 241.756 | 241.656 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 241.605 | 241.505 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05+2,08 | 241.28 | 241.18 | -0.1 | 7 | 2.08 | 1.46 | 0
[6 empty] | 102.08 | 71.46 | 0
11.0 | RUA SÃO GABRIEL | [5 empty] | 160.35 | 0 | 160.35
| ESTACA 00 | 238.453 | 238.353 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 238.36 | 238.26 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 02 | 238.297 | 238.197 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 03 | 238.15 | 238.05 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 04 | 238.111 | 238.011 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 05 | 238.185 | 238.085 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 06 | 238.255 | 238.155 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 07 | 239.036 | 238.936 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 08 | 239.643 | 239.543 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 09 | 240.256 | 240.156 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 10 | 240.714 | 240.614 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 11 | 241.111 | 241.011 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 12 | 241.494 | 241.394 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 13 | 241.713 | 241.613 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 13+7,25 | 241.729 | 241.629 | -0.1 | 6 | 7.25 | 4.35 | 0
[6 empty] | 267.25 | 160.35 | 0
12.0 | RUA SÃO TARCISO | [5 empty] | 88.87 | 0 | 88.87
| ESTACA 00 | 239.965 | 239.865 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 239.812 | 239.712 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 239.602 | 239.502 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 239.697 | 239.597 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 239.806 | 239.706 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 240.652 | 240.552 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 241.319 | 241.219 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06+6,95 | 241.319 | 241.219 | -0.1 | 7 | 6.95 | 4.87 | 0
[6 empty] | 126.95 | 88.87 | 0
13.0 | RUA PEDRO VIEIRA SAMPAIO | [5 empty] | 293.09 | 0 | 293.09
| ESTACA 00 | 251.95 | 251.85 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 251.726 | 251.626 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 02 | 251.647 | 251.547 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 03 | 251.592 | 251.492 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 04 | 251.545 | 251.445 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 05 | 251.509 | 251.409 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 06 | 251.497 | 251.397 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 07 | 251.465 | 251.365 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 08 | 251.43 | 251.33 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 09 | 251.457 | 251.357 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 10 | 251.424 | 251.324 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 11 | 251.333 | 251.233 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 12 | 251.324 | 251.224 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 13 | 251.259 | 251.159 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 14 | 251.222 | 251.122 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 15 | 251.191 | 251.091 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 16 | 251.158 | 251.058 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 17 | 251.198 | 251.098 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 18 | 251.125 | 251.025 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 19 | 251.044 | 250.944 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 20 | 251.041 | 250.941 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 21 | 251.039 | 250.939 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 22 | 250.952 | 250.852 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 23 | 250.764 | 250.664 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 24 | 250.755 | 250.655 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 24+8,49 | 250.784 | 250.684 | -0.1 | 6 | 8.49 | 5.09 | 0
[6 empty] | 488.49 | 293.09 | 0
14.0 | RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER | [5 empty] | 1017.6 | 0 | 1017.6
| ESTACA 00 | 251.667 | 251.567 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 251.551 | 251.451 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 251.901 | 251.801 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 251.708 | 251.608 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 251.951 | 251.851 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 252.027 | 251.927 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 251.854 | 251.754 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 251.96 | 251.86 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 08 | 251.856 | 251.756 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 09 | 251.781 | 251.681 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 10 | 251.674 | 251.574 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 11 | 251.577 | 251.477 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 12 | 251.762 | 251.662 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 13 | 251.712 | 251.612 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 14 | 251.618 | 251.518 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 15 | 251.188 | 251.088 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 16 | 251 | 250.9 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 17 | 250.774 | 250.674 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 18 | 250.257 | 250.157 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 19 | 249.856 | 249.756 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 20 | 249.671 | 249.571 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 21 | 249.338 | 249.238 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 22 | 248.951 | 248.851 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 23 | 248.706 | 248.606 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 24 | 248.044 | 247.944 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 25 | 247.666 | 247.566 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 26 | 247.282 | 247.182 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 27 | 246.763 | 246.663 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 28 | 246.561 | 246.461 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 29 | 246.351 | 246.251 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 30 | 246.073 | 245.973 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 31 | 245.827 | 245.727 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 32 | 245.27 | 245.17 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 33 | 244.914 | 244.814 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 34 | 244.703 | 244.603 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 35 | 244.526 | 244.426 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 36 | 244.28 | 244.18 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 37 | 244.213 | 244.113 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 38 | 244.182 | 244.082 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 39 | 244.05 | 243.95 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 40 | 244.024 | 243.924 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 41 | 243.89 | 243.79 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 42 | 243.747 | 243.647 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 43 | 243.482 | 243.382 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 44 | 243.268 | 243.168 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 45 | 242.929 | 242.829 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 46 | 242.363 | 242.263 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 47 | 241.948 | 241.848 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 48 | 241.119 | 241.019 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 49 | 240.751 | 240.651 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 50 | 240.343 | 240.243 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 51 | 239.951 | 239.851 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 52 | 239.577 | 239.477 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 53 | 239.106 | 239.006 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 54 | 238.512 | 238.412 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 55 | 237.941 | 237.841 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 56 | 237.453 | 237.353 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 57 | 237.152 | 237.052 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 58 | 236.346 | 236.246 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 59 | 236.727 | 236.627 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 60 | 235.257 | 235.157 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 61 | 234.521 | 234.421 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 62 | 234.167 | 234.067 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 63 | 233.841 | 233.741 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 64 | 233.631 | 233.531 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 65 | 233.391 | 233.291 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 66 | 233.265 | 233.165 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 67 | 233.263 | 233.163 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 68 | 233 | 232.9 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 69 | 232.361 | 232.261 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 70 | 231.073 | 230.973 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 71 | 229.362 | 229.262 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 72 | 229.125 | 229.025 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 72+13,72 | 229 | 228.9 | -0.1 | 7 | 13.72 | 9.6 | 0
[6 empty] | 1453.72 | 1017.6 | 0
15.0 | RUA DUARTE COELHO | [5 empty] | 123.83 | 0 | 123.83
| ESTACA 00 | 225.975 | 225.875 | -0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 226.513 | 226.413 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 02 | 229.751 | 229.651 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 03 | 231.733 | 231.633 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 04 | 234 | 233.9 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 05 | 235.32 | 235.22 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 06 | 236.594 | 236.494 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 07 | 236.792 | 236.692 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 08 | 236.75 | 236.65 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 09 | 236.877 | 236.777 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 10 | 236.906 | 236.806 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 11 | 236.891 | 236.791 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 12 | 236.805 | 236.705 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 12+7,66 | 236.924 | 236.824 | -0.1 | 5 | 7.66 | 3.83 | 0
[6 empty] | 247.66 | 123.83 | 0
16.0 | RUA AGAPITO MAGALHÃES | [5 empty] | 203.2 | 0 | 203.2
| ESTACA 00 | 233.45 | 233.35 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 233.601 | 233.501 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 233.801 | 233.701 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 234.001 | 233.901 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 234.201 | 234.101 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 234.401 | 234.301 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 234.601 | 234.501 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 234.801 | 234.701 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 08 | 235.001 | 234.901 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 09 | 235.201 | 235.101 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 10 | 235.401 | 235.301 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 11 | 235.601 | 235.501 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 12 | 235.801 | 235.701 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 13 | 236.001 | 235.901 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 14 | 236.201 | 236.101 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 14+10,29 | 237.401 | 237.301 | -0.1 | 7 | 10.29 | 7.2 | 0
[6 empty] | 290.29 | 203.2 | 0
17.0 | RUA JOSEFA CLARETE SANTOS | [5 empty] | 97.13 | 0 | 97.13
| ESTACA 00 | 232.658 | 232.558 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 232.9 | 232.8 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 233.5 | 233.4 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 234.048 | 233.948 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 234.351 | 234.251 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 234.696 | 234.596 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 235.121 | 235.021 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06+18,75 | 235.32 | 235.22 | -0.1 | 7 | 18.75 | 13.13 | 0
[6 empty] | 138.75 | 97.13 | 0
18.0 | RUA JOSEFA ROSA DE LIRA | [5 empty] | 69.64 | 0 | 69.64
| ESTACA 00 | 231.073 | 230.973 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 230.583 | 230.483 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 02 | 230.204 | 230.104 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 03 | 230.1 | 230 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 04 | 230.009 | 229.909 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 05 | 230.25 | 230.15 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 06 | 231.02 | 230.92 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 07 | 230.637 | 230.537 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 08 | 230.931 | 230.831 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 09 | 231.147 | 231.047 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 09+13,64 | 231.2 | 231.1 | -0.1 | 6 | 16.07 | 9.64 | 0
[6 empty] | 116.07 | 69.64 | 0
19.0 | RUA MANOEL ROBERTO DE OLIVEIRA | [5 empty] | 96.82 | 0 | 96.82
| ESTACA 00 | 228.066 | 227.966 | -0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 227.14 | 227.04 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 02 | 226.687 | 226.587 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 03 | 226.273 | 226.173 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 04 | 225.819 | 225.719 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 05 | 225.808 | 225.708 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 06 | 225.802 | 225.702 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 07 | 226.123 | 226.023 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 08 | 226.524 | 226.424 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 09 | 226.19 | 226.09 | -0.1 | 5 | 20 | 10 | 0
| ESTACA 09+13,64 | 225.209 | 225.109 | -0.1 | 5 | 13.64 | 6.82 | 0
[6 empty] | 193.64 | 96.82 | 0
TOTAL | [6 empty] | 2995.45

## DRENAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS GALERIAS
Coletor | Trecho | Extensão (m) | Q (m³/s) | Φ (mm) | Decl. (m/m) | Y/D | Vel. real (m/s) | Q seção plena (m³/s) | V seção plena (m/s) | Cota ter. montante (m) | Cota ter. jusante (m) | Cota GI gal. montante (m) | Cota GI gal. jusante (m) | Prof. Gal. Montante (m) | Prof. Gal. Jusante (m) | Prof. Média (m) | n Manning | Larg. Vala | Material | Escavação 0 < x < 1,50 (m³) | Escavação x > 1,50 (m³) | Reaterro (m³) | Berço de Areia (0,15 m) (m³) | bota-fora (m³) | Escoramento (m²) | TIPO DE PV - mont | CHAMINÉ | Tubo
RUA SANTA CECÍLIA | LIGAÇÃO - PV -04 | 8.13 | 0.066 | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 18.29 | 3.05 | 17.91 | 1.83 | 3.43 | 26.02 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -05 E 06 | 28.52 | 0.066 | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 64.17 | 6.42 | 58.57 | 6.42 | 12.02 | 85.56 | - | - | CONCREO
|  | 36.65 | [17 empty] | 82.46 | 9.47 | 76.48 | 8.25 | 15.45 | 111.58
RUA FREI GALVÃO | LIGAÇÃO - PV -02 | 10.35 | 0.066 | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 23.29 | 2.33 | 21.26 | 2.33 | 4.36 | 31.05 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -03 | 6.37 | 0.066 | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 14.33 | 2.39 | 14.04 | 1.43 | 2.68 | 20.38 | - | - | CONCREO
|  | 16.72 | [17 empty] | 37.62 | 4.72 | 35.3 | 3.76 | 7.04 | 51.43
RUA SÃO GABRIEL | LIGAÇÃO - PV -07 | 6.69 | 0.066 | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 15.05 | 1.51 | 13.74 | 1.51 | 2.82 | 20.07 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -09 | 7.08 | 0.066 | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 15.93 | 2.66 | 15.61 | 1.59 | 2.98 | 22.66 | - | - | CONCREO
|  | 13.77 | [17 empty] | 30.98 | 4.17 | 29.35 | 3.1 | 5.8 | 42.73
RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER | LIGAÇÃO - PV -1A | 10.04 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.59 | 9.79 | 28.15 | 2.26 | 4.23 | 40.16 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -2A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 16.24 | 34.74 | 2.28 | 4.27 | 48.98 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -3A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 17.46 | 35.96 | 2.28 | 4.27 | 50.6 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -4A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 12.3 | 30.8 | 2.28 | 4.27 | 43.72 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -5A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 12.45 | 30.95 | 2.28 | 4.27 | 43.92 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -6A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 18.06 | 36.56 | 2.28 | 4.27 | 51.41 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -7A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 9.87 | 28.37 | 2.28 | 4.27 | 40.48 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -8A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 17.31 | 35.81 | 2.28 | 4.27 | 50.4 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -9A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 10.17 | 28.67 | 2.28 | 4.27 | 40.88 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -11A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 9.56 | 28.06 | 2.28 | 4.27 | 40.08 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -12A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 12.14 | 30.64 | 2.28 | 4.27 | 43.52 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -13A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 18.52 | 37.02 | 2.28 | 4.27 | 52.02 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -14A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 17.91 | 36.41 | 2.28 | 4.27 | 51.21 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -15A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 18.52 | 37.02 | 2.28 | 4.27 | 52.02 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -16A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 13.81 | 32.31 | 2.28 | 4.27 | 45.74 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -17A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 12.9 | 31.4 | 2.28 | 4.27 | 44.53 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -18A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 11.99 | 30.49 | 2.28 | 4.27 | 43.31 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -19A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 11.23 | 29.73 | 2.28 | 4.27 | 42.3 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -20A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 10.47 | 28.97 | 2.28 | 4.27 | 41.29 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -21A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 9.72 | 28.22 | 2.28 | 4.27 | 40.28 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO - PV -22A | 10.12 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.77 | 8.96 | 27.46 | 2.28 | 4.27 | 39.27 | - | - | CONCREO
|  | 212.44 | [17 empty] | 477.99 | 279.38 | 667.74 | 47.86 | 89.63 | 946.12
RUA DUARTE COELHO | LIGAÇÃO PV-03 | 12.16 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 27.36 | 2.74 | 24.97 | 2.74 | 5.13 | 36.48 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO PV-04 | 12.39 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 27.88 | 2.79 | 25.45 | 2.79 | 5.22 | 37.17 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO PV-05 | 12.53 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 28.19 | 2.82 | 25.73 | 2.82 | 5.28 | 37.59 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO PV-06 | 19.59 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 44.08 | 4.41 | 40.23 | 4.41 | 8.26 | 58.77 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO PV-07 | 11.01 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 24.77 | 2.48 | 22.61 | 2.48 | 4.64 | 33.03 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO PV-08 | 20.13 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 45.29 | 4.53 | 41.34 | 4.53 | 8.48 | 60.39 | - | - | CONCREO
|  | 87.81 | [17 empty] | 197.57 | 19.77 | 180.33 | 19.77 | 37.01 | 263.43
RUA AGAPITO MAGALHÃES | LIGAÇÃO PV-09 | 19.7 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 44.33 | 4.43 | 40.46 | 4.43 | 8.3 | 59.1 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO PV-28 | 14.92 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 33.57 | 3.36 | 30.64 | 3.36 | 6.29 | 44.76 | - | - | CONCREO
|  | 34.62 | [17 empty] | 77.9 | 7.79 | 71.1 | 7.79 | 14.59 | 103.86
RUA JOSEFA ROSA DE LIRA | PV-4A- PV4 | 98 | 0.066 | 0.6 | 0.01 | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | 237.532 | 240.82 | 235.932 | 236.03 | 1.6 | 4.05 | 2.825 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 220.5 | 216.83 | 377.57 | 22.05 | 59.76 | 553.7 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO (PV 4A) | 9.38 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 21.11 | 3.52 | 20.68 | 2.11 | 3.95 | 30.02 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO (PV 4) | 12.54 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 28.22 | 50.79 | 73.73 | 2.82 | 5.28 | 101.57 | - | - | CONCREO
|  | 119.92 | [17 empty] | 269.83 | 271.14 | 471.98 | 26.98 | 68.99 | 685.29
RUA MANOEL R. DE OLIVEIRA | LIGAÇÃO (PV 01) | 10.04 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.59 | 14.01 | 32.37 | 2.26 | 4.23 | 45.78 | - | - | CONCREO
| LIGAÇÃO (PV 02) | 10.04 |  | 0.4 | - | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | - | - | - | - | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 22.59 | 11.75 | 30.11 | 2.26 | 4.23 | 42.77 | - | - | CONCREO
|  | 20.08 | [17 empty] | 45.18 | 25.76 | 62.48 | 4.52 | 8.46 | 88.55
|  | 542.01 | [17 empty] | 1219.53 | 622.2 | 1594.76 | 122.03 | 246.97 | 2292.99

## BDI SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CÁLCULO DO BDI SERVIÇO
PROPONENTE/ TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL
OBJETO
OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS SÃO LUIZ, PRIMAVERA E CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TIPO DE OBRA |  |  | DESONERAÇÃO
SERVIÇOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS, CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 TCU 036.076/2011-2 |  |  | NÃO
O BDI ADOTADO SEGUE OS PARÂMETROS DAS FAIXAS DE REFERÊNCIA CONSTANTES DO ACORDÃO 2622/2013
DETALHAMENTO DO BDI PARA SERVIÇOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS, CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 TCU 036.076/2011-2
TIPO DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - NÃO DESONERADO
Item | Mínimo | Médio | Máximo
Seguro + Garantia - S + G | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco - R | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras - DF | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Administração Central - AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Lucro - L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Taxa da somatória das despesas indiretas (AC + S + G + R) |  |  | 4.97%
| Seguro + Garantia: | 0.4%
| Risco: | 0.56%
| Administração Central: | 4.01%
4.97%
Taxa representativa das despesas financeiras DF: |  |  | 1.11%
| Despesas Financeiras adotada: | 1.11%
Taxa representativa do lucro L: |  |  | 7.3%
| Lucro adotado: | 7.3%
Taxa representativa da incidência de impostos I: |  |  | 6.15%
| CPRB: | 0%
| ISS: | 2.5%
| COFINS: | 3%
| PIS: | 0.65%
6.15%
BDI = | [ (1 + (AC + S + G + R) x ))x ( 1 + DF)x ( 1+ L) -1] x 100
( 1 - I )
BDI = | 21.346
Portanto arredondando para 02 casas decimais, foi Adotado BDI= |  |  | 21.35%
OBSERVAÇÃO: O BDI É COMPOSTO APENAS DAS DESPESAS DE TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; PERCENTUAIS DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO, EXCLUÍDOS AQUELES DE NATUREZA DIRETA E PERSONALÍSTICA QUE ONERAM O CONTRATO; TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO; DESPESAS FINANCEIRAS; E TAXA DE LUCRO.

## BDI MATERIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CÁLCULO DO BDI SERVIÇO
Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
915404/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
OBJETO
OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS SÃO LUIZ, PRIMAVERA E CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | [7 empty] | NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 4.01% | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4% | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco |  |  |  | R | 0.56% | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.11% | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro |  |  |  | L | 3.5% | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 14.01% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 14.01%
Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Arapiraca/AL
Local | [5 empty] | Data