## ORÇAMENTO COMPLETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |  |  | Ref.: | SINAPI MAR 2021 C/ DESONERAÇÃO
ORSE MAR 2021 C/ DESONERAÇÃO
|  |  | BDI : | 26.68% |  | Horista: | 85.62%
|  |  | Encargos sociais trabalhistas |  |  | Mensalista: | 47.28%
Declaro atendimento ao detalhamento dos encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE ARAPIRACA | [7 empty] | 1.2668
CONTRATO: 1067893-83 /2019
ITEM | código | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$)
[5 empty] | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PREELIMINARES |  |  | Sub-Total |  | 15818.55
1.1 | 051/ORSE | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 6 | 341 | 431.98 | 2591.88
1.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 10 | 855.52 | 1083.77 | 10837.7
1.3 | 101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UND | 1 | 1885.83 | 2388.97 | 2388.97
2.0 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  | Sub-Total |  | 12997.14
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 29.5627 | 34.73 | 44 | 1300.76
2.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.77 | 5.59 | 7.08 | 55.01
2.3 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 3.0375 | 80.63 | 102.14 | 310.25
2.4 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 42.3803 | 5.72 | 7.25 | 307.26
2.5 | 03262/ORSE | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO | UND | 2 | 9.77 | 12.38 | 24.76
2.6 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) | UND | 4 | 5.79 | 7.33 | 29.32
2.7 | 02095/ORSE | REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UND | 2 | 9.77 | 12.38 | 24.76
2.8 | COMP1 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | M2 | 1798.13 | 4.01 | 5.08 | 9134.5
2.9 | COMP2 | REMOÇÃO DE GRADIL METALICO | M2 | 96.1 | 14.87 | 18.84 | 1810.52
3.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | Sub- Total |  | 55682.16 | 4.351%
3.1 | COMP3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 6 | 7325.83 | 9280.36 | 55682.16
4.0 |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  | Sub-Total |  | 28724.32
4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 39.0053 | 52.85 | 66.95 | 2611.4
4.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 119.2475 | 13.36 | 16.92 | 2017.67
4.3 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 35.5953 | 373.86 | 473.61 | 16858.27
4.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 2.2862 | 390.77 | 495.03 | 1131.76
4.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 36.1818 | 16.6 | 21.03 | 760.9
4.6 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 102.4545 | 15.51 | 19.65 | 2013.23
4.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 80.6364 | 11.93 | 15.11 | 1218.42
4.8 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 25.78 | 64.69 | 81.95 | 2112.67
5.0 |  | ALVENARIA |  |  | Sub- Total |  | 15754.92
5.1 | 89043 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR | M2 | 132.7691 | 63.2 | 80.06 | 10629.49
5.2 | 87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 55.5 | 72.9 | 92.35 | 5125.43
6.0 |  | SUPRA-ESTRUTURA |  |  | Sub-Total |  | 132023.91
6.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 37.078 | 390.77 | 495.03 | 18354.72
6.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 559.6636 | 16.62 | 21.05 | 11780.92
6.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 115.3636 | 15.5 | 19.64 | 2265.74
6.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 1650.3273 | 13.97 | 17.7 | 29210.79
6.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | kg | 228.5455 | 11.84 | 15 | 3428.18
6.7 | 92419 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 585.15 | 59.59 | 75.49 | 44172.97
6.8 | 101964 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 121.7994 | 147.84 | 187.28 | 22810.59
7.0 |  | PISO |  |  |  |  | 247889.16
7.1 | 88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 51.97 | 20.82 | 26.37 | 1370.45
7.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | M2 | 51.97 | 117.01 | 148.23 | 7703.51
7.3 | COMP4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS SERRADAS, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA | M2 | 2296.22 | 72.44 | 91.77 | 210724.11
7.4 | 93681 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | M2 | 312.94 | 63.73 | 80.73 | 25263.65
7.5 | 07324/ORSE | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M | 26.4 | 84.54 | 107.1 | 2827.44
8.0 |  | ESQUADRIAS |  |  | Sub-Total |  | 12788.87
8.1 |  | PORTAS DE ALUMINIO
8.1.1 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 14.58 | 663.62 | 840.67 | 12256.97
8.2 |  | JANELA VIDRO
8.2.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. | M2 | 2 | 209.94 | 265.95 | 531.9
9.0 |  | REVESTIMENTOS EM PAREDES |  |  | Sub-Total |  | 153082.88
9.1 | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | M2 | 94.2382 | 52.37 | 66.34 | 6251.76
9.2 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 659.3908 | 5.94 | 7.52 | 4958.62
9.3 | 87531 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM | M2 | 659.3908 | 25.7 | 32.56 | 21469.76
9.4 | 03652/ORSE | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | M2 | 64.185 | 143.22 | 181.43 | 11645.08
9.5 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | M2 | 60.86 | 117.01 | 148.23 | 9021.28
9.6 | COMP5 | REVESTIMENTO TIPO CASQUILHO SIMULANDO TIJOLINHO E PINTURA SEMI BRILHO COR GRAFITE. | M2 | 607.26 | 129.65 | 164.24 | 99736.38
10.0 |  | PINTURA |  |  | Sub-Total |  | 5050.05
10.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 126.534 | 9.42 | 11.93 | 1509.55
10.2 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M2 | 209.816 | 10.86 | 13.76 | 2887.07
10.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 51.37 | 10.04 | 12.72 | 653.43
11.0 |  | COBERTA |  |  | Sub-Total |  | 378068.08
11.1 | COMP6 | REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, COM 10% DE MATERIAL NOVO. | M2 | 1862.14 | 8.33 | 10.55 | 19645.58
11.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 1862.14 | 1.2 | 1.52 | 2830.45
11.3 | 05057/ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | M2 | 247.1 | 458.82 | 581.23 | 143621.93
11.4 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 44.38 | 16.21 | 20.53 | 911.12
11.5 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 44.38 | 53.95 | 68.34 | 3032.93
11.6 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 180.64 | 148.33 | 187.9 | 33942.26
11.7 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10.05 | 56.59 | 71.69 | 720.48
11.8 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 18.88 | 33.06 | 41.88 | 790.69
11.9 | 09215/ORSE | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | M2 | 404 | 337.2 | 427.16 | 172572.64
12.0 |  | ELÉTRICA |  |  | Sub-Total |  | 37296.48
12.1 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 458.9 | 6.61 | 8.37 | 3840.99
12.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 795.5 | 3.96 | 5.02 | 3993.41
12.3 | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 167 | 11.91 | 15.09 | 2520.03
12.4 | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 38.9 | 49.28 | 98.56
12.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 32.32 | 40.94 | 81.88
12.6 | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 32.4 | 6.3 | 7.98 | 258.55
12.7 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 454.9 | 10.29 | 13.04 | 5931.9
12.8 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | 107.6 | 136.31 | 681.55
12.9 | 97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 46.88 | 59.39 | 593.9
12.10 | 97594 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 100.56 | 127.39 | 1146.51
12.11 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 30 | 80.19 | 101.58 | 3047.4
12.12 | COMP7 | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K 250W | UND | 27 | 410.75 | 520.34 | 14049.18
12.13 | 100921 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 5 | 45.53 | 57.68 | 288.4
12.14 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 11.97 | 15.16 | 106.12
12.15 | 101946 | Quadro de medição monofásico, sem fiação | UND | 1 | 102.14 | 129.39 | 129.39
12.16 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 8.2 | 10.39 | 41.56
12.17 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 384.55 | 487.15 | 487.15
13.0 |  | ACESSÓRIOS HIDROSANITÁRIOS |  |  | Sub-Total |  | 64573.68
13.1 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UND | 2 | 73.51 | 93.12 | 186.24
13.2 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 39.64 | 50.22 | 50.22
13.3 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 38.73 | 49.06 | 98.12
13.4 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 27.97 | 35.43 | 70.86
13.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 502.75 | 636.88 | 5095.04
13.6 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 232.87 | 295 | 1180
13.7 | 11150/orse | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | M2 | 3.4 | 411.45 | 521.22 | 1772.15
13.8 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 292.1 | 370.03 | 2960.24
13.9 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 86.5 | 109.58 | 876.64
13.10 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UND | 17 | 107.21 | 135.81 | 2308.77
13.11 | 01679/ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UND | 8 | 67.34 | 85.31 | 682.48
13.12 | 01683/ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UND | 8 | 107.43 | 136.09 | 1088.72
13.13 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1 | 785.47 | 995.03 | 995.03
13.14 | 97906 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 323.79 | 410.18 | 410.18
13.15 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 2 | 22.38 | 28.35 | 56.7
13.16 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 39 | 8.05 | 10.2 | 397.8
13.17 | 102253 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 26.1 | 465.98 | 590.3 | 15406.83
13.18 | 97902 | Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | UND | 5 | 463.6 | 587.29 | 2936.45
13.19 | 89578 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 125.65 | 42.6 | 53.97 | 6781.33
13.20 | 11701/ORSE | Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50cm | M | 132.5 | 126.42 | 160.15 | 21219.88
14.0 |  | FOSSA,SUMIDOURO E RESERVATÓRIO |  |  | Sub - Total |  | 18797.1
14.1 |  | FOSSA
14.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 7.475 | 52.85 | 66.95 | 500.45
14.1.2 | 95952 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. | M3 | 0.897 | 1888.78 | 2392.71 | 2146.26
14.1.3 | 101159 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 15 | 102.59 | 129.96 | 1949.4
14.1.4 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 15 | 5.94 | 7.52 | 112.8
14.1.5 | 87531 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM | M2 | 15 | 25.7 | 32.56 | 488.4
14.1.6 | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 2.5 | 26.62 | 33.72 | 84.3
14.1.7 | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UND | 2 | 121.66 | 154.12 | 308.24
14.2 |  | SUMIDOURO |  |  | Sub- Total
14.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 39.886 | 52.85 | 66.95 | 2670.37
14.2.2 | 96624 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M3 | 0.4 | 102.62 | 130 | 52
14.2.3 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (SUMIDOURO) | M2 | 80.855 | 101.27 | 128.29 | 10372.89
14.2.4 | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 2 | 26.62 | 33.72 | 67.44
14.2.5 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 1 | 35.17 | 44.55 | 44.55
15.0 |  | INCÊNDIO |  |  | Sub - Total |  | 3355.14
15.1 | 10892 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 185 | 234.36 | 703.08
15.2 | 10886 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UND | 2 | 161.87 | 205.06 | 410.12
15.3 | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UND | 5 | 28.91 | 36.62 | 183.1
15.4 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 29.54 | 37.42 | 74.84
15.5 | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UND | 32 | 48.94 | 62 | 1984
16.0 |  | OUTROS |  |  | Sub - Total |  | 97716.87
16.1 | 10812/ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | M2 | 187.423 | 311.34 | 394.41 | 73921.51
16.2 | COMP8 | MADEIRA SERRADA PINUS E= 3CM - LETREIROS | M2 | 78.6 | 86.12 | 109.1 | 8575.26
16.3 | 07842/ORSE | Letras em aço escovado 40 x 40 cm | UND | 36 | 200.52 | 254.02 | 9144.72
16.4 | 2450/ORSE | Limpeza geral | M2 | 2542 | 1.89 | 2.39 | 6075.38
[5 empty] | Total C/ BDI |  | 1279619.31

## MEMORIAL
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Altura (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Peso (kg) | Quantidade | Descontos | Adicionais | Unidade
1.0 | SERVIÇOS PREELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado
|  | 3 |  |  | 2 | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | M²
1.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
|  | 5 | 2 |  |  | 10
| TOTAL |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | M²
1.3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
2.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| BANHEIROS | 3.75 |  |  | 2.8 | 10.5
|  | 3.75 |  |  | 2.8 | 10.5
|  | 3.75 |  |  | 2.8 | 10.5
|  | 5.4 |  |  | 2.8 | 15.12
|  | 5.4 |  |  | 2.8 | 15.12
|  | 5.4 |  |  | 2.8 | 15.12
| MURO LATERAL | 29.07 |  |  | 2.5 | 72.675
| MUROS FACHADAS | 1.4 |  |  | 2.5 | 3.5
|  | 2.54 |  |  | 2.5 | 6.35
|  | 2.39 |  |  | 2.5 | 5.975
|  | 6.7 |  |  | 2.5 | 16.75
|  | 0.79 |  |  | 2.5 | 1.975
|  | 0.56 |  |  | 2.5 | 1.4
|  | 4.64 |  |  | 2.5 | 11.6
|  |  |  | 0.15 |  | 197.085 | 29.5627
| TOTAL | [5 empty] | 29.5627 |  |  |  |  | M3
2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| BANHEIROS | 0.8 |  |  | 2.1 | 3.36 |  |  | 2
|  | 0.7 |  |  | 2.1 | 4.41 |  |  | 3
| TOTAL |  |  |  |  | 7.77 | [5 empty] | M²
2.3 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
| BANHEIROS | 5.4 | 3.75 | 0.15 |  |  | 3.0375
| TOTAL | [5 empty] | 3.0375 |  |  |  |  | M3
2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
| DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 32.6002
| EMPOLAMENTO 30% | [5 empty] | 42.3803
| TOTAL | [5 empty] | 42.3803 |  |  |  |  | M3
2.5 | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
2.6 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UND
2.7 | REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
2.8 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento
| PISO MERCADO |  |  |  |  | 1798.13
| TOTAL |  |  |  |  | 1798.13 | [5 empty] | M2
2.9 | REMOÇÃO DE GRADIL METALICO
|  | 48.05 |  |  | 2 | 96.1
| TOTAL |  |  |  |  | 96.1 | [5 empty] | M2
3.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6
| TOTAL | [7 empty] | 6 |  |  | MÊS
4.0 | INFRA-ESTRUTURA
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
| SAPATAS BANHEIROS | 0.55 | 0.7 |  | 1 |  | 0.385
|  | 0.75 | 0.9 |  | 1 |  | 0.675
|  | 0.55 | 0.7 |  | 1 |  | 0.385
|  | 0.65 | 0.8 |  | 1 |  | 0.52
|  | 0.75 | 0.9 |  | 1 |  | 0.675
|  | 0.55 | 0.7 |  | 1 |  | 0.385
|  | 0.55 | 0.7 |  | 1 |  | 0.385
| bancas T1 | 0.55 | 0.7 |  | 0.3 |  | 1.386 |  | 12
| bancas T2 | 0.55 | 0.7 |  | 0.3 |  | 4.7355 |  | 41
| bancas T3 | 0.55 | 1 |  | 0.3 |  | 11.88 |  | 72
| bancas T4 | 0.55 | 1 |  | 0.3 |  | 4.125 |  | 25
| BANCOS 01 | 33 | 0.55 |  | 0.3 |  | 10.89 |  | 2
| BANCOS 02 | 1.25 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.46875 |  | 1
| PORTICOS 0,65X1,00 | 0.65 | 1 |  | 0.5 |  | 1.3 |  | 4
| PORTICOS 0,90X0,90 | 0.9 | 0.9 |  | 0.5 |  | 0.81 |  | 2
| TOTAL | [5 empty] | 39.0053 |  |  |  |  | M³
4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM
| SAPATAS BANHEIROS | 0.55 | 0.7 |  |  | 0.385 |  |  | 1
|  | 0.75 | 0.9 |  |  | 0.675 |  |  | 1
|  | 0.55 | 0.7 |  |  | 0.385 |  |  | 1
|  | 0.65 | 0.8 |  |  | 0.52 |  |  | 1
|  | 0.75 | 0.9 |  |  | 0.675 |  |  | 1
|  | 0.55 | 0.7 |  |  | 0.385 |  |  | 1
|  | 0.55 | 0.7 |  |  | 0.385 |  |  | 1
| bancas T1 | 0.55 | 0.7 |  |  | 4.62 |  |  | 12
| bancas T2 | 0.55 | 0.7 |  |  | 15.785 |  |  | 41
| bancas T3 | 0.55 | 1 |  |  | 39.6 |  |  | 72
| bancas T4 | 0.55 | 1 |  |  | 13.75 |  |  | 25
| BANCOS 01 | 33 | 0.55 |  |  | 36.3 |  |  | 2
| BANCOS 02 | 1.25 | 1.25 |  |  | 1.5625 |  |  | 1
| PORTICOS 0,65X1,00 | 0.65 | 1 |  |  | 2.6 |  |  | 4
| PORTICOS 0,90X0,90 | 0.9 | 0.9 |  |  | 1.62 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 119.2475 | [5 empty] | M2
4.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
| bancas T1 | 0.55 | 0.7 |  | 0.3 |  | 1.386 |  | 12
| bancas T2 | 0.55 | 0.7 |  | 0.3 |  | 4.7355 |  | 41
| bancas T3 | 0.55 | 1 |  | 0.3 |  | 11.88 |  | 72
| bancas T4 | 0.55 | 1 |  | 0.3 |  | 4.125 |  | 25
| BANCOS 01 | 33 | 0.55 |  | 0.3 |  | 10.89 |  | 2
| BANCOS 02 | 1.25 | 1.25 |  | 0.3 |  | 0.46875 |  | 1
| PORTICOS 0,65X1,00 | 0.65 | 1 |  | 0.5 |  | 1.3 |  | 4
| PORTICOS 0,90X0,90 | 0.9 | 0.9 |  | 0.5 |  | 0.81 |  | 2
| TOTAL | [5 empty] | 35.5953 |  |  |  |  | M³
4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
| SAPATAS | [5 empty] | 0.85
| ARRANQUE DOS PILARES | 0.3 | 0.15 |  | 0.75 |  | 0.2025 |  | 6
|  | 0.25 | 0.15 |  | 0.75 |  | 0.028125 |  | 1
| VIGAS DE FUNDAÇÃO | 32.15 | 0.15 |  | 0.25 |  | 1.2056
| TOTAL | [5 empty] | 2.2862 |  |  |  |  | M³
4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.
| SAPATAS | [6 empty] | 7.2
VIGAS DE FUNDAÇÃO
32.6
| TOTAL | [6 empty] | 36.1818 |  |  |  | KG
4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
| SAPATAS | [6 empty] | 33.1
| VIGAS DE FUNDAÇÃO | [6 empty] | 79.6
| TOTAL | [6 empty] | 102.4545 |  |  |  | KG
4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
| SAPATAS | [6 empty] | 88.7
| TOTAL | [6 empty] | 80.6364 |  |  |  | KG
4.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
| VIGAS DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 20.9
| SAPATAS |  |  |  |  | 4.88
| TOTAL |  |  |  |  | 25.78 | [5 empty] | M2
5.0 | ALVENARIA
5.1 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
| BANHEIRO | 33.93 |  |  | 2.37 | 80.4141
|  | 29.5 |  |  | 0.8 | 23.6
| MURETA FECHAMENTO | 57.51 |  |  | 0.5 | 28.755
| TOTAL |  |  |  |  | 132.7691 | [5 empty] | M²
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
| BANCO 01 | 33 |  |  | 0.8 | 52.8 |  |  | 2
| BANCO 02 | 3 |  |  | 0.9 | 2.7
| TOTAL |  |  |  |  | 55.5 | [5 empty] | M²
6.0 | SUPRA-ESTRUTURA
6.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
| PILARES | [5 empty] | 1
| VIGAS | [5 empty] | 1.92
0.9
| BANCAS 30CM | 0.15 | 0.3 |  | 2.4 |  | 5.724 |  | 53
| BANCAS 60CM | 0.15 | 0.6 |  | 2.4 |  | 20.952 |  | 97
| PILARES PORTICOS 0,25X0,50 | 0.5 | 0.25 |  | 5.05 |  | 2.525 |  | 4 | [5 empty] | 136 | 135 | 18360
| PILARES PORTICOS 0,50X0,50 | 0.5 | 0.5 |  | 5.05 |  | 2.525 |  | 2 | [5 empty] | 68 | 185 | 12580
[15 empty] | 36 | 572 | 20592
| VIGAS PORTICOS | 4.6 | 0.25 |  | 0.4 |  | 0.92 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 1085 | 6510
| VIGAS PORTICOS | 3.06 | 0.25 |  | 0.4 |  | 0.612 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 798 | 4788
| TOTAL | [5 empty] | 37.078 |  |  |  |  | M3
6.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM
| PILARES | [6 empty] | 19.6
| VIGAS | [6 empty] | 6.7
39.7
36.6
| PILARES BANCAS | [6 empty] | 460.62
| PORTICOS | [6 empty] | 52.41
| TOTAL | [6 empty] | 559.6636 |  |  |  | KG
6.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM
| VIGAS | [6 empty] | 74.2
52.7
| TOTAL | [6 empty] | 115.3636 |  |  |  | KG
6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
| VIGAS WC | [6 empty] | 76.2
| PILARES BANCAS | [6 empty] | 1522.73
22
| PORTICOS | [6 empty] | 216.43
| TOTAL | [6 empty] | 1650.3273 |  |  |  | KG
6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
| PILARES | [6 empty] | 59.6
| VIGAS | [6 empty] | 191.8
| TOTAL | [6 empty] | 228.5455 |  |  |  | KG
6.7 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
| PILARES |  |  |  |  | 19.9
| VIGAS |  |  |  |  | 32.17
16.56
| PILARES BANCAS |  |  |  |  | 461.52
| PORTICOS |  |  |  |  | 55
| TOTAL |  |  |  |  | 585.15 | [5 empty] | M2
6.8 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
| BANHEIROS | 10.33 | 4.43 |  |  | 45.7619
| BANCO 01 | 16.55 | 2.25 |  |  | 74.475 |  |  | 2
| BANCO 02 | 1.25 | 1.25 |  |  | 1.5625
| TOTAL |  |  |  |  | 121.7994 | [5 empty] | M2
7.0 | PISO
7.1 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
| PISO BANHEIRO |  |  |  |  | 51.97
| TOTAL |  |  |  |  | 51.97 | [5 empty] | M²
7.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
| PISO BANHEIRO |  |  |  |  | 51.97
| TOTAL |  |  |  |  | 51.97 | [5 empty] | M²
7.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS SERRADAS, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA
| PISO GALPÃO |  |  |  |  | 2110.51
| PASSEIO EXTERNO |  |  |  |  | 185.71
| TOTAL |  |  |  |  | 2296.22 | [5 empty] | M²
7.4 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM
| PISO AREA EXTERNA AOS BANHEIROS |  |  |  |  | 205.09
107.85
| TOTAL |  |  |  |  | 312.94 | [5 empty] | M²
7.5 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
| PASSEIO | 34.4 | 0.25 |  |  | 8.6
| PASSEIO | 58.7 | 0.25 |  |  | 14.675
| RAMPA | 1.5 | 0.25 |  |  | 0.375
| RAMPA | 1.5 | 0.25 |  |  | 0.375
| RAMPA | 1.5 | 0.25 |  |  | 0.375
| EMTRADAS | 8 | 0.25 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.4 | [5 empty] | M2
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | PORTAS DE ALUMINIO
8.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| ENTRADA | 0.9 |  |  | 2.1 | 3.78 |  |  | 2
| ACESSIBILIDADE | 0.9 |  |  | 1.8 | 3.24 |  |  | 2
| WCS | 0.7 |  |  | 1.8 | 7.56 |  |  | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 14.58 | [5 empty] | M2
8.2 | JANELA VIDRO
8.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.
| BANHEIRO | 2 |  |  | 0.5 | 2 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | M²
9.0 | REVESTIMENTOS EM PAREDES
9.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
| BANHEIRO | 18.64 |  |  | 2.67 | 49.7688
|  | 18.82 |  |  | 2.67 | 50.2494
| VÃOS |  |  |  |  | 5.78
| TOTAL |  |  |  |  | 94.2382 | [5 empty] | M²
9.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
| Wc masc | 18.64 |  |  | 2.63 | 49.0232
| Wc fem | 18.82 |  |  | 2.63 | 49.4966
| PLATIBANDA - ÁREA INTERNA | 28.9 |  |  | 1 | 28.9
| fachadas wcs | 19.78 |  |  | 3.8 | 75.164
| LAJE DO BANHEIRO |  |  |  |  | 51.37
| FACHADA FRONTAL MERCADO |  |  |  | 30.43 | 60.86 |  |  | 2
| PORTICO DE ENTRADA |  |  |  | 21.5 | 43 |  |  | 2
| MURETA | 13.71 |  |  | 0.55 | 15.081 |  |  | 2
| MURETA | 18.82 |  |  | 0.55 | 20.702 |  |  | 2
| MURETA | 21.32 |  |  | 0.55 | 23.452 |  |  | 2
| MURETA | 4.5 |  |  | 0.55 | 4.95 |  |  | 2
| PORTICO DE ENTRADA |  |  |  | 18.63 | 37.26 |  |  | 2
| JARDINEIRAS BANCO 01 | 33.6 |  |  | 0.9 | 60.48 |  |  | 2
| JARDINEIRAS BANCO 01 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1
| MURO EXTERNO | 64.12 |  |  | 2.1 | 134.652
| TOTAL |  |  |  |  | 659.3908 | [5 empty] | M²
9.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM
| IDEM AO ITEM CHAPISCO |  |  |  |  | 659.3908
| TOTAL |  |  |  |  | 659.3908 | [5 empty] | M²
9.4 | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)
| MURETA | 13.71 |  |  | 0.55 | 15.081 |  |  | 2
| MURETA | 18.82 |  |  | 0.55 | 20.702 |  |  | 2
| MURETA | 21.32 |  |  | 0.55 | 23.452 |  |  | 2
| MURETA | 4.5 |  |  | 0.55 | 4.95 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 64.185 | [5 empty] | M²
9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
| FACHADA FRONTAL MERCADO |  |  |  | 30.43 | 60.86 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 60.86 | [5 empty] | M²
9.6 | REVESTIMENTO TIPO CASQUILHO SIMULANDO TIJOLINHO E PINTURA SEMI BRILHO COR GRAFITE.
| PORTICO DE ENTRADA |  |  |  | 21.5 | 43 |  |  | 2
| PORTICO DE ENTRADA |  |  |  | 18.63 | 37.26 |  |  | 2
| JARDINEIRAS BANCO 01 | 33.6 |  |  | 0.9 | 60.48 |  |  | 2
| JARDINEIRAS BANCO 01 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1
| PILARES BANCAS | 1.5 |  |  | 2.4 | 349.2 |  |  | 97
| PILARES BANCAS | 0.9 |  |  | 2.4 | 112.32 |  |  | 52
| TOTAL |  |  |  |  | 607.26 | [5 empty] | M²
10.0 | PINTURA
10.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
| fachadas wcs | 19.78 |  |  | 3.8 | 75.164
| LAJE WC |  |  |  |  | 51.37
| TOTAL |  |  |  |  | 126.534 | [5 empty] | M²
10.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
| fachadas wcs | 19.78 |  |  | 3.8 | 75.164
| MURO EXTERNO | 64.12 |  |  | 2.1 | 134.652
| TOTAL |  |  |  |  | 209.816 | [5 empty] | M²
10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
| Wc nasc |  |  |  |  | 21.66
| Wc fem |  |  |  |  | 22.06
| Varanda |  |  |  |  | 7.65
| TOTAL |  |  |  |  | 51.37 | [5 empty] | M²
11.0 | COBERTA
11.1 | REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, COM 10% DE MATERIAL NOVO.
| TELHADO GALPÃO |  |  |  |  | 1862.14
| TOTAL |  |  |  |  | 1862.14 | [5 empty] | M²
11.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
| GALPÃO |  |  |  |  | 1862.14
| TOTAL |  |  |  |  | 1862.14 | [5 empty] | M²
11.3 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem
| GALPÃO | 123.55 |  |  | 2 | 247.1
| TOTAL |  |  |  |  | 247.1 | [5 empty] | M²
11.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
| BANHEIROS |  |  |  |  | 44.38
| TOTAL |  |  |  |  | 44.38 | [5 empty] | M²
11.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
| BANHEIROS |  |  |  |  | 44.38
| TOTAL |  |  |  |  | 44.38 | [5 empty] | M²
11.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
| GALPÃO MERCADO | 48.47
48.47
48.47
35.23
| TOTAL | 180.64 | [9 empty] | M
11.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| BANHEIROS | 10.05
| TOTAL | 10.05 | [9 empty] | M
11.8 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019
18.88
| TOTAL | 18.88 | [9 empty] | M
11.9 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação
404
| TOTAL |  |  |  |  | 404 | [5 empty] | M²
12.0 | ELÉTRICA
12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
458.9
| TOTAL | 458.9 | [9 empty] | M
12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
795.5
| TOTAL | 795.5 | [9 empty] | M
12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
167
| TOTAL | 167 | [9 empty] | M
12.4 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
12.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
12.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
32.4
| TOTAL | 32.4 | [9 empty] | M
12.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
454.9
| TOTAL | 454.9 | [9 empty] | M
12.8 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5
| TOTAL | [7 empty] | 5 |  |  | UND
12.9 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10
| TOTAL | [7 empty] | 10 |  |  | UND
12.10 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
9
| TOTAL | [7 empty] | 9 |  |  | UND
12.11 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
30
| TOTAL | [7 empty] | 30 |  |  | UND
12.12 | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K 250W
27
| TOTAL | [7 empty] | 27 |  |  | UND
12.13 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO
5
| TOTAL | [7 empty] | 5 |  |  | UND
12.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
7
| TOTAL | [7 empty] | 7 |  |  | UND
12.15 | Quadro de medição monofásico, sem fiação
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
12.16 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UND
12.17 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
13.0 | ACESSÓRIOS HIDROSANITÁRIOS
13.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
13.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
13.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
13.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
13.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UND
13.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UND
13.7 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm
|  | 3.4 | 0.5 |  |  | 3.4 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 3.4 | [5 empty] | m2
13.8 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UND
13.9 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UND
13.10 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
17
| TOTAL | [7 empty] | 17 |  |  | UND
13.11 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
8
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UND
13.12 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)
8
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UND
13.13 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
13.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
13.15 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
13.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| TOTAL | 39 | [9 empty] | M
13.17 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS
|  | 4.9 |  |  | 1.8 | 8.82
|  | 4.98 |  |  | 1.8 | 8.964
|  | 1.77 |  |  | 1.8 | 19.116 |  |  | 6
| VÃOS DE PORTAS |  | 0.7 |  | 1.8 | 7.56 |  |  | 6
|  |  | 0.9 |  | 1.8 | 3.24 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 26.1 | [5 empty] | M2
13.18 | Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)
| TOTAL | [7 empty] | 11 |  |  | UND
13.19 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| PISO | 59.65
| DESCIDAS | 66 |  |  | 6 |  |  |  | 11
| TOTAL | 125.65 | [9 empty] | M
13.20 | Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50cm
51
48.5
13
20
| TOTAL | 132.5 | [9 empty] | M
14.0 | FOSSA,SUMIDOURO E RESERVATÓRIO
14.1 | FOSSA
14.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
| FOSSA | 2.3 | 1.3 |  | 2.5 |  | 7.475
| TOTAL= | [5 empty] | 7.475 |  |  |  |  | M³
14.1.2 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.
| FOSSA | 2.3 | 1.3 | 0.15 |  | 0.897 |  |  | 2
| TOTAL= |  |  |  |  | 0.897 | [5 empty] | M³
14.1.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
| FOSSA | 6 |  |  | 2.5 |  | 15
| TOTAL= | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | M²
14.1.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| FOSSA |  |  |  |  | 15
| TOTAL= |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | M²
14.1.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM
| FOSSA |  |  |  |  | 15
| TOTAL= |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | M²
14.1.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
| FOSSA |  |  |  |  | 2.5
| TOTAL= |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | M
14.1.7 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
| FOSSA |  |  |  |  | 2
| TOTAL= |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | UND
14.2 | SUMIDOURO
14.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
| SUMIDOURO |  |  |  | 25.9 | 1.54 | 39.886
| TOTAL= | [5 empty] | 39.886 |  |  |  |  | M³
14.2.2 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3
| SUMIDOURO | 1 | 1 |  | 0.4 | 0.4
| TOTAL= |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | M³
14.2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (SUMIDOURO)
| SUMIDOURO | 3.14 |  |  | 25.75 | 80.855
| TOTAL= |  |  |  |  | 80.855 | [5 empty] | M²
14.2.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
| TOTAL | 2
| TOTAL= | 2 | [9 empty] | M
14.2.5 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
1
| TOTAL= | [7 empty] | 1 |  |  | UND
15.0 | INCÊNDIO
15.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3
| TOTAL= | [7 empty] | 3 |  |  | UND
15.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
2
| TOTAL= | [7 empty] | 2 |  |  | UND
15.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
5
| TOTAL= | [7 empty] | 5 |  |  | UND
15.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL= | [7 empty] | 2 |  |  | UND
15.5 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
32
| TOTAL= | [7 empty] | 32 |  |  | UND
16.1 | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios
|  | 8.2 |  |  | 2 | 16.4
|  | 4.63 |  |  | 2.55 | 23.613 |  |  | 2
|  | 12.6 |  |  | 2 | 25.2
|  | 1.2 |  |  | 2 | 2.4
|  | 0.96 |  |  | 2 | 1.92
|  | 17.78 |  |  | 2 | 35.56
|  | 3.05 |  |  | 2.5 | 15.25 |  |  | 2
|  | 21.3 |  |  | 2 | 42.6
|  | 6 |  |  | 2.58 | 15.48
|  | 4.5 |  |  | 2 | 9
| TOTAL |  |  |  |  | 187.423 | [5 empty] | M²
16.2 | MADEIRA SERRADA PINUS E= 3CM - LETREIROS
| LETREIRO DAS BANCAS T3 | 2 |  |  | 0.3 | 78.6 |  |  | 131
[13 empty] | 12 | 8 |  | 96
35
| TOTAL |  |  |  |  | 78.6 | [5 empty] | M²
16.3 | Letras em aço escovado 40 x 40 cm
| TOTAL | [7 empty] | 36 |  |  | UND
16.4 | Limpeza geral
| TOTAL |  |  |  |  | 2542 | [5 empty] | M2

## COMPOSIÇÕES
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL ARAPIRACA
| COMP1 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | M2 |  |  | 4.01
| 07989/ORSE | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.36 | 4.01
[5 empty] | TOTAL | 4.01
| COMP2 | REMOÇÃO DE GRADIL METALICO | M2 |  |  | 14.87
| 04942/ORSE | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.38 | 8.19
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.36 | 6.68
[5 empty] | TOTAL | 14.87
| COMP3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  |  | 7325.83
| CÓDIGO | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 14075.3 | 2815.06
| 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 2445.44 | 2445.44
| 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 2730.3 | 546.06
| 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 2834.19 | 566.84
| 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.2 | 4762.15 | 952.43
[5 empty] | TOTAL | 7325.83
| COMP4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS SERRADAS, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA | M2 |  |  | 72.44
| CÓDIGO | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.38 | 3.28
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.36 | 2.67
| 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. | CHP | 0.067 | 8.87 | 0.59
| 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0814 | 322.34 | 26.24
| 43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 1 | 7.14 | 7.14
| 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1 | 26.43 | 26.43
| 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 1 | 2.02 | 2.02
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR DE 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP | CHP | 0.2 | 20.36 | 4.07
[5 empty] | TOTAL | 72.44
| COMP5 | REVESTIMENTO TIPO CASQUILHO SIMULANDO TIJOLINHO E PINTURA SEMI BRILHO COR GRAFITE. | M2 |  |  | 129.65
| 11491/ORSE | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| COTAÇÃO | REVESTIMENTO CANJINHA ESTILO TIJOLINHO | M2 | 1.05 | 93 | 97.65
| 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 4.5 | 2.11 | 9.5
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 16.38 | 10.48
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 13.36 | 12.02
[5 empty] | TOTAL | 129.65
| COMP6 | REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, COM 10% DE MATERIAL NOVO. | M2 |  |  | 8.33
| 00265/ORSE | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 16.19 | 2.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 13.36 | 1.68
| 4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UM | 0.45 | 2.93 | 1.32
| 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | UM | 0.002 | 19.37 | 0.04
| 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 0.1 | 32.5 | 3.25
[5 empty] | TOTAL | 8.33
| COMP7 | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K 250W | UND |  |  | 410.75
| CÓDIGO 97601 | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1735 | 15.11 | 2.62
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4165 | 19.77 | 8.23
| 00013390 | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K 250W | UN | 1,0 | 399.9 | 399.9
[5 empty] | TOTAL | 410.75
| COMP8 | MADEIRA SERRADA PINUS E= 3CM - LETREIROS | M2 |  |  | 86.12
| CÓDIGO | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 4006 | MADEIRA SERRADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | 0.03 | 2374.12 | 71.22
| 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.47 | 8.24
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.32 | 6.66
[5 empty] | TOTAL | 86.12

## TIJOLINHO
|  |  |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA | MEDIANA POR ITEM | TOTAL GERAL
Numero Operação |  |  |  | MERCADO LIVRE | Leroy Merlin | SOLUCOES INDUSTRIA DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA
|  |  |  | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO
|  |  |  | SÃO PAULO | MACEIÓ | SÃO PAULO
QUADRO RESUMO - PESQUISA DE MERCADO |  |  |  | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX
(34) 99665-6740
|  |  |  | CNPJ | CNPJ | CNPJ
[5 empty] | 01.438.784/0048-60 | 21.116.699/0001-20
|  |  |  | CONTATO | CONTATO | CONTATO
[5 empty] | https://www.leroymerlin.com.br/ | https://www.revestimentotijolinho.com.br/
ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIT. | UNIT. | UNIT.
1 | 1 | M2 | REVESTIMENTO CANJINHA ESTILO TIJOLINHO | 93 | 65.9 | 124 | 93 | 93
TOTAL GERAL (VALOR DO ORÇAMENTO): |  |  |  | 93 | 65.9 | 124 |  | 93
|  |  |  | O PREÇO INCLUI O FRETE | O PREÇO INCLUI O FRETE | O PREÇO INCLUI O FRETE
Nome do engenheiro responsável |  |  |  | DATA DA COTAÇÃO | DATA DA COTAÇÃO | DATA DA COTAÇÃO
DATA |  |  | ASSINATURA

## REFLETOR
|  |  |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA | MEDIANA POR ITEM | TOTAL GERAL
Numero Operação |  |  |  | G.C. FRIEDERICKS - EPP | GGPX COMERCIAL LTDA | BOSS COMPUTER
|  |  |  | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO
QUADRO RESUMO - PESQUISA DE MERCADO |  |  |  | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX
|  |  |  | CNPJ | CNPJ | CNPJ
|  |  |  | CNPJ 25.464.323/0001-67 | 29.103.816/0001-22 | 15.622.530/0001-49
|  |  |  | CONTATO | CONTATO | CONTATO
|  |  |  | https://www.kitled.com.br/alta-potencia/luminarias-high-bay/luminaria-high-bay-smd-200w-branco-frio | https://combinado.com.br/luminria-industrial-led-high-bay-ufo-200w-branco-frio.html | https://www.bosscomputer.com.br/luminaria-industrial-led-200w-galp-o-fabrica-e-quadra
ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIT. | UNIT. | UNIT.
1 | 1 | UND | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K 250W | 459 | 399.9 | 395.91 | 399.9 | 399.9
TOTAL GERAL (VALOR DO ORÇAMENTO): |  |  |  | 459 | 399.9 | 395.91 |  | 399.9
|  |  |  | O PREÇO INCLUI O FRETE | O PREÇO INCLUI O FRETE | O PREÇO INCLUI O FRETE
Nome do engenheiro responsável |  |  |  | DATA DA COTAÇÃO | DATA DA COTAÇÃO | DATA DA COTAÇÃO
DATA |  |  | ASSINATURA

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços do Orçamento |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Total
|  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 15818.55 | 15818.55 | 100% | [10 empty] | 15818.55 | 100%
2.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 12997.14 | 12997.14 | 100% | [10 empty] | 12997.14 | 100%
3.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 55682.16 | 8352.324 | 15% | 9465.9672 | 17% | 9465.9672 | 17% | 9465.9672 | 17% | 9465.9672 | 17% | 9465.9672 | 17% | 55682.16 | 100%
4.0 | INFRA-ESTRUTURA | 28724.32 | 28724.32 | 100% | [10 empty] | 28724.32 | 100%
5.0 | ALVENARIA | 15754.92 | [6 empty] | 15754.92 | 100% |  |  |  |  | 15754.92 | 100%
6.0 | SUPRA-ESTRUTURA | 132023.91 | [6 empty] | 132023.91 | 100% |  |  |  |  | 132023.91 | 100%
7.0 | PISO | 247889.16 | [6 empty] | 123944.58 | 50% | 123944.58 | 50% |  |  | 247889.16 | 100%
8.0 | ESQUADRIAS | 12788.87 | [10 empty] | 12788.87 | 100% | 12788.87 | 100%
9.0 | REVESTIMENTOS EM PAREDES | 153082.88 | [8 empty] | 91849.728 | 60% | 61233.152 | 40% | 153082.88 | 100%
10.0 | PINTURA | 5050.05 | [10 empty] | 5050.05 | 100% | 5050.05 | 100%
11.0 | COBERTA | 378068.08 | 113420.424 | 30% | 132323.828 | 35% | 132323.828 | 35% | [6 empty] | 378068.08 | 100%
12.0 | ELÉTRICA | 37296.48 | [10 empty] | 37296.48 | 100% | 37296.48 | 100%
13.0 | ACESSÓRIOS HIDROSANITÁRIOS | 64573.68 | [10 empty] | 64573.68 | 100% | 64573.68 | 100%
14.0 | FOSSA,SUMIDOURO E RESERVATÓRIO | 18797.1 | [10 empty] | 18797.1 | 100% | 18797.1 | 100%
15.0 | INCÊNDIO | 3355.14 | [10 empty] | 3355.14 | 100% | 3355.14 | 100%
16.0 | OUTROS | 97716.87 | [10 empty] | 97716.87 | 100% | 97716.87 | 100%
TOTAL |  | 1279619.31 | 179312.758 | 14.01% | 141789.7952 | 11.08% | 141789.7952 | 11.08% | 281189.3772 | 21.97% | 225260.2752 | 17.6% | 310277.3092 | 24.25% | 1279619.31 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 179312.758 | 14.01% | 321102.5532 | 25.09% | 462892.3484 | 36.17% | 744081.7256 | 58.15% | 969342.0008 | 75.75% | 1279619.31 | 100%

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [10 empty] | SIM
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1% | [10 empty] | NÃO
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1067893-83 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE ARAPIRACA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | SIM
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | OK | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.4% | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.6% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.68% | OK |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [9 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Arapiraca/AL
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | MARCUS VINICIUS NUNES SILVA |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ENG. CIVIL |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 0216086124
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Parecer
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS RELEVANTES
I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
SERVIÇOS RELEVANTES
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE ARAPIRACA
II. ITENS DE AVALIAÇÃO
2.1 Apreciação do mérito
Análise dos itens de maior relevância financeira na planilha orçamentária através de sua Curva ABC de serviços
2.2. Análise da Curva ABC
DATA BASE: MARÇO/2021
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | %
7.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS SERRADAS, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA | M2 | 2296.22 | 91.77 | 210724.11 | 16.47% | 7.3 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS SERRADAS, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA;
11.9 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | M2 | 404 | 427.16 | 172572.64 | 13.49% | 11.9 - Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação;
11.3 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | M2 | 247.1 | 581.23 | 143621.93 | 11.22% | 11.3 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem;
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 526918.68 | 41.18%
III . PARECER
De acordo com a tabela acima, conclue-se que os itens de maior relevância financeira são: 7.3 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS SERRADAS, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA;11.9 - Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação;11.3 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem; representando 41,18 % da obra, e totaliza R$ 526918,68
As licitantes deverão apresentar qualificação técnica-operacional de no mínimo 50% do quantitativo dos serviços relevantes.
Arapiraca, agosto de 2021