## PlanResumo
PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PROJETO BÁSICO PARA URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL
(LOTE 01)
LOCAL: ARAPIRACA/AL
Distância | 4,54 km
Data Base: Abril/21
RESUMO DO ORÇAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES EM R$
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1641812.95
2 - TERRAPLENAGEM |  | 200442.91
3 - PAVIMENTAÇÃO |  | 3308085.84
4 - DRENAGEM |  | 1057436.77
5 - SINALIZAÇÃO |  | 715676.18
6 - OBRAS COMPLEMENTARES |  | 2783873.94
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 24,23% |  | 9707328.59

## PlanOrC
PREFEITURA DE ARAPIRACA/AL
PROJETO BÁSICO PARA URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL (LOTE 01) | [7 empty] | BDI : | 24.23%
LOCAL: ARAPIRACA/AL |  |  |  |  | Data Base: Abril/21
[8 empty] | Extensão: | 4,54 km
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DMT (km) | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO | PREÇO | PREÇO | OBSERVAÇÃO
[6 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO + BDI | TOTAL
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Administração local |  | und | 1 | 573486.51 | 712442.29 | 712442.29 | Composição
| 1.2 | Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal |  | und | 1 | 44150 | 54847.55 | 54847.55 | Composição
| 1.3 | Instalação do canteiro de obras e acampamento |  | und | 1 | 565564.51 | 702600.79 | 702600.79 | Composição
51 | 1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  | m² | 12 | 345.62 | 429.36 | 5152.32 | ORSE
35312 | 1.5 | Projeto Executivo |  | und | 20 | 6227.67 | 7736.63 | 154732.6 | SIURB INFRA (01/2019)
3053 | 1.6 | Deslocamento de poste de concreto armado de 9 a 12 m |  | und | 20 | 484.48 | 601.87 | 12037.4 | ORSE
|  | Total |  |  |  |  | 0 | 1641812.95
02. | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0
2491 | 2.1 | Desmatamento, destocam, limp.área e estoc.mat.limp. c/árvores diâm. até 0,15 m |  | m² | 25000 | 0.49 | 0.61 | 15250 | ORSE
4268 | 2.2 | Remoção de árvore com retroescavadeira |  | und | 30 | 88.04 | 109.37 | 3281.1 | ORSE
10033 | 2.3 | Retirada de entulho |  | m³ | 1000 | 21.81 | 27.09 | 27090 | ORSE
2515 | 2.4 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m |  | m³ | 3686 | 1.62 | 2.01 | 7408.86 | ORSE
4576 | 2.5 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 50 a 200 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ |  | m³ | 580 | 4.98 | 6.19 | 3590.2 | ORSE
4577 | 2.6 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 200 a 400 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ |  | m³ | 383 | 5.48 | 6.81 | 2608.23 | ORSE
4578 | 2.7 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 400 a 600 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ |  | m³ | 761 | 5.91 | 7.34 | 5585.74 | ORSE
4579 | 2.8 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 600 a 800 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ |  | m³ | 1331 | 6.41 | 7.96 | 10594.76 | ORSE
4580 | 2.9 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 800 a 1000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ |  | m³ | 96 | 7.53 | 9.35 | 897.6 | ORSE
4586 | 2.10 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 2000 a 3000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ |  | m³ | 2127 | 9.9 | 12.3 | 26162.1 | ORSE
4587 | 2.11 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 3000 a 5000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ |  | m³ | 2652 | 13.47 | 16.73 | 44367.96 | ORSE
2521 | 2.12 | Compactação de aterros a 95% do Proctor normal |  | m³ | 1519 | 3.25 | 4.04 | 6136.76 | ORSE
2522 | 2.13 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal |  | m³ | 6072 | 3.73 | 4.63 | 28113.36 | ORSE
4635 | 2.14 | Compactação de bota fora sem controle da compactação |  | m³ | 3127 | 2.51 | 3.12 | 9756.24 | ORSE
5074 | 2.15 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 6.3 | tkm | 12000 | 0.64 | 0.8 | 9600 | ORSE
|  | Total |  |  |  |  | 0 | 200442.91
03. |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Restauração do Pavimento Existente |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1.1 | Reparos Localizados |  |  |  |  | 0 | 0
102096 | 3.1.1.1 | Tapa buraco com CBUQ e pintura de ligação |  | m³ | 60 | 1176.17 | 1461.16 | 87669.6 | SINAPI
101835 | 3.1.1.2 | Remendo profundo com brita graduada |  | m³ | 80 | 197.01 | 244.75 | 19580 | SINAPI
95995 | 3.1.1.3 | Concreto asfáltico para remendo profundo |  | m³ | 20 | 986.26 | 1225.23 | 24504.6 | SINAPI
5065 | 3.1.1.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | 7.3 | tkm | 2803.2 | 0.95 | 1.18 | 3307.78 | ORSE
5074 | 3.1.1.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 3.3 | tkm | 1267.2 | 0.64 | 0.8 | 1013.76 | ORSE
| 3.1.2 | Restauração da Pista Existente |  |  |  |  | 0 | 0
96001 | 3.1.2.1 | Fresagem de pavimento asfáltico |  | m² | 12420 | 4.94 | 6.14 | 76258.8 | ORSE
10033 | 3.1.2.2 | Descarte do material fresado |  | m³ | 373 | 21.81 | 27.09 | 10104.57 | ORSE
96402 | 3.1.2.3 | Pintura de ligação com fornecimento do material |  | m² | 15320 | 2 | 2.48 | 37993.6 | SINAPI
95995 | 3.1.2.4 | Execução de pavimento com Concreto asfáltico - faixa C - exclusive transporte | 10.6 | m³ | 853 | 986.26 | 1225.23 | 1045121.19 | SINAPI
5065 | 3.1.2.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | 7.3 | tkm | 14944.56 | 0.95 | 1.18 | 17634.58 | ORSE
5074 | 3.1.2.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 3.3 | tkm | 6755.76 | 0.64 | 0.8 | 5404.61 | ORSE
| 3.2 | Pista Nova |  |  |  |  | 0 | 0
2558 | 3.2.1 | Regularização do subleito |  | m² | 19960 | 0.93 | 1.16 | 23153.6 | ORSE
9176 | 3.2.2 | Sub-base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura, excluindo aquisição e transporte do material | 5.7 | m³ | 2878.5 | 5.91 | 7.34 | 21128.19 | ORSE
11723 | 3.2.3 | Material para sub-base adquirido na jazida, sem transporte |  | m³ | 3310.28 | 10.87 | 13.5 | 44688.78 | ORSE
5074 | 3.2.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 5.7 | tkm | 28302.89 | 0.64 | 0.8 | 22642.31 | ORSE
2582 | 3.2.5 | Base de brita graduada com brita comercial, excluindo transporte | 10.6 | m³ | 3070.4 | 128.78 | 159.98 | 491202.59 | ORSE
5065 | 3.2.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | 7.3 | tkm | 53793.41 | 0.95 | 1.18 | 63476.22 | ORSE
5074 | 3.2.7 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 3.3 | tkm | 24317.57 | 0.64 | 0.8 | 19454.06 | ORSE
2592 | 3.2.8 | Imprimação com fornecimento do material |  | m² | 17580 | 8.84 | 10.98 | 193028.4 | ORSE
95995 | 3.2.9 | Execução de pavimento com Concreto asfáltico - faixa C - exclusive transporte | 10.6 | m³ | 879 | 986.26 | 1225.23 | 1076977.17 | SINAPI
5065 | 3.2.10 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | 7.3 | tkm | 15400.08 | 0.95 | 1.18 | 18172.09 | ORSE
5074 | 3.2.11 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 3.3 | tkm | 6961.68 | 0.64 | 0.8 | 5569.34 | ORSE
|  | Total |  |  |  |  | 0 | 3308085.84
04. | 4.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 | 0
2663 | 4.1.1 | Locação da Rede |  | m | 1320 | 1.63 | 2.02 | 2666.4 | ORSE
5158 | 4.1.2 | Sinalização Diurna e Tapume |  | m | 1320 | 3.94 | 4.89 | 6454.8 | ORSE
5156 | 4.1.2 | Sinalização Noturna e Tapume |  | m | 1320 | 2.76 | 3.43 | 4527.6 | ORSE
| 4.2 | Movimento de Terra |  |  |  |  | 0 | 0
2503 | 4.2.1 | Escavação Mecanizada de Vala |  | m³ | 3620 | 8.47 | 10.52 | 38082.4 | ORSE
7133 | 4.2.2 | Escoramento Contínuo de Vala |  | m² | 1640 | 29.75 | 36.96 | 60614.4 | ORSE
6417 | 4.2.3 | Esgotamento de Vala |  | H | 15200 | 1.39 | 1.73 | 26296 | ORSE
2519 | 4.2.4 | Reaterro Compactado |  | m³ | 2180 | 12.7 | 15.78 | 34400.4 | ORSE
4986 | 4.2.5 | Carga mecânica de material de 1ª categoria |  | m³ | 1440 | 0.83 | 1.03 | 1483.2 | ORSE
5074 | 4.2.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 6480 | 0.64 | 0.8 | 5184 | ORSE
10389 | 4.2.7 | Bota-fora do Material Excedente |  | m³ | 1230 | 1.64 | 2.04 | 2509.2 | ORSE
| 4.3 | Rede Coletora |  |  |  |  | 0 | 0
3236 | 4.3.1 | Boca de lobo |  | m | 65 | 1220.16 | 1515.8 | 98527 | ORSE
| 4.3.2 | Poços de Visita/Caixas de Ligação |  |  |  |  | 0 | 0
11523 | 4.3.2.1 | Ø 0,60 m |  | und | 6 | 4392.78 | 5457.15 | 32742.9 | ORSE
4403 | 4.3.2.2 | Ø 0,80 m |  | und | 4 | 6188.6 | 7688.1 | 30752.4 | ORSE
10185 | 4.3.2.3 | Ø 1,00 m |  | und | 10 | 8389.23 | 10421.94 | 104219.4 | ORSE
| 4.3.3 | Fornecimento e Assentamento de Tubo Premoldado de concreto |  |  |  |  | 0 | 0
2670 | 4.3.3.1 | Ø 0,40 m |  | m | 600 | 107.64 | 133.72 | 80232 | ORSE
2671 | 4.3.3.2 | Ø 0,60 m |  | m | 340 | 181.01 | 224.87 | 76455.8 | ORSE
2672 | 4.3.3.3 | Ø 0,80 m |  | m | 170 | 298.22 | 370.48 | 62981.6 | ORSE
2673 | 4.3.3.4 | Ø 1,00 m |  | m | 130 | 369.56 | 459.1 | 59683 | ORSE
705183 | 4.3.3.5 | BSCC 2,00x2,00 m |  | m | 80 | 2805.71 | 3485.53 | 278842.4 | SICRO/AL
| 4.3.4 | Ponta de Ala |  |  |  |  | 0 | 0
3613 | 4.3.4.1 | Ø 0,40 m |  | und | 2 | 2894.81 | 3596.22 | 7192.44 | ORSE
3613 | 4.3.4.2 | Ø 0,80 m |  | und | 4 | 2894.81 | 3596.22 | 14384.88 | ORSE
3612 | 4.3.4.3 | Ø 1,00 m |  | und | 2 | 4672.42 | 5804.55 | 11609.1 | ORSE
705233 | 4.3.4.4 | BSCC 2,00x2,00 m |  | und | 1 | 14163.61 | 17595.45 | 17595.45 | SICRO/AL
|  | Total |  |  |  |  | 0 | 1057436.77
05. | 5.0 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5213401 | 5.1 | Pintura de faixa - resina acrílica refletiva com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm, p/ 2 anos |  | m² | 1659 | 29.05 | 36.09 | 59873.31 | SICRO/AL
5213405 | 5.2 | Pintura de setas e zebrados - res. acrílica ref. com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm - p/ 2 anos |  | m² | 4001 | 39.02 | 48.47 | 193928.47 | SICRO/AL
5213570 | 5.3 | Fornecimento e implantação de placa totalmente refletiva em aço bitola nº 18 |  | m² | 256 | 347.06 | 431.15 | 110374.4 | SICRO/AL
| 5.4 | Conjunto semfórico com dois grupos focais |  | und | 19 | 14891.73 | 18500 | 351500 | Cotação
|  | Total |  |  |  |  | 0 | 715676.18
06. | 6.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0
2558 | 6.1 | Regularização do subleito |  | m² | 14150 | 0.93 | 1.16 | 16414 | ORSE
4555 | 6.2 | Meio fio premoldado de concreto |  | m | 13280 | 23.34 | 29 | 385120 | ORSE
11807 | 6.3 | Passeio em concreto desempolado, e=10 cm, fck>20 Mpa |  | m² | 14150 | 57.22 | 71.08 | 1005782 | ORSE
5074 | 6.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - areia | 42 | tkm | 85579.2 | 0.64 | 0.8 | 68463.36 | ORSE
5074 | 6.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - brita | 3.3 | tkm | 7704.68 | 0.64 | 0.8 | 6163.74 | ORSE
5065 | 6.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada - areia | 6.7 | tkm | 13651.92 | 0.95 | 1.18 | 16109.27 | ORSE
5065 | 6.7 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada - brita | 7.3 | tkm | 17043.68 | 0.95 | 1.18 | 20111.54 | ORSE
4864 | 6.8 | Piso tátil |  | m² | 130 | 85.2 | 105.84 | 13759.2 | ORSE
3724 | 6.9 | Demarcação de pavimento com resina acrílica e micro-esfera (ciclovia) |  | m² | 3543 | 11.64 | 14.46 | 51231.78 | ORSE
3240 | 6.10 | Demolição de passeio |  | m² | 6568 | 15.21 | 18.9 | 124135.2 | ORSE
00008 | 6.11 | Demolição de alvenaria de pedra |  | m³ | 765 | 60.88 | 75.63 | 57856.95 | ORSE
10033 | 6.12 | Retirada de entulho |  | m³ | 1422 | 21.81 | 27.09 | 38521.98 | ORSE
| 6.13 | Muro de Contenção em concreto armado |  |  |  |  | 0 | 0
2503 | 6.13.1 | Escavação Mecanizada de Vala |  | m³ | 1650 | 8.47 | 10.52 | 17358 | ORSE
2519 | 6.13.2 | Reaterro Compactado |  | m³ | 1280 | 12.7 | 15.78 | 20198.4 | ORSE
10391 | 6.13.3 | Muro de Contenção em "L" (h=1,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado |  | und | 63 | 1133.67 | 1408.36 | 88726.68 | ORSE
10392 | 6.13.4 | Muro de Contenção em "L" (h=1,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado |  | und | 30 | 1318.85 | 1638.41 | 49152.3 | ORSE
10393 | 6.13.5 | Muro de Contenção em "L" (h=2,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado |  | und | 80 | 1984.5 | 2465.34 | 197227.2 | ORSE
10393 | 6.13.6 | Muro de Contenção em "L" (h=2,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado |  | und | 69 | 1984.5 | 2465.34 | 170108.46 | ORSE
10394 | 6.13.7 | Muro de Contenção em "L" (h=3,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado |  | und | 57 | 2966.18 | 3684.89 | 210038.73 | ORSE
10395 | 6.13.8 | Muro de Contenção em "L" (h=3,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado |  | und | 23 | 3498.01 | 4345.58 | 99948.34 | ORSE
12135 | 6.14 | Plantio de grama em placas |  | m² | 7833.24 | 13.1 | 16.27 | 127446.81 | ORSE
|  | Total | [5 empty] | 2783873.94
TOTAL GERAL | [7 empty] | 9707328.59

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | DIAS | [5 empty] | VALOR (R$)
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1641812.95 | 100%
6
2 | TERRAPLENAGEM | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 200442.91 | 100%
3
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 20% | 30% | 50% |  | 3308085.84 | 100%
3
4 | DRENAGEM |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 1057436.77 | 100%
3
5 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 100% | 715676.18
6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 2783873.94 | 100%
6
0%
0
TOTAL PARCIAL |  | 1417769.845 | 1340983.191 | 1803634.4755 | 2054265.8955 | 2014520.9615 | 1076154.2215 | 9707328.59
TOTAL ACUMULADO |  | 1417769.845 | 2758753.036 | 4562387.5115 | 6616653.407 | 8631174.3685 | 9707328.59 |  | 9707328.59
PROJETO BÁSICO PARA URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL |  |  |  |  | PREFEITURA DE ARAPIRACA
LOCAL: MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL (LOTE 01)
Extensão: | 4,54 km |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Data Base: Abril/21

## PlanOrC (2)
PREFEITURA DE ARAPIRACA/AL
PROJETO BÁSICO PARA URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL (LOTE 01) |  | BDI : | 24.23%
LOCAL: ARAPIRACA/AL
|  | Extensão: | 4,54 km
CURVA ABC
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | % | % ACU | FAIXA | QTD | 40% | UND | Adotado
|  |  | 0% | 0% | 100%
95995 | Execução de pavimento com Concreto asfáltico - faixa C - exclusive transporte | 2146604.35 | 22.11% | 22.11% | A | 1752.0011 | 700.8005 | m³ | 700
11807 | Passeio em concreto desempolado, e=10 cm, fck>20 Mpa | 1005844.34 | 10.36% | 32.47% | A | 14150.877 | 5660.3508 | m² | 5660
| Administração local | 712442.29 | 7.339% | 39.81% | A
| Instalação do canteiro de obras e acampamento | 702600.79 | 7.238% | 47.05% | A
2582 | Base de brita graduada com brita comercial, excluindo transporte | 491213.01 | 5.06% | 52.11% | A | 3070.4651 | 1228.186 | m³ | 1228
4555 | Meio fio premoldado de concreto | 385057.34 | 3.967% | 56.08% | B | 13277.8393 | 5311.1357 | m | 5312
| Conjunto semfórico com dois grupos focais | 351499.92 | 3.621% | 59.7% | B | 19 | 7.6 | und | 7
705183 | BSCC 2,00x2,00 m | 278842.68 | 2.872% | 62.57% | B
10394 | Muro de Contenção em "L" (h=3,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | 210038.46 | 2.164% | 64.74% | B
10393 | Muro de Contenção em "L" (h=2,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | 367336.3 | 3.784% | 68.52% | B
5213405 | Pintura de setas e zebrados - res. acrílica ref. com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm - p/ 2 anos | 193946.65 | 1.998% | 70.52% | B
2592 | Imprimação com fornecimento do material | 193062.36 | 1.989% | 72.51% | B
10393 | Muro de Contenção em "L" (h=2,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | 170108.76 | 1.752% | 74.26% | B
| Projeto Executivo | 154732.6 | 1.594% | 75.85% | B
12135 | Plantio de grama em placas | 127479.16 | 1.313% | 77.17% | B
3240 | Demolição de passeio | 124104.87 | 1.278% | 78.44% | B
5213570 | Fornecimento e implantação de placa totalmente refletiva em aço bitola nº 18 | 110375.07 | 1.137% | 79.58% | B
10185 | Ø 1,00 m | 104219.4 | 1.074% | 80.66% | B
10395 | Muro de Contenção em "L" (h=3,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | 99948.28 | 1.03% | 81.69% | C
3236 | Boca de lobo | 98527.3 | 1.015% | 82.7% | C
10391 | Muro de Contenção em "L" (h=1,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | 88726.56 | 0.914% | 83.61% | C
102096 | Tapa buraco com CBUQ e pintura de ligação | 87669.35 | 0.9031% | 84.52% | C
2670 | Ø 0,40 m | 80232.7 | 0.8265% | 85.34% | C
2671 | Ø 0,60 m | 76455.36 | 0.7876% | 86.13% | C
96001 | Fresagem de pavimento asfáltico | 76221.06 | 0.7852% | 86.92% | C
5074 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - areia | 91551.96 | 0.9431% | 87.86% | C
5065 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | 138833.22 | 1.43% | 89.29% | C
2672 | Ø 0,80 m | 62981.38 | 0.6488% | 89.94% | C
7133 | Escoramento Contínuo de Vala | 60611.81 | 0.6244% | 90.56% | C
5213401 | Pintura de faixa - resina acrílica refletiva com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm, p/ 2 anos | 59871.34 | 0.6168% | 91.18% | C
2673 | Ø 1,00 m | 59683.57 | 0.6148% | 91.79% | C
00008 | Demolição de alvenaria de pedra | 57857.88 | 0.596% | 92.39% | C
| Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal | 54847.54 | 0.565% | 92.96% | C
3724 | Demarcação de pavimento com resina acrílica e micro-esfera (ciclovia) | 51233.09 | 0.5278% | 93.48% | C
10392 | Muro de Contenção em "L" (h=1,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | 49152.22 | 0.5063% | 93.99% | C
11723 | Material para sub-base adquirido na jazida, sem transporte | 44701.36 | 0.4605% | 94.45% | C
4587 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 3000 a 5000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | 44377.98 | 0.4572% | 94.91% | C
10033 | Retirada de entulho | 65623.02 | 0.676% | 95.58% | C
2503 | Escavação Mecanizada de Vala | 55452.41 | 0.5712% | 96.15% | C
96402 | Pintura de ligação com fornecimento do material | 38064.07 | 0.3921% | 96.55% | C
2519 | Reaterro Compactado | 54589.13 | 0.5623% | 97.11% | C
11523 | Ø 0,60 m | 32742.9 | 0.3373% | 97.45% | C
4403 | Ø 0,80 m | 30752.39 | 0.3168% | 97.76% | C
2522 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | 28136.3 | 0.2898% | 98.05% | C
6417 | Esgotamento de Vala | 26247.31 | 0.2704% | 98.32% | C
4586 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 2000 a 3000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | 26159.48 | 0.2695% | 98.59% | C
2558 | Regularização do subleito | 39408.6 | 0.406% | 99% | C
4580 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 800 a 1000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | 898.03 | 0.009251% | 99.01% | C