## PlanResumo
PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL
(LOTE 02)
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO
EXTENSÃO: 9,80 km
DATA BASE: Janeiro/2022
RESUMO DO ORÇAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | VALORES EM R$
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1007587.93 | 4.726%
2 - TERRAPLENAGEM | 1176574.45 | 5.519%
3 - PAVIMENTAÇÃO | 9341953.53 | 43.82%
4 - DRENAGEM | 2579627.2 | 12.1%
5 - SINALIZAÇÃO | 403191.98 | 1.891%
6 - OBRAS COMPLEMENTARES | 6809101.08 | 31.94%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 24,23% | 21318036.17 | 561000.9518

## Orçamento Sintético
PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL
| LOCAL: ARAPIRACA / AL | SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO
EXTENSÃO: 9,80 km
DATA BASE: Janeiro/2022
Objeto: |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL (LOTE 02) |  |  |  | SINAPI - 01/2022 - Alagoas SICRO3 - 10/2021 - Alagoas ORSE - 01/2022 - Sergipe SIURB INFRA - 07/2021 - São Paulo |  | 24,23% |  | Não Desonerado
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1007587.93 | 4.726%
1.1 | 00000001 | Próprio | Administração local | UN | 1 | 420422.28 | 522290.59 | 522290.59 | 2.45%
1.2 | 00000002 | Próprio | Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal | UN | 1 | 39168.37 | 48658.86 | 48658.86 | 0.2283%
1.3 | 00000004 | Próprio | Instalação do canteiro de obras e acampamento | UN | 1 | 246062.22 | 305683.09 | 305683.09 | 1.434%
1.4 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 24 | 322.75 | 400.95 | 9622.8 | 0.04514%
1.5 | 00000005 | Próprio | Projeto executivo | UN | 1 | 94276.4 | 117119.57 | 117119.57 | 0.5494%
1.6 | 3053 | ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado de 9 a 12 m | un | 7 | 484.48 | 601.86 | 4213.02 | 0.01976%
2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 1176574.45 | 5.519%
2.1 | 2491 | ORSE | Desmatamento, destocam, limp.área e estoc.mat.limp. c/árvores diâm. até 0,15 m | m² | 65000 | 0.39 | 0.48 | 31200 | 0.1464%
2.2 | 4268 | ORSE | Remoção de árvore com retroescavadeira | un | 50 | 93.93 | 116.68 | 5834 | 0.02737%
2.3 | 26 | ORSE | Retirada de entulho | m³ | 3000 | 15.29 | 18.99 | 56970 | 0.2672%
2.4 | 2515 | ORSE | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 6914 | 0.77 | 0.95 | 6568.3 | 0.03081%
2.5 | 4576 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 50 a 200 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 992 | 2.68 | 3.32 | 3293.44 | 0.01545%
2.6 | 4577 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 200 a 400 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 23231 | 2.68 | 3.32 | 77126.92 | 0.3618%
2.7 | 4578 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 400 a 600 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 3195 | 3.02 | 3.75 | 11981.25 | 0.0562%
2.8 | 4579 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 600 a 800 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 10541 | 3.02 | 3.75 | 39528.75 | 0.1854%
2.9 | 4580 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 800 a 1000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 1 | 3.36 | 4.17 | 4.17 | 1.956e-05%
2.10 | 4581 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1000 a 1200 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 862 | 3.36 | 4.17 | 3594.54 | 0.01686%
2.11 | 4582 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1200 a 1400 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 1 | 3.36 | 4.17 | 4.17 | 1.956e-05%
2.12 | 4583 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1400 a 1600 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 1 | 3.36 | 4.17 | 4.17 | 1.956e-05%
2.13 | 4584 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1600 a 1800 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 496 | 3.36 | 4.17 | 2068.32 | 0.009702%
2.14 | 4585 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1800 a 2000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 1360 | 3.7 | 4.59 | 6242.4 | 0.02928%
2.15 | 4587 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 3000 a 5000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 31190 | 4.72 | 5.86 | 182773.4 | 0.8574%
2.16 | 2521 | ORSE | Compactação de aterros a 95% do Proctor normal | m³ | 18908 | 2.41 | 2.99 | 56534.92 | 0.2652%
2.17 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 44117 | 3.22 | 4 | 176468 | 0.8278%
2.18 | 12764 | ORSE | Camada drenante em areia | m³ | 3000 | 118.87 | 147.67 | 443010 | 2.078%
2.19 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 349370 | 0.17 | 0.21 | 73367.7 | 0.3442%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 9341953.53 | 43.82%
3.1 |  |  | Restauração do Pavimento Existente |  |  |  |  | 1195488.96 | 5.608%
3.1.1 | 2602 | ORSE | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 1670 | 53.12 | 65.99 | 110203.3 | 0.5169%
3.1.2 | 96402 | SINAPI | Pintura de ligação, inclusive ligante | m² | 74761 | 2.65 | 3.29 | 245963.69 | 1.154%
3.1.3 | 95995 | SINAPI | Execução de pavimento com Concreto asfáltico - faixa C - exclusive transporte | m³ | 534 | 1256.69 | 1561.18 | 833670.12 | 3.911%
3.1.4 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | tkm | 14802.48 | 0.26 | 0.32 | 4736.79 | 0.02222%
3.1.5 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4357.44 | 0.17 | 0.21 | 915.06 | 0.004292%
3.2 |  |  | Pista Nova |  |  |  |  | 8146464.57 | 38.21%
3.2.1 | 2558 | ORSE | Regularização do subleito | m² | 68087 | 0.68 | 0.84 | 57193.08 | 0.2683%
3.2.2 | 9176 | ORSE | Sub-base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura, excluindo aquisição e transporte do material | m³ | 10213 | 4.07 | 5.05 | 51575.65 | 0.2419%
3.2.3 | 11723 | ORSE | Material para sub-base adquirido na jazida, sem transporte | m³ | 11744.95 | 11.61 | 14.42 | 169362.17 | 0.7945%
3.2.4 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | tkm | 70469.7 | 0.26 | 0.32 | 22550.3 | 0.1058%
3.2.5 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 121560.23 | 0.17 | 0.21 | 25527.64 | 0.1197%
3.2.6 | 2582 | ORSE | Base de brita graduada com brita comercial, excluindo transporte | m³ | 10894 | 105.86 | 131.5 | 1432561 | 6.72%
3.2.7 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | tkm | 301981.68 | 0.26 | 0.32 | 96634.13 | 0.4533%
3.2.8 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 88895.04 | 0.17 | 0.21 | 18667.95 | 0.08757%
3.2.9 | 2592 | ORSE | Imprimação com fornecimento do material | m² | 68087 | 10.89 | 13.52 | 920536.24 | 4.318%
3.2.10 | 95995 | SINAPI | Execução de pavimento com Concreto asfáltico - faixa C - exclusive transporte | m³ | 3405 | 1256.69 | 1561.18 | 5315817.9 | 24.94%
3.2.11 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | tkm | 94386.6 | 0.26 | 0.32 | 30203.71 | 0.1417%
3.2.12 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 27784.8 | 0.17 | 0.21 | 5834.8 | 0.02737%
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2579627.2 | 12.1%
4.1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 35030 | 0.1643%
4.1.1 | 2663 | ORSE | Locação da Rede | m | 3100 | 1.62 | 2.01 | 6231 | 0.02923%
4.1.2 | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna e Tapume | m | 3100 | 4.33 | 5.37 | 16647 | 0.07809%
4.1.3 | 5156 | ORSE | Sinalização Noturna e Tapume | m | 3100 | 3.16 | 3.92 | 12152 | 0.057%
4.2 |  |  | Movimento de Terra |  |  |  |  | 414233.5 | 1.943%
4.2.1 | 2503 | ORSE | Escavação Mecanizada de Vala | m³ | 8500 | 6.72 | 8.34 | 70890 | 0.3325%
4.2.2 | 7133 | ORSE | Escoramento Contínuo de Vala | m² | 3840 | 31.06 | 38.58 | 148147.2 | 0.6949%
4.2.3 | 6417 | ORSE | Esgotamento de Vala | H | 35600 | 1.71 | 2.12 | 75472 | 0.354%
4.2.4 | 2519 | ORSE | Reaterro Compactado | m³ | 5120 | 16.95 | 21.05 | 107776 | 0.5056%
4.2.5 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 3380 | 0.75 | 0.93 | 3143.4 | 0.01475%
4.2.6 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 15210 | 0.17 | 0.21 | 3194.1 | 0.01498%
4.2.7 | 10389 | ORSE | Bota-fora do Material Excedente | m³ | 3380 | 1.34 | 1.66 | 5610.8 | 0.02632%
4.3 |  |  | Rede Coletora |  |  |  |  | 2130363.7 | 9.993%
4.3.1 | 3236 | ORSE | Boca de lobo | un | 130 | 1274.93 | 1583.84 | 205899.2 | 0.9658%
4.3.2 |  |  | Poços de Visita/Caixas de Ligação |  |  |  |  | 370557.48 | 1.738%
4.3.2.1 | 11523 | ORSE | Ø 0,60 m | un | 12 | 4863.39 | 6041.78 | 72501.36 | 0.3401%
4.3.2.2 | 4403 | ORSE | Ø 0,80 m | un | 8 | 6785.92 | 8430.14 | 67441.12 | 0.3164%
4.3.2.3 | 10185 | ORSE | Ø 1,00 m | un | 20 | 9281.78 | 11530.75 | 230615 | 1.082%
4.3.3 |  |  | Fornecimento e Assentamento de Tubo Premoldado de concreto |  |  |  |  | 1440068 | 6.755%
4.3.3.1 | 2670 | ORSE | Ø 0,40 m | m | 1400 | 108.6 | 134.91 | 188874 | 0.886%
4.3.3.2 | 2671 | ORSE | Ø 0,60 m | m | 800 | 178.99 | 222.35 | 177880 | 0.8344%
4.3.3.3 | 2672 | ORSE | Ø 0,80 m | m | 400 | 294.32 | 365.63 | 146252 | 0.686%
4.3.3.4 | 2673 | ORSE | Ø 1,00 m | m | 300 | 366.31 | 455.06 | 136518 | 0.6404%
4.3.3.5 | 0705183 | SICRO3 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 200 | 3181.78 | 3952.72 | 790544 | 3.708%
4.3.4 |  |  | Ponta de Ala |  |  |  |  | 113839.02 | 0.534%
4.3.4.1 | 3613 | ORSE | Ø 0,40 m | un | 4 | 3186.49 | 3958.57 | 15834.28 | 0.07428%
4.3.4.2 | 3613 | ORSE | Ø 0,80 m | un | 8 | 3186.49 | 3958.57 | 31668.56 | 0.1486%
4.3.4.3 | 3612 | ORSE | Ø 1,00 m | un | 4 | 5145.37 | 6392.09 | 25568.36 | 0.1199%
4.3.4.4 | 0705233 | SICRO3 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 16408.21 | 20383.91 | 40767.82 | 0.1912%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 403191.98 | 1.891%
5.1 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa - resina acrílica refletiva com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm, p/ 2 anos | m² | 3382 | 33.6 | 41.74 | 141164.68 | 0.6622%
5.2 | 5213405 | SICRO3 | Pintura de setas e zebrados - res. acrílica ref. com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm - p/ 2 anos | m² | 1032 | 44.62 | 55.43 | 57203.76 | 0.2683%
5.3 | 5213464 | SICRO3 | Placa de advertência em aço - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 27 | 227.99 | 283.23 | 7647.21 | 0.03587%
5.4 | 5213440 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 301 | 227.99 | 283.23 | 85252.23 | 0.3999%
5.5 | 5213570 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa totalmente refletiva em aço bitola nº 18 | m² | 12 | 415.22 | 515.82 | 6189.84 | 0.02904%
5.6 | 5216111 | SICRO3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 342 | 102.86 | 127.78 | 43700.76 | 0.205%
5.7 | 5212557 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos | un.dia | 3000 | 3.02 | 3.75 | 11250 | 0.05277%
5.8 | 5212560 | SICRO3 | Placa de advertência para sin. de obras montada em cavalete met. 1,00 x 1,00 m - utiliz. de 600 ciclos | un.dia | 1800 | 3.23 | 4.01 | 7218 | 0.03386%
5.9 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 50 | 331.9 | 412.31 | 20615.5 | 0.0967%
5.10 | 5213835 | SICRO3 | Cone de plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos | un.dia | 27000 | 0.69 | 0.85 | 22950 | 0.1077%
6 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6809101.08 | 31.94%
6.1 | 2558 | ORSE | Regularização do subleito | m² | 26190 | 0.68 | 0.84 | 21999.6 | 0.1032%
6.2 | 4555 | ORSE | Meio fio premoldado de concreto | m | 19867 | 31.15 | 38.69 | 768654.23 | 3.606%
6.3 | 94997 | SINAPI | Passeio em concreto desempolado, e=10 cm, fck>20 Mpa | m² | 26190 | 125.14 | 155.46 | 4071497.4 | 19.1%
6.4 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - areia | tkm | 148214.448 | 0.17 | 0.21 | 31125.03 | 0.146%
6.5 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - brita | tkm | 14692.59 | 0.17 | 0.21 | 3085.44 | 0.01447%
6.6 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada - areia | tkm | 36582.192 | 0.26 | 0.32 | 11706.3 | 0.05491%
6.7 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada - brita | tkm | 49911.5925 | 0.26 | 0.32 | 15971.7 | 0.07492%
6.8 | 4864 | ORSE | Piso tátil | m² | 201 | 91.49 | 113.65 | 22843.65 | 0.1072%
6.9 | 3724 | ORSE | Demarcação de pavimento com resina acrílica e micro-esfera (ciclovia) | m² | 5792 | 11.64 | 14.46 | 83752.32 | 0.3929%
6.10 | 3240 | ORSE | Demolição de passeio | m² | 5423 | 17.16 | 21.31 | 115564.13 | 0.5421%
6.12 | 26 | ORSE | Retirada de entulho | m³ | 1780 | 15.29 | 18.99 | 33802.2 | 0.1586%
6.13 |  |  | Muro de Contenção em concreto armado |  |  |  |  | 1537154.74 | 7.211%
6.13.1 | 2503 | ORSE | Escavação Mecanizada de Vala | m³ | 2550 | 6.72 | 8.34 | 21267 | 0.09976%
6.13.2 | 2519 | ORSE | Reaterro Compactado | m³ | 2150 | 16.95 | 21.05 | 45257.5 | 0.2123%
6.13.3 | 10391 | ORSE | Muro de Contenção em "L" (h=1,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | un | 387 | 1221.44 | 1517.39 | 587229.93 | 2.755%
6.13.4 | 10392 | ORSE | Muro de Contenção em "L" (h=1,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | un | 254 | 1434.64 | 1782.25 | 452691.5 | 2.124%
6.13.5 | 10393 | ORSE | Muro de Contenção em "L" (h=2,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | un | 107 | 2153.44 | 2675.21 | 286247.47 | 1.343%
6.13.6 | 10393 | ORSE | Muro de Contenção em "L" (h=2,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | un | 54 | 2153.44 | 2675.21 | 144461.34 | 0.6776%
6.14 | 12135 | ORSE | Plantio de grama em placas | m² | 3958 | 18.7 | 23.23 | 91944.34 | 0.4313%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 17164760.74
[5 empty] | Total do BDI |  | 4153275.43
[5 empty] | Total Geral |  | 21318036.17
_______________________________________________________________ Mallena Setor de Engenharia

## ABC
PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL
LOCAL: ARAPIRACA / AL | SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO
EXTENSÃO: 9,80 km
DATA BASE: Janeiro/2022
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | (%) | (%) Acumulado
Execução de pavimento com Concreto asfáltico - faixa C - exclusive transporte | m³ | 3939 | 0.28846 | 0.2885% | 1575.6
Passeio em concreto desempolado, e=10 cm, fck>20 Mpa | m² | 26190 | 0.19099 | 0.4795% | 10476
Base de brita graduada com brita comercial, excluindo transporte | m³ | 10894 | 0.067199 | 0.5467% | 4357.6
Muro de Contenção em "L" (h=1,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | un | 802 | 0.068985 | 0.6156% | 320.8
Imprimação com fornecimento do material | m² | 68087 | 0.043181 | 0.6588% | 27234.8
Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 200 | 0.037083 | 0.6959% | 80
Meio fio premoldado de concreto | m | 19867 | 0.036057 | 0.732% | 7946.8
Camada drenante em areia | m³ | 3000 | 0.020781 | 0.7527% | 1200
Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 200 a 400 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 70878 | 0.015629 | 0.7684% | 28351.2
Sub-base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura, excluindo aquisição e transporte do material | m³ | 10213 | 0.0024193 | 0.7708% | 4085.2

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | DIAS | [5 empty] | VALOR (R$)
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1007587.93 | 100%
6
2 | TERRAPLENAGEM | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 1176574.45 | 100%
3
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 20% | 30% | 50% |  | 9341953.53 | 100%
3
4 | DRENAGEM |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 2579627.2 | 100%
3
5 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 100% | 403191.98
6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 6809101.08 | 100%
6
0%
0
TOTAL PARCIAL |  | 2100929.071 | 2650651.815 | 4783070.9785 | 5246636.5515 | 5402266.2695 | 1134481.4845 | 21318036.17
TOTAL ACUMULADO |  | 2100929.071 | 4751580.886 | 9534651.8645 | 14781288.416 | 20183554.6855 | 21318036.17 |  | 21318036.17
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | PREFEITURA DE ARAPIRACA
LOCAL: MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL (LOTE 02)
EXTENSÃO: 9,80 km |  |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DATA BASE: Janeiro/2022

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA DE ARAPIRACA
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL
COMPOSIÇÕES
Composição Emp - 00000001
Código |  | 00000001
Descrição |  | Administração local
Data
Estado |  | Alagoas
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | UN
Valor sem Desoneração |  | 420.422,28
Valor com Desoneração |  | 364.599,84
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 94295 SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 5.800,00 | 5.058,64 | 12,0 | 69.600,00 | 60.703,68
C | 93568 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 25.282,19 | 21.860,12 | 12,0 | 303.386,28 | 262.321,44
C | 93572 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 3.953,00 | 3.464,56 | 12,0 | 47.436,00 | 41.574,72
Composição Emp - 00000002
Código |  | 00000002
Descrição |  | Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal
Data
Estado |  | Alagoas
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | UN
Valor sem Desoneração |  | 39.168,37
Valor com Desoneração |  | 38.714,78
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
I | E9579 SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | Equipamento | UN | 230,11 | 227,83 | 25,67 | 5.906,91 | 5.848,29
I | E9667 SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | Equipamento | UN | 234,00 | 231,45 | 10,27 | 2.403,13 | 2.377,00
I | E9687 SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | Equipamento | UN | 124,11 | 121,82 | 10,27 | 1.274,59 | 1.251,13
I | E9508 SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | Equipamento | UN | 153,27 | 150,99 | 5,13 | 786,28 | 774,57
I | E9592 SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | Equipamento | UN | 228,22 | 225,93 | 5,13 | 1.170,75 | 1.159,04
I | E9686 SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | Equipamento | UN | 256,89 | 252,17 | 5,13 | 1.317,85 | 1.293,61
I | E9644 SICRO3 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | Equipamento | UN | 335,47 | 330,74 | 5,13 | 1.720,95 | 1.696,71
I | E9605 SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | Equipamento | UN | 216,86 | 214,58 | 5,13 | 1.112,51 | 1.100,79
I | E9571 SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | Equipamento | UN | 281,56 | 279,27 | 5,13 | 1.444,38 | 1.432,66
I | E9509 SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | Equipamento | UN | 226,91 | 224,62 | 5,13 | 1.164,03 | 1.152,31
I | E9584 SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | Equipamento | UN | 150,80 | 147,96 | 5,13 | 773,59 | 759,01
I | E9514 SICRO3 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | Equipamento | UN | 243,63 | 240,79 | 2,57 | 626,14 | 618,83
I | E9524 SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | Equipamento | UN | 207,30 | 204,45 | 10,27 | 2.128,92 | 2.099,73
I | E9515 SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | Equipamento | UN | 246,11 | 243,27 | 10,27 | 2.527,57 | 2.498,38
I | E9518 SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | Equipamento | UN | 4,30 | 4,30 | 5,13 | 22,04 | 22,04
I | E9524 SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | Equipamento | UN | 207,30 | 204,45 | 5,13 | 1.063,42 | 1.048,84
I | E9526 SICRO3 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | Equipamento | UN | 120,43 | 117,59 | 5,13 | 617,82 | 603,23
I | E9762 SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | Equipamento | UN | 181,99 | 179,15 | 10,27 | 1.869,05 | 1.839,86
I | E9530 SICRO3 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | Equipamento | UN | 180,57 | 177,72 | 2,57 | 464,05 | 456,75
I | E9685 SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | Equipamento | UN | 166,70 | 163,86 | 5,13 | 855,17 | 840,59
I | E9577 SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | Equipamento | UN | 111,72 | 109,53 | 5,13 | 573,10 | 561,91
I | E9540 SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | Equipamento | UN | 212,07 | 209,22 | 2,57 | 545,01 | 537,70
I | E9541 SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | Equipamento | UN | 602,77 | 599,93 | 5,13 | 3.092,21 | 3.077,63
I | E9545 SICRO3 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | Equipamento | UN | 231,41 | 227,08 | 1,28 | 296,20 | 290,66
I | E9018 SICRO3 | Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t | Equipamento | UN | 426,52 | 423,97 | 5,13 | 2.188,03 | 2.174,97
Composição Emp - 00000005
Código |  | 00000005
Descrição |  | Projeto executivo
Data
Estado |  | Alagoas
Tipo |  | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Unidade |  | UN
Valor sem Desoneração |  | 94.276,80
Valor com Desoneração |  | 94.276,80
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 035318 SIURB INFRA | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | Infraestrutura | UN | 4.713,84 | 4.713,84 | 20,0 | 94.276,80 | 94.276,80

## Canteiro
PREFEITURA DE ARAPIRACA
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Natureza da Obra: | Construção
Porte da Obra: | Médio
Tipo de Canteiro: | Provisório
DESCRIÇÃO | UNID | QUANT
Número de funcionários da mão de obra ordinária | und | 50
Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico - NMO | und | 67
Número de funcionários da parcela variável | und | 2
Número de funcionários da parcela variável no mês de pico - NPV | und | 3
Número de funcionários da parcela fixa - NPF | und | 16
Número de funcionários da parcela vinculada | und | 8
Número de funcionários da parcela fixa e vinculada - NPF-V | und | 24
Número de funcionários alojados no canteiro - NFA | und | 50
Número de máximo de funcionários - NMAX | und | 94
Fator do Padrão de Construção k1 |  | 0.8
Fator de Mobiliário e Aparelhagem k2 |  | 1.04
Fator de Distância do Canteiro ao Centro Fornecedor k3 | 154 | 1.1232
Custo Médio da Construção Civil (CMCC) - Sinapi/IBGE | m² | 1350.73
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS VARIÁVEIS | UNID | ÁREA
Escritório e seção técnica | m² | 68
Refeitório e cozinha | m² | 61
Alojamentos | m² | 0
Banheiros e vestiário | m² | 19.4
Ambulatório | m² | 62.95
Área de recreação | m² | 40
Residências | m² | 200
ÁREAS FIXAS DE REFERÊNCIA DO CANTEIRO PRINCIPAL | UNID | ÁREA
Almoxarifado | m² | 14.4
Depósito de cimento | m² | 0
Oficina | m² | 0
Topografia | m² | 0
Guarita | m² | 6.1
ÁREAS COBERTAS DO CANTEIRO PRINCIPAL | UNID | Área de Referência | FEAC (%) | Áreas Equivalentes
Escritório e seção técnica | m² | 68 | 70% | 47.6
Refeitório e cozinha | m² | 61 | 70% | 42.7
Alojamentos | m² | 0 | 70% | 0
Banheiros e vestiário | m² | 19.4 | 70% | 13.58
Ambulatório | m² | 62.95 | 60% | 37.77
Área de recreação | m² | 40 | 50% | 20
Residências | m² | 0 | 70% | 0
Almoxarifado | m² | 14.4 | 50% | 7.2
Depósito de cimento | m² | 0 | 50% | 0
Oficina | m² | 0 | 50% | 0
Topografia | m² | 0 | 60% | 0
Guarita | m² | 6.1 | 70% | 4.27
TOTAL |  | 271.85 |  | 173.12
Relação entre as áreas cobertas edificadas e das áreas totais do terreno |  | Pequeno | Médio | Grande
|  | 33% | 40% | 45%
Área total de referência do terreno | m² | 679.625
Áreas descobertas | m² | 407.775
FEAD - Fator de Equivalência de Áreas Descobertas |  | 5%
Custo de Instalação do Canteiro de Obras - CCO | R$ | 246062.2214

## Fisico
CRONOGRAMA FÍSICO
ITEM | DESCRIÇÃO | DIAS | [5 empty] | VALOR (R$)
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
6
2 | TERRAPLENAGEM | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  | 100%
3
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
3
4 | DRENAGEM |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 100%
3
5 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 100%
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
3
0%
0
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 21318036.17
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | PREFEITURA DE ARAPIRACA
LOCAL: MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL (LOTE 02)
EXTENSÃO: 9,80 km |  |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DATA BASE: Janeiro/2022

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [10 empty] | SIM
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1% | [10 empty] | NÃO
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 915406/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL (LOTE 02)
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.74% | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.29% | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 24.23% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 24.23% | [5 empty] | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [9 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Arapiraca/AL
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Mallena Soares da Silva |  |  |  |  | Nome: | José Luciano Barbosa
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheria Civil |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Arapiraca
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 21954204-0
[6 empty] | ART/RRT: | AL20210211656
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Orçamento Sintético (2) (hidden)
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL (LOTE 02) | SINAPI - 01/2022 - Alagoas SICRO3 - 10/2021 - Alagoas ORSE - 01/2022 - Sergipe SIURB INFRA - 07/2021 - São Paulo |  | 24,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10
Colunas1: 3; Colunas4: PAVIMENTAÇÃO; Colunas9: 9341953.53 | 43.82%
Colunas1: 3.2; Colunas4: Pista Nova; Colunas9: 8146464.57 | 38.21%
Colunas1: 6; Colunas4: OBRAS COMPLEMENTARES; Colunas9: 6809101.08 | 31.94%
3.2.10 | 95995 | SINAPI | Execução de pavimento com Concreto asfáltico - faixa C - exclusive transporte | m³ | 3405 | 1256.69 | 1561.18 | 5315817.9 | 24.94%
6.3 | 94997 | SINAPI | Passeio em concreto desempolado, e=10 cm, fck>20 Mpa | m² | 26190 | 125.14 | 155.46 | 4071497.4 | 19.1%
Colunas1: 4; Colunas4: DRENAGEM; Colunas9: 2579627.2 | 12.1%
Colunas1: 4.3; Colunas4: Rede Coletora; Colunas9: 2130363.7 | 9.993%
Colunas1: 6.13; Colunas4: Muro de Contenção em concreto armado; Colunas9: 1537154.74 | 7.211%
Colunas1: 4.3.3; Colunas4: Fornecimento e Assentamento de Tubo Premoldado de concreto; Colunas9: 1440068 | 6.755%
3.2.6 | 2582 | ORSE | Base de brita graduada com brita comercial, excluindo transporte | m³ | 10894 | 105.86 | 131.5 | 1432561 | 6.72%
Colunas1: 3.1; Colunas4: Restauração do Pavimento Existente; Colunas9: 1195488.96 | 5.608%
Colunas1: 2; Colunas4: TERRAPLENAGEM; Colunas9: 1176574.45 | 5.519%
Colunas1: 1; Colunas4: SERVIÇOS PRELIMINARES; Colunas9: 1007587.93 | 4.726%
3.2.9 | 2592 | ORSE | Imprimação com fornecimento do material | m² | 68087 | 10.89 | 13.52 | 920536.24 | 4.318%
3.1.3 | 95995 | SINAPI | Execução de pavimento com Concreto asfáltico - faixa C - exclusive transporte | m³ | 534 | 1256.69 | 1561.18 | 833670.12 | 3.911%
4.3.3.5 | 0705183 | SICRO3 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 200 | 3181.78 | 3952.72 | 790544 | 3.708%
6.2 | 4555 | ORSE | Meio fio premoldado de concreto | m | 19867 | 31.15 | 38.69 | 768654.23 | 3.606%
6.13.3 | 10391 | ORSE | Muro de Contenção em "L" (h=1,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | un | 387 | 1221.44 | 1517.39 | 587229.93 | 2.755%
1.1 | 00000001 | Próprio | Administração local | UN | 1 | 420422.28 | 522290.59 | 522290.59 | 2.45%
6.13.4 | 10392 | ORSE | Muro de Contenção em "L" (h=1,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | un | 254 | 1434.64 | 1782.25 | 452691.5 | 2.124%
2.18 | 12764 | ORSE | Camada drenante em areia | m³ | 3000 | 118.87 | 147.67 | 443010 | 2.078%
Colunas1: 4.2; Colunas4: Movimento de Terra; Colunas9: 414233.5 | 1.943%
Colunas1: 5; Colunas4: SINALIZAÇÃO; Colunas9: 403191.98 | 1.891%
Colunas1: 4.3.2; Colunas4: Poços de Visita/Caixas de Ligação; Colunas9: 370557.48 | 1.738%
1.3 | 00000004 | Próprio | Instalação do canteiro de obras e acampamento | UN | 1 | 246062.22 | 305683.09 | 305683.09 | 1.434%
6.13.5 | 10393 | ORSE | Muro de Contenção em "L" (h=2,00 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | un | 107 | 2153.44 | 2675.21 | 286247.47 | 1.343%
3.1.2 | 96402 | SINAPI | Pintura de ligação, inclusive ligante | m² | 74761 | 2.65 | 3.29 | 245963.69 | 1.154%
4.3.2.3 | 10185 | ORSE | Ø 1,00 m | un | 20 | 9281.78 | 11530.75 | 230615 | 1.082%
4.3.1 | 3236 | ORSE | Boca de lobo | un | 130 | 1274.93 | 1583.84 | 205899.2 | 0.9658%
4.3.3.1 | 2670 | ORSE | Ø 0,40 m | m | 1400 | 108.6 | 134.91 | 188874 | 0.886%
2.15 | 4587 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 3000 a 5000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 31190 | 4.72 | 5.86 | 182773.4 | 0.8574%
4.3.3.2 | 2671 | ORSE | Ø 0,60 m | m | 800 | 178.99 | 222.35 | 177880 | 0.8344%
2.17 | 2522 | ORSE | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 44117 | 3.22 | 4 | 176468 | 0.8278%
3.2.3 | 11723 | ORSE | Material para sub-base adquirido na jazida, sem transporte | m³ | 11744.95 | 11.61 | 14.42 | 169362.17 | 0.7945%
4.2.2 | 7133 | ORSE | Escoramento Contínuo de Vala | m² | 3840 | 31.06 | 38.58 | 148147.2 | 0.6949%
4.3.3.3 | 2672 | ORSE | Ø 0,80 m | m | 400 | 294.32 | 365.63 | 146252 | 0.686%
6.13.6 | 10393 | ORSE | Muro de Contenção em "L" (h=2,50 m) e (L=1,50 m) de concreto armado | un | 54 | 2153.44 | 2675.21 | 144461.34 | 0.6776%
5.1 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa - resina acrílica refletiva com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm, p/ 2 anos | m² | 3382 | 33.6 | 41.74 | 141164.68 | 0.6622%
4.3.3.4 | 2673 | ORSE | Ø 1,00 m | m | 300 | 366.31 | 455.06 | 136518 | 0.6404%
1.5 | 00000005 | Próprio | Projeto executivo | UN | 1 | 94276.4 | 117119.57 | 117119.57 | 0.5494%
6.10 | 3240 | ORSE | Demolição de passeio | m² | 5423 | 17.16 | 21.31 | 115564.13 | 0.5421%
Colunas1: 4.3.4; Colunas4: Ponta de Ala; Colunas9: 113839.02 | 0.534%
3.1.1 | 2602 | ORSE | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 1670 | 53.12 | 65.99 | 110203.3 | 0.5169%
4.2.4 | 2519 | ORSE | Reaterro Compactado | m³ | 5120 | 16.95 | 21.05 | 107776 | 0.5056%
3.2.7 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | tkm | 301981.68 | 0.26 | 0.32 | 96634.13 | 0.4533%
6.14 | 12135 | ORSE | Plantio de grama em placas | m² | 3958 | 18.7 | 23.23 | 91944.34 | 0.4313%
5.4 | 5213440 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 301 | 227.99 | 283.23 | 85252.23 | 0.3999%
6.9 | 3724 | ORSE | Demarcação de pavimento com resina acrílica e micro-esfera (ciclovia) | m² | 5792 | 11.64 | 14.46 | 83752.32 | 0.3929%
2.6 | 4577 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 200 a 400 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 23231 | 2.68 | 3.32 | 77126.92 | 0.3618%
4.2.3 | 6417 | ORSE | Esgotamento de Vala | H | 35600 | 1.71 | 2.12 | 75472 | 0.354%
2.19 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 349370 | 0.17 | 0.21 | 73367.7 | 0.3442%
4.3.2.1 | 11523 | ORSE | Ø 0,60 m | un | 12 | 4863.39 | 6041.78 | 72501.36 | 0.3401%
4.2.1 | 2503 | ORSE | Escavação Mecanizada de Vala | m³ | 8500 | 6.72 | 8.34 | 70890 | 0.3325%
4.3.2.2 | 4403 | ORSE | Ø 0,80 m | un | 8 | 6785.92 | 8430.14 | 67441.12 | 0.3164%
5.2 | 5213405 | SICRO3 | Pintura de setas e zebrados - res. acrílica ref. com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm - p/ 2 anos | m² | 1032 | 44.62 | 55.43 | 57203.76 | 0.2683%
3.2.1 | 2558 | ORSE | Regularização do subleito | m² | 68087 | 0.68 | 0.84 | 57193.08 | 0.2683%
2.3 | 26 | ORSE | Retirada de entulho | m³ | 3000 | 15.29 | 18.99 | 56970 | 0.2672%
2.16 | 2521 | ORSE | Compactação de aterros a 95% do Proctor normal | m³ | 18908 | 2.41 | 2.99 | 56534.92 | 0.2652%
3.2.2 | 9176 | ORSE | Sub-base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura, excluindo aquisição e transporte do material | m³ | 10213 | 4.07 | 5.05 | 51575.65 | 0.2419%
1.2 | 00000002 | Próprio | Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal | UN | 1 | 39168.37 | 48658.86 | 48658.86 | 0.2283%
6.13.2 | 2519 | ORSE | Reaterro Compactado | m³ | 2150 | 16.95 | 21.05 | 45257.5 | 0.2123%
5.6 | 5216111 | SICRO3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 342 | 102.86 | 127.78 | 43700.76 | 0.205%
4.3.4.4 | 0705233 | SICRO3 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 | 16408.21 | 20383.91 | 40767.82 | 0.1912%
2.8 | 4579 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 600 a 800 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 10541 | 3.02 | 3.75 | 39528.75 | 0.1854%
Colunas1: 4.1; Colunas4: Serviços Preliminares; Colunas9: 35030 | 0.1643%
6.12 | 26 | ORSE | Retirada de entulho | m³ | 1780 | 15.29 | 18.99 | 33802.2 | 0.1586%
4.3.4.2 | 3613 | ORSE | Ø 0,80 m | un | 8 | 3186.49 | 3958.57 | 31668.56 | 0.1486%
2.1 | 2491 | ORSE | Desmatamento, destocam, limp.área e estoc.mat.limp. c/árvores diâm. até 0,15 m | m² | 65000 | 0.39 | 0.48 | 31200 | 0.1464%
6.4 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - areia | tkm | 148214.448 | 0.17 | 0.21 | 31125.03 | 0.146%
3.2.11 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | tkm | 94386.6 | 0.26 | 0.32 | 30203.71 | 0.1417%
4.3.4.3 | 3612 | ORSE | Ø 1,00 m | un | 4 | 5145.37 | 6392.09 | 25568.36 | 0.1199%
3.2.5 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 121560.23 | 0.17 | 0.21 | 25527.64 | 0.1197%
5.10 | 5213835 | SICRO3 | Cone de plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos | un.dia | 27000 | 0.69 | 0.85 | 22950 | 0.1077%
6.8 | 4864 | ORSE | Piso tátil | m² | 201 | 91.49 | 113.65 | 22843.65 | 0.1072%
3.2.4 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | tkm | 70469.7 | 0.26 | 0.32 | 22550.3 | 0.1058%
6.1 | 2558 | ORSE | Regularização do subleito | m² | 26190 | 0.68 | 0.84 | 21999.6 | 0.1032%
6.13.1 | 2503 | ORSE | Escavação Mecanizada de Vala | m³ | 2550 | 6.72 | 8.34 | 21267 | 0.09976%
5.9 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 50 | 331.9 | 412.31 | 20615.5 | 0.0967%
3.2.8 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 88895.04 | 0.17 | 0.21 | 18667.95 | 0.08757%
4.1.2 | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna e Tapume | m | 3100 | 4.33 | 5.37 | 16647 | 0.07809%
6.7 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada - brita | tkm | 49911.5925 | 0.26 | 0.32 | 15971.7 | 0.07492%
4.3.4.1 | 3613 | ORSE | Ø 0,40 m | un | 4 | 3186.49 | 3958.57 | 15834.28 | 0.07428%
4.1.3 | 5156 | ORSE | Sinalização Noturna e Tapume | m | 3100 | 3.16 | 3.92 | 12152 | 0.057%
2.7 | 4578 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 400 a 600 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 3195 | 3.02 | 3.75 | 11981.25 | 0.0562%
6.6 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada - areia | tkm | 36582.192 | 0.26 | 0.32 | 11706.3 | 0.05491%
5.7 | 5212557 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos | un.dia | 3000 | 3.02 | 3.75 | 11250 | 0.05277%
1.4 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 24 | 322.75 | 400.95 | 9622.8 | 0.04514%
5.3 | 5213464 | SICRO3 | Placa de advertência em aço - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 27 | 227.99 | 283.23 | 7647.21 | 0.03587%
5.8 | 5212560 | SICRO3 | Placa de advertência para sin. de obras montada em cavalete met. 1,00 x 1,00 m - utiliz. de 600 ciclos | un.dia | 1800 | 3.23 | 4.01 | 7218 | 0.03386%
2.4 | 2515 | ORSE | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 6914 | 0.77 | 0.95 | 6568.3 | 0.03081%
2.14 | 4585 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1800 a 2000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 1360 | 3.7 | 4.59 | 6242.4 | 0.02928%
4.1.1 | 2663 | ORSE | Locação da Rede | m | 3100 | 1.62 | 2.01 | 6231 | 0.02923%
5.5 | 5213570 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa totalmente refletiva em aço bitola nº 18 | m² | 12 | 415.22 | 515.82 | 6189.84 | 0.02904%
3.2.12 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 27784.8 | 0.17 | 0.21 | 5834.8 | 0.02737%
2.2 | 4268 | ORSE | Remoção de árvore com retroescavadeira | un | 50 | 93.93 | 116.68 | 5834 | 0.02737%
4.2.7 | 10389 | ORSE | Bota-fora do Material Excedente | m³ | 3380 | 1.34 | 1.66 | 5610.8 | 0.02632%
3.1.4 | 5065 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada | tkm | 14802.48 | 0.26 | 0.32 | 4736.79 | 0.02222%
1.6 | 3053 | ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado de 9 a 12 m | un | 7 | 484.48 | 601.86 | 4213.02 | 0.01976%
2.10 | 4581 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1000 a 1200 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 862 | 3.36 | 4.17 | 3594.54 | 0.01686%
2.5 | 4576 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 50 a 200 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 992 | 2.68 | 3.32 | 3293.44 | 0.01545%
4.2.6 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 15210 | 0.17 | 0.21 | 3194.1 | 0.01498%
4.2.5 | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m³ | 3380 | 0.75 | 0.93 | 3143.4 | 0.01475%
6.5 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - brita | tkm | 14692.59 | 0.17 | 0.21 | 3085.44 | 0.01447%
2.13 | 4584 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1600 a 1800 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 496 | 3.36 | 4.17 | 2068.32 | 0.009702%
3.1.5 | 5074 | ORSE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4357.44 | 0.17 | 0.21 | 915.06 | 0.004292%
2.9 | 4580 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 800 a 1000 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 1 | 3.36 | 4.17 | 4.17 | 1.956e-05%
2.11 | 4582 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1200 a 1400 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 1 | 3.36 | 4.17 | 4.17 | 1.956e-05%
2.12 | 4583 | ORSE | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 1400 a 1600 m - c/ escav. e cam basc 14 m³ | m³ | 1 | 3.36 | 4.17 | 4.17 | 1.956e-05%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 17164760.74
[5 empty] | Total do BDI |  | 4153275.43
[5 empty] | Total Geral |  | 21318036.17
_______________________________________________________________ Mallena Setor de Engenharia