## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ (LOTE 02) | SINAPI - 02/2022 - Alagoas SICRO3 - 10/2021 - Alagoas ORSE - 02/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 24,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.026.361,45 | 30,00% 307.908,44 | 20,00% 205.272,29 | 5,00% 51.318,07 | 5,00% 51.318,07 | 5,00% 51.318,07 | 5,00% 51.318,07 | 5,00% 51.318,07 | 5,00% 51.318,07 | 5,00% 51.318,07 | 5,00% 51.318,07 | 5,00% 51.318,07 | 5,00% 51.318,07
2 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 481.487,95 | 20,00% 96.297,59 | 40,00% 192.595,18 | 40,00% 192.595,18
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 10.100.347,44 |  |  |  |  | 20,00% 2.020.069,49 | 20,00% 2.020.069,49 | 20,00% 2.020.069,49 | 20,00% 2.020.069,49 | 20,00% 2.020.069,49
4 | DRENAGEM | 100,00% 1.517.702,48 |  | 20,00% 303.540,50 | 40,00% 607.080,99 | 40,00% 607.080,99
5 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 354.166,03 | [11 empty] | 100,00% 354.166,03
6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.864.899,62 | [7 empty] | 20,00% 372.979,92 | 30,00% 559.469,89 | 30,00% 559.469,89 | 20,00% 372.979,92
7 | OBRAS D'ARTE ESPECIAIS | 100,00% 1.421.048,94 |  |  | 10,00% 142.104,89 | 10,00% 142.104,89 | 10,00% 142.104,89 | 10,00% 142.104,89 | 10,00% 142.104,89 | 10,00% 142.104,89 | 10,00% 142.104,89 | 10,00% 142.104,89 | 10,00% 142.104,89 | 10,00% 142.104,89
Porcentagem |  |  | 2,41% | 4,18% | 5,92% | 4,77% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 15,43% | 16,54% | 4,49% | 3,38% | 3,27%
Custo |  |  | 404.206,03 | 701.407,97 | 993.099,14 | 800.503,96 | 2.213.492,45 | 2.213.492,45 | 2.213.492,45 | 2.586.472,38 | 2.772.962,34 | 752.892,85 | 566.402,89 | 547.589,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,41% | 6,59% | 12,52% | 17,29% | 30,49% | 43,7% | 56,9% | 72,33% | 88,87% | 93,36% | 96,73% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 404.206,02 | 1.105.613,99 | 2.098.713,12 | 2.899.217,08 | 5.112.709,54 | 7.326.201,99 | 9.539.694,45 | 12.126.166,83 | 14.899.129,17 | 15.652.022,02 | 16.218.424,91 | 16.766.013,91
[8 empty] | Licitado | % | repasse | Contrapartida | Repasse
_______________________________________________________________ Mallena Setor de Engenharia | [6 empty] | São Luiz | 29823736.24 | 0.1% | 21265085.24 | 8558651 | 21265085.24 | 28.7%
[7 empty] | Cagandú | 7054269.77 | 1% | 4157415.22 | 2896854.55 | 4157415.22 | 41.07%
[7 empty] | Jardim Tropical | 3977199.04 | 0.2% | 3874372.47 | 102826.57 | 3874372.47 | 2.585%
[7 empty] | Verdes Capos | 22551528.27 | 1% | 23661000 | 225515.2827 | 22326012.9873 | 1%
[8 empty] | 63406733.32 | Total | 52957872.93