## RESUMO
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 – CEARÁ | 26,4% | DESONERADO: 0,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | PESO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 172903.16 | 10.03%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  | 24232.6 | 1.406%
3 | FUNDAÇÕES |  | 218611.1 | 12.69%
4 | SUPERESTRUTURA |  | 208063.58 | 12.08%
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 89771.22 | 5.21%
6 | ESQUADRIAS |  | 35248.97 | 2.046%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 479356.31 | 27.82%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 19191.83 | 1.114%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 106186.75 | 6.163%
10 | SISTEMAS DE PISOS |  | 69156.69 | 4.014%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 104544.09 | 6.067%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 8916.54 | 0.5175%
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 13761.32 | 0.7987%
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 29733.07 | 1.726%
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 11588.42 | 0.6726%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 1005.3 | 0.05834%
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  | 30641.49 | 1.778%
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 20436.66 | 1.186%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 73326.7 | 4.256%
20 | SERVIÇOS FINAIS |  | 6361.06 | 0.3692%
|  |  | TOTAL SEM BDI | 1363283.05
|  |  | TOTAL DO BDI | 359753.81
|  |  | TOTAL GERAL | 1723036.86

## SINTÉTICO
|  |  | OBRA | BANCOS |  |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ |  |  | 26,4% | DESONERADO: 0,00%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 172903.16 | 10.03%
1.1 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M² | 12 | 369.64 | 467.22 | 5606.64 | 0.3254%
1.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M² | 312.4 | 126.02 | 159.28 | 49759.07 | 2.888%
1.3 | 11123 | ORSE | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 3,8 E 6,3 KW - REV 01 | UN | 1 | 1675.3 | 2117.57 | 2117.57 | 0.1229%
1.4 | 9416 | ORSE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1647.24 | 2082.11 | 2082.11 | 0.1208%
1.5 | C2851 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1 | 1002.87 | 1267.62 | 1267.62 | 0.07357%
1.6 | C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 1 | 206 | 260.38 | 260.38 | 0.01511%
1.7 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 4 | 976.5 | 1234.29 | 4937.16 | 0.2865%
1.8 | 5088 | ORSE | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | M² | 20 | 245.04 | 309.73 | 6194.6 | 0.3595%
1.9 | 4176 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M² | 785 | 6.92 | 8.74 | 6860.9 | 0.3982%
1.10 | C2290 | SEINFRA | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | M | 49 | 54.52 | 68.91 | 3376.59 | 0.196%
1.11 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 1230 | 2.33 | 2.94 | 3616.2 | 0.2099%
1.12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 86824.32 | 5.039%
1.12.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | 96.51 | 121.98 | 32202.72 | 1.869%
1.12.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 32.74 | 41.38 | 54621.6 | 3.17%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 24232.6 | 1.406%
2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 154.94 | 69.94 | 88.4 | 13696.69 | 0.7949%
2.2 | 2498 | ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M | M³ | 81.67 | 66.01 | 83.43 | 6813.72 | 0.3954%
2.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 106.71 | 4.75 | 6 | 640.26 | 0.03716%
2.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 36.89 | 39.26 | 49.62 | 1830.48 | 0.1062%
2.5 | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M³ | 22.5 | 44.01 | 55.62 | 1251.45 | 0.07263%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 218611.1 | 12.69%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS/ESTACAS |  |  |  |  | 160865.45 | 9.336%
3.1.1 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 91 | 113.46 | 143.41 | 13050.31 | 0.7574%
3.1.2 | 100898 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 112 | 218.49 | 276.17 | 30931.04 | 1.795%
3.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 3.36 | 26.94 | 34.05 | 114.4 | 0.006639%
3.1.4 | 89 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 04 USOS | M² | 120.03 | 78.44 | 99.14 | 11899.77 | 0.6906%
3.1.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 546.45 | 16.47 | 20.81 | 11371.62 | 0.66%
3.1.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 248.55 | 18.05 | 22.81 | 5669.42 | 0.329%
3.1.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 33.51 | 447.05 | 565.07 | 18935.49 | 1.099%
3.1.8 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 238 | 58.44 | 73.86 | 17578.68 | 1.02%
3.1.9 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 161 | 113.46 | 143.41 | 23089.01 | 1.34%
3.1.10 | 102521 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 48 | 79.68 | 100.71 | 4834.08 | 0.2806%
3.1.11 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 971 | 11.16 | 14.1 | 13691.1 | 0.7946%
3.1.12 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 488.2 | 15.72 | 19.87 | 9700.53 | 0.563%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 57745.65 | 3.351%
3.2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 2.58 | 26.94 | 34.05 | 87.84 | 0.005098%
3.2.2 | 89 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 04 USOS | M² | 139.57 | 78.44 | 99.14 | 13836.96 | 0.8031%
3.2.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 389.64 | 16.47 | 20.81 | 8108.4 | 0.4706%
3.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 137.73 | 18.05 | 22.81 | 3141.62 | 0.1823%
3.2.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 10.05 | 447.05 | 565.07 | 5678.95 | 0.3296%
3.2.6 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 28.28 | 26.94 | 34.05 | 962.93 | 0.05589%
3.2.7 | 7369 | ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M³ | 8.48 | 2419.04 | 3057.66 | 25928.95 | 1.505%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 208063.58 | 12.08%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 38194.8 | 2.217%
4.1.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 126.72 | 142.96 | 180.7 | 22898.3 | 1.329%
4.1.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 428.55 | 14.8 | 18.7 | 8013.88 | 0.4651%
4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.36 | 15.34 | 19.38 | 2468.23 | 0.1432%
4.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8.52 | 447.05 | 565.07 | 4814.39 | 0.2794%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  |  |  |  | 100228.4 | 5.817%
4.2.1 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 155.73 | 74.83 | 94.58 | 14728.94 | 0.8548%
4.2.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1946.45 | 14.8 | 18.7 | 36398.61 | 2.112%
4.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 240.18 | 15.34 | 19.38 | 4654.68 | 0.2701%
4.2.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 10.71 | 447.05 | 565.07 | 6051.89 | 0.3512%
4.2.5 | 7823 | ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M² | 84.33 | 208.45 | 263.48 | 22219.26 | 1.29%
4.2.6 | 7369 | ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M³ | 5.29 | 2419.04 | 3057.66 | 16175.02 | 0.9388%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS |  |  |  |  | 18688.76 | 1.085%
4.3.1 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 111.8 | 74.83 | 94.58 | 10574.04 | 0.6137%
4.3.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 135.39 | 14.8 | 18.7 | 2531.79 | 0.1469%
4.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 95.93 | 15.34 | 19.38 | 1859.12 | 0.1079%
4.3.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 6.59 | 447.05 | 565.07 | 3723.81 | 0.2161%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA |  |  |  |  | 49066.45 | 2.848%
4.4.1 | 92425 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 10.8 | 86.65 | 109.52 | 1182.81 | 0.06865%
4.4.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M³ | 33.83 | 111 | 140.3 | 4746.34 | 0.2755%
4.4.3 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1001.47 | 22 | 27.8 | 27840.86 | 1.616%
4.4.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 27.07 | 447.05 | 565.07 | 15296.44 | 0.8878%
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 1885.17 | 0.1094%
4.5.1 | 93190 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 33.9 | 44 | 55.61 | 1885.17 | 0.1094%
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 89771.22 | 5.21%
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO |  |  |  |  | 21811.16 | 1.266%
5.1.1 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 134.72 | 128.09 | 161.9 | 21811.16 | 1.266%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 54315.97 | 3.152%
5.2.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 259.22 | 72.9 | 92.14 | 23884.53 | 1.386%
5.2.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 69.4 | 5.31 | 6.71 | 465.67 | 0.02703%
5.2.3 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 325.22 | 72.9 | 92.14 | 29965.77 | 1.739%
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS |  |  |  |  | 13644.09 | 0.7919%
5.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 148.08 | 72.9 | 92.14 | 13644.09 | 0.7919%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 35248.97 | 2.046%
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 8906.52 | 0.5169%
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 908.6 | 1148.47 | 2296.94 | 0.1333%
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 981.57 | 1240.7 | 1240.7 | 0.07201%
6.1.3 | 90794 | SINAPI | PM3 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X170CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 631.84 | 798.64 | 3194.56 | 0.1854%
6.1.4 | 100675 | SINAPI | PM4 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X170, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 860.1 | 1087.16 | 2174.32 | 0.1262%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 12565.53 | 0.7293%
6.2.1 | 12126 | ORSE | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 2 | 163.93 | 207.2 | 414.4 | 0.02405%
6.2.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 306.12 | 386.93 | 2321.58 | 0.1347%
6.2.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 325.17 | 411.01 | 822.02 | 0.04771%
6.2.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 337.84 | 427.02 | 2562.12 | 0.1487%
6.2.6 | 00011026 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 67.08 | 17.48 | 22.09 | 1481.79 | 0.086%
6.2.7 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 6 | 71.26 | 90.07 | 540.42 | 0.03136%
6.2.8 | 11532 | ORSE | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 5 | 699.88 | 884.64 | 4423.2 | 0.2567%
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 11163.41 | 0.6479%
6.3.1 | 11945 | ORSE | BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO | M² | 10.8 | 454.78 | 574.84 | 6208.27 | 0.3603%
6.3.2 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M² | 10.8 | 278.2 | 351.64 | 3797.71 | 0.2204%
6.3.3 | 12333 | ORSE | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | M² | 2.08 | 440.24 | 556.46 | 1157.43 | 0.06717%
6.4 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 2613.51 | 0.1517%
6.4.1 | 9718 | ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M² | 4.32 | 478.63 | 604.98 | 2613.51 | 0.1517%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 479356.31 | 27.82%
7.1 | 12727 | ORSE | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | M² | 1030.4 | 103.31 | 130.58 | 134549.63 | 7.809%
7.2 | 12400 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA UDC150, TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 ÁGUAS, SEM LANT., VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA - R1 | M² | 980.4 | 278.25 | 351.7 | 344806.68 | 20.01%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 19191.83 | 1.114%
8.1 | 4953 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | M² | 379.63 | 24.89 | 31.46 | 11943.15 | 0.6931%
8.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 679.67 | 3.26 | 4.12 | 2800.24 | 0.1625%
8.3 | 4953 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | M² | 141.4 | 24.89 | 31.46 | 4448.44 | 0.2582%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 106186.75 | 6.163%
9.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 803.09 | 6.28 | 7.93 | 6368.5 | 0.3696%
9.2 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 84.33 | 7.52 | 9.5 | 801.13 | 0.0465%
9.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 743.93 | 30.93 | 39.09 | 29080.22 | 1.688%
9.4 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 445.04 | 23.44 | 29.62 | 13182.08 | 0.765%
9.5 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 84.33 | 23.44 | 29.62 | 2497.85 | 0.145%
9.6 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 140.33 | 6.28 | 7.93 | 1112.81 | 0.06458%
9.7 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 140.33 | 30.93 | 39.09 | 5485.49 | 0.3184%
9.8 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 140.33 | 23.44 | 29.62 | 4156.57 | 0.2412%
9.9 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 210.5 | 64.7 | 81.78 | 17214.69 | 0.9991%
9.10 | 11369 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 | M² | 85.51 | 53.67 | 67.83 | 5800.14 | 0.3366%
9.11 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 545.6 | 6.28 | 7.93 | 4326.6 | 0.2511%
9.12 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 545.6 | 23.44 | 29.62 | 16160.67 | 0.9379%
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 69156.69 | 4.014%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 46297.99 | 2.687%
10.1.1 | 8807 | ORSE | CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 5,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA | M² | 64.91 | 26.04 | 32.91 | 2136.18 | 0.124%
10.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 64.91 | 35.69 | 45.11 | 2928.09 | 0.1699%
10.1.3 | 10170 | ORSE | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M² | 676.67 | 42.7 | 53.97 | 36519.87 | 2.12%
10.1.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 64.91 | 53.48 | 67.59 | 4387.26 | 0.2546%
10.1.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.7 | 95.7 | 120.96 | 326.59 | 0.01895%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 22858.7 | 1.327%
10.2.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 195.79 | 83.47 | 105.5 | 20655.84 | 1.199%
10.2.2 | 12214 | ORSE | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | UN | 4 | 310.32 | 392.24 | 1568.96 | 0.09106%
10.2.3 | 9417 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 5.85 | 85.73 | 108.36 | 633.9 | 0.03679%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 104544.09 | 6.067%
11.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 529.37 | 12.58 | 15.9 | 8416.98 | 0.4885%
11.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 445.04 | 13.81 | 17.45 | 7765.94 | 0.4507%
11.3 | 2289 | ORSE | PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES | M² | 84.33 | 20.05 | 25.34 | 2136.92 | 0.124%
11.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 483.8 | 55.79 | 70.51 | 34112.73 | 1.98%
11.5 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 275.6 | 7.46 | 9.42 | 2596.15 | 0.1507%
11.6 | 11849 | ORSE | PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 | M² | 366.82 | 33.42 | 42.24 | 15494.47 | 0.8993%
11.7 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 567.82 | 22.05 | 27.87 | 15825.14 | 0.9184%
11.8 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 545.6 | 12.58 | 15.9 | 8675.04 | 0.5035%
11.9 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 545.6 | 13.81 | 17.45 | 9520.72 | 0.5526%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 8916.54 | 0.5175%
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 3886.64 | 0.2256%
12.1.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 10.12 | 12.79 | 153.48 | 0.008908%
12.1.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 42 | 5.94 | 7.5 | 315 | 0.01828%
12.1.3 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28 | 12.1 | 15.29 | 428.12 | 0.02485%
12.1.4 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 18.66 | 23.58 | 707.4 | 0.04106%
12.1.5 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36 | 20.59 | 26.02 | 936.72 | 0.05436%
12.1.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 7.17 | 9.06 | 135.9 | 0.007887%
12.1.7 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.43 | 9.39 | 75.12 | 0.00436%
12.1.8 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 13.14 | 16.6 | 99.6 | 0.00578%
12.1.9 | C1566 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=40X32MM (1 1/4"X1") | UN | 2 | 14.62 | 18.47 | 36.94 | 0.002144%
12.1.10 | C1567 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM) | UN | 4 | 12.14 | 15.34 | 61.36 | 0.003561%
12.1.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 12.36 | 15.62 | 249.92 | 0.0145%
12.1.12 | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 13.6 | 17.19 | 68.76 | 0.003991%
12.1.13 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 30.33 | 38.33 | 76.66 | 0.004449%
12.1.14 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.91 | 15.05 | 120.4 | 0.006988%
12.1.15 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.37 | 10.57 | 42.28 | 0.002454%
12.1.16 | 89433 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.34 | 15.59 | 62.36 | 0.003619%
12.1.17 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 26.26 | 33.19 | 66.38 | 0.003853%
12.1.18 | 103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.19 | 11.61 | 23.22 | 0.001348%
12.1.19 | 103964 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.77 | 9.82 | 39.28 | 0.00228%
12.1.20 | 89375 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 11.99 | 15.15 | 90.9 | 0.005276%
12.1.21 | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 38.31 | 48.42 | 96.84 | 0.00562%
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  |  |  |  | 5029.9 | 0.2919%
12.2.1 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 36.86 | 46.59 | 46.59 | 0.002704%
12.2.2 | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 33.61 | 42.48 | 84.96 | 0.004931%
12.2.3 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 155.63 | 196.71 | 393.42 | 0.02283%
12.2.4 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 146.98 | 185.78 | 371.56 | 0.02156%
12.2.5 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 107.1 | 135.37 | 270.74 | 0.01571%
12.2.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 87.86 | 111.05 | 222.1 | 0.01289%
12.2.7 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 83.38 | 105.39 | 843.12 | 0.04893%
12.2.8 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 5.5 | 6.95 | 83.4 | 0.00484%
12.2.9 | 89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 5.19 | 6.56 | 26.24 | 0.001523%
12.2.10 | 89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.3 | 14.28 | 57.12 | 0.003315%
12.2.11 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 9.87 | 12.47 | 49.88 | 0.002895%
12.2.12 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 9.32 | 11.78 | 117.8 | 0.006837%
12.2.13 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 21.49 | 27.16 | 81.48 | 0.004729%
12.2.14 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 44.6 | 56.37 | 112.74 | 0.006543%
12.2.15 | 1430 | ORSE | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | UN | 1 | 1794.9 | 2268.75 | 2268.75 | 0.1317%
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 13761.32 | 0.7987%
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 4860.42 | 0.2821%
13.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 47.5 | 19.08 | 24.11 | 1145.22 | 0.06647%
13.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21.5 | 24.83 | 31.38 | 674.67 | 0.03916%
13.1.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36 | 34.56 | 43.68 | 1572.48 | 0.09126%
13.1.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 8.93 | 11.28 | 78.96 | 0.004583%
13.1.5 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 25.93 | 32.77 | 196.62 | 0.01141%
13.1.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 8.69 | 10.98 | 109.8 | 0.006372%
13.1.7 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 19.75 | 24.96 | 149.76 | 0.008692%
13.1.8 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 51.13 | 64.62 | 323.1 | 0.01875%
13.1.9 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 49.81 | 62.95 | 314.75 | 0.01827%
13.1.10 | 89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45.21 | 57.14 | 57.14 | 0.003316%
13.1.11 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 11.77 | 14.87 | 237.92 | 0.01381%
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 8900.9 | 0.5166%
13.2.1 | 1695 | ORSE | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR | UN | 6 | 57.12 | 72.19 | 433.14 | 0.02514%
13.2.2 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | UN | 2 | 563.73 | 712.55 | 1425.1 | 0.08271%
13.2.3 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 15.47 | 19.55 | 117.3 | 0.006808%
13.2.4 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 19.42 | 24.54 | 196.32 | 0.01139%
13.2.5 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 19.42 | 24.54 | 196.32 | 0.01139%
13.2.6 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 131.2 | 165.83 | 1326.64 | 0.07699%
13.2.7 | C2832 | SEINFRA | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UN | 1 | 4118.74 | 5206.08 | 5206.08 | 0.3021%
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 29733.07 | 1.726%
14.1 | 3231 | ORSE | CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M | M | 76.4 | 305.12 | 385.67 | 29465.18 | 1.71%
14.2 | 2657 | ORSE | LASTRO DE BRITA 2 | M³ | 1.87 | 113.34 | 143.26 | 267.89 | 0.01555%
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 11588.42 | 0.6726%
15.1 | 2070 | ORSE | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO ACAB. CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 6 | 563.61 | 712.4 | 4274.4 | 0.2481%
15.2 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 142.85 | 180.56 | 1083.36 | 0.06288%
15.3 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 238.8 | 301.84 | 603.68 | 0.03504%
15.4 | 8211 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR | UN | 2 | 283.93 | 358.88 | 717.76 | 0.04166%
15.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 63.84 | 80.69 | 645.52 | 0.03746%
15.6 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 83.92 | 106.07 | 212.14 | 0.01231%
15.7 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 86.86 | 109.79 | 658.74 | 0.03823%
15.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 38.08 | 48.13 | 288.78 | 0.01676%
15.9 | 4287 | ORSE | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UN | 4 | 45.72 | 57.79 | 231.16 | 0.01342%
15.10 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 37.36 | 47.22 | 188.88 | 0.01096%
15.11 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1061.71 | 1342 | 2684 | 0.1558%
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 1005.3 | 0.05834%
16.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 294.8 | 372.62 | 745.24 | 0.04325%
16.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 25.88 | 32.71 | 65.42 | 0.003797%
16.3 | C4649 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 2 | 45.05 | 56.94 | 113.88 | 0.006609%
16.4 | 12888 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | UN | 2 | 15.98 | 20.19 | 40.38 | 0.002344%
16.5 | 12888 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | UN | 2 | 15.98 | 20.19 | 40.38 | 0.002344%
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 30641.49 | 1.778%
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 3812.64 | 0.2213%
17.1.1 | 12240 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1 | 327.06 | 413.4 | 413.4 | 0.02399%
17.1.2 | 12242 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1 | 949.21 | 1199.8 | 1199.8 | 0.06963%
17.1.3 | 339 | ORSE | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL | UN | 1 | 488.32 | 617.23 | 617.23 | 0.03582%
17.1.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 12.91 | 16.31 | 114.17 | 0.006626%
17.1.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 14.54 | 18.37 | 91.85 | 0.005331%
17.1.6 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 14.54 | 18.37 | 146.96 | 0.008529%
17.1.7 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 169.15 | 213.8 | 427.6 | 0.02482%
17.1.8 | 8420 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA | UN | 1 | 274.46 | 346.91 | 346.91 | 0.02013%
17.1.9 | 9042 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | UN | 4 | 89.94 | 113.68 | 454.72 | 0.02639%
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 7204.74 | 0.4181%
17.2.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28 | 8.82 | 11.14 | 311.92 | 0.0181%
17.2.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 11.63 | 14.7 | 264.6 | 0.01536%
17.2.3 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 20.22 | 25.55 | 459.9 | 0.02669%
17.2.4 | 13344 | ORSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO SEALTUBO | M | 82 | 22.03 | 27.84 | 2282.88 | 0.1325%
17.2.5 | 13344 | ORSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO SEALTUBO | M | 13 | 22.03 | 27.84 | 361.92 | 0.021%
17.2.6 | 13343 | ORSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 50MM (1.1/2") TIPO SEALTUBO | M | 30 | 43.59 | 55.09 | 1652.7 | 0.09592%
17.2.7 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 28.92 | 36.55 | 182.75 | 0.01061%
17.2.8 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 5 | 25.33 | 32.01 | 160.05 | 0.009289%
17.2.9 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 28.92 | 36.55 | 146.2 | 0.008485%
17.2.10 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 35 | 44.24 | 44.24 | 0.002568%
17.2.11 | 8441 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" | UN | 50 | 5.25 | 6.63 | 331.5 | 0.01924%
17.2.12 | 10764 | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO | UN | 4 | 10.41 | 13.15 | 52.6 | 0.003053%
17.2.13 | 9427 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" | UN | 4 | 6.51 | 8.22 | 32.88 | 0.001908%
17.2.14 | 9924 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" | UN | 15 | 0.95 | 1.2 | 18 | 0.001045%
17.2.15 | 344 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | UN | 2 | 1.58 | 1.99 | 3.98 | 0.000231%
17.2.16 | 346 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" | UN | 1 | 3.7 | 4.67 | 4.67 | 0.000271%
17.2.17 | 92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 20.82 | 26.31 | 394.65 | 0.0229%
17.2.18 | 92697 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 33.71 | 42.6 | 85.2 | 0.004945%
17.2.19 | 92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 38 | 48.03 | 48.03 | 0.002788%
17.2.20 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 13.31 | 16.82 | 269.12 | 0.01562%
17.2.21 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 10.96 | 13.85 | 96.95 | 0.005627%
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  | 10112.14 | 0.5869%
17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 190 | 4.13 | 5.22 | 991.8 | 0.05756%
17.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 820 | 6.44 | 8.14 | 6674.8 | 0.3874%
17.3.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 23.42 | 29.6 | 414.4 | 0.02405%
17.3.4 | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 41 | 39.2 | 49.54 | 2031.14 | 0.1179%
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 9511.97 | 0.552%
17.4.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 26.66 | 33.69 | 134.76 | 0.007821%
17.4.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 29.1 | 36.78 | 36.78 | 0.002135%
17.4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 25.19 | 31.84 | 222.88 | 0.01294%
17.4.4 | 570 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA - REV. 01 | UN | 1 | 117.31 | 148.27 | 148.27 | 0.008605%
17.4.5 | 12022 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED - REV 01 | UN | 6 | 299.2 | 378.18 | 2269.08 | 0.1317%
17.4.6 | 12577 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 | UN | 20 | 265.04 | 335.01 | 6700.2 | 0.3889%
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 20436.66 | 1.186%
18.1 | C0326 | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | UN | 7 | 263.72 | 333.34 | 2333.38 | 0.1354%
18.2 | 9051 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | UN | 1 | 319.63 | 404.01 | 404.01 | 0.02345%
18.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 39.2 | 63.08 | 79.73 | 3125.41 | 0.1814%
18.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 126.32 | 83.78 | 105.89 | 13376.02 | 0.7763%
18.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21 | 17.66 | 22.32 | 468.72 | 0.0272%
18.6 | 10907 | ORSE | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 8.11 | 10.25 | 71.75 | 0.004164%
18.7 | 9048 | ORSE | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) | UN | 7 | 41.06 | 51.89 | 363.23 | 0.02108%
18.8 | 11133 | ORSE | GRAMPO ESTAMPADO TIPO "X", EM COBRE, COM 04 PARAFUSOS, PARA CABOS DE COBRE NU 35MM² - TEL- 853 (SPDA) | UN | 7 | 33.25 | 42.02 | 294.14 | 0.01707%
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 73326.7 | 4.256%
19.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 18801.25 | 1.091%
19.1.1 | 10759 | ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 2.5 | 444.03 | 561.25 | 1403.12 | 0.08143%
19.1.2 | 2419 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA | PAR | 1 | 6814.49 | 8613.51 | 8613.51 | 0.4999%
19.1.3 | 10069 | ORSE | TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) | PAR | 1 | 4529.58 | 5725.38 | 5725.38 | 0.3323%
19.1.4 | 2432 | ORSE | POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA | PAR | 1 | 960.85 | 1214.51 | 1214.51 | 0.07049%
19.1.5 | 11984 | ORSE | CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRAS INFERIORES H=0,23M E 0,10M, CURVAS DE AÇO CARBONO, INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO COM DIAM= 1.1/2" | M | 9.6 | 152.03 | 192.16 | 1844.73 | 0.1071%
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 54525.45 | 3.164%
19.2.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 201 | 207.1 | 261.77 | 52615.77 | 3.054%
19.2.2 | 4330 | ORSE | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1", PADRÃO ESCOLAS | M² | 4 | 377.71 | 477.42 | 1909.68 | 0.1108%
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 6361.06 | 0.3692%
20.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M² | 676.67 | 2.09 | 2.64 | 1786.4 | 0.1037%
20.2 | 3167 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M | UN | 2 | 1809.6 | 2287.33 | 4574.66 | 0.2655%
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 1363283.05
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 359753.81
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 1723036.86

## ANALÍTICO
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. |  | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ |  | 26,4% |  | DESONERADO: 0,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 172903.16
1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO |  | M² | 1 | 369.64 | 369.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 2 | 3.71 | 7.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.6 | 3.6
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M | MATERIAL |  | M | 4 | 9.89 | 39.56
INSUMO | 6995 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M M | MATERIAL |  | M | 1 | 3.49 | 3.49
INSUMO | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 15.03 | 15.03
INSUMO | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | MATERIAL |  | M² | 1 | 275 | 275
INSUMO | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.15 | 24.16 | 3.62
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 10.96 | 21.92
|  |  |  | MO SEM LS => | 36.95 | LS => | 0 | MO COM LS => | 36.95
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 97.58 |  | VALOR COM BDI => |  | 467.22
[6 empty] | QUANT. => | 12 | PREÇO TOTAL => | 5606.64
1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 126.02 | 126.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2042 | 16.82 | 3.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6127 | 20.37 | 12.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 19.19 | 0.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 17.88 | 0.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0015 | 389.87 | 0.58
INSUMO | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MATERIAL |  | M | 1.6923 | 22.97 | 38.87
INSUMO | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 1.2273 | 19.36 | 23.76
INSUMO | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.0428 | 23.75 | 1.01
INSUMO | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | MATERIAL |  | M² | 1.05 | 43.31 | 45.47
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.1 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.1
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 33.26 |  | VALOR COM BDI => |  | 159.28
[6 empty] | QUANT. => | 312.4 | PREÇO TOTAL => | 49759.07
1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11123 | ORSE | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 3,8 E 6,3 KW - REV 01 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO |  | UN | 1 | 1675.3 | 1675.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 12370 | ORSE | CABO DE COBRE NÚ 10 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (10,85M/KG) | PÁRA-RAIOS |  | KG | 0.184 | 128.29 | 23.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2892 | ORSE | FORNECIMENTO DE ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 337 | ORSE | QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO |  | UN | 1 | 266.27 | 266.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 353 | ORSE | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | M | 7.5 | 12.82 | 96.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 362 | ORSE | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | UN | 2 | 5.78 | 11.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 371 | ORSE | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | UN | 4 | 1.99 | 7.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 4429 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M | CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS |  | UN | 1 | 138.16 | 138.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 681 | ORSE | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021) | PONTOS DE SUPRIMENTO DE TELEFONE |  | UN | 1 | 6.11 | 6.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 7926 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - FIOS E CABOS |  | UN | 3 | 2.68 | 8.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 9140 | ORSE | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 10MM², 1KV / 90º C | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - FIOS E CABOS |  | M | 15 | 14.65 | 219.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 9163 | ORSE | POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, MONOFASICO, FERRO GALVANIZADO D=3" E H=5,0M, COMPLETO | CONVERSÃO INFOWORCA |  | UN | 1 | 829.49 | 829.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 9379 | ORSE | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M | CONVERSÃO INFOWORCA |  | UN | 1 | 40.74 | 40.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 9734 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES |  | UN | 1 | 24.88 | 24.88
|  |  |  | MO SEM LS => | 364.79 | LS => | 0 | MO COM LS => | 364.79
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 442.27 |  | VALOR COM BDI => |  | 2117.57
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 2117.57
1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9416 | ORSE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO |  | UN | 1 | 1647.24 | 1647.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 8 | 3.71 | 29.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 2 | 3.57 | 7.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 8 | 3.56 | 28.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 124 | ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | CONCRETO SIMPLES |  | M³ | 0.08 | 428.78 | 34.3
INSUMO | 313 | ORSE | BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 " UN | MATERIAL |  | UN | 2 | 1.35 | 2.7
INSUMO | 208 | ORSE | ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 " UN | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.9 | 1.8
INSUMO | 436 | ORSE | CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO) UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 103 | 103
INSUMO | 414 | ORSE | CABO COBRE RÍGIDO, ISOLADO, 16MM2 - 450/750V / 70º M | MATERIAL |  | M | 30 | 17.03 | 510.9
INSUMO | 2645 | ORSE | POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" X 6M, COMPLETO, PARA ENTRADA DE ENERGIA UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 335.91 | 335.91
INSUMO | 3331 | ORSE | CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - 4AWG KG | MATERIAL |  | KG | 0.4322 | 136.76 | 59.1
INSUMO | 4786 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/8" X 6" CJ | MATERIAL |  | CJ | 2 | 10.95 | 21.9
INSUMO | 4676 | ORSE | FITA EM AÇO 1/2" FUSIMEC OU SIMILAR M | MATERIAL |  | M | 0.1333 | 1.99 | 0.26
INSUMO | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | MATERIAL |  | UN | 1 | 38.28 | 38.28
INSUMO | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | MATERIAL |  | UN | 4 | 1.26 | 5.04
INSUMO | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | MATERIAL |  | UN | 1 | 90.55 | 90.55
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 8 | 18.97 | 151.76
INSUMO | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MATERIAL |  | M | 6 | 8.03 | 48.18
INSUMO | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MATERIAL |  | UN | 1 | 57.93 | 57.93
INSUMO | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 15.03 | 30.06
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 8 | 10.96 | 87.68
|  |  |  | MO SEM LS => | 274.76 | LS => | 0 | MO COM LS => | 274.76
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 434.87 |  | VALOR COM BDI => |  | 2082.11
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 2082.11
1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | C2851 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | UN | 1 | 1002.87 | 1002.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | C0836 | SEINFRA | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | CONCRETOS |  | M³ | 0.125 | 404.79 | 50.59
INSUMO | I0020 | SEINFRA | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32X1" | MATERIAL |  | UN | 1 | 15.43 | 15.43
INSUMO | I0403 | SEINFRA | CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA | MATERIAL |  | UN | 1 | 79 | 79
INSUMO | I0405 | SEINFRA | CAIBRO DE 2"X1" | MATERIAL |  | M | 10 | 5.73 | 57.3
INSUMO | I0409 | SEINFRA | CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA | MATERIAL |  | UN | 0.5 | 297.91 | 148.95
INSUMO | I0498 | SEINFRA | CARPINTEIRO | MÃO DE OBRA |  | H | 8 | 20.77 | 166.16
INSUMO | I2201 | SEINFRA | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | MATERIAL |  | M | 4 | 6.71 | 26.84
INSUMO | I2367 | SEINFRA | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3" | MATERIAL |  | M | 10 | 26.78 | 267.8
INSUMO | I2369 | SEINFRA | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"X2" | MATERIAL |  | M | 5 | 11.9 | 59.5
INSUMO | I2410 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | MATERIAL |  | KG | 0.5 | 13.8 | 6.9
INSUMO | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | MÃO DE OBRA |  | H | 8 | 15.55 | 124.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 309.99 | LS => | 0 | MO COM LS => | 309.99
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 264.75 |  | VALOR COM BDI => |  | 1267.62
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 1267.62
1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | UN | 1 | 206 | 206
INSUMO | I0402 | SEINFRA | CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO | MATERIAL |  | UN | 1 | 206 | 206
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 54.38 |  | VALOR COM BDI => |  | 260.38
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 260.38
1.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1 | 976.5 | 976.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0696 | 86.86 | 6.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0286 | 781.87 | 22.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 71.98 | 1.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1044 | 30.05 | 3.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 0.4675 | 72.9 | 34.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0522 | 451.84 | 23.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0522 | 229.91 | 12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 0.1894 | 22.55 | 4.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 0.1681 | 48.08 | 8.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 0.7679 | 8.75 | 6.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87903 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 0.1681 | 10.52 | 1.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 2.4442 | 13.81 | 33.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | M² | 0.4628 | 55.75 | 25.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 0.7679 | 32.12 | 24.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0696 | 17.69 | 1.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1631 | 19.08 | 3.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2235 | 24.83 | 5.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.047 | 34.56 | 1.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.174 | 8.69 | 1.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0174 | 13.78 | 0.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0522 | 41.79 | 2.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0174 | 22.84 | 0.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.174 | 130.29 | 22.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0696 | 42.36 | 2.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0722 | 11.9 | 0.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0722 | 12.08 | 0.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0348 | 296.21 | 10.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4612 | 2.77 | 1.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1827 | 1.4 | 0.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0522 | 93.04 | 4.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3307 | 9.71 | 3.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1305 | 11.45 | 1.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1566 | 10.62 | 1.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.0261 | 12.4 | 0.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0348 | 5.41 | 0.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0348 | 6.65 | 0.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 8.84 | 0.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0696 | 11.15 | 0.77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.253 | 2.83 | 3.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4699 | 4.13 | 1.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.0442 | 6.44 | 6.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1392 | 9.26 | 1.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 39.83 | 0.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 54.46 | 0.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0348 | 26.66 | 0.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M² | 1.3566 | 17.65 | 23.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2611 | 16.58 | 4.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 0.0279 | 64.75 | 1.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M² | 1.3566 | 70.56 | 95.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 0.0905 | 781.25 | 70.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 0.0064 | 15.57 | 0.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1.3328 | 25.97 | 34.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 18.1 | 0.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0522 | 14.97 | 0.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0522 | 68.62 | 3.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 0.0072 | 39.26 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1392 | 155.33 | 21.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0522 | 138.25 | 7.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0348 | 368.62 | 12.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 0.2612 | 130.31 | 34.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 0.3007 | 132.84 | 39.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 0.083 | 115.9 | 9.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 0.0956 | 117.7 | 11.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 0.4081 | 153.65 | 62.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 0.3182 | 192.7 | 61.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 0.1297 | 133.56 | 17.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 0.1011 | 163.81 | 16.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M² | 0.5134 | 32 | 16.42
INSUMO | 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | MATERIAL |  | CJ | 0.0348 | 64 | 2.22
INSUMO | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 0.0174 | 19.77 | 0.34
INSUMO | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 0.0348 | 25.38 | 0.88
INSUMO | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | MATERIAL |  | M² | 0.9762 | 111.41 | 108.75
INSUMO | 00011697 | SINAPI | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | MATERIAL |  | UN | 0.0174 | 622.73 | 10.83
INSUMO | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | MATERIAL |  | UN | 0.0348 | 38.5 | 1.33
INSUMO | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | MATERIAL |  | UN | 0.0174 | 234.14 | 4.07
INSUMO | 00043777 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | MATERIAL |  | UN | 0.044762 | 219.85 | 9.84
|  |  |  | MO SEM LS => | 162.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 162.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 257.79 |  | VALOR COM BDI => |  | 1234.29
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 4937.16
1.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 5088 | ORSE | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO |  | M² | 1 | 245.04 | 245.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 54 | ORSE | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO S=43,56M2 COM MATERIAIS NOVOS | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO |  | UN | 0.0115 | 21308.1 | 245.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 62.17 | LS => | 0 | MO COM LS => | 62.17
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 64.69 |  | VALOR COM BDI => |  | 309.73
[6 empty] | QUANT. => | 20 | PREÇO TOTAL => | 6194.6
1.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4176 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | M² | 1 | 6.92 | 6.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.04 | 3.71 | 0.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.04 | 3.6 | 0.14
INSUMO | 48 | ORSE | AUXILIAR TOPOGRAFIA - SICRO H | MÃO DE OBRA |  | H | 0.02 | 18.75 | 0.37
INSUMO | 70 | ORSE | TOPÓGRAFO - SICRO H | MÃO DE OBRA |  | H | 0.02 | 31.8 | 0.63
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M | MATERIAL |  | M | 0.13 | 9.89 | 1.28
INSUMO | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.02 | 39.86 | 0.79
INSUMO | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.04 | 15.03 | 0.6
INSUMO | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | MATERIAL |  | KG | 0.012 | 25.75 | 0.3
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.04 | 10.96 | 0.43
INSUMO | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.15 | 14.99 | 2.24
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.82 |  | VALOR COM BDI => |  | 8.74
[6 empty] | QUANT. => | 785 | PREÇO TOTAL => | 6860.9
1.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | C2290 | SEINFRA | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | SONDAGENS |  | M | 1 | 54.52 | 54.52
INSUMO | I1860 | SEINFRA | SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO | MATERIAL |  | M | 1 | 54.52 | 54.52
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 14.39 |  | VALOR COM BDI => |  | 68.91
[6 empty] | QUANT. => | 49 | PREÇO TOTAL => | 3376.59
1.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M² | 1 | 2.33 | 2.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0718 | 16.37 | 1.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0718 | 16.16 | 1.16
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.57 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.57
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.61 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.94
[6 empty] | QUANT. => | 1230 | PREÇO TOTAL => | 3616.2
1.12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 86824.32
1.12.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 96.51 | 96.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.44 | 1.44
INSUMO | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 93.14 | 93.14
INSUMO | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | OUTROS |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
INSUMO | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | TAXAS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
INSUMO | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
INSUMO | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
|  |  |  | MO SEM LS => | 94.58 | LS => | 0 | MO COM LS => | 94.58
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 25.47 |  | VALOR COM BDI => |  | 121.98
[6 empty] | QUANT. => | 264 | PREÇO TOTAL => | 32202.72
1.12.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.74 | 32.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
INSUMO | 00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 29.6 | 29.6
INSUMO | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | OUTROS |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
INSUMO | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | TAXAS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
INSUMO | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
INSUMO | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
|  |  |  | MO SEM LS => | 30.25 | LS => | 0 | MO COM LS => | 30.25
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8.64 |  | VALOR COM BDI => |  | 41.38
[6 empty] | QUANT. => | 1320 | PREÇO TOTAL => | 54621.6
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 24232.6
2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 69.94 | 69.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 312.17 | 1.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 56.63 | 0.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.659 | 16.37 | 10.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 24.71 | 6.77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 18.63 | 4.73
INSUMO | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 1.25 | 36.51 | 45.63
|  |  |  | MO SEM LS => | 14.67 | LS => | 0 | MO COM LS => | 14.67
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 18.46 |  | VALOR COM BDI => |  | 88.4
[6 empty] | QUANT. => | 154.94 | PREÇO TOTAL => | 13696.69
2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2498 | ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M | ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA URBANA |  | M³ | 1 | 66.01 | 66.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 4.5 | 3.71 | 16.69
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 4.5 | 10.96 | 49.32
|  |  |  | MO SEM LS => | 49.32 | LS => | 0 | MO COM LS => | 49.32
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 17.42 |  | VALOR COM BDI => |  | 83.43
[6 empty] | QUANT. => | 81.67 | PREÇO TOTAL => | 6813.72
2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M² | 1 | 4.75 | 4.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 20.7 | 2.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 16.37 | 2.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 24.71 | 0.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 18.63 | 0.06
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.35 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.35
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.25 |  | VALOR COM BDI => |  | 6
[6 empty] | QUANT. => | 106.71 | PREÇO TOTAL => | 640.26
2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 39.26 | 39.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 16.37 | 39.26
|  |  |  | MO SEM LS => | 26.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 26.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 10.36 |  | VALOR COM BDI => |  | 49.62
[6 empty] | QUANT. => | 36.89 | PREÇO TOTAL => | 1830.48
2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | ATERROS / REATERROS / COMPACTAÇÕES |  | M³ | 1 | 44.01 | 44.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 3 | 3.71 | 11.13
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 3 | 10.96 | 32.88
|  |  |  | MO SEM LS => | 32.88 | LS => | 0 | MO COM LS => | 32.88
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11.61 |  | VALOR COM BDI => |  | 55.62
[6 empty] | QUANT. => | 22.5 | PREÇO TOTAL => | 1251.45
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 218611.1
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS/ESTACAS | [5 empty] | 160865.45
3.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 113.46 | 113.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M³ | 0.1571 | 7.95 | 1.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2795 | 16.37 | 4.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0342 | 399.62 | 13.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0612 | 154.26 | 9.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 109.58 | 0.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.3913 | 10.92 | 15.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.0524 | 2.96 | 0.15
INSUMO | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MATERIAL |  | M³ | 0.1426 | 480.49 | 68.51
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.53 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.53
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 29.95 |  | VALOR COM BDI => |  | 143.41
[6 empty] | QUANT. => | 91 | PREÇO TOTAL => | 13050.31
3.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100898 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 218.49 | 218.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M³ | 0.3534 | 7.95 | 2.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3401 | 16.37 | 5.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0404 | 399.62 | 16.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0723 | 154.26 | 11.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 109.58 | 0.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.1743 | 12.67 | 27.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.1178 | 2.96 | 0.34
INSUMO | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MATERIAL |  | M³ | 0.3208 | 480.49 | 154.14
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.74 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.74
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 57.68 |  | VALOR COM BDI => |  | 276.17
[6 empty] | QUANT. => | 112 | PREÇO TOTAL => | 30931.04
3.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 26.94 | 26.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3106 | 20.7 | 6.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 16.37 | 1.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0565 | 338.85 | 19.14
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.85 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.85
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 34.05
[6 empty] | QUANT. => | 3.36 | PREÇO TOTAL => | 114.4
3.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 04 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 1 | 78.44 | 78.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1.35 | 3.71 | 5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 1.35 | 3.6 | 4.86
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M | MATERIAL |  | M | 0.5 | 9.89 | 4.94
INSUMO | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1.35 | 15.03 | 20.29
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.015 | 7.83 | 0.11
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.3 | 6.73 | 2.01
INSUMO | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | MATERIAL |  | KG | 0.3 | 25.75 | 7.72
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1.35 | 10.96 | 14.79
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.917 | 20.42 | 18.72
|  |  |  | MO SEM LS => | 35.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 35.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 20.7 |  | VALOR COM BDI => |  | 99.14
[6 empty] | QUANT. => | 120.03 | PREÇO TOTAL => | 11899.77
3.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.47 | 16.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0375 | 16.17 | 0.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1155 | 20.55 | 2.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.66 | 12.66
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 0.724 | 0.22 | 0.15
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.41 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.41
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.34 |  | VALOR COM BDI => |  | 20.81
[6 empty] | QUANT. => | 546.45 | PREÇO TOTAL => | 11371.62
3.1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 18.05 | 18.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 16.17 | 1.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 20.55 | 3.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.92 | 11.92
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 1.9665 | 0.22 | 0.43
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.61 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.61
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.76 |  | VALOR COM BDI => |  | 22.81
[6 empty] | QUANT. => | 248.55 | PREÇO TOTAL => | 5669.42
3.1.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 447.05 | 447.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 16.37 | 37.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15 | 21.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 1.87 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.36 | 0.25
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7229 | 90 | 65.06
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 362.6579 | 0.77 | 279.24
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5934 | 69.63 | 41.31
|  |  |  | MO SEM LS => | 41.75 | LS => | 0 | MO COM LS => | 41.75
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 118.02 |  | VALOR COM BDI => |  | 565.07
[6 empty] | QUANT. => | 33.51 | PREÇO TOTAL => | 18935.49
3.1.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 58.44 | 58.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M³ | 0.0614 | 7.95 | 0.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2263 | 16.37 | 3.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0247 | 399.62 | 9.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.049 | 154.26 | 7.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0051 | 109.58 | 0.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.8491 | 11.16 | 9.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.0205 | 2.96 | 0.06
INSUMO | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MATERIAL |  | M³ | 0.0557 | 480.49 | 26.76
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.4 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.4
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 15.42 |  | VALOR COM BDI => |  | 73.86
[6 empty] | QUANT. => | 238 | PREÇO TOTAL => | 17578.68
3.1.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 113.46 | 113.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M³ | 0.1571 | 7.95 | 1.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2795 | 16.37 | 4.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0342 | 399.62 | 13.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0612 | 154.26 | 9.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 109.58 | 0.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.3913 | 10.92 | 15.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.0524 | 2.96 | 0.15
INSUMO | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MATERIAL |  | M³ | 0.1426 | 480.49 | 68.51
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.53 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.53
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 29.95 |  | VALOR COM BDI => |  | 143.41
[6 empty] | QUANT. => | 161 | PREÇO TOTAL => | 23089.01
3.1.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102521 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 79.68 | 79.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.2851 | 16.8 | 21.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.0436 | 19.15 | 19.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3287 | 16.37 | 38.12
|  |  |  | MO SEM LS => | 53.88 | LS => | 0 | MO COM LS => | 53.88
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 100.71
[6 empty] | QUANT. => | 48 | PREÇO TOTAL => | 4834.08
3.1.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.16 | 11.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0033 | 16.17 | 0.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0167 | 20.55 | 0.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.14 | 10.14
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.02 | 27.95 | 0.55
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.35
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.94 |  | VALOR COM BDI => |  | 14.1
[6 empty] | QUANT. => | 971 | PREÇO TOTAL => | 13691.1
3.1.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.72 | 15.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0208 | 16.17 | 0.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.104 | 20.55 | 2.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.5 | 12.5
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.02 | 27.95 | 0.55
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.32 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.32
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.15 |  | VALOR COM BDI => |  | 19.87
[6 empty] | QUANT. => | 488.2 | PREÇO TOTAL => | 9700.53
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 57745.65
3.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 26.94 | 26.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3106 | 20.7 | 6.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 16.37 | 1.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0565 | 338.85 | 19.14
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.85 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.85
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 34.05
[6 empty] | QUANT. => | 2.58 | PREÇO TOTAL => | 87.84
3.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 04 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 1 | 78.44 | 78.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1.35 | 3.71 | 5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 1.35 | 3.6 | 4.86
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M | MATERIAL |  | M | 0.5 | 9.89 | 4.94
INSUMO | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1.35 | 15.03 | 20.29
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.015 | 7.83 | 0.11
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.3 | 6.73 | 2.01
INSUMO | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | MATERIAL |  | KG | 0.3 | 25.75 | 7.72
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1.35 | 10.96 | 14.79
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.917 | 20.42 | 18.72
|  |  |  | MO SEM LS => | 35.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 35.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 20.7 |  | VALOR COM BDI => |  | 99.14
[6 empty] | QUANT. => | 139.57 | PREÇO TOTAL => | 13836.96
3.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.47 | 16.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0375 | 16.17 | 0.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1155 | 20.55 | 2.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.66 | 12.66
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 0.724 | 0.22 | 0.15
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.41 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.41
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.34 |  | VALOR COM BDI => |  | 20.81
[6 empty] | QUANT. => | 389.64 | PREÇO TOTAL => | 8108.4
3.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 18.05 | 18.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 16.17 | 1.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 20.55 | 3.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.92 | 11.92
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 1.9665 | 0.22 | 0.43
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.61 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.61
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.76 |  | VALOR COM BDI => |  | 22.81
[6 empty] | QUANT. => | 137.73 | PREÇO TOTAL => | 3141.62
3.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 447.05 | 447.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 16.37 | 37.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15 | 21.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 1.87 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.36 | 0.25
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7229 | 90 | 65.06
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 362.6579 | 0.77 | 279.24
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5934 | 69.63 | 41.31
|  |  |  | MO SEM LS => | 41.75 | LS => | 0 | MO COM LS => | 41.75
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 118.02 |  | VALOR COM BDI => |  | 565.07
[6 empty] | QUANT. => | 10.05 | PREÇO TOTAL => | 5678.95
3.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 26.94 | 26.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3106 | 20.7 | 6.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 16.37 | 1.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0565 | 338.85 | 19.14
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.85 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.85
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 34.05
[6 empty] | QUANT. => | 28.28 | PREÇO TOTAL => | 962.93
3.2.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 7369 | ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M³ | 1 | 2419.04 | 2419.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 116 | ORSE | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015 | FORMAS |  | M² | 10 | 76.7 | 767
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 140 | ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | ARMADURAS CONVENCIONAIS |  | KG | 80 | 13.59 | 1087.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 3346 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M³ | 1 | 564.84 | 564.84
|  |  |  | MO SEM LS => | 490.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 490.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 638.62 |  | VALOR COM BDI => |  | 3057.66
[6 empty] | QUANT. => | 8.48 | PREÇO TOTAL => | 25928.95
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 208063.58
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | 38194.8
4.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 142.96 | 142.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.309 | 16.82 | 5.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.686 | 20.37 | 34.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 0.419 | 137.73 | 57.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1.879 | 20.79 | 39.06
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.017 | 7.83 | 0.13
INSUMO | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.328 | 13.99 | 4.58
INSUMO | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.066 | 29.82 | 1.96
|  |  |  | MO SEM LS => | 40.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 40.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 37.74 |  | VALOR COM BDI => |  | 180.7
[6 empty] | QUANT. => | 126.72 | PREÇO TOTAL => | 22898.3
4.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.8 | 14.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 16.17 | 0.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 20.55 | 1.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.66 | 12.66
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.9 |  | VALOR COM BDI => |  | 18.7
[6 empty] | QUANT. => | 428.55 | PREÇO TOTAL => | 8013.88
4.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.34 | 15.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 16.17 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 20.55 | 2.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.92 | 11.92
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.78 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.78
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.04 |  | VALOR COM BDI => |  | 19.38
[6 empty] | QUANT. => | 127.36 | PREÇO TOTAL => | 2468.23
4.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 447.05 | 447.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 16.37 | 37.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15 | 21.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 1.87 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.36 | 0.25
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7229 | 90 | 65.06
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 362.6579 | 0.77 | 279.24
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5934 | 69.63 | 41.31
|  |  |  | MO SEM LS => | 41.75 | LS => | 0 | MO COM LS => | 41.75
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 118.02 |  | VALOR COM BDI => |  | 565.07
[6 empty] | QUANT. => | 8.52 | PREÇO TOTAL => | 4814.39
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [5 empty] | 100228.4
4.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 74.83 | 74.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.126 | 16.82 | 2.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.687 | 20.37 | 13.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 0.577 | 72.83 | 42.02
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.01 | 7.83 | 0.07
INSUMO | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.397 | 11.91 | 4.72
INSUMO | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | MATERIAL |  | M | 0.095 | 125.53 | 11.92
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.17 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.17
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 19.75 |  | VALOR COM BDI => |  | 94.58
[6 empty] | QUANT. => | 155.73 | PREÇO TOTAL => | 14728.94
4.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.8 | 14.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 16.17 | 0.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 20.55 | 1.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.66 | 12.66
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.9 |  | VALOR COM BDI => |  | 18.7
[6 empty] | QUANT. => | 1946.45 | PREÇO TOTAL => | 36398.61
4.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.34 | 15.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 16.17 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 20.55 | 2.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.92 | 11.92
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.78 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.78
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.04 |  | VALOR COM BDI => |  | 19.38
[6 empty] | QUANT. => | 240.18 | PREÇO TOTAL => | 4654.68
4.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 447.05 | 447.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 16.37 | 37.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15 | 21.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 1.87 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.36 | 0.25
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7229 | 90 | 65.06
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 362.6579 | 0.77 | 279.24
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5934 | 69.63 | 41.31
|  |  |  | MO SEM LS => | 41.75 | LS => | 0 | MO COM LS => | 41.75
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 118.02 |  | VALOR COM BDI => |  | 565.07
[6 empty] | QUANT. => | 10.71 | PREÇO TOTAL => | 6051.89
4.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 7823 | ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO |  | M² | 1 | 208.45 | 208.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 2.1 | 3.71 | 7.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.47 | 3.57 | 1.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.81 | 3.6 | 2.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10555 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.15 | 3.54 | 0.53
INSUMO | 81 | ORSE | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM KG | MATERIAL |  | KG | 1.89 | 10.18 | 19.24
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M | MATERIAL |  | M | 1.86 | 9.89 | 18.39
INSUMO | 7534 | ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO EPS, H=12CM M² | MATERIAL |  | M² | 1 | 70 | 70
INSUMO | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.06 | 91.17 | 5.47
INSUMO | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.15 | 15.03 | 2.25
INSUMO | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.81 | 15.03 | 12.17
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 18 | 0.77 | 13.86
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 1.03 | 6.73 | 6.93
INSUMO | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.0408 | 70 | 2.85
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.0136 | 69.63 | 0.94
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.47 | 15.03 | 7.06
INSUMO | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.03 | 24.16 | 0.72
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 2.1 | 10.96 | 23.01
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.62 | 20.42 | 12.66
|  |  |  | MO SEM LS => | 44.49 | LS => | 0 | MO COM LS => | 44.49
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 55.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 263.48
[6 empty] | QUANT. => | 84.33 | PREÇO TOTAL => | 22219.26
4.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 7369 | ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M³ | 1 | 2419.04 | 2419.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 116 | ORSE | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015 | FORMAS |  | M² | 10 | 76.7 | 767
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 140 | ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | ARMADURAS CONVENCIONAIS |  | KG | 80 | 13.59 | 1087.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 3346 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M³ | 1 | 564.84 | 564.84
|  |  |  | MO SEM LS => | 490.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 490.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 638.62 |  | VALOR COM BDI => |  | 3057.66
[6 empty] | QUANT. => | 5.29 | PREÇO TOTAL => | 16175.02
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [5 empty] | 18688.76
4.3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 74.83 | 74.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.126 | 16.82 | 2.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.687 | 20.37 | 13.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 0.577 | 72.83 | 42.02
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.01 | 7.83 | 0.07
INSUMO | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.397 | 11.91 | 4.72
INSUMO | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | MATERIAL |  | M | 0.095 | 125.53 | 11.92
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.17 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.17
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 19.75 |  | VALOR COM BDI => |  | 94.58
[6 empty] | QUANT. => | 111.8 | PREÇO TOTAL => | 10574.04
4.3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.8 | 14.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 16.17 | 0.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 20.55 | 1.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.66 | 12.66
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.9 |  | VALOR COM BDI => |  | 18.7
[6 empty] | QUANT. => | 135.39 | PREÇO TOTAL => | 2531.79
4.3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.34 | 15.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 16.17 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 20.55 | 2.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.92 | 11.92
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.78 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.78
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.04 |  | VALOR COM BDI => |  | 19.38
[6 empty] | QUANT. => | 95.93 | PREÇO TOTAL => | 1859.12
4.3.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 447.05 | 447.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 16.37 | 37.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15 | 21.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 1.87 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.36 | 0.25
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7229 | 90 | 65.06
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 362.6579 | 0.77 | 279.24
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5934 | 69.63 | 41.31
|  |  |  | MO SEM LS => | 41.75 | LS => | 0 | MO COM LS => | 41.75
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 118.02 |  | VALOR COM BDI => |  | 565.07
[6 empty] | QUANT. => | 6.59 | PREÇO TOTAL => | 3723.81
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [5 empty] | 49066.45
4.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92425 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 86.65 | 86.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 16.82 | 3.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.237 | 20.37 | 25.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 0.188 | 204.3 | 38.4
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.01 | 7.83 | 0.07
INSUMO | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.196 | 16.9 | 3.31
INSUMO | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.393 | 26 | 10.21
INSUMO | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.785 | 6.5 | 5.1
INSUMO | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.019 | 29.82 | 0.56
|  |  |  | MO SEM LS => | 26.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 26.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22.87 |  | VALOR COM BDI => |  | 109.52
[6 empty] | QUANT. => | 10.8 | PREÇO TOTAL => | 1182.81
4.4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 111 | 111
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.217 | 20.7 | 25.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 16.37 | 6.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 8.4 | 0.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.57 | 0.01
INSUMO | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 1.13 | 70 | 79.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 23.1 | LS => | 0 | MO COM LS => | 23.1
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 29.3 |  | VALOR COM BDI => |  | 140.3
[6 empty] | QUANT. => | 33.83 | PREÇO TOTAL => | 4746.34
4.4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 22 | 22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.015 | 16.17 | 0.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 20.55 | 0.86
INSUMO | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | MATERIAL |  | M² | 0.824 | 17.86 | 14.71
INSUMO | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | MATERIAL |  | M | 0.676 | 8.72 | 5.89
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.011 | 27.95 | 0.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.79
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.8 |  | VALOR COM BDI => |  | 27.8
[6 empty] | QUANT. => | 1001.47 | PREÇO TOTAL => | 27840.86
4.4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 447.05 | 447.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 16.37 | 37.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15 | 21.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 1.87 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.36 | 0.25
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7229 | 90 | 65.06
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 362.6579 | 0.77 | 279.24
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5934 | 69.63 | 41.31
|  |  |  | MO SEM LS => | 41.75 | LS => | 0 | MO COM LS => | 41.75
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 118.02 |  | VALOR COM BDI => |  | 565.07
[6 empty] | QUANT. => | 27.07 | PREÇO TOTAL => | 15296.44
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 1885.17
4.5.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93190 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 44 | 44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0019 | 492.2 | 0.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.269 | 20.7 | 5.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 16.37 | 2.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.014 | 512.95 | 7.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 12.5 | 6.12
INSUMO | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MATERIAL |  | UN | 5.34 | 2.79 | 14.89
INSUMO | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.352 | 13.27 | 4.67
INSUMO | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.176 | 13.99 | 2.46
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.61 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.61
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11.61 |  | VALOR COM BDI => |  | 55.61
[6 empty] | QUANT. => | 33.9 | PREÇO TOTAL => | 1885.17
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 89771.22
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO | [5 empty] | 21811.16
5.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 128.09 | 128.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.023 | 523.49 | 12.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.22 | 20.7 | 45.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.11 | 16.37 | 18.17
INSUMO | 00007272 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | MATERIAL |  | UN | 23.29 | 2.23 | 51.93
|  |  |  | MO SEM LS => | 47.32 | LS => | 0 | MO COM LS => | 47.32
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 33.81 |  | VALOR COM BDI => |  | 161.9
[6 empty] | QUANT. => | 134.72 | PREÇO TOTAL => | 21811.16
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 54315.97
5.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 72.9 | 72.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0091 | 517.42 | 4.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 20.7 | 33.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 16.37 | 13.17
INSUMO | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | MATERIAL |  | UN | 28.31 | 0.71 | 20.1
INSUMO | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MATERIAL |  | M | 0.42 | 3.38 | 1.41
INSUMO | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MATERIAL |  | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
|  |  |  | MO SEM LS => | 34.17 | LS => | 0 | MO COM LS => | 34.17
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 19.24 |  | VALOR COM BDI => |  | 92.14
[6 empty] | QUANT. => | 259.22 | PREÇO TOTAL => | 23884.53
5.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 5.31 | 5.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0035 | 492.2 | 1.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.7 | 3.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 16.37 | 0.49
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.79 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.79
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.4 |  | VALOR COM BDI => |  | 6.71
[6 empty] | QUANT. => | 69.4 | PREÇO TOTAL => | 465.67
5.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 72.9 | 72.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0091 | 517.42 | 4.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 20.7 | 33.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 16.37 | 13.17
INSUMO | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | MATERIAL |  | UN | 28.31 | 0.71 | 20.1
INSUMO | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MATERIAL |  | M | 0.42 | 3.38 | 1.41
INSUMO | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MATERIAL |  | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
|  |  |  | MO SEM LS => | 34.17 | LS => | 0 | MO COM LS => | 34.17
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 19.24 |  | VALOR COM BDI => |  | 92.14
[6 empty] | QUANT. => | 325.22 | PREÇO TOTAL => | 29965.77
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [5 empty] | 13644.09
5.3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 72.9 | 72.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0091 | 517.42 | 4.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 20.7 | 33.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 16.37 | 13.17
INSUMO | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | MATERIAL |  | UN | 28.31 | 0.71 | 20.1
INSUMO | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MATERIAL |  | M | 0.42 | 3.38 | 1.41
INSUMO | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MATERIAL |  | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
|  |  |  | MO SEM LS => | 34.17 | LS => | 0 | MO COM LS => | 34.17
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 19.24 |  | VALOR COM BDI => |  | 92.14
[6 empty] | QUANT. => | 148.08 | PREÇO TOTAL => | 13644.09
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 35248.97
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 8906.52
6.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90843 | SINAPI | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 908.6 | 908.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 10.49 | 104.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 352.95 | 352.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 296.21 | 296.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 154.54 | 154.54
|  |  |  | MO SEM LS => | 161.67 | LS => | 0 | MO COM LS => | 161.67
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 239.87 |  | VALOR COM BDI => |  | 1148.47
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 2296.94
6.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90844 | SINAPI | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 981.57 | 981.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.2 | 10.49 | 106.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 352.95 | 352.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 367.09 | 367.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 154.54 | 154.54
|  |  |  | MO SEM LS => | 164.6 | LS => | 0 | MO COM LS => | 164.6
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 259.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 1240.7
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 1240.7
6.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90794 | SINAPI | PM3 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X170CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 631.84 | 631.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 19.69 | 4.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.546 | 20.7 | 32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.887 | 16.37 | 14.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.022 | 608.46 | 13.38
INSUMO | 00039482 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | MATERIAL |  | UN | 1 | 567.48 | 567.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 39.07 | LS => | 0 | MO COM LS => | 39.07
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 166.8 |  | VALOR COM BDI => |  | 798.64
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 3194.56
6.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100675 | SINAPI | PM4 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X170, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 860.1 | 860.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.687 | 19.69 | 13.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.334 | 16.37 | 5.46
INSUMO | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | MATERIAL |  | UN | 1.162 | 45.33 | 52.67
INSUMO | 00039493 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | MATERIAL |  | UN | 1 | 788.45 | 788.45
|  |  |  | MO SEM LS => | 13.72 | LS => | 0 | MO COM LS => | 13.72
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 227.06 |  | VALOR COM BDI => |  | 1087.16
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 2174.32
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 12565.53
6.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12126 | ORSE | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | ALAMBRADOS E GRADIS |  | UN | 1 | 163.93 | 163.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.57 | 1.07
INSUMO | 12966 | ORSE | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRÊS LADOS, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4" UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 158.36 | 158.36
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 15.03 | 4.5
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.5 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.5
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 43.27 |  | VALOR COM BDI => |  | 207.2
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 414.4
6.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 306.12 | 306.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 23.98 | 22.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 16.37 | 4.89
INSUMO | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MATERIAL |  | UN | 6 | 17.71 | 106.26
INSUMO | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MATERIAL |  | UN | 1 | 172.23 | 172.23
|  |  |  | MO SEM LS => | 21.66 | LS => | 0 | MO COM LS => | 21.66
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 80.81 |  | VALOR COM BDI => |  | 386.93
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 2321.58
6.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 325.17 | 325.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 23.98 | 22.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 16.37 | 4.89
INSUMO | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MATERIAL |  | UN | 6 | 17.71 | 106.26
INSUMO | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MATERIAL |  | UN | 1 | 191.28 | 191.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 21.66 | LS => | 0 | MO COM LS => | 21.66
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 85.84 |  | VALOR COM BDI => |  | 411.01
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 822.02
6.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 337.84 | 337.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 23.98 | 22.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 16.37 | 4.89
INSUMO | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MATERIAL |  | UN | 6 | 17.71 | 106.26
INSUMO | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MATERIAL |  | UN | 1 | 203.95 | 203.95
|  |  |  | MO SEM LS => | 21.66 | LS => | 0 | MO COM LS => | 21.66
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 89.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 427.02
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 2562.12
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00011026 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | MATERIAL |  | KG | 1 | 17.48 | 17.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.61 |  | VALOR COM BDI => |  | 22.09
[6 empty] | QUANT. => | 67.08 | PREÇO TOTAL => | 1481.79
6.2.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 71.26 | 71.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.914 | 19.69 | 17.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.457 | 16.37 | 7.48
INSUMO | 00011457 | SINAPI | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | MATERIAL |  | UN | 1 | 45.79 | 45.79
|  |  |  | MO SEM LS => | 18.39 | LS => | 0 | MO COM LS => | 18.39
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 18.81 |  | VALOR COM BDI => |  | 90.07
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 540.42
6.2.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11532 | ORSE | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | 343 |  | M² | 1 | 699.88 | 699.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 5 | 3.71 | 18.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10594 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERRALHEIRO OU OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | PROVISÓRIOS |  | H | 3.5 | 3.54 | 12.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10603 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 2.5 | 4.18 | 10.45
INSUMO | 258 | ORSE | BARRA CHATA DE FERRO 2" X 1/4" (2,53 KG/M) M | MATERIAL |  | M | 3 | 30.77 | 92.31
INSUMO | 4370 | ORSE | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 2 1/2" X 3/16" (4,57 KG/M) KG | MATERIAL |  | KG | 13.71 | 9.07 | 124.34
INSUMO | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 3.5 | 16.53 | 57.85
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 5 | 10.96 | 54.8
INSUMO | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 2.5 | 17.14 | 42.85
INSUMO | 00010932 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | MATERIAL |  | M² | 1.1 | 122.1 | 134.31
INSUMO | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MATERIAL |  | KG | 3.37 | 43.19 | 145.55
INSUMO | 00011948 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | MATERIAL |  | UN | 9 | 0.72 | 6.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 155.5 | LS => | 0 | MO COM LS => | 155.5
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 184.76 |  | VALOR COM BDI => |  | 884.64
[6 empty] | QUANT. => | 5 | PREÇO TOTAL => | 4423.2
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 11163.41
6.3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11945 | ORSE | BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | M² | 1 | 454.78 | 454.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.71 | 3.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.57 | 3.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 1903 | ORSE | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | ARGAMASSAS |  | M³ | 0.003 | 504.07 | 1.51
INSUMO | 12794 | ORSE | BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, COM COMANDO, EXCLUSIVE VIDRO M2 | MATERIAL |  | M² | 1 | 420 | 420
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 15.03 | 15.03
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 10.96 | 10.96
|  |  |  | MO SEM LS => | 26.12 | LS => | 0 | MO COM LS => | 26.12
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 120.06 |  | VALOR COM BDI => |  | 574.84
[6 empty] | QUANT. => | 10.8 | PREÇO TOTAL => | 6208.27
6.3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 278.2 | 278.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.466 | 16.37 | 7.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.479 | 16.93 | 8.1
INSUMO | 00010491 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | MATERIAL |  | M² | 1 | 192.66 | 192.66
INSUMO | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | MATERIAL |  | M | 4.609 | 12.2 | 56.22
INSUMO | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MATERIAL |  | M | 4.036 | 3.37 | 13.6
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.76 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.76
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 73.44 |  | VALOR COM BDI => |  | 351.64
[6 empty] | QUANT. => | 10.8 | PREÇO TOTAL => | 3797.71
6.3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12333 | ORSE | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | M² | 1 | 440.24 | 440.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.71 | 3.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.57 | 3.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 1903 | ORSE | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | ARGAMASSAS |  | M³ | 0.003 | 504.07 | 1.51
INSUMO | 13192 | ORSE | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO M2 | MATERIAL |  | M² | 1 | 405.46 | 405.46
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 15.03 | 15.03
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 10.96 | 10.96
|  |  |  | MO SEM LS => | 26.12 | LS => | 0 | MO COM LS => | 26.12
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 116.22 |  | VALOR COM BDI => |  | 556.46
[6 empty] | QUANT. => | 2.08 | PREÇO TOTAL => | 1157.43
6.4 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 2613.51
6.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9718 | ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | ESPELHOS |  | M² | 1 | 478.63 | 478.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.71 | 1.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.57 | 1.07
INSUMO | 10088 | ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M² | MATERIAL |  | M² | 1 | 468.67 | 468.67
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 15.03 | 4.5
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 10.96 | 3.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.78 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.78
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 126.35 |  | VALOR COM BDI => |  | 604.98
[6 empty] | QUANT. => | 4.32 | PREÇO TOTAL => | 2613.51
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 479356.31
7.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12727 | ORSE | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | ESTRUTURA METÁLICA |  | M² | 1 | 103.31 | 103.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.71 | 1.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.6 | 1.08
INSUMO | 7696 | ORSE | MASSA 3M P/CALAFETAÇÃO KG | MATERIAL |  | KG | 0.004 | 26.37 | 0.1
INSUMO | 13484 | ORSE | TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR M² | MATERIAL |  | M² | 1.06 | 86.13 | 91.29
INSUMO | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 15.03 | 4.5
INSUMO | 00004299 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.95 | 1.95
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 10.96 | 3.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.78 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.78
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 27.27 |  | VALOR COM BDI => |  | 130.58
[6 empty] | QUANT. => | 1030.4 | PREÇO TOTAL => | 134549.63
7.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12400 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA UDC150, TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 ÁGUAS, SEM LANT., VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA - R1 | ESTRUTURA METÁLICA |  | M² | 1 | 278.25 | 278.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.48 | 3.71 | 1.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.18 | 3.6 | 0.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10603 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.08 | 4.18 | 0.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 12387 | ORSE | TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC150X50X4,75KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,00M, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA | ESTRUTURA METÁLICA |  | M | 0.2 | 416.72 | 83.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 12412 | ORSE | COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC150X50X4,75, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 20,01M A 30,0M,, LARGURA 0,80M, PDMAX. 7,00 , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO | ESTRUTURA METÁLICA |  | M | 0.096 | 575.19 | 55.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 12414 | ORSE | TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO | ESTRUTURA METÁLICA |  | M | 1 | 85.99 | 85.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 12415 | ORSE | VIGA METÁLICA, EM PERFIL UDC150X50X4,75, PARA TRAVAMENTO DE COLUNAS OU APOIO E ALVENARIAS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO | ESTRUTURA METÁLICA |  | M | 0.29 | 83.73 | 24.28
INSUMO | 160 | ORSE | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES - ALUGUEL DIÁRIO POR PEÇA PXD | SERVIÇOS |  | PEÇA/DIA | 5 | 0.44 | 2.2
INSUMO | 2454 | ORSE | CAMINHAO GUINDAUTO 11,5 T (M.BENZ - L 1620/57 - 184,0 HP) H | EQUIPAMENTO |  | UN | 0.1 | 143.72 | 14.37
INSUMO | 4983 | ORSE | FURADEIRA INDUSTRIAL H | EQUIPAMENTO |  | H | 0.18 | 2.69 | 0.48
INSUMO | 8904 | ORSE | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA H | EQUIPAMENTO |  | H | 0.08 | 3.87 | 0.3
INSUMO | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.18 | 15.03 | 2.7
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.48 | 10.96 | 5.26
INSUMO | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.08 | 17.14 | 1.37
|  |  |  | MO SEM LS => | 58.76 | LS => | 0 | MO COM LS => | 58.76
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 73.45 |  | VALOR COM BDI => |  | 351.7
[6 empty] | QUANT. => | 980.4 | PREÇO TOTAL => | 344806.68
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 19191.83
8.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4953 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 24.89 | 24.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.2 | 3.71 | 0.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10553 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.4 | 3.77 | 1.5
INSUMO | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.4 | 15.03 | 6.01
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.2 | 10.96 | 2.19
INSUMO | 00007313 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | MATERIAL |  | L | 0.5 | 28.9 | 14.45
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.57 |  | VALOR COM BDI => |  | 31.46
[6 empty] | QUANT. => | 379.63 | PREÇO TOTAL => | 11943.15
8.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 3.26 | 3.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 20.7 | 0.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 16.37 | 0.09
INSUMO | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | MATERIAL |  | M² | 1.128 | 2.73 | 3.07
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.13 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.13
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.86 |  | VALOR COM BDI => |  | 4.12
[6 empty] | QUANT. => | 679.67 | PREÇO TOTAL => | 2800.24
8.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4953 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 24.89 | 24.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.2 | 3.71 | 0.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10553 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.4 | 3.77 | 1.5
INSUMO | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.4 | 15.03 | 6.01
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.2 | 10.96 | 2.19
INSUMO | 00007313 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | MATERIAL |  | L | 0.5 | 28.9 | 14.45
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.57 |  | VALOR COM BDI => |  | 31.46
[6 empty] | QUANT. => | 141.4 | PREÇO TOTAL => | 4448.44
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 106186.75
9.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 6.28 | 6.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0037 | 482.87 | 1.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 20.7 | 3.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 16.37 | 0.94
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.45 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.45
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 7.93
[6 empty] | QUANT. => | 803.09 | PREÇO TOTAL => | 6368.5
9.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 7.52 | 7.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87325 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0015 | 4331.46 | 6.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0389 | 20.7 | 0.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0146 | 16.37 | 0.23
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.82 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.82
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 9.5
[6 empty] | QUANT. => | 84.33 | PREÇO TOTAL => | 801.13
9.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 30.93 | 30.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0376 | 517.42 | 19.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 20.7 | 8.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.158 | 16.37 | 2.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.19 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.19
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8.16 |  | VALOR COM BDI => |  | 39.09
[6 empty] | QUANT. => | 743.93 | PREÇO TOTAL => | 29080.22
9.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 23.44 | 23.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0113 | 1673.17 | 18.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.7 | 4.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 16.37 | 0.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 29.62
[6 empty] | QUANT. => | 445.04 | PREÇO TOTAL => | 13182.08
9.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 23.44 | 23.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0113 | 1673.17 | 18.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.7 | 4.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 16.37 | 0.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 29.62
[6 empty] | QUANT. => | 84.33 | PREÇO TOTAL => | 2497.85
9.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 6.28 | 6.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0037 | 482.87 | 1.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 20.7 | 3.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 16.37 | 0.94
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.45 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.45
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 7.93
[6 empty] | QUANT. => | 140.33 | PREÇO TOTAL => | 1112.81
9.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 30.93 | 30.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0376 | 517.42 | 19.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 20.7 | 8.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.158 | 16.37 | 2.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.19 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.19
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8.16 |  | VALOR COM BDI => |  | 39.09
[6 empty] | QUANT. => | 140.33 | PREÇO TOTAL => | 5485.49
9.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 23.44 | 23.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0113 | 1673.17 | 18.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.7 | 4.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 16.37 | 0.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 29.62
[6 empty] | QUANT. => | 140.33 | PREÇO TOTAL => | 4156.57
9.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 64.7 | 64.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.697 | 20.6 | 14.35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3138 | 16.37 | 5.13
INSUMO | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MATERIAL |  | M² | 1.0798 | 36 | 38.87
INSUMO | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MATERIAL |  | KG | 6.85 | 0.78 | 5.34
INSUMO | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MATERIAL |  | KG | 0.222 | 4.58 | 1.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 14.14 | LS => | 0 | MO COM LS => | 14.14
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 17.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 81.78
[6 empty] | QUANT. => | 210.5 | PREÇO TOTAL => | 17214.69
9.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11369 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 | AZULEJOS E CERÂMICAS |  | M² | 1 | 53.67 | 53.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.34 | 3.71 | 1.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.4 | 3.57 | 1.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 3407 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR | ARGAMASSAS |  | KG | 4 | 1.27 | 5.08
INSUMO | 2540 | ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG | MATERIAL |  | KG | 0.66 | 3.5 | 2.31
INSUMO | 12223 | ORSE | CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH OU SIMILAR M2 | MATERIAL |  | M² | 1.05 | 32.26 | 33.87
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.4 | 15.03 | 6.01
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.34 | 10.96 | 3.72
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.01 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.01
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 14.16 |  | VALOR COM BDI => |  | 67.83
[6 empty] | QUANT. => | 85.51 | PREÇO TOTAL => | 5800.14
9.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 6.28 | 6.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0037 | 482.87 | 1.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 20.7 | 3.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 16.37 | 0.94
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.45 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.45
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 7.93
[6 empty] | QUANT. => | 545.6 | PREÇO TOTAL => | 4326.6
9.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 23.44 | 23.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0113 | 1673.17 | 18.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.7 | 4.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 16.37 | 0.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 29.62
[6 empty] | QUANT. => | 545.6 | PREÇO TOTAL => | 16160.67
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 69156.69
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 46297.99
10.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 8807 | ORSE | CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 5,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA | CAMADAS REGURALIZADORAS |  | M² | 1 | 26.04 | 26.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 11484 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | CONCRETO SIMPLES |  | M³ | 0.05 | 520.84 | 26.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.87 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.91
[6 empty] | QUANT. => | 64.91 | PREÇO TOTAL => | 2136.18
10.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 35.69 | 35.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0431 | 552.67 | 23.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.245 | 20.7 | 5.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.123 | 16.37 | 2.01
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 0.5 | 0.77 | 0.38
INSUMO | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MATERIAL |  | L | 0.21 | 21.03 | 4.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.39 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.39
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.42 |  | VALOR COM BDI => |  | 45.11
[6 empty] | QUANT. => | 64.91 | PREÇO TOTAL => | 2928.09
10.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10170 | ORSE | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | PISOS : CIMENTADOS, EM CONCRETO SIMPLES, TIPO TECH-STONE E DE ALTA RESISTÊNCIA |  | M² | 1 | 42.7 | 42.7
INSUMO | 1753 | ORSE | PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO M2 | SERVIÇOS |  | M² | 1 | 35 | 35
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 10 | 0.77 | 7.7
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11.27 |  | VALOR COM BDI => |  | 53.97
[6 empty] | QUANT. => | 676.67 | PREÇO TOTAL => | 36519.87
10.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 53.48 | 53.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2537 | 20.6 | 5.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1308 | 16.37 | 2.14
INSUMO | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MATERIAL |  | M² | 1.06 | 35.99 | 38.14
INSUMO | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MATERIAL |  | KG | 9.1325 | 0.78 | 7.12
INSUMO | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MATERIAL |  | KG | 0.188 | 4.58 | 0.86
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.33 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.33
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 14.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 67.59
[6 empty] | QUANT. => | 64.91 | PREÇO TOTAL => | 4387.26
10.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 95.7 | 95.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 20.6 | 11.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 16.37 | 4.46
INSUMO | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | MATERIAL |  | M | 1 | 76.9 | 76.9
INSUMO | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MATERIAL |  | KG | 1.29 | 2.39 | 3.08
|  |  |  | MO SEM LS => | 11.39 | LS => | 0 | MO COM LS => | 11.39
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 25.26 |  | VALOR COM BDI => |  | 120.96
[6 empty] | QUANT. => | 2.7 | PREÇO TOTAL => | 326.59
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 22858.7
10.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 83.47 | 83.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0976 | 20.37 | 1.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0727 | 20.7 | 1.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1704 | 16.37 | 2.78
INSUMO | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.45 | 4.64 | 2.08
INSUMO | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.024 | 24.16 | 0.57
INSUMO | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MATERIAL |  | M² | 1.0816 | 38.2 | 41.31
INSUMO | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MATERIAL |  | M³ | 0.0739 | 450 | 33.25
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.49 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.49
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 105.5
[6 empty] | QUANT. => | 195.79 | PREÇO TOTAL => | 20655.84
10.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12214 | ORSE | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | PISOS : CIMENTADOS, EM CONCRETO SIMPLES, TIPO TECH-STONE E DE ALTA RESISTÊNCIA |  | UN | 1 | 310.32 | 310.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2323 | ORSE | PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÔLO - R1 | OUTRAS PINTURAS |  | M² | 1.2 | 7.35 | 8.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2497 | ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA URBANA |  | M³ | 0.4 | 44.01 | 17.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2624 | ORSE | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | MEIOS-FIOS E GUIAS |  | M | 2.2 | 14.56 | 32.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 3644 | ORSE | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS |  | M² | 2.64 | 13.29 | 35.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 77 | ORSE | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | ATERROS / REATERROS / COMPACTAÇÕES |  | M³ | 0.4 | 152.01 | 60.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 9182 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  | M³ | 0.17 | 77.37 | 13.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | ALVENARIAS DE PEDRA E CONCRETOS PARA FUNDAÇÕES |  | M³ | 0.26 | 549.42 | 142.84
|  |  |  | MO SEM LS => | 85.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 85.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 81.92 |  | VALOR COM BDI => |  | 392.24
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 1568.96
10.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9417 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | AZULEJOS E CERÂMICAS |  | M² | 1 | 85.73 | 85.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1.2 | 3.71 | 4.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.5 | 3.57 | 1.78
INSUMO | 2540 | ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG | MATERIAL |  | KG | 0.52 | 3.5 | 1.82
INSUMO | 2684 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR KG | MATERIAL |  | KG | 4 | 1.41 | 5.64
INSUMO | 9759 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL M2 | MATERIAL |  | M² | 1.05 | 48.94 | 51.38
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.5 | 15.03 | 7.51
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1.2 | 10.96 | 13.15
|  |  |  | MO SEM LS => | 20.66 | LS => | 0 | MO COM LS => | 20.66
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.36
[6 empty] | QUANT. => | 5.85 | PREÇO TOTAL => | 633.9
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 104544.09
11.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 12.58 | 12.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.312 | 21.95 | 6.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 16.37 | 1.86
INSUMO | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MATERIAL |  | UN | 0.1 | 0.82 | 0.08
INSUMO | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MATERIAL |  | KG | 1.555 | 2.45 | 3.8
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.32 |  | VALOR COM BDI => |  | 15.9
[6 empty] | QUANT. => | 529.37 | PREÇO TOTAL => | 8416.98
11.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 13.81 | 13.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 21.95 | 4.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 16.37 | 1.12
INSUMO | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MATERIAL |  | L | 0.33 | 26.04 | 8.59
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.62 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.62
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.64 |  | VALOR COM BDI => |  | 17.45
[6 empty] | QUANT. => | 445.04 | PREÇO TOTAL => | 7765.94
11.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2289 | ORSE | PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES | LATEX PVA |  | M² | 1 | 20.05 | 20.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2281 | ORSE | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR | LATEX PVA |  | M² | 1 | 6.67 | 6.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2285 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03 | LATEX PVA |  | M² | 1 | 13.38 | 13.38
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.29 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.29
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 25.34
[6 empty] | QUANT. => | 84.33 | PREÇO TOTAL => | 2136.92
11.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 55.79 | 55.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 21.95 | 6.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 16.37 | 1.88
INSUMO | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | MATERIAL |  | L | 0.064 | 52.67 | 3.37
INSUMO | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | MATERIAL |  | L | 0.322 | 71.09 | 22.89
INSUMO | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MATERIAL |  | UN | 0.01 | 5.92 | 0.05
INSUMO | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | MATERIAL |  | L | 0.2016 | 107.04 | 21.57
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.47 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 14.72 |  | VALOR COM BDI => |  | 70.51
[6 empty] | QUANT. => | 483.8 | PREÇO TOTAL => | 34112.73
11.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 7.46 | 7.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 21.95 | 5.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.37 | 1.63
INSUMO | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MATERIAL |  | L | 0.021 | 17.46 | 0.36
INSUMO | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MATERIAL |  | UN | 0.04 | 5.92 | 0.23
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.76 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.76
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.96 |  | VALOR COM BDI => |  | 9.42
[6 empty] | QUANT. => | 275.6 | PREÇO TOTAL => | 2596.15
11.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11849 | ORSE | PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 | PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA |  | M² | 1 | 33.42 | 33.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.71 | 1.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10553 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.6 | 3.77 | 2.26
INSUMO | 1891 | ORSE | PRIMER EPÓXI ZINCO L | MATERIAL |  | L | 0.24 | 69.64 | 16.71
INSUMO | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.6 | 15.03 | 9.01
INSUMO | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | MATERIAL |  | L | 0.02 | 52.67 | 1.05
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 10.96 | 3.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.29 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.29
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8.82 |  | VALOR COM BDI => |  | 42.24
[6 empty] | QUANT. => | 366.82 | PREÇO TOTAL => | 15494.47
11.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 22.05 | 22.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6779 | 21.95 | 14.87
INSUMO | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | MATERIAL |  | L | 0.0178 | 23.11 | 0.41
INSUMO | 00007293 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | MATERIAL |  | L | 0.1776 | 38.12 | 6.77
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.34 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.34
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.82 |  | VALOR COM BDI => |  | 27.87
[6 empty] | QUANT. => | 567.82 | PREÇO TOTAL => | 15825.14
11.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 12.58 | 12.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.312 | 21.95 | 6.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 16.37 | 1.86
INSUMO | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MATERIAL |  | UN | 0.1 | 0.82 | 0.08
INSUMO | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MATERIAL |  | KG | 1.555 | 2.45 | 3.8
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.32 |  | VALOR COM BDI => |  | 15.9
[6 empty] | QUANT. => | 545.6 | PREÇO TOTAL => | 8675.04
11.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 13.81 | 13.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 21.95 | 4.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 16.37 | 1.12
INSUMO | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MATERIAL |  | L | 0.33 | 26.04 | 8.59
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.62 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.62
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.64 |  | VALOR COM BDI => |  | 17.45
[6 empty] | QUANT. => | 545.6 | PREÇO TOTAL => | 9520.72
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 8916.54
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 3886.64
12.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.12 | 10.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1367 | 16.36 | 2.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1367 | 23.98 | 3.27
INSUMO | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MATERIAL |  | M | 1.0493 | 4.37 | 4.58
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0319 | 1.44 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.23 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.23
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.67 |  | VALOR COM BDI => |  | 12.79
[6 empty] | QUANT. => | 12 | PREÇO TOTAL => | 153.48
12.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 5.94 | 5.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 16.36 | 0.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 23.98 | 0.46
INSUMO | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MATERIAL |  | M | 1.0493 | 4.93 | 5.17
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0045 | 1.44 | 0
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.59 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.59
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.56 |  | VALOR COM BDI => |  | 7.5
[6 empty] | QUANT. => | 42 | PREÇO TOTAL => | 315
12.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 12.1 | 12.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0235 | 16.36 | 0.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0235 | 23.98 | 0.56
INSUMO | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MATERIAL |  | M | 1.0493 | 10.64 | 11.16
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0055 | 1.44 | 0
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.72 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.72
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.19 |  | VALOR COM BDI => |  | 15.29
[6 empty] | QUANT. => | 28 | PREÇO TOTAL => | 428.12
12.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 18.66 | 18.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 16.36 | 0.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 23.98 | 0.67
INSUMO | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MATERIAL |  | M | 1.0493 | 16.71 | 17.53
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0066 | 1.44 | 0
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.92 |  | VALOR COM BDI => |  | 23.58
[6 empty] | QUANT. => | 30 | PREÇO TOTAL => | 707.4
12.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 20.59 | 20.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 16.36 | 0.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 23.98 | 0.81
INSUMO | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MATERIAL |  | M | 1.0493 | 18.32 | 19.22
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.008 | 1.44 | 0.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.04 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.04
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.43 |  | VALOR COM BDI => |  | 26.02
[6 empty] | QUANT. => | 36 | PREÇO TOTAL => | 936.72
12.1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.17 | 7.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 16.36 | 2.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 23.98 | 3.25
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0071 | 50.39 | 0.35
INSUMO | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 0.86 | 0.86
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.008 | 57.1 | 0.45
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0302 | 1.44 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.21 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.89 |  | VALOR COM BDI => |  | 9.06
[6 empty] | QUANT. => | 15 | PREÇO TOTAL => | 135.9
12.1.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.43 | 7.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0859 | 16.36 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0859 | 23.98 | 2.05
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0094 | 50.39 | 0.47
INSUMO | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.88 | 2.88
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.011 | 57.1 | 0.62
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0131 | 1.44 | 0.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.65 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.65
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.96 |  | VALOR COM BDI => |  | 9.39
[6 empty] | QUANT. => | 8 | PREÇO TOTAL => | 75.12
12.1.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.14 | 13.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 16.36 | 2.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 23.98 | 3.04
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0165 | 50.39 | 0.83
INSUMO | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 5.93 | 5.93
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.022 | 57.1 | 1.25
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.019 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.46 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.6
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 99.6
12.1.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | C1566 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=40X32MM (1 1/4"X1") | TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  | UN | 1 | 14.62 | 14.62
INSUMO | I0026 | SEINFRA | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | MATERIAL |  | KG | 0.0085 | 45.16 | 0.38
INSUMO | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | MÃO DE OBRA |  | H | 0.28 | 16.77 | 4.69
INSUMO | I1312 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 40X32MM | MATERIAL |  | UN | 1 | 3.38 | 3.38
INSUMO | I1888 | SEINFRA | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | MATERIAL |  | L | 0.0125 | 39.22 | 0.49
INSUMO | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | MÃO DE OBRA |  | H | 0.28 | 20.32 | 5.68
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.37 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.37
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 18.47
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 36.94
12.1.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | C1567 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  | UN | 1 | 12.14 | 12.14
INSUMO | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | MÃO DE OBRA |  | H | 0.22 | 16.77 | 3.68
INSUMO | I1180 | SEINFRA | FITA DE VEDAÇÃO | MATERIAL |  | M | 0.89 | 0.28 | 0.24
INSUMO | I1313 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 1"X3/4" | MATERIAL |  | UN | 1 | 3.75 | 3.75
INSUMO | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | MÃO DE OBRA |  | H | 0.22 | 20.32 | 4.47
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.15 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.15
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.2 |  | VALOR COM BDI => |  | 15.34
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 61.36
12.1.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.36 | 12.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 16.36 | 2.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 23.98 | 3.14
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0059 | 50.39 | 0.29
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.007 | 57.1 | 0.39
INSUMO | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 6.36 | 6.36
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0315 | 1.44 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.06 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.06
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.26 |  | VALOR COM BDI => |  | 15.62
[6 empty] | QUANT. => | 16 | PREÇO TOTAL => | 249.92
12.1.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.6 | 13.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 16.36 | 1.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 23.98 | 2.51
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0124 | 50.39 | 0.62
INSUMO | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 7.93 | 7.93
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.0143 | 57.1 | 0.81
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0185 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.24 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.24
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.59 |  | VALOR COM BDI => |  | 17.19
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 68.76
12.1.13 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 30.33 | 30.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1547 | 16.36 | 2.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1547 | 23.98 | 3.7
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0212 | 50.39 | 1.06
INSUMO | 00007131 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 21.47 | 21.47
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.027 | 57.1 | 1.54
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0269 | 1.44 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.78 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.78
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8 |  | VALOR COM BDI => |  | 38.33
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 76.66
12.1.14 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.91 | 11.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 16.36 | 1.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 23.98 | 2.02
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0059 | 50.39 | 0.29
INSUMO | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | MATERIAL |  | UN | 1 | 7.79 | 7.79
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.007 | 57.1 | 0.39
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0281 | 1.44 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.61 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.61
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 15.05
[6 empty] | QUANT. => | 8 | PREÇO TOTAL => | 120.4
12.1.15 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.37 | 8.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1208 | 16.36 | 1.97
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1208 | 23.98 | 2.89
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0094 | 50.39 | 0.47
INSUMO | 00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.37 | 2.37
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.011 | 57.1 | 0.62
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0403 | 1.44 | 0.05
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.74 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.74
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.2 |  | VALOR COM BDI => |  | 10.57
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 42.28
12.1.16 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89433 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.34 | 12.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1181 | 16.36 | 1.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1181 | 23.98 | 2.83
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0106 | 50.39 | 0.53
INSUMO | 00003872 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 6.29 | 6.29
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.0125 | 57.1 | 0.71
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0394 | 1.44 | 0.05
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.66 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.66
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.25 |  | VALOR COM BDI => |  | 15.59
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 62.36
12.1.17 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 26.26 | 26.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 16.36 | 1.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 23.98 | 1.76
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0129 | 50.39 | 0.65
INSUMO | 00003871 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 21.69 | 21.69
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.0165 | 57.1 | 0.94
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0161 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.93 |  | VALOR COM BDI => |  | 33.19
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 66.38
12.1.18 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.19 | 9.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0771 | 16.36 | 1.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0771 | 23.98 | 1.84
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0141 | 50.39 | 0.71
INSUMO | 00000819 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 4.34 | 4.34
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.018 | 57.1 | 1.02
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0174 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.38
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.42 |  | VALOR COM BDI => |  | 11.61
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 23.22
12.1.19 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103964 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.77 | 7.77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0582 | 16.36 | 0.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0582 | 23.98 | 1.39
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0094 | 50.39 | 0.47
INSUMO | 00000834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 4.33 | 4.33
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.011 | 57.1 | 0.62
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0133 | 1.44 | 0.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.8 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.8
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.05 |  | VALOR COM BDI => |  | 9.82
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 39.28
12.1.20 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89375 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.99 | 11.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0874 | 16.36 | 1.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0874 | 23.98 | 2.09
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0047 | 50.39 | 0.23
INSUMO | 00009905 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 7.87 | 7.87
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.006 | 57.1 | 0.34
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0291 | 1.44 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.7 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.7
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.16 |  | VALOR COM BDI => |  | 15.15
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 90.9
12.1.21 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.31 | 38.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 16.36 | 1.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 23.98 | 2.03
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0165 | 50.39 | 0.83
INSUMO | 00009897 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 32.8 | 32.8
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.022 | 57.1 | 1.25
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.019 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.62 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.62
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 10.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 48.42
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 96.84
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS | [5 empty] | 5029.9
12.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 36.86 | 36.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 16.36 | 1.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 23.98 | 2.64
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.0106 | 9.58 | 0.1
INSUMO | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | MATERIAL |  | UN | 1 | 32.32 | 32.32
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.4 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.4
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.73 |  | VALOR COM BDI => |  | 46.59
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 46.59
12.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.61 | 33.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0719 | 16.36 | 1.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0719 | 23.98 | 1.72
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.0084 | 9.58 | 0.08
INSUMO | 00006020 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | MATERIAL |  | UN | 1 | 30.64 | 30.64
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.22 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8.87 |  | VALOR COM BDI => |  | 42.48
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 84.96
12.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 155.63 | 155.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 16.36 | 6.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 23.98 | 8.97
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.0192 | 9.58 | 0.18
INSUMO | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | MATERIAL |  | UN | 1 | 140.36 | 140.36
|  |  |  | MO SEM LS => | 11.6 | LS => | 0 | MO COM LS => | 11.6
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 41.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 196.71
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 393.42
12.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 146.98 | 146.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3131 | 16.36 | 5.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3131 | 23.98 | 7.5
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.0168 | 9.58 | 0.16
INSUMO | 00006014 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | MATERIAL |  | UN | 1 | 134.2 | 134.2
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.7 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.7
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 38.8 |  | VALOR COM BDI => |  | 185.78
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 371.56
12.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 107.1 | 107.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2595 | 16.36 | 4.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2595 | 23.98 | 6.22
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.0132 | 9.58 | 0.12
INSUMO | 00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | MATERIAL |  | UN | 1 | 96.52 | 96.52
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.04 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.04
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 28.27 |  | VALOR COM BDI => |  | 135.37
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 270.74
12.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 87.86 | 87.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 16.36 | 3.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 23.98 | 5.3
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.0106 | 9.58 | 0.1
INSUMO | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | MATERIAL |  | UN | 1 | 78.85 | 78.85
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.85 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.85
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 23.19 |  | VALOR COM BDI => |  | 111.05
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 222.1
12.2.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 83.38 | 83.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 16.36 | 3.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 23.98 | 5.3
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.0106 | 9.58 | 0.1
INSUMO | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | MATERIAL |  | UN | 1 | 74.37 | 74.37
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.85 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.85
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22.01 |  | VALOR COM BDI => |  | 105.39
[6 empty] | QUANT. => | 8 | PREÇO TOTAL => | 843.12
12.2.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.5 | 5.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 16.36 | 1.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 23.98 | 1.91
INSUMO | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.06 | 1.06
INSUMO | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MATERIAL |  | UN | 0.04 | 16.45 | 0.65
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.01 | 57.1 | 0.57
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.008 | 1.44 | 0.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.47 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.45 |  | VALOR COM BDI => |  | 6.95
[6 empty] | QUANT. => | 12 | PREÇO TOTAL => | 83.4
12.2.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.19 | 5.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0524 | 16.36 | 0.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0524 | 23.98 | 1.25
INSUMO | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.13 | 2.13
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0082 | 50.39 | 0.41
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.0095 | 57.1 | 0.54
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.012 | 1.44 | 0.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.62 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.62
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.37 |  | VALOR COM BDI => |  | 6.56
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 26.24
12.2.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.3 | 11.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 16.36 | 1.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 23.98 | 1.58
INSUMO | 00000110 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | MATERIAL |  | UN | 1 | 7.39 | 7.39
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0106 | 50.39 | 0.53
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.0125 | 57.1 | 0.71
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0157 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.04 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.04
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 14.28
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 57.12
12.2.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 16.36 | 1.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 23.98 | 1.76
INSUMO | 00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | MATERIAL |  | UN | 1 | 5.3 | 5.3
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0129 | 50.39 | 0.65
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.0165 | 57.1 | 0.94
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0161 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.6 |  | VALOR COM BDI => |  | 12.47
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 49.88
12.2.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.32 | 9.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 23.98 | 3.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 16.37 | 0.78
INSUMO | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.021 | 2.6 | 0.05
INSUMO | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | MATERIAL |  | UN | 1 | 4.84 | 4.84
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.47 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.46 |  | VALOR COM BDI => |  | 11.78
[6 empty] | QUANT. => | 10 | PREÇO TOTAL => | 117.8
12.2.13 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.49 | 21.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 16.36 | 2.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 23.98 | 3.26
INSUMO | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | MATERIAL |  | UN | 1 | 14.62 | 14.62
INSUMO | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MATERIAL |  | UN | 0.046 | 16.45 | 0.75
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.011 | 57.1 | 0.62
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.014 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.21 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.67 |  | VALOR COM BDI => |  | 27.16
[6 empty] | QUANT. => | 3 | PREÇO TOTAL => | 81.48
12.2.14 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 44.6 | 44.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.181 | 16.36 | 2.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.181 | 23.98 | 4.34
INSUMO | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | MATERIAL |  | UN | 1 | 31.13 | 31.13
INSUMO | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MATERIAL |  | UN | 0.194 | 16.45 | 3.19
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.052 | 57.1 | 2.96
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.018 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.6 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.6
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11.77 |  | VALOR COM BDI => |  | 56.37
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 112.74
12.2.15 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1430 | ORSE | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | RESERVATÓRIOS |  | UN | 1 | 1794.9 | 1794.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 4 | 3.71 | 14.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 4 | 3.62 | 14.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 127 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | CONCRETO SIMPLES |  | M³ | 0.12 | 536.74 | 64.4
INSUMO | 462 | ORSE | CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 3.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 1175.9 | 1175.9
INSUMO | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM M | MATERIAL |  | M | 6.7 | 0.22 | 1.47
INSUMO | 1951 | ORSE | REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 25MM (1") REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 25MM (1") REF.1502 B DECA OU SIMILAR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 56.89 | 56.89
INSUMO | 00000071 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | MATERIAL |  | UN | 2 | 36.87 | 73.74
INSUMO | 00000072 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | MATERIAL |  | UN | 1 | 59.7 | 59.7
INSUMO | 00000073 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | MATERIAL |  | UN | 1 | 18.47 | 18.47
INSUMO | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 4 | 18.97 | 75.88
INSUMO | 00003482 | SINAPI | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 2 | 6.45 | 12.9
INSUMO | 00003876 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 2 | 5.65 | 11.3
INSUMO | 00003878 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 14.2 | 14.2
INSUMO | 00003884 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 2 | 2.87 | 5.74
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 4 | 10.96 | 43.84
INSUMO | 00009862 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | M | 2.4 | 37.2 | 89.28
INSUMO | 00009866 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | M | 1.6 | 25.21 | 40.33
INSUMO | 00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | MATERIAL |  | UN | 1 | 21.54 | 21.54
|  |  |  | MO SEM LS => | 123.47 | LS => | 0 | MO COM LS => | 123.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 473.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 2268.75
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 2268.75
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 13761.32
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 4860.42
13.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 19.08 | 19.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 16.36 | 4.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 23.98 | 7.02
INSUMO | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MATERIAL |  | M | 1.0549 | 6.88 | 7.25
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0163 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 24.11
[6 empty] | QUANT. => | 47.5 | PREÇO TOTAL => | 1145.22
13.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 24.83 | 24.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 16.36 | 5.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 23.98 | 7.63
INSUMO | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MATERIAL |  | M | 1.0549 | 11.36 | 11.98
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0177 | 1.44 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.55 |  | VALOR COM BDI => |  | 31.38
[6 empty] | QUANT. => | 21.5 | PREÇO TOTAL => | 674.67
13.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 34.56 | 34.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 16.36 | 7.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 23.98 | 10.65
INSUMO | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MATERIAL |  | M | 1.0549 | 15.75 | 16.61
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0247 | 1.44 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 13.77 | LS => | 0 | MO COM LS => | 13.77
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 43.68
[6 empty] | QUANT. => | 36 | PREÇO TOTAL => | 1572.48
13.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.93 | 8.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 16.36 | 2.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 23.98 | 3.04
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0099 | 50.39 | 0.49
INSUMO | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.47 | 2.47
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.015 | 57.1 | 0.85
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0071 | 1.44 | 0.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.35 |  | VALOR COM BDI => |  | 11.28
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 78.96
13.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.93 | 25.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 16.36 | 3.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 23.98 | 4.61
INSUMO | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MATERIAL |  | UN | 2 | 3.5 | 7
INSUMO | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 8.78 | 8.78
INSUMO | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MATERIAL |  | UN | 0.115 | 20.8 | 2.39
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.84 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.77
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 196.62
13.1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 16.36 | 2.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 23.98 | 3.04
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0099 | 50.39 | 0.49
INSUMO | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.23 | 2.23
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.015 | 57.1 | 0.85
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0071 | 1.44 | 0.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 10.98
[6 empty] | QUANT. => | 10 | PREÇO TOTAL => | 109.8
13.1.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.75 | 19.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 16.36 | 0.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 23.98 | 1.09
INSUMO | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | MATERIAL |  | UN | 3 | 1.98 | 5.94
INSUMO | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 10.42 | 10.42
INSUMO | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MATERIAL |  | UN | 0.075 | 20.8 | 1.56
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.41 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.41
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.21 |  | VALOR COM BDI => |  | 24.96
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 149.76
13.1.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 51.13 | 51.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2896 | 16.36 | 4.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2896 | 23.98 | 6.94
INSUMO | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MATERIAL |  | UN | 3 | 3.5 | 10.5
INSUMO | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 25.38 | 25.38
INSUMO | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MATERIAL |  | UN | 0.1725 | 20.8 | 3.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 13.49 |  | VALOR COM BDI => |  | 64.62
[6 empty] | QUANT. => | 5 | PREÇO TOTAL => | 323.1
13.1.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 49.81 | 49.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 16.36 | 4.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 23.98 | 6.15
INSUMO | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MATERIAL |  | UN | 3 | 3.5 | 10.5
INSUMO | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 25.38 | 25.38
INSUMO | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MATERIAL |  | UN | 0.1725 | 20.8 | 3.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.96 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.96
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 13.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 62.95
[6 empty] | QUANT. => | 5 | PREÇO TOTAL => | 314.75
13.1.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 45.21 | 45.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2774 | 16.36 | 4.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2774 | 23.98 | 6.65
INSUMO | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MATERIAL |  | UN | 2 | 3.5 | 7
INSUMO | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 24.64 | 24.64
INSUMO | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MATERIAL |  | UN | 0.115 | 20.8 | 2.39
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.59 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.59
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11.93 |  | VALOR COM BDI => |  | 57.14
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 57.14
13.1.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.77 | 11.77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 16.36 | 2.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 23.98 | 3.04
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0099 | 50.39 | 0.49
INSUMO | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 5.31 | 5.31
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.015 | 57.1 | 0.85
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.0071 | 1.44 | 0.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.1 |  | VALOR COM BDI => |  | 14.87
[6 empty] | QUANT. => | 16 | PREÇO TOTAL => | 237.92
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 8900.9
13.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1695 | ORSE | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR | CAIXAS DE INSPEÇÃO |  | UN | 1 | 57.12 | 57.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.5 | 3.71 | 1.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.5 | 3.62 | 1.81
INSUMO | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.5 | 18.97 | 9.48
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.5 | 10.96 | 5.48
INSUMO | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | MATERIAL |  | UN | 1 | 38.5 | 38.5
|  |  |  | MO SEM LS => | 14.96 | LS => | 0 | MO COM LS => | 14.96
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 15.07 |  | VALOR COM BDI => |  | 72.19
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 433.14
13.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS |  | UN | 1 | 563.73 | 563.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 126 | ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | CONCRETO SIMPLES |  | M³ | 0.081 | 495.78 | 40.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 140 | ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | ARMADURAS CONVENCIONAIS |  | KG | 1.73 | 13.59 | 23.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 155 | ORSE | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | ALVENARIAS DE VEDAÇÃO |  | M² | 1.8 | 91.91 | 165.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 1908 | ORSE | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | ARGAMASSAS |  | M² | 1.71 | 30.13 | 51.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2497 | ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA URBANA |  | M³ | 1.8 | 44.01 | 79.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 3310 | ORSE | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M² | 1.71 | 5.83 | 9.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 72 | ORSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | ATERROS / REATERROS / COMPACTAÇÕES |  | M³ | 1.15 | 29.34 | 33.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 80 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 1.17 | 104.45 | 122.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95 | ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO | ALVENARIAS DE PEDRA E CONCRETOS PARA FUNDAÇÕES |  | M³ | 0.081 | 469.26 | 38.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 243.73 | LS => | 0 | MO COM LS => | 243.73
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 148.82 |  | VALOR COM BDI => |  | 712.55
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 1425.1
13.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.47 | 15.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 16.36 | 2.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 23.98 | 3.96
INSUMO | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MATERIAL |  | UN | 0.0049 | 50.39 | 0.24
INSUMO | 00011739 | SINAPI | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | MATERIAL |  | UN | 1 | 8.1 | 8.1
INSUMO | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MATERIAL |  | UN | 0.0075 | 57.1 | 0.42
INSUMO | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MATERIAL |  | UN | 0.036 | 1.44 | 0.05
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.12 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.12
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 19.55
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 117.3
13.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.42 | 19.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1356 | 23.98 | 3.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0427 | 16.37 | 0.69
INSUMO | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.042 | 2.6 | 0.1
INSUMO | 00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | MATERIAL |  | UN | 1 | 15.38 | 15.38
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 24.54
[6 empty] | QUANT. => | 8 | PREÇO TOTAL => | 196.32
13.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.42 | 19.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1356 | 23.98 | 3.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0427 | 16.37 | 0.69
INSUMO | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.042 | 2.6 | 0.1
INSUMO | 00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | MATERIAL |  | UN | 1 | 15.38 | 15.38
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 24.54
[6 empty] | QUANT. => | 8 | PREÇO TOTAL => | 196.32
13.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 131.2 | 131.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 16.36 | 2.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 23.98 | 3.56
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.0132 | 9.58 | 0.12
INSUMO | 00010410 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | MATERIAL |  | UN | 1 | 125.1 | 125.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.59 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.59
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 34.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 165.83
[6 empty] | QUANT. => | 8 | PREÇO TOTAL => | 1326.64
13.2.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | C2832 | SEINFRA | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | OUTROS ELEMENTOS |  | UN | 1 | 4118.74 | 4118.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | C2123 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  | M² | 11 | 22.23 | 244.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | C2784 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M | ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES |  | M³ | 14.24 | 41.2 | 586.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | FORMAS |  | M² | 1.84 | 66.19 | 121.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | C0840 | SEINFRA | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | CONCRETOS |  | M³ | 0.598 | 395.52 | 236.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | C0838 | SEINFRA | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | CONCRETOS |  | M³ | 0.29 | 375.31 | 108.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | C0216 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM | ARMADURAS |  | KG | 41.86 | 14.12 | 591.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | C0073 | SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  | M² | 10.05 | 59.8 | 600.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | C0074 | SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  | M² | 12.92 | 104.76 | 1353.49
INSUMO | I0280 | SEINFRA | BRITA | MATERIAL |  | M³ | 1.492 | 76.19 | 113.67
INSUMO | I2298 | SEINFRA | CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM | MATERIAL |  | UN | 3 | 34.33 | 102.99
INSUMO | I2456 | SEINFRA | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | MATERIAL |  | M | 2.5 | 10.84 | 27.1
INSUMO | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 15.55 | 31.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 2297.06 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2297.06
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1087.34 |  | VALOR COM BDI => |  | 5206.08
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 5206.08
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 29733.07
14.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3231 | ORSE | CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M | 1 | 305.12 | 305.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 126 | ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | CONCRETO SIMPLES |  | M³ | 0.07 | 495.78 | 34.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 127 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | CONCRETO SIMPLES |  | M³ | 0.05 | 536.74 | 26.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 140 | ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | ARMADURAS CONVENCIONAIS |  | KG | 4 | 13.59 | 54.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 155 | ORSE | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | ALVENARIAS DE VEDAÇÃO |  | M² | 0.9 | 91.91 | 82.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 3310 | ORSE | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M² | 1.4 | 5.83 | 8.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 3318 | ORSE | REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M² | 1.4 | 32.96 | 46.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 80 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 0.5 | 104.45 | 52.22
|  |  |  | MO SEM LS => | 93.85 | LS => | 0 | MO COM LS => | 93.85
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 80.55 |  | VALOR COM BDI => |  | 385.67
[6 empty] | QUANT. => | 76.4 | PREÇO TOTAL => | 29465.18
14.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2657 | ORSE | LASTRO DE BRITA 2 | LASTROS, LAJES E BERÇOS |  | M³ | 1 | 113.34 | 113.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 2 | 3.71 | 7.42
INSUMO | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 1.2 | 70 | 84
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 10.96 | 21.92
|  |  |  | MO SEM LS => | 21.92 | LS => | 0 | MO COM LS => | 21.92
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 29.92 |  | VALOR COM BDI => |  | 143.26
[6 empty] | QUANT. => | 1.87 | PREÇO TOTAL => | 267.89
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 11588.42
15.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2070 | ORSE | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO ACAB. CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  | UN | 1 | 563.61 | 563.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 4 | 3.71 | 14.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 4 | 3.62 | 14.48
INSUMO | 669 | ORSE | FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (DECA - REF. SP13 / P-9 OU SIMILAR) CJ | MATERIAL |  | CJ | 1 | 27.9 | 27.9
INSUMO | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM M | MATERIAL |  | M | 1 | 0.22 | 0.22
INSUMO | 2305 | ORSE | TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO CROMADO, CIPLA OU SIMILAR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 9.13 | 9.13
INSUMO | 2394 | ORSE | VÁLVULA DESCARGA, HYDRA MAX, REF.4550, 1 1/4", ACABAMENTO CROMADO ( DECA OU SIMILAR) UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 118.63 | 118.63
INSUMO | 2410 | ORSE | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 149.9 | 149.9
INSUMO | 4325 | ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO, TPK, ASTRA OU SIMILAR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 98.89 | 98.89
INSUMO | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 4 | 18.97 | 75.88
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 4 | 10.96 | 43.84
INSUMO | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | MATERIAL |  | UN | 1 | 9.9 | 9.9
|  |  |  | MO SEM LS => | 119.72 | LS => | 0 | MO COM LS => | 119.72
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 148.79 |  | VALOR COM BDI => |  | 712.4
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 4274.4
15.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 142.85 | 142.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 20.6 | 17.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 16.37 | 4.36
INSUMO | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MATERIAL |  | KG | 0.5271 | 57.89 | 30.51
INSUMO | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | MATERIAL |  | UN | 1 | 90.56 | 90.56
|  |  |  | MO SEM LS => | 15.88 | LS => | 0 | MO COM LS => | 15.88
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 37.71 |  | VALOR COM BDI => |  | 180.56
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 1083.36
15.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 238.8 | 238.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.36 | 8.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.42 | 19.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.32 | 9.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 137.86 | 137.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 63.84 | 63.84
|  |  |  | MO SEM LS => | 21.12 | LS => | 0 | MO COM LS => | 21.12
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 63.04 |  | VALOR COM BDI => |  | 301.84
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 603.68
15.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 8211 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  | UN | 1 | 283.93 | 283.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.5 | 3.62 | 1.81
INSUMO | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM M | MATERIAL |  | M | 0.42 | 0.22 | 0.09
INSUMO | 8294 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 272.55 | 272.55
INSUMO | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.5 | 18.97 | 9.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.48 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 74.95 |  | VALOR COM BDI => |  | 358.88
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 717.76
15.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 63.84 | 63.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 23.98 | 2.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 16.37 | 0.49
INSUMO | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.021 | 2.6 | 0.05
INSUMO | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | MATERIAL |  | UN | 1 | 61 | 61
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 16.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 80.69
[6 empty] | QUANT. => | 8 | PREÇO TOTAL => | 645.52
15.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 83.92 | 83.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 23.98 | 3.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 16.37 | 0.78
INSUMO | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.021 | 2.6 | 0.05
INSUMO | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | MATERIAL |  | UN | 1 | 79.44 | 79.44
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.47 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22.15 |  | VALOR COM BDI => |  | 106.07
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 212.14
15.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 86.86 | 86.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 23.98 | 10.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 16.37 | 2.3
INSUMO | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | MATERIAL |  | UN | 1 | 73.8 | 73.8
INSUMO | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.021 | 2.6 | 0.05
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22.93 |  | VALOR COM BDI => |  | 109.79
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 658.74
15.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.08 | 38.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 23.98 | 7.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 16.37 | 1.63
INSUMO | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | MATERIAL |  | UN | 1 | 28.87 | 28.87
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.21 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 10.05 |  | VALOR COM BDI => |  | 48.13
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 288.78
15.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4287 | ORSE | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  | UN | 1 | 45.72 | 45.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.15 | 3.62 | 0.54
INSUMO | 3358 | ORSE | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 42.34 | 42.34
INSUMO | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.15 | 18.97 | 2.84
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.84 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.84
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 12.07 |  | VALOR COM BDI => |  | 57.79
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 231.16
15.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 37.36 | 37.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 23.98 | 7.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 16.37 | 1.63
INSUMO | 00011757 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | MATERIAL |  | UN | 1 | 28.15 | 28.15
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.21 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.86 |  | VALOR COM BDI => |  | 47.22
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 188.88
15.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1061.71 | 1061.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2647 | 23.98 | 30.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3985 | 16.37 | 6.52
INSUMO | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MATERIAL |  | UN | 8 | 17.71 | 141.68
INSUMO | 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | MATERIAL |  | UN | 1 | 883.19 | 883.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 28.89 | LS => | 0 | MO COM LS => | 28.89
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 280.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 1342
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 2684
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 1005.3
16.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 294.8 | 294.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 16.36 | 7.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 23.98 | 10.96
INSUMO | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.68 | 1.36
INSUMO | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | MATERIAL |  | UN | 1 | 275 | 275
|  |  |  | MO SEM LS => | 14.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 14.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 77.82 |  | VALOR COM BDI => |  | 372.62
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 745.24
16.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.88 | 25.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 17.26 | 1.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 25.04 | 4.49
INSUMO | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | MATERIAL |  | UN | 1 | 20.1 | 20.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.42 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.42
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.83 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.71
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 65.42
16.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | C4649 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SINALIZAÇÃO |  | UN | 1 | 45.05 | 45.05
INSUMO | I0045 | SEINFRA | AJUDANTE DE PINTOR | MÃO DE OBRA |  | H | 0.8 | 16.77 | 13.41
INSUMO | I2084 | SEINFRA | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | MATERIAL |  | L | 0.03 | 16.4 | 0.49
INSUMO | I2395 | SEINFRA | PINTOR | MÃO DE OBRA |  | H | 1.5 | 20.77 | 31.15
|  |  |  | MO SEM LS => | 44.56 | LS => | 0 | MO COM LS => | 44.56
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11.89 |  | VALOR COM BDI => |  | 56.94
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 113.88
16.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12888 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  | UN | 1 | 15.98 | 15.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.2 | 3.71 | 0.74
INSUMO | 13655 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 13.05 | 13.05
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.2 | 10.96 | 2.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.19 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.19
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.21 |  | VALOR COM BDI => |  | 20.19
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 40.38
16.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12888 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  | UN | 1 | 15.98 | 15.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.2 | 3.71 | 0.74
INSUMO | 13655 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 13.05 | 13.05
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.2 | 10.96 | 2.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.19 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.19
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.21 |  | VALOR COM BDI => |  | 20.19
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 40.38
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | 30641.49
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 3812.64
17.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12240 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | CONVERSÃO INFOWORCA |  | UN | 1 | 327.06 | 327.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 2.4 | 3.56 | 8.54
INSUMO | 557 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA P/ATÉ 12 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, TIGRE OU SIMILAR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 273 | 273
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 2.4 | 18.97 | 45.52
|  |  |  | MO SEM LS => | 45.52 | LS => | 0 | MO COM LS => | 45.52
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 86.34 |  | VALOR COM BDI => |  | 413.4
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 413.4
17.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12242 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | CONVERSÃO INFOWORCA |  | UN | 1 | 949.21 | 949.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 7.2 | 3.56 | 25.63
INSUMO | 559 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA P/ATÉ 36 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, TIGRE OU SIMILAR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 787 | 787
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 7.2 | 18.97 | 136.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 136.58 | LS => | 0 | MO COM LS => | 136.58
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 250.59 |  | VALOR COM BDI => |  | 1199.8
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 1199.8
17.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 339 | ORSE | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO |  | UN | 1 | 488.32 | 488.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 4.8 | 3.71 | 17.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 4.8 | 3.56 | 17.08
INSUMO | 663 | ORSE | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 7 | 7
INSUMO | 209 | ORSE | ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 1/ 4" UN | MATERIAL |  | UN | 3 | 1.3 | 3.9
INSUMO | 314 | ORSE | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO D=1 1/ 4" UN | MATERIAL |  | UN | 3 | 1.6 | 4.8
INSUMO | 436 | ORSE | CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO) UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 103 | 103
INSUMO | 414 | ORSE | CABO COBRE RÍGIDO, ISOLADO, 16MM2 - 450/750V / 70º M | MATERIAL |  | M | 1 | 17.03 | 17.03
INSUMO | 865 | ORSE | ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO, D= 1/2" M | MATERIAL |  | M | 1.5 | 5.3 | 7.95
INSUMO | 1094 | ORSE | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 3/4" X 3,00 M C/CONECTOR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 112 | 112
INSUMO | 10394 | ORSE | BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 16MM, D=1/2" UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 0.33 | 0.33
INSUMO | 00000868 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | MATERIAL |  | M | 2 | 26.89 | 53.78
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 4.8 | 18.97 | 91.05
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 4.8 | 10.96 | 52.6
|  |  |  | MO SEM LS => | 143.65 | LS => | 0 | MO COM LS => | 143.65
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 128.91 |  | VALOR COM BDI => |  | 617.23
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 617.23
17.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.91 | 12.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 17.26 | 0.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 25.04 | 0.88
INSUMO | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.02 | 1.02
INSUMO | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MATERIAL |  | UN | 1 | 10.41 | 10.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.1 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.1
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.4 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.31
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 114.17
17.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.54 | 14.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 17.26 | 1.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 25.04 | 1.66
INSUMO | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.33 | 1.33
INSUMO | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MATERIAL |  | UN | 1 | 10.41 | 10.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.83 |  | VALOR COM BDI => |  | 18.37
[6 empty] | QUANT. => | 5 | PREÇO TOTAL => | 91.85
17.1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.54 | 14.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 17.26 | 1.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 25.04 | 1.66
INSUMO | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.33 | 1.33
INSUMO | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MATERIAL |  | UN | 1 | 10.41 | 10.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.83 |  | VALOR COM BDI => |  | 18.37
[6 empty] | QUANT. => | 8 | PREÇO TOTAL => | 146.96
17.1.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 169.15 | 169.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 17.26 | 13.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 25.04 | 19.6
INSUMO | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MATERIAL |  | UN | 3 | 2.82 | 8.46
INSUMO | 00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | MATERIAL |  | UN | 1 | 127.58 | 127.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 24.77 | LS => | 0 | MO COM LS => | 24.77
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 44.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 213.8
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 427.6
17.1.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 8420 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA | FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES |  | UN | 1 | 274.46 | 274.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 2 | 3.71 | 7.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 2 | 3.56 | 7.12
INSUMO | 3750 | ORSE | DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANÇA ), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 200.06 | 200.06
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 18.97 | 37.94
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 10.96 | 21.92
|  |  |  | MO SEM LS => | 59.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 59.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 72.45 |  | VALOR COM BDI => |  | 346.91
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 346.91
17.1.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9042 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES |  | UN | 1 | 89.94 | 89.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.71 | 1.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.56 | 1.06
INSUMO | 9332 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V (PARA-RAIO) UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 78.8 | 78.8
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 18.97 | 5.69
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 10.96 | 3.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 23.74 |  | VALOR COM BDI => |  | 113.68
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 454.72
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 7204.74
17.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.82 | 8.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 17.26 | 2.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 25.04 | 3.6
INSUMO | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | MATERIAL |  | M | 1.017 | 2.7 | 2.74
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.54 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.54
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.32 |  | VALOR COM BDI => |  | 11.14
[6 empty] | QUANT. => | 28 | PREÇO TOTAL => | 311.92
17.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.63 | 11.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 17.26 | 2.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 25.04 | 4.1
INSUMO | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MATERIAL |  | M | 1.017 | 4.63 | 4.7
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.07 |  | VALOR COM BDI => |  | 14.7
[6 empty] | QUANT. => | 18 | PREÇO TOTAL => | 264.6
17.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 20.22 | 20.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.221 | 17.26 | 3.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.221 | 25.04 | 5.53
INSUMO | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | MATERIAL |  | M | 1.017 | 10.7 | 10.88
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.98 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.98
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.33 |  | VALOR COM BDI => |  | 25.55
[6 empty] | QUANT. => | 18 | PREÇO TOTAL => | 459.9
17.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 13344 | ORSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO SEALTUBO | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | M | 1 | 22.03 | 22.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.25 | 3.71 | 0.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.25 | 3.56 | 0.89
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.25 | 18.97 | 4.74
INSUMO | 00002504 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | MATERIAL |  | M | 1.05 | 12.14 | 12.74
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.25 | 10.96 | 2.74
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.48 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.81 |  | VALOR COM BDI => |  | 27.84
[6 empty] | QUANT. => | 82 | PREÇO TOTAL => | 2282.88
17.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 13344 | ORSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO SEALTUBO | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | M | 1 | 22.03 | 22.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.25 | 3.71 | 0.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.25 | 3.56 | 0.89
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.25 | 18.97 | 4.74
INSUMO | 00002504 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | MATERIAL |  | M | 1.05 | 12.14 | 12.74
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.25 | 10.96 | 2.74
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.48 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.81 |  | VALOR COM BDI => |  | 27.84
[6 empty] | QUANT. => | 13 | PREÇO TOTAL => | 361.92
17.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 13343 | ORSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 50MM (1.1/2") TIPO SEALTUBO | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | M | 1 | 43.59 | 43.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.71 | 1.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.56 | 1.06
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 18.97 | 5.69
INSUMO | 00002503 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | MATERIAL |  | M | 1.05 | 30.91 | 32.45
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 10.96 | 3.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11.5 |  | VALOR COM BDI => |  | 55.09
[6 empty] | QUANT. => | 30 | PREÇO TOTAL => | 1652.7
17.2.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.92 | 28.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3581 | 17.26 | 6.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3581 | 25.04 | 8.96
INSUMO | 00002574 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MATERIAL |  | UN | 1 | 13.38 | 13.38
INSUMO | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 11.32 | LS => | 0 | MO COM LS => | 11.32
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 36.55
[6 empty] | QUANT. => | 5 | PREÇO TOTAL => | 182.75
17.2.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.33 | 25.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3154 | 17.26 | 5.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3154 | 25.04 | 7.89
INSUMO | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MATERIAL |  | UN | 1 | 11.6 | 11.6
INSUMO | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.68 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.01
[6 empty] | QUANT. => | 5 | PREÇO TOTAL => | 160.05
17.2.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.92 | 28.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3581 | 17.26 | 6.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3581 | 25.04 | 8.96
INSUMO | 00002574 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MATERIAL |  | UN | 1 | 13.38 | 13.38
INSUMO | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 11.32 | LS => | 0 | MO COM LS => | 11.32
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 36.55
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 146.2
17.2.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35 | 35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 17.26 | 6.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 25.04 | 10.03
INSUMO | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MATERIAL |  | UN | 1 | 17.66 | 17.66
INSUMO | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.67 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.67
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.24 |  | VALOR COM BDI => |  | 44.24
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 44.24
17.2.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 8441 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" | TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | UN | 1 | 5.25 | 5.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.1 | 3.71 | 0.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.1 | 3.62 | 0.36
INSUMO | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.54 | 1.54
INSUMO | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.1 | 18.97 | 1.89
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.1 | 10.96 | 1.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.98
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.38 |  | VALOR COM BDI => |  | 6.63
[6 empty] | QUANT. => | 50 | PREÇO TOTAL => | 331.5
17.2.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10764 | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO | TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | UN | 1 | 10.41 | 10.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.1 | 3.71 | 0.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.1 | 3.62 | 0.36
INSUMO | 11575 | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 6.7 | 6.7
INSUMO | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.1 | 18.97 | 1.89
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.1 | 10.96 | 1.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.98
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.74 |  | VALOR COM BDI => |  | 13.15
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 52.6
17.2.13 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9427 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" | TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | UN | 1 | 6.51 | 6.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.1 | 3.71 | 0.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.1 | 3.62 | 0.36
INSUMO | 9577 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DE 1 1/2" UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.8 | 2.8
INSUMO | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.1 | 18.97 | 1.89
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.1 | 10.96 | 1.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.98
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.71 |  | VALOR COM BDI => |  | 8.22
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 32.88
17.2.14 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9924 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | UN | 1 | 0.95 | 0.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.01 | 3.71 | 0.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.01 | 3.56 | 0.03
INSUMO | 10363 | ORSE | BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 20MM, D=3/4" UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 0.39 | 0.39
INSUMO | 10365 | ORSE | ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4 " UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 0.22 | 0.22
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.01 | 18.97 | 0.18
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.01 | 10.96 | 0.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.28
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.25 |  | VALOR COM BDI => |  | 1.2
[6 empty] | QUANT. => | 15 | PREÇO TOTAL => | 18
17.2.15 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 344 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | UN | 1 | 1.58 | 1.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.01 | 3.71 | 0.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.01 | 3.56 | 0.03
INSUMO | 214 | ORSE | ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1 " UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 0.57 | 0.57
INSUMO | 325 | ORSE | BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 25MM, D=1" UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 0.67 | 0.67
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.01 | 18.97 | 0.18
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.01 | 10.96 | 0.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.28
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.41 |  | VALOR COM BDI => |  | 1.99
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 3.98
17.2.16 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 346 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  | UN | 1 | 3.7 | 3.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.04 | 3.71 | 0.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.04 | 3.56 | 0.14
INSUMO | 327 | ORSE | BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.28 | 1.28
INSUMO | 216 | ORSE | ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 0.96 | 0.96
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.04 | 18.97 | 0.75
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.04 | 10.96 | 0.43
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.97 |  | VALOR COM BDI => |  | 4.67
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 4.67
17.2.17 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 20.82 | 20.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.297 | 16.36 | 4.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.297 | 23.98 | 7.12
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.011 | 9.58 | 0.1
INSUMO | 00003909 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | MATERIAL |  | UN | 1 | 8.64 | 8.64
INSUMO | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MATERIAL |  | L | 0.003 | 37.17 | 0.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.49 |  | VALOR COM BDI => |  | 26.31
[6 empty] | QUANT. => | 15 | PREÇO TOTAL => | 394.65
17.2.18 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92697 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.71 | 33.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.482 | 16.36 | 7.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.482 | 23.98 | 11.55
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.013 | 9.58 | 0.12
INSUMO | 00003910 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | MATERIAL |  | UN | 1 | 14.05 | 14.05
INSUMO | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MATERIAL |  | L | 0.003 | 37.17 | 0.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 14.94 | LS => | 0 | MO COM LS => | 14.94
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8.89 |  | VALOR COM BDI => |  | 42.6
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 85.2
17.2.19 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38 | 38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.337 | 16.36 | 5.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.337 | 23.98 | 8.08
INSUMO | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MATERIAL |  | UN | 0.019 | 9.58 | 0.18
INSUMO | 00003939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | MATERIAL |  | UN | 1 | 24.05 | 24.05
INSUMO | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MATERIAL |  | L | 0.005 | 37.17 | 0.18
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.45 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.45
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 10.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 48.03
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 48.03
17.2.20 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.31 | 13.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 17.26 | 4.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 25.04 | 6.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0009 | 608.46 | 0.54
INSUMO | 00002556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.33 | 2.33
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.88 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.88
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.51 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.82
[6 empty] | QUANT. => | 16 | PREÇO TOTAL => | 269.12
17.2.21 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.96 | 10.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 17.26 | 2.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 25.04 | 3.58
INSUMO | 00010569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | MATERIAL |  | UN | 1 | 4.92 | 4.92
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.51 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.51
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.89 |  | VALOR COM BDI => |  | 13.85
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 96.95
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 10112.14
17.3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.13 | 4.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 17.26 | 0.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 25.04 | 0.75
INSUMO | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MATERIAL |  | M | 1.19 | 2.39 | 2.84
INSUMO | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL |  | UN | 0.009 | 4.28 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.94 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.94
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.09 |  | VALOR COM BDI => |  | 5.22
[6 empty] | QUANT. => | 190 | PREÇO TOTAL => | 991.8
17.3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.44 | 6.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 17.26 | 0.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 25.04 | 1
INSUMO | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | MATERIAL |  | M | 1.19 | 3.97 | 4.72
INSUMO | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL |  | UN | 0.009 | 4.28 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.25 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.25
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.7 |  | VALOR COM BDI => |  | 8.14
[6 empty] | QUANT. => | 820 | PREÇO TOTAL => | 6674.8
17.3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 23.42 | 23.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 17.26 | 1.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 25.04 | 2.87
INSUMO | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MATERIAL |  | M | 1.19 | 15.58 | 18.54
INSUMO | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL |  | UN | 0.009 | 4.28 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.63 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.63
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 29.6
[6 empty] | QUANT. => | 14 | PREÇO TOTAL => | 414.4
17.3.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 39.2 | 39.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 17.26 | 1.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 25.04 | 1.82
INSUMO | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL |  | UN | 0.009 | 4.28 | 0.03
INSUMO | 00039233 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | MATERIAL |  | M | 1.015 | 35.57 | 36.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.3
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 10.34 |  | VALOR COM BDI => |  | 49.54
[6 empty] | QUANT. => | 41 | PREÇO TOTAL => | 2031.14
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 9511.97
17.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.66 | 26.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.02 | 8.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.64 | 18.64
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.87 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.87
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 33.69
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 134.76
17.4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.1 | 29.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.02 | 8.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.08 | 21.08
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.87 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.87
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.68 |  | VALOR COM BDI => |  | 36.78
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 36.78
17.4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.19 | 25.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.02 | 8.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.17 | 17.17
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.55 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.55
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 31.84
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 222.88
17.4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 570 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA - REV. 01 | LUMINÁRIAS INTERNAS |  | UN | 1 | 117.31 | 117.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.71 | 3.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.56 | 3.56
INSUMO | 2052 | ORSE | SUPORTE ( RECEPTÁCULO) P/ LÂMPADA FLUORESCENTE UN | MATERIAL |  | UN | 2 | 1 | 2
INSUMO | 00001087 | SINAPI | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W | MATERIAL |  | UN | 1 | 37.22 | 37.22
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 18.97 | 18.97
INSUMO | 00003753 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | MATERIAL |  | UN | 1 | 9.9 | 9.9
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 10.96 | 10.96
INSUMO | 00012231 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | MATERIAL |  | UN | 1 | 30.99 | 30.99
|  |  |  | MO SEM LS => | 29.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 29.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 30.96 |  | VALOR COM BDI => |  | 148.27
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 148.27
17.4.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12022 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED - REV 01 | LUMINÁRIAS INTERNAS |  | UN | 1 | 299.2 | 299.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.71 | 3.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.56 | 3.56
INSUMO | 1364 | ORSE | LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIR ABERTA 2 X 40 W (TECNOLUX - REF.FLE-8157 /232 OU SIMILAR) UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 229.4 | 229.4
INSUMO | 12884 | ORSE | LÂMPADA TUBULAR T8 LED, SOQUETE G13, POTENCIA 18W A 20W, TENSÃO AUTOVOLT, TEMPERATURA DE COR 6500K, FATOR DE POTENCIA 0,92, VIDA UTIL 25.000 HORAS, COM SELO ENCE  ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA UN | MATERIAL |  | UN | 2 | 16.3 | 32.6
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 18.97 | 18.97
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 10.96 | 10.96
|  |  |  | MO SEM LS => | 29.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 29.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 78.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 378.18
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 2269.08
17.4.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12577 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 | LUMINÁRIAS EXTERNAS |  | UN | 1 | 265.04 | 265.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.71 | 1.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.5 | 3.56 | 1.78
INSUMO | 1691 | ORSE | PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 UN | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.77 | 1.54
INSUMO | 13292 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 247.85 | 247.85
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.5 | 18.97 | 9.48
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 10.96 | 3.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.76 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.76
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 69.97 |  | VALOR COM BDI => |  | 335.01
[6 empty] | QUANT. => | 20 | PREÇO TOTAL => | 6700.2
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 20436.66
18.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | C0326 | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | OUTROS ELEMENTOS |  | UN | 1 | 263.72 | 263.72
INSUMO | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | MÃO DE OBRA |  | H | 3.5 | 16.77 | 58.69
INSUMO | I0338 | SEINFRA | CABO COBRE NU 25MM2 | MATERIAL |  | M | 3 | 18.22 | 54.66
INSUMO | I0421 | SEINFRA | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | MATERIAL |  | UN | 1 | 51.63 | 51.63
INSUMO | I0841 | SEINFRA | CONECTOR PARA HASTE TERRA | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
INSUMO | I1244 | SEINFRA | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4'' X 2.40M | MATERIAL |  | UN | 1 | 65 | 65
INSUMO | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | MÃO DE OBRA |  | H | 1.5 | 20.77 | 31.15
|  |  |  | MO SEM LS => | 89.84 | LS => | 0 | MO COM LS => | 89.84
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 69.62 |  | VALOR COM BDI => |  | 333.34
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 2333.38
18.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9051 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | PÁRA-RAIOS |  | UN | 1 | 319.63 | 319.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.71 | 1.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.56 | 1.06
INSUMO | 9326 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (PÁRA-RAIO) UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 308.49 | 308.49
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 18.97 | 5.69
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 10.96 | 3.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 84.38 |  | VALOR COM BDI => |  | 404.01
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 404.01
18.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 63.08 | 63.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2533 | 17.26 | 4.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2533 | 25.04 | 6.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 21.59 | 10.79
INSUMO | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MATERIAL |  | M | 1.05 | 39.6 | 41.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 13.01 | LS => | 0 | MO COM LS => | 13.01
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 16.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 79.73
[6 empty] | QUANT. => | 39.2 | PREÇO TOTAL => | 3125.41
18.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 83.78 | 83.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3251 | 17.26 | 5.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3251 | 25.04 | 8.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 21.59 | 10.79
INSUMO | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MATERIAL |  | M | 1.05 | 56.42 | 59.24
|  |  |  | MO SEM LS => | 15.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 15.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 105.89
[6 empty] | QUANT. => | 126.32 | PREÇO TOTAL => | 13376.02
18.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.66 | 17.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 17.26 | 1.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 25.04 | 2.8
INSUMO | 00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | MATERIAL |  | M | 1.1 | 11.76 | 12.93
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.54 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.54
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.66 |  | VALOR COM BDI => |  | 22.32
[6 empty] | QUANT. => | 21 | PREÇO TOTAL => | 468.72
18.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10907 | ORSE | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO |  | UN | 1 | 8.11 | 8.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.1 | 3.71 | 0.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.1 | 3.56 | 0.35
INSUMO | 11848 | ORSE | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR CONECTOR MINI-GAR BRONZE ESTANHADO PARA TRAVAMENTO DE CABO JUNTO PARAFUSO ESTICADOR TEL-583 UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 4.41 | 4.41
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.1 | 18.97 | 1.89
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.1 | 10.96 | 1.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.98
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 10.25
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 71.75
18.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9048 | ORSE | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - FIOS E CABOS |  | UN | 1 | 41.06 | 41.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.15 | 3.71 | 0.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.15 | 3.56 | 0.53
INSUMO | 9329 | ORSE | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 35.5 | 35.5
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.15 | 18.97 | 2.84
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.15 | 10.96 | 1.64
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.48 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 10.83 |  | VALOR COM BDI => |  | 51.89
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 363.23
18.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11133 | ORSE | GRAMPO ESTAMPADO TIPO "X", EM COBRE, COM 04 PARAFUSOS, PARA CABOS DE COBRE NU 35MM² - TEL- 853 (SPDA) | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - FIOS E CABOS |  | UN | 1 | 33.25 | 33.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.56 | 1.06
INSUMO | 11978 | ORSE | GRAMPO ESTAMPADO TIPO "X", EM COBRE, COM 04 PARAFUSOS, PARA CABOS DE COBRE NU 35MM² - TEL- 853 (SPDA) UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 26.5 | 26.5
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 18.97 | 5.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.69
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8.77 |  | VALOR COM BDI => |  | 42.02
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 294.14
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 73326.7
19.1 |  |  | GERAL | [5 empty] | 18801.25
19.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10759 | ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M² | 1 | 444.03 | 444.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1.14 | 3.71 | 4.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.65 | 3.57 | 2.32
INSUMO | 2585 | ORSE | TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 | MATERIAL |  | M² | 1 | 406.62 | 406.62
INSUMO | 3116 | ORSE | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M M | MATERIAL |  | M | 0.6 | 14.37 | 8.62
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.65 | 15.03 | 9.76
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1.14 | 10.96 | 12.49
|  |  |  | MO SEM LS => | 22.25 | LS => | 0 | MO COM LS => | 22.25
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 117.22 |  | VALOR COM BDI => |  | 561.25
[6 empty] | QUANT. => | 2.5 | PREÇO TOTAL => | 1403.12
19.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2419 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA | URBANIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS |  | PAR | 1 | 6814.49 | 6814.49
INSUMO | 206 | ORSE | ARO P/CESTA BASQUETE STANDARD D=45CM (COD.4001) PAR | MATERIAL |  | PAR | 1 | 483.6 | 483.6
INSUMO | 932 | ORSE | ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL P/TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR | MATERIAL |  | PAR | 1 | 3395.76 | 3395.76
INSUMO | 1929 | ORSE | REDE PARA CESTA BASQUETE SEDA FIO 3MM, MEDINDO 45X45CM (COD.2019) PAR | MATERIAL |  | PAR | 1 | 46.15 | 46.15
INSUMO | 4811 | ORSE | TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM CHAPA METÁLICA MEDINDO 1,80X1,05M (COD. 4006) PAR | MATERIAL |  | PAR | 1 | 2888.98 | 2888.98
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1799.02 |  | VALOR COM BDI => |  | 8613.51
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 8613.51
19.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10069 | ORSE | TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) | URBANIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS |  | PAR | 1 | 4529.58 | 4529.58
INSUMO | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | MATERIAL |  | UN | 1 | 4529.58 | 4529.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1195.8 |  | VALOR COM BDI => |  | 5725.38
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 5725.38
19.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2432 | ORSE | POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA | URBANIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS |  | PAR | 1 | 960.85 | 960.85
INSUMO | 1877 | ORSE | POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA (COD.3008) PAR | MATERIAL |  | PAR | 1 | 960.85 | 960.85
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 253.66 |  | VALOR COM BDI => |  | 1214.51
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 1214.51
19.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11984 | ORSE | CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRAS INFERIORES H=0,23M E 0,10M, CURVAS DE AÇO CARBONO, INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO COM DIAM= 1.1/2" | ESQUADRIAS DE FERRO |  | M | 1 | 152.03 | 152.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.8 | 3.71 | 2.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.57 | 3.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 125 | ORSE | CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | CONCRETO SIMPLES |  | M³ | 0.015 | 455.3 | 6.82
INSUMO | 12864 | ORSE | CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRAS INFERIORES H=0,23M E 0,10M, CURVAS DE AÇO CARBONO, INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO COM DIAM= 1.1/2" M | MATERIAL |  | M | 1 | 114.89 | 114.89
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 15.03 | 15.03
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.8 | 10.96 | 8.76
|  |  |  | MO SEM LS => | 24.77 | LS => | 0 | MO COM LS => | 24.77
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 40.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 192.16
[6 empty] | QUANT. => | 9.6 | PREÇO TOTAL => | 1844.73
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO | [5 empty] | 54525.45
19.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M² | 1 | 207.1 | 207.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9774 | 22.07 | 21.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9774 | 16.37 | 16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0045 | 340.16 | 1.53
INSUMO | 00007162 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | MATERIAL |  | M² | 1.0203 | 70.2 | 71.62
INSUMO | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | MATERIAL |  | M | 0.6105 | 83.25 | 50.82
INSUMO | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | MATERIAL |  | M | 0.8701 | 49.7 | 43.24
INSUMO | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | MATERIAL |  | KG | 0.0025 | 41.47 | 0.1
INSUMO | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.0797 | 27.95 | 2.22
|  |  |  | MO SEM LS => | 27.48 | LS => | 0 | MO COM LS => | 27.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 54.67 |  | VALOR COM BDI => |  | 261.77
[6 empty] | QUANT. => | 201 | PREÇO TOTAL => | 52615.77
19.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4330 | ORSE | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1", PADRÃO ESCOLAS | ESQUADRIAS DE FERRO |  | M² | 1 | 377.71 | 377.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.34 | 3.71 | 1.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.34 | 3.57 | 1.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10594 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERRALHEIRO OU OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.67 | 3.54 | 2.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 1903 | ORSE | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | ARGAMASSAS |  | M³ | 0.0008 | 504.07 | 0.4
INSUMO | 2310 | ORSE | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 33,7MM (1"), E = 2,25MM, L = 6000MM NBR 5580 M | MATERIAL |  | BARRA | 9.35 | 35.77 | 334.44
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.34 | 15.03 | 5.11
INSUMO | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.67 | 16.53 | 11.07
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.34 | 10.96 | 3.72
INSUMO | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MATERIAL |  | KG | 0.42 | 43.19 | 18.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 19.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 19.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 99.71 |  | VALOR COM BDI => |  | 477.42
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 1909.68
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 6361.06
20.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | LIMPEZA |  | M² | 1 | 2.09 | 2.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.1 | 3.71 | 0.37
INSUMO | 1997 | ORSE | SABÃO EM PÓ KG | MATERIAL |  | KG | 0.005 | 9.68 | 0.04
INSUMO | 2414 | ORSE | VASSOURA PIAÇAVA UN | MATERIAL |  | UN | 0.05 | 11.8 | 0.59
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.1 | 10.96 | 1.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.55 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.64
[6 empty] | QUANT. => | 676.67 | PREÇO TOTAL => | 1786.4
20.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3167 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M | CONVERSÃO INFOWORCA |  | UN | 1 | 1809.6 | 1809.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.6 | 3.71 | 2.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.6 | 3.57 | 2.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 1903 | ORSE | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | ARGAMASSAS |  | M³ | 0.04 | 504.07 | 20.16
INSUMO | 2614 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,60 X 0,80M UN | MATERIAL |  | UN | 1 | 1769.5 | 1769.5
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.6 | 15.03 | 9.01
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.6 | 10.96 | 6.57
|  |  |  | MO SEM LS => | 17.33 | LS => | 0 | MO COM LS => | 17.33
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 477.73 |  | VALOR COM BDI => |  | 2287.33
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 4574.66
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 1363283.05
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 359753.81
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 1723036.86

## CURVA ABC
|  | OBRA | BANCOS | B.D.I. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ | 26,4% |  |  | DESONERADO: 0,00%
CURVA ABC DE SERVIÇOS | [9 empty] | 40%
12400 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA UDC150, TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 ÁGUAS, SEM LANT., VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA - R1 | ESTRUTURA METÁLICA | M² | 980,4 | 351,70 | 344.806,68 | 20,01 | 20,01 | 392.16
12727 | ORSE | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | ESTRUTURA METÁLICA | M² | 1.030,4 | 130,58 | 134.549,63 | 7,81 | 27,82 | 412.16
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 732,52 | 92,14 | 67.494,39 | 3,92 | 31,74 | 293.008
90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.320,0 | 41,38 | 54.621,60 | 3,17 | 34,91
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M³ | 96,45 | 565,07 | 54.501,00 | 3,16 | 38,07 | 38.58
102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | M² | 201,0 | 261,77 | 52.615,77 | 3,05 | 41,12
98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 312,4 | 159,28 | 49.759,07 | 2,89 | 44,01
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.510,39 | 18,70 | 46.944,29 | 2,72 | 46,74
7369 | ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | CONVERSÃO INFOWORCA | M³ | 13,77 | 3.057,66 | 42.103,97 | 2,44 | 49,18
10170 | ORSE | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | PISOS : CIMENTADOS, EM CONCRETO SIMPLES, TIPO TECH-STONE E DE ALTA RESISTÊNCIA | M² | 676,67 | 53,97 | 36.519,87 | 2,12 | 51,30
100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 252,0 | 143,41 | 36.139,32 | 2,10 | 53,40
87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 1.215,3 | 29,62 | 35.997,18 | 2,09 | 55,49
87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 884,26 | 39,09 | 34.565,72 | 2,01 | 57,49
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | M² | 483,8 | 70,51 | 34.112,73 | 1,98 | 59,47
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 264,0 | 121,98 | 32.202,72 | 1,87 | 61,34
100898 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 112,0 | 276,17 | 30.931,04 | 1,80 | 63,14
3231 | ORSE | CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M | CONVERSÃO INFOWORCA | M | 76,4 | 385,67 | 29.465,18 | 1,71 | 64,85
97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.001,47 | 27,80 | 27.840,86 | 1,62 | 66,46
89 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 04 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES | M² | 259,6 | 99,14 | 25.736,74 | 1,49 | 67,96
92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 267,53 | 94,58 | 25.302,98 | 1,47 | 69,42
92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 126,72 | 180,70 | 22.898,30 | 1,33 | 70,75
7823 | ORSE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO | M² | 84,33 | 263,48 | 22.219,26 | 1,29 | 72,04
101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 134,72 | 161,90 | 21.811,16 | 1,27 | 73,31
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | M² | 195,79 | 105,50 | 20.655,84 | 1,20 | 74,51
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 936,09 | 20,81 | 19.480,03 | 1,13 | 75,64
100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 238,0 | 73,86 | 17.578,68 | 1,02 | 76,66
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 990,64 | 17,45 | 17.286,66 | 1,00 | 77,66
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 210,5 | 81,78 | 17.214,69 | 1,00 | 78,66
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 1.074,97 | 15,90 | 17.092,02 | 0,99 | 79,65
4953 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES | M² | 521,03 | 31,46 | 16.391,60 | 0,95 | 80,60
100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | M² | 567,82 | 27,87 | 15.825,14 | 0,92 | 81,52
11849 | ORSE | PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1 | PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA | M² | 366,82 | 42,24 | 15.494,47 | 0,90 | 82,42
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 154,94 | 88,40 | 13.696,69 | 0,79 | 83,22
95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 971,0 | 14,10 | 13.691,10 | 0,79 | 84,01
96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 126,32 | 105,89 | 13.376,02 | 0,78 | 84,79
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 1.489,02 | 7,93 | 11.807,92 | 0,69 | 85,47
95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 488,2 | 19,87 | 9.700,53 | 0,56 | 86,04
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 463,47 | 19,38 | 8.982,04 | 0,52 | 86,56
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 386,28 | 22,81 | 8.811,04 | 0,51 | 87,07
2419 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA | URBANIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS | PAR | 1,0 | 8.613,51 | 8.613,51 | 0,50 | 87,57
4176 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | M² | 785,0 | 8,74 | 6.860,90 | 0,40 | 87,97
2498 | ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M | ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA URBANA | M³ | 81,67 | 83,43 | 6.813,72 | 0,40 | 88,36
12577 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 | LUMINÁRIAS EXTERNAS | UN | 20,0 | 335,01 | 6.700,20 | 0,39 | 88,75
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 820,0 | 8,14 | 6.674,80 | 0,39 | 89,14
11945 | ORSE | BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M² | 10,8 | 574,84 | 6.208,27 | 0,36 | 89,50
5088 | ORSE | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO | M² | 20,0 | 309,73 | 6.194,60 | 0,36 | 89,86
11369 | ORSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 | AZULEJOS E CERÂMICAS | M² | 85,51 | 67,83 | 5.800,14 | 0,34 | 90,19
10069 | ORSE | TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) | URBANIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS | PAR | 1,0 | 5.725,38 | 5.725,38 | 0,33 | 90,53
51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO | M² | 12,0 | 467,22 | 5.606,64 | 0,33 | 90,85
C2832 | SEINFRA | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | OUTROS ELEMENTOS | UN | 1,0 | 5.206,08 | 5.206,08 | 0,30 | 91,15
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 4,0 | 1.234,29 | 4.937,16 | 0,29 | 91,44
102521 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 48,0 | 100,71 | 4.834,08 | 0,28 | 91,72
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M³ | 33,83 | 140,30 | 4.746,34 | 0,28 | 92,00
3167 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M | CONVERSÃO INFOWORCA | UN | 2,0 | 2.287,33 | 4.574,66 | 0,27 | 92,26
11532 | ORSE | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | 343 | M² | 5,0 | 884,64 | 4.423,20 | 0,26 | 92,52
87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | M² | 64,91 | 67,59 | 4.387,26 | 0,25 | 92,77
2070 | ORSE | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO ACAB. CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | UN | 6,0 | 712,40 | 4.274,40 | 0,25 | 93,02
102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 10,8 | 351,64 | 3.797,71 | 0,22 | 93,24
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | M² | 1.230,0 | 2,94 | 3.616,20 | 0,21 | 93,45
C2290 | SEINFRA | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | SONDAGENS | M | 49,0 | 68,91 | 3.376,59 | 0,20 | 93,65
90794 | SINAPI | PM3 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X170CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4,0 | 798,64 | 3.194,56 | 0,19 | 93,83
96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 39,2 | 79,73 | 3.125,41 | 0,18 | 94,02
87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | M² | 64,91 | 45,11 | 2.928,09 | 0,17 | 94,19
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 679,67 | 4,12 | 2.800,24 | 0,16 | 94,35
100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 1.342,00 | 2.684,00 | 0,16 | 94,50
13344 | ORSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO SEALTUBO | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 95,0 | 27,84 | 2.644,80 | 0,15 | 94,66
9718 | ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | ESPELHOS | M² | 4,32 | 604,98 | 2.613,51 | 0,15 | 94,81
102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | M | 275,6 | 9,42 | 2.596,15 | 0,15 | 94,96
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 427,02 | 2.562,12 | 0,15 | 95,11
C0326 | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | OUTROS ELEMENTOS | UN | 7,0 | 333,34 | 2.333,38 | 0,14 | 95,24
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 386,93 | 2.321,58 | 0,13 | 95,38
90843 | SINAPI | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 1.148,47 | 2.296,94 | 0,13 | 95,51
12022 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED - REV 01 | LUMINÁRIAS INTERNAS | UN | 6,0 | 378,18 | 2.269,08 | 0,13 | 95,64
1430 | ORSE | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS | RESERVATÓRIOS | UN | 1,0 | 2.268,75 | 2.268,75 | 0,13 | 95,77
100675 | SINAPI | PM4 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X170, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 1.087,16 | 2.174,32 | 0,13 | 95,90
2289 | ORSE | PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES | LATEX PVA | M² | 84,33 | 25,34 | 2.136,92 | 0,12 | 96,02
8807 | ORSE | CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 5,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA | CAMADAS REGURALIZADORAS | M² | 64,91 | 32,91 | 2.136,18 | 0,12 | 96,15
11123 | ORSE | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 3,8 E 6,3 KW - REV 01 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | UN | 1,0 | 2.117,57 | 2.117,57 | 0,12 | 96,27
9416 | ORSE | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1,0 | 2.082,11 | 2.082,11 | 0,12 | 96,39
92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 41,0 | 49,54 | 2.031,14 | 0,12 | 96,51
4330 | ORSE | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1", PADRÃO ESCOLAS | ESQUADRIAS DE FERRO | M² | 4,0 | 477,42 | 1.909,68 | 0,11 | 96,62
93190 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 33,9 | 55,61 | 1.885,17 | 0,11 | 96,73
11984 | ORSE | CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRAS INFERIORES H=0,23M E 0,10M, CURVAS DE AÇO CARBONO, INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO COM DIAM= 1.1/2" | ESQUADRIAS DE FERRO | M | 9,6 | 192,16 | 1.844,73 | 0,11 | 96,84
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 36,89 | 49,62 | 1.830,48 | 0,11 | 96,94
2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | LIMPEZA | M² | 676,67 | 2,64 | 1.786,40 | 0,10 | 97,05
13343 | ORSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 50MM (1.1/2") TIPO SEALTUBO | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 30,0 | 55,09 | 1.652,70 | 0,10 | 97,14
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 36,0 | 43,68 | 1.572,48 | 0,09 | 97,23
12214 | ORSE | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | PISOS : CIMENTADOS, EM CONCRETO SIMPLES, TIPO TECH-STONE E DE ALTA RESISTÊNCIA | UN | 4,0 | 392,24 | 1.568,96 | 0,09 | 97,33
00011026 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | MATERIAL | KG | 67,08 | 22,09 | 1.481,79 | 0,09 | 97,41
4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS | UN | 2,0 | 712,55 | 1.425,10 | 0,08 | 97,49
10759 | ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | CONVERSÃO INFOWORCA | M² | 2,5 | 561,25 | 1.403,12 | 0,08 | 97,58
99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 165,83 | 1.326,64 | 0,08 | 97,65
C2851 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA | UN | 1,0 | 1.267,62 | 1.267,62 | 0,07 | 97,73
71 | ORSE | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | ATERROS / REATERROS / COMPACTAÇÕES | M³ | 22,5 | 55,62 | 1.251,45 | 0,07 | 97,80
90844 | SINAPI | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 1.240,70 | 1.240,70 | 0,07 | 97,87
2432 | ORSE | POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA | URBANIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS | PAR | 1,0 | 1.214,51 | 1.214,51 | 0,07 | 97,94
12242 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | CONVERSÃO INFOWORCA | UN | 1,0 | 1.199,80 | 1.199,80 | 0,07 | 98,01
92425 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 10,8 | 109,52 | 1.182,81 | 0,07 | 98,08
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 34,22 | 34,05 | 1.165,19 | 0,07 | 98,15
12333 | ORSE | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M² | 2,08 | 556,46 | 1.157,43 | 0,07 | 98,21
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 47,5 | 24,11 | 1.145,22 | 0,07 | 98,28
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 180,56 | 1.083,36 | 0,06 | 98,34
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 190,0 | 5,22 | 991,80 | 0,06 | 98,40
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 36,0 | 26,02 | 936,72 | 0,05 | 98,46
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 105,39 | 843,12 | 0,05 | 98,51
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 411,01 | 822,02 | 0,05 | 98,55
87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 84,33 | 9,50 | 801,13 | 0,05 | 98,60
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 372,62 | 745,24 | 0,04 | 98,64
8211 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | UN | 2,0 | 358,88 | 717,76 | 0,04 | 98,68
89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 30,0 | 23,58 | 707,40 | 0,04 | 98,73
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 21,5 | 31,38 | 674,67 | 0,04 | 98,76
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 109,79 | 658,74 | 0,04 | 98,80
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 80,69 | 645,52 | 0,04 | 98,84
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M² | 106,71 | 6,00 | 640,26 | 0,04 | 98,88
9417 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | AZULEJOS E CERÂMICAS | M² | 5,85 | 108,36 | 633,90 | 0,04 | 98,91
339 | ORSE | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | UN | 1,0 | 617,23 | 617,23 | 0,04 | 98,95
86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 301,84 | 603,68 | 0,04 | 98,98
100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 6,0 | 90,07 | 540,42 | 0,03 | 99,02
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 21,0 | 22,32 | 468,72 | 0,03 | 99,04
93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 69,4 | 6,71 | 465,67 | 0,03 | 99,07
91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 18,0 | 25,55 | 459,90 | 0,03 | 99,10
9042 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V | FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES | UN | 4,0 | 113,68 | 454,72 | 0,03 | 99,12
1695 | ORSE | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR | CAIXAS DE INSPEÇÃO | UN | 6,0 | 72,19 | 433,14 | 0,03 | 99,15
89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 28,0 | 15,29 | 428,12 | 0,02 | 99,17
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 213,80 | 427,60 | 0,02 | 99,20
12126 | ORSE | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | ALAMBRADOS E GRADIS | UN | 2,0 | 207,20 | 414,40 | 0,02 | 99,22
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 14,0 | 29,60 | 414,40 | 0,02 | 99,25
12240 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | CONVERSÃO INFOWORCA | UN | 1,0 | 413,40 | 413,40 | 0,02 | 99,27
9051 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | PÁRA-RAIOS | UN | 1,0 | 404,01 | 404,01 | 0,02 | 99,29
92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 26,31 | 394,65 | 0,02 | 99,32
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 196,71 | 393,42 | 0,02 | 99,34
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 24,54 | 392,64 | 0,02 | 99,36
94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 185,78 | 371,56 | 0,02 | 99,38
9048 | ORSE | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - FIOS E CABOS | UN | 7,0 | 51,89 | 363,23 | 0,02 | 99,41
8420 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA | FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES | UN | 1,0 | 346,91 | 346,91 | 0,02 | 99,43
8441 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" | TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | UN | 50,0 | 6,63 | 331,50 | 0,02 | 99,44
95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 36,55 | 328,95 | 0,02 | 99,46
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 2,7 | 120,96 | 326,59 | 0,02 | 99,48
89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 64,62 | 323,10 | 0,02 | 99,50
89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 42,0 | 7,50 | 315,00 | 0,02 | 99,52
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 62,95 | 314,75 | 0,02 | 99,54
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,0 | 11,14 | 311,92 | 0,02 | 99,56
11133 | ORSE | GRAMPO ESTAMPADO TIPO "X", EM COBRE, COM 04 PARAFUSOS, PARA CABOS DE COBRE NU 35MM² - TEL- 853 (SPDA) | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - FIOS E CABOS | UN | 7,0 | 42,02 | 294,14 | 0,02 | 99,57
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 48,13 | 288,78 | 0,02 | 99,59
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 135,37 | 270,74 | 0,02 | 99,61
92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 16,82 | 269,12 | 0,02 | 99,62
2657 | ORSE | LASTRO DE BRITA 2 | LASTROS, LAJES E BERÇOS | M³ | 1,87 | 143,26 | 267,89 | 0,02 | 99,64
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 18,0 | 14,70 | 264,60 | 0,02 | 99,65
C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA | UN | 1,0 | 260,38 | 260,38 | 0,02 | 99,67
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 15,62 | 249,92 | 0,01 | 99,68
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 14,87 | 237,92 | 0,01 | 99,70
4287 | ORSE | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | UN | 4,0 | 57,79 | 231,16 | 0,01 | 99,71
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 31,84 | 222,88 | 0,01 | 99,72
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 111,05 | 222,10 | 0,01 | 99,73
86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 106,07 | 212,14 | 0,01 | 99,75
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 32,77 | 196,62 | 0,01 | 99,76
95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 47,22 | 188,88 | 0,01 | 99,77
95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 32,01 | 160,05 | 0,01 | 99,78
89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 12,0 | 12,79 | 153,48 | 0,01 | 99,79
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 24,96 | 149,76 | 0,01 | 99,80
570 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA - REV. 01 | LUMINÁRIAS INTERNAS | UN | 1,0 | 148,27 | 148,27 | 0,01 | 99,80
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 18,37 | 146,96 | 0,01 | 99,81
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 9,06 | 135,90 | 0,01 | 99,82
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 33,69 | 134,76 | 0,01 | 99,83
89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 15,05 | 120,40 | 0,01 | 99,84
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 11,78 | 117,80 | 0,01 | 99,84
89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 19,55 | 117,30 | 0,01 | 99,85
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 16,31 | 114,17 | 0,01 | 99,86
C4649 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SINALIZAÇÃO | UN | 2,0 | 56,94 | 113,88 | 0,01 | 99,86
94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 56,37 | 112,74 | 0,01 | 99,87
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 10,98 | 109,80 | 0,01 | 99,88
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 16,60 | 99,60 | 0,01 | 99,88
92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 13,85 | 96,95 | 0,01 | 99,89
89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 48,42 | 96,84 | 0,01 | 99,89
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 18,37 | 91,85 | 0,01 | 99,90
89375 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 15,15 | 90,90 | 0,01 | 99,90
92697 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 42,60 | 85,20 | 0,00 | 99,91
89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 42,48 | 84,96 | 0,00 | 99,91
94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 6,95 | 83,40 | 0,00 | 99,92
94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 27,16 | 81,48 | 0,00 | 99,92
12888 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | UN | 4,0 | 20,19 | 80,76 | 0,00 | 99,93
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 11,28 | 78,96 | 0,00 | 99,93
89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 38,33 | 76,66 | 0,00 | 99,94
89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 9,39 | 75,12 | 0,00 | 99,94
10907 | ORSE | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | UN | 7,0 | 10,25 | 71,75 | 0,00 | 99,95
89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 17,19 | 68,76 | 0,00 | 99,95
89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 33,19 | 66,38 | 0,00 | 99,95
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 32,71 | 65,42 | 0,00 | 99,96
89433 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 15,59 | 62,36 | 0,00 | 99,96
C1567 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | UN | 4,0 | 15,34 | 61,36 | 0,00 | 99,96
89852 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 99,97
89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 14,28 | 57,12 | 0,00 | 99,97
10764 | ORSE | ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO | TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | UN | 4,0 | 13,15 | 52,60 | 0,00 | 99,97
89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 12,47 | 49,88 | 0,00 | 99,98
92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 48,03 | 48,03 | 0,00 | 99,98
89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 46,59 | 46,59 | 0,00 | 99,98
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 44,24 | 44,24 | 0,00 | 99,98
89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 10,57 | 42,28 | 0,00 | 99,99
103964 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 9,82 | 39,28 | 0,00 | 99,99
C1566 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=40X32MM (1 1/4"X1") | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | UN | 2,0 | 18,47 | 36,94 | 0,00 | 99,99
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 36,78 | 36,78 | 0,00 | 99,99
9427 | ORSE | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" | TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | UN | 4,0 | 8,22 | 32,88 | 0,00 | 100,00
89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 6,56 | 26,24 | 0,00 | 100,00
103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 11,61 | 23,22 | 0,00 | 100,00
9924 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES | UN | 15,0 | 1,20 | 18,00 | 0,00 | 100,00
346 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES | UN | 1,0 | 4,67 | 4,67 | 0,00 | 100,00
344 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" | INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES | UN | 2,0 | 1,99 | 3,98 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 1363283.05
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 359753.81
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 1723036.86

## CRONOGRAMA
| OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. |  | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ |  | 26,4% |  | DESONERADO: 0,00%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 172.903,16 | 50,00% 86.451,58 | 10,00% 17.290,32 | 10,00% 17.290,32 | 10,00% 17.290,32 | 10,00% 17.290,32 | 10,00% 17.290,32
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 24.232,60 | 100,00% 24.232,60
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 218.611,10 | 10,00% 21.861,11 | 90,00% 196.749,99
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 208.063,58 |  | 35,00% 72.822,25 | 35,00% 72.822,25 | 30,00% 62.419,07
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 89.771,22 |  |  |  | 50,00% 44.885,61 | 50,00% 44.885,61
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 35.248,97 |  |  |  | 50,00% 17.624,49 | 50,00% 17.624,49
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 479.356,31 |  |  | 90,00% 431.420,68 | 10,00% 47.935,63
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 19.191,83 |  | 100,00% 19.191,83
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 106.186,75 |  |  |  | 50,00% 53.093,38 | 50,00% 53.093,38
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 69.156,69 |  |  |  | 50,00% 34.578,35 | 50,00% 34.578,35
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 104.544,09 |  |  |  | 40,00% 41.817,64 | 40,00% 41.817,64 | 20,00% 20.908,82
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 8.916,54 |  |  |  | 50,00% 4.458,27 | 50,00% 4.458,27
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 13.761,32 |  |  |  | 50,00% 6.880,66 | 50,00% 6.880,66
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 29.733,07 |  |  |  |  | 100,00% 29.733,07
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 11.588,42 |  |  |  | 20,00% 2.317,68 | 80,00% 9.270,74
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 1.005,30 |  |  |  | 50,00% 502,65 | 50,00% 502,65
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% 30.641,49 |  |  |  | 50,00% 15.320,75 | 50,00% 15.320,75
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 20.436,66 |  |  |  | 100,00% 20.436,66
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 73.326,70 |  |  |  |  | 30,00% 21.998,01 | 70,00% 51.328,69
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 6.361,06 | [5 empty] | 100,00% 6.361,06
PORCENTAGEM |  |  | 7,69% | 17,76% | 30,27% | 21,45% | 17,26% | 5,57%
CUSTO |  |  | 132.545,29 | 306.054,39 | 521.533,25 | 369.561,14 | 297.453,91 | 95.888,88
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 7,69% | 25,46% | 55,72% | 77,17% | 94,43% | 100,0%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 132.545,29 | 438.599,67 | 960.132,92 | 1.329.694,06 | 1.627.147,97 | 1.723.036,86

## MEMORIAL DE CÁLCULO AUX.
| Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MEMORIAL DE CÁLCULO AUXILIAR
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
FUNDAÇÕES
3.1 – CONCRETO ARMADO – BLOCOS/ESTACAS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.1.8 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
ESTACA D30 | 10 |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 | M
ESTACA D30 | 8 |  |  | 26 |  |  |  |  | 208 | M
[8 empty] | TOTAL | 238 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.1.9 – ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
ESTACA D40 | 10 |  |  | 6 |  |  |  |  | 60 | M
ESTACA D40 | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | M
ESTACA D40 | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  | 96 | M
[8 empty] | TOTAL | 161 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.1.10 - ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
D30 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | UND
D40 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 | UND
[8 empty] | TOTAL | 48 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.1.11 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | PESO | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
ARMADURA |  |  |  |  | 971 |  |  |  | 971 | KG
[8 empty] | TOTAL | 971 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.1.12 - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | PESO | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
ARMADURA |  |  |  |  | 488.2 |  |  |  | 488.2 | KG
[8 empty] | TOTAL | 488.2 | KG
3.2 – CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.2.6 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
VIGA BALDRAME – MURO | 141.4 | 0.2 | [6 empty] | 28.28 | M²
[8 empty] | TOTAL | 28.28 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.2.7 - CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
VIGA BALDRAME – MURO | 141.4 | 0.2 | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 8.484 | M³
[8 empty] | TOTAL | 8.484 | M³
SUPERESTRUTURA
4.2 - CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.2.6 - CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
PILARES – MURO: A CADA 3M | 0.25 | 0.15 | 2 | 47 |  |  |  |  | 3.525 | M³
ARRANQUE PILARES | 0.25 | 0.15 | 1 | 47 |  |  |  |  | 1.7625 | M³
[8 empty] | TOTAL | 5.2875 | M³
SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.2 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.2.3 - ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM – R1
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
EMBASAMENTO – MURO | 141.4 | 0.3 | [6 empty] | 42.42 | M²
MURO | 141.4 |  | 2 | [5 empty] | 282.8 | M²
[8 empty] | TOTAL | 325.22 | M²
ESQUADRIAS
6.2 – FERRAGENS E ACESSÓRIOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 6.2.8 - PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENSRRER
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
PORTÃO | 2.5 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | M²
[8 empty] | TOTAL | 5 | M²
8 – IMPERMEABILIZAÇÃO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 8.3 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
EMBASAMENTO – MURO | 141.4 | 1 | [6 empty] | 141.4 | M²
[8 empty] | TOTAL | 141.4 | M²
9 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 9.11 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | LADOS | ÁREA |  | MÊS |  | TOTAL | UND
MURO | 136.4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 545.6 | M²
[8 empty] | TOTAL | 545.6 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 9.12 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | LADOS | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
MURO | 136.4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 545.6 | M²
[8 empty] | TOTAL | 545.6 | M²
11 - PINTURAS E ACABAMENTOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 11.8 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | LADOS | ÁREA |  | MÊS |  | TOTAL | UND
MURO | 136.4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 545.6 | M²
[8 empty] | TOTAL | 545.6 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 11.9 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | LADOS | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
MURO | 136.4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 545.6 | M²
[8 empty] | TOTAL | 545.6 | M²

## ESTACAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA ESTACAS
ESTACA |  | QTD | AÇO | COMPRIMENTO (M) | PESO (KG) | PESO DO AÇO POR ESTACA (KG) | PESO DO AÇO POR METRO DE ESTACA (M) | MÉDIA DE AÇO POR DIÂM. ESTACA (KG/M)
DIÂMETRO 30 CM | D30, L=10M | 3 | 12.5 | 60 | 60 | 20 | 2 | 2
|  |  | 6.3 | 117.3 | 29 | 9.6667 | 0.96667
| D30, L=8M | 26 | 12.5 | 416 | 416 | 16 | 2 | 0.98045
|  |  | 6.3 | 837.2 | 206.8 | 7.9538 | 0.99423
DIÂMETRO 40 CM | D40, L = 10M | 6 | 12.5 | 180 | 180 | 30 | 3 | 2.5483
|  |  | 6.3 | 369.6 | 91.3 | 15.2167 | 1.5217
| D40, L = 5M | 1 | 12.5 | 15 | 15 | 7.6 | 1.52
|  |  | 6.3 | 30.8 | 7.6 | 7.6 | 1.52 | 1.5469
| D40, L = 8M | 12 | 12.5 | 300 | 300 | 25 | 3.125
|  |  | 6.3 | 621.6 | 153.5 | 12.7917 | 1.599