## Resumo do Orçamento
| OBRA | BANCOS | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL | SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 – SERGIPE | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | DESONERADO: 0,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | TOTAL | PESO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 724435.02 | 2.961%
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 38186.34 | 0.1561%
3 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 359273.03 | 1.468%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 7589750.11 | 31.02%
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 15739306.62 | 64.32%
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE |  |  |  |  | 18241.86 | 0.07455%
|  |  |  | TOTAL SEM BDI | 19576098.02
|  |  |  | TOTAL DO BDI | 4893094.96
|  |  |  | TOTAL GERAL | 24469192.98

## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL | SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 – SERGIPE |  | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | DESONERADO: 0,00%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 724435.02 | 2.961%
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | MES | 18 | 16778.49 | 21164.38 | 380958.84 | 1.557%
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS | MES | 18 | 5715.59 | 7209.64 | 129773.52 | 0.5304%
1.3 | 101457 | SINAPI | TÉCNICO EM SONDAGEM | MES | 18 | 3465.83 | 4371.79 | 78692.22 | 0.3216%
1.4 | 101460 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | MES | 36 | 2973.12 | 3750.29 | 135010.44 | 0.5518%
2 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 38186.34 | 0.1561%
2.1 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 18 | 619.53 | 749.19 | 13485.42 | 0.05511%
2.2 | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | 18 | 991.25 | 1198.71 | 21576.78 | 0.08818%
2.3 | 00000041 | PRÓPRIO | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [74209/1] | M² | 6 | 412.79 | 520.69 | 3124.14 | 0.01277%
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 359273.03 | 1.468%
3.1 | 00000042 | PRÓPRIO | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M [74154/001] | M³ | 7506.68 | 6.17 | 7.78 | 58401.97 | 0.2387%
3.2 | 00000043 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA [SINAPI (74153/001)] | M² | 9383.35 | 0.31 | 0.39 | 3659.5 | 0.01496%
3.3 | 00000045 | PRÓPRIO | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA [SINAPI (41721)] | M³ | 7506.68 | 5.17 | 6.52 | 48943.55 | 0.2%
3.4 | 00000046 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) - [SINAPI (74205/001)] | M³ | 5090.85 | 2.13 | 2.68 | 13643.47 | 0.05576%
3.5 | 00000047 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)] | M³ | 6363.56 | 2.13 | 2.68 | 17054.34 | 0.0697%
3.6 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 63635.63 | 2.68 | 3.38 | 215088.42 | 0.879%
3.7 | 00000048 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA [SINAPI (74153/001)] | M² | 6363.56 | 0.31 | 0.39 | 2481.78 | 0.01014%
4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 7589750.11 | 31.02%
4.1 | 11675 | ORSE | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM | M | 8005.23 | 1.22 | 1.53 | 12248 | 0.05005%
4.2 | 00000041 | PRÓPRIO | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [74209/1] | M² | 8 | 412.79 | 520.69 | 4165.52 | 0.01702%
4.3 | 5156 | ORSE | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | M | 16010.46 | 3.02 | 3.8 | 60839.74 | 0.2486%
4.4 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 13774.44 | 10.16 | 12.81 | 176450.57 | 0.7211%
4.5 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 2944.67 | 9.85 | 12.42 | 36572.8 | 0.1495%
4.6 | 93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 11682.23 | 9.52 | 12 | 140186.76 | 0.5729%
4.7 | 00000047 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)] | M³ | 6296.09 | 2.13 | 2.68 | 16873.52 | 0.06896%
4.8 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 62960.94 | 2.68 | 3.38 | 212807.97 | 0.8697%
4.9 | 00000043 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA [SINAPI (74153/001)] | M² | 6296.09 | 0.31 | 0.39 | 2455.47 | 0.01003%
4.10 | 00000049 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. [SINAPI (94037)] | M² | 1912.66 | 19.43 | 24.5 | 46860.17 | 0.1915%
4.11 | 00000050 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. [SINAPI (94051)] | M² | 8878.82 | 27.75 | 35 | 310758.7 | 1.27%
4.12 | 00000051 | PRÓPRIO | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. [SINAPI (94113)] | M³ | 1320.91 | 184.72 | 233 | 307772.03 | 1.258%
4.13 | M0131 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 375 MM | M | 1608 | 209.1207 | 252.88 | 406631.04 | 1.662%
4.14 | M0132 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | M | 3080.47 | 221.6152 | 267.99 | 825535.15 | 3.374%
4.15 | M0134 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM | M | 413.2 | 500.6871 | 605.47 | 250180.2 | 1.022%
4.16 | M0135 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM | M | 635.41 | 653.1858 | 789.89 | 501904 | 2.051%
4.17 | M0137 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM | M | 696.16 | 855.6502 | 1034.73 | 720337.63 | 2.944%
4.18 | M0141 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM | M | 1571.99 | 1252.3801 | 1514.5 | 2380778.85 | 9.73%
4.19 | 00000016 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI 94888] | M | 1608 | 1.45 | 1.82 | 2926.56 | 0.01196%
4.20 | 00000052 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI (90761)] | M | 3080.47 | 3.27 | 4.12 | 12691.53 | 0.05187%
4.21 | 00000053 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI (90762)] | M | 413.2 | 17.54 | 22.12 | 9139.98 | 0.03735%
4.22 | 00000017 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI 94892] | M | 635.41 | 25.9 | 32.67 | 20758.84 | 0.08484%
4.23 | 00000018 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI 94894] | M | 696.16 | 30.09 | 37.95 | 26419.27 | 0.108%
4.24 | 94880 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 1571.99 | 36.29 | 45.77 | 71949.98 | 0.294%
4.25 | 00000019 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003680] | UND | 56 | 1994.89 | 2516.35 | 140915.6 | 0.5759%
4.26 | 00000022 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003682] | UND | 11 | 2283.46 | 2880.35 | 31683.85 | 0.1295%
4.27 | 00000023 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003684] | UND | 18 | 2738.95 | 3454.91 | 62188.38 | 0.2541%
4.28 | 00000024 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO/2003686] | UND | 37 | 3228.72 | 4072.7 | 150689.9 | 0.6158%
4.29 | 00000025 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM. [SINAPI 83627] | UND | 88 | 697.26 | 879.52 | 77397.76 | 0.3163%
4.30 | 00000026 | PRÓPRIO | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003714] | UND | 25 | 1452.32 | 1831.95 | 45798.75 | 0.1872%
4.31 | 00000028 | PRÓPRIO | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003716] | UND | 6 | 1624.53 | 2049.18 | 12295.08 | 0.05025%
4.32 | 00000029 | PRÓPRIO | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003718] | UND | 3 | 1796.05 | 2265.53 | 6796.59 | 0.02778%
4.33 | 00000030 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003626] | UND | 227 | 904.56 | 1141.01 | 259009.27 | 1.059%
4.34 | 00000032 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS. [SICRO 2003626] | UND | 4 | 1818.2 | 2293.47 | 9173.88 | 0.03749%
4.35 | 9664 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 0.76 | 25.63 | 32.32 | 24.56 | 0.0001004%
4.36 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 0.76 | 1448.07 | 1826.59 | 1388.2 | 0.005673%
4.37 | 00000033 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS. [SICRO 2003457] | UND | 1 | 2648.87 | 3341.28 | 3341.28 | 0.01366%
4.38 | 00000034 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DA ESCADARIA 01. [SICRO 2003458] | UND | 1 | 3848.5 | 4854.49 | 4854.49 | 0.01984%
4.39 | 00000035 | PRÓPRIO | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. [SINAPI 73856/004] | UND | 2 | 2732.2 | 3446.39 | 6892.78 | 0.02817%
4.40 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 228.15 | 25.98 | 32.77 | 7476.47 | 0.03055%
4.41 | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | M² | 606.5 | 69.93 | 88.2 | 53493.3 | 0.2186%
4.42 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 61.84 | 443.4 | 559.3 | 34587.11 | 0.1413%
4.43 | 00000027 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407819] | KG | 4579 | 16.16 | 20.38 | 93320.02 | 0.3814%
4.44 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 299.93 | 64.75 | 81.67 | 24495.28 | 0.1001%
4.45 | 00000036 | PRÓPRIO | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM. [SICRO 2003842] | KG | 94.37 | 56.15 | 70.82 | 6683.28 | 0.02731%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 15739306.62 | 64.32%
5.1 | 00000037 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. [SINAPI 78472] | M² | 79515.54 | 0.33 | 0.41 | 32601.37 | 0.1332%
5.2 | 00000038 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA. [SINAPI 72961] | M² | 79515.54 | 2.06 | 2.59 | 205945.24 | 0.8417%
5.3 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 11927.35 | 123.77 | 156.12 | 1862097.88 | 7.61%
5.4 | 00000039 | PRÓPRIO | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] | M² | 79515.54 | 11.28 | 14.22 | 1130710.97 | 4.621%
5.5 | 00000040 | PRÓPRIO | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C. [SINAPI 72942] | M² | 70466.39 | 2.47 | 3.11 | 219150.47 | 0.8956%
5.6 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 61657.75 | 2.68 | 3.38 | 208403.19 | 0.8517%
5.7 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M³ | 3523.3 | 1448.07 | 1826.59 | 6435624.54 | 26.3%
5.8 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 24134.02 | 50.84 | 64.12 | 1547473.36 | 6.324%
5.9 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 24134.02 | 37.3 | 47.05 | 1135505.64 | 4.641%
5.10 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 2534.07 | 669.11 | 844.01 | 2138780.42 | 8.741%
5.11 | 00000054 | PRÓPRIO | TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM [SICRO 5213362] | UND | 1274 | 332.07 | 418.87 | 533640.38 | 2.181%
5.12 | 00000055 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ´[SINAPI 73916/002] | UND | 100 | 106.34 | 134.13 | 13413 | 0.05482%
5.13 | 00000056 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III [SICRO 5213417] | M² | 38.84 | 659.83 | 832.3 | 32326.53 | 0.1321%
5.14 | 00000058 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM [SICRO 5216111] | UND | 245 | 334.83 | 422.35 | 103475.75 | 0.4229%
5.15 | 00000059 | PRÓPRIO | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO [SINAPI 72947] | M² | 3410.86 | 16.32 | 20.58 | 70195.49 | 0.2869%
5.16 | 00000060 | PRÓPRIO | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO [SINAPI 84665] | M² | 136.5 | 20.44 | 25.78 | 3518.97 | 0.01438%
5.17 | 9418 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 614.25 | 85.76 | 108.17 | 66443.42 | 0.2715%
6 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE |  |  |  |  | 18241.86 | 0.07455%
6.1 | 00000061 | PRÓPRIO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS [SINAPI 74022/006] | UND | 26 | 107.23 | 135.25 | 3516.5 | 0.01437%
6.2 | 00000062 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS [SINAPI 74022/008] | UND | 26 | 67.02 | 84.53 | 2197.78 | 0.008982%
6.3 | 00000063 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS [SINAPI 74022/009] | UND | 26 | 60.31 | 76.07 | 1977.82 | 0.008083%
6.4 | 00000064 | PRÓPRIO | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS [SINAPI 74022/023] | UND | 26 | 40.21 | 50.72 | 1318.72 | 0.005389%
6.5 | 00000065 | PRÓPRIO | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/010] | UND | 26 | 127.33 | 160.61 | 4175.86 | 0.01707%
6.6 | 00000066 | PRÓPRIO | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/019] | UND | 26 | 154.14 | 194.43 | 5055.18 | 0.02066%
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 19576098.02
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 4893094.96
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 24469192.98

## Curva ABC
|  | OBRA | BANCOS | B.D.I. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL | SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 - SERGIPE | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  |  | DESONERADO: 0,00%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%) | QUANTIDADES MÍNIMAS
95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M³ | 3.524,06 | 1.448,07 | 5.103.085,56 | 26,07 | 26,07 | 1409.624
M0141 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM | MATERIAL | M | 1.571,99 | 1.252,38 | 1.968.728,99 | 10,06 | 36,12
94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | M³ | 2.534,07 | 669,11 | 1.695.571,57 | 8,66 | 44,79 | 1013.628
96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M³ | 11.927,35 | 123,77 | 1.476.248,10 | 7,54 | 52,33 | 4770.94
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 24.134,02 | 50,84 | 1.226.973,57 | 6,27 | 58,59
94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 24.134,02 | 37,30 | 900.198,94 | 4,60 | 63,19
00000039 | PRÓPRIO | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 79.515,54 | 11,28 | 896.935,29 | 4,58 | 67,78
M0132 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | MATERIAL | M | 3.080,47 | 221,62 | 682.678,97 | 3,49 | 71,26
M0137 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM | MATERIAL | M | 696,16 | 855,65 | 595.669,44 | 3,04 | 74,31
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 188.254,32 | 2,68 | 504.521,57 | 2,58 | 76,88
00000054 | PRÓPRIO | TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM [SICRO 5213362] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1.274,0 | 332,07 | 423.057,18 | 2,16 | 79,04
M0135 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM | MATERIAL | M | 635,41 | 653,19 | 415.040,78 | 2,12 | 81,16
M0131 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 375 MM | MATERIAL | M | 1.608,0 | 209,12 | 336.266,08 | 1,72 | 82,88
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 18,0 | 16.778,49 | 302.012,82 | 1,54 | 84,42
00000050 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. [SINAPI (94051)] | ESCO - ESCORAMENTO | M² | 8.878,82 | 27,75 | 246.387,25 | 1,26 | 85,68
00000051 | PRÓPRIO | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. [SINAPI (94113)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 1.320,91 | 184,72 | 243.998,49 | 1,25 | 86,93
M0134 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM | MATERIAL | M | 413,2 | 500,69 | 206.883,90 | 1,06 | 87,99
00000030 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003626] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 227,0 | 904,56 | 205.335,12 | 1,05 | 89,04
00000040 | PRÓPRIO | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C. [SINAPI 72942] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 70.466,39 | 2,47 | 174.051,98 | 0,89 | 89,92
00000038 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA. [SINAPI 72961] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 79.515,54 | 2,06 | 163.802,01 | 0,84 | 90,76
90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 13.774,44 | 10,16 | 139.948,31 | 0,71 | 91,48
00000024 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO/2003686] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 37,0 | 3.228,72 | 119.462,64 | 0,61 | 92,09
00000019 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003680] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 56,0 | 1.994,89 | 111.713,84 | 0,57 | 92,66
93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 11.682,23 | 9,52 | 111.214,82 | 0,57 | 93,22
101460 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 36,0 | 2.973,12 | 107.032,32 | 0,55 | 93,77
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 18,0 | 5.715,59 | 102.880,62 | 0,53 | 94,30
00000058 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM [SICRO 5216111] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 245,0 | 334,83 | 82.033,35 | 0,42 | 94,72
00000027 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407819] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | KG | 4.579,0 | 16,16 | 73.996,64 | 0,38 | 95,09
101457 | SINAPI | TÉCNICO EM SONDAGEM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 18,0 | 3.465,83 | 62.384,94 | 0,32 | 95,41
00000025 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM. [SINAPI 83627] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 88,0 | 697,26 | 61.358,88 | 0,31 | 95,73
94880 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1.571,99 | 36,29 | 57.047,51 | 0,29 | 96,02
00000059 | PRÓPRIO | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO [SINAPI 72947] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 3.410,86 | 16,32 | 55.665,23 | 0,28 | 96,30
9418 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | AZULEJOS E CERÂMICAS | M2 | 614,25 | 85,76 | 52.678,08 | 0,27 | 96,57
00000023 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003684] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 18,0 | 2.738,95 | 49.301,10 | 0,25 | 96,82
5156 | ORSE | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | M | 16.010,46 | 3,02 | 48.351,58 | 0,25 | 97,07
00000042 | PRÓPRIO | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M [74154/001] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 7.506,68 | 6,17 | 46.316,21 | 0,24 | 97,31
00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | M² | 606,5 | 69,93 | 42.412,54 | 0,22 | 97,52
00000045 | PRÓPRIO | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA [SINAPI (41721)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 7.506,68 | 5,17 | 38.809,53 | 0,20 | 97,72
00000049 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. [SINAPI (94037)] | ESCO - ESCORAMENTO | M² | 1.912,66 | 19,43 | 37.162,98 | 0,19 | 97,91
00000026 | PRÓPRIO | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003714] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 25,0 | 1.452,32 | 36.308,00 | 0,19 | 98,10
90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 2.944,67 | 9,85 | 29.004,99 | 0,15 | 98,24
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M³ | 61,84 | 443,40 | 27.419,85 | 0,14 | 98,39
00000047 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 12.659,65 | 2,13 | 26.965,05 | 0,14 | 98,52
00000037 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. [SINAPI 78472] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 79.515,54 | 0,33 | 26.240,12 | 0,13 | 98,66
00000056 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III [SICRO 5213417] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 38,84 | 659,83 | 25.627,79 | 0,13 | 98,79
00000022 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003682] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 11,0 | 2.283,46 | 25.118,06 | 0,13 | 98,92
00000018 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI 94894] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 696,16 | 30,09 | 20.947,45 | 0,11 | 99,02
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 299,93 | 64,75 | 19.420,46 | 0,10 | 99,12
00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | EQUIPAMENTO | MES | 18,0 | 991,25 | 17.842,50 | 0,09 | 99,21
00000017 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI 94892] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 635,41 | 25,90 | 16.457,11 | 0,08 | 99,30
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | EQUIPAMENTO | MES | 18,0 | 619,53 | 11.151,54 | 0,06 | 99,35
00000046 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) - [SINAPI (74205/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 5.090,85 | 2,13 | 10.843,51 | 0,06 | 99,41
00000055 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ´[SINAPI 73916/002] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 100,0 | 106,34 | 10.634,00 | 0,05 | 99,46
00000052 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI (90761)] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 3.080,47 | 3,27 | 10.073,13 | 0,05 | 99,52
11675 | ORSE | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM | M | 8.005,23 | 1,22 | 9.766,38 | 0,05 | 99,57
00000028 | PRÓPRIO | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003716] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 6,0 | 1.624,53 | 9.747,18 | 0,05 | 99,62
00000032 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS. [SICRO 2003626] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 4,0 | 1.818,20 | 7.272,80 | 0,04 | 99,65
00000053 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI (90762)] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 413,2 | 17,54 | 7.247,52 | 0,04 | 99,69
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 228,15 | 25,98 | 5.927,33 | 0,03 | 99,72
00000041 | PRÓPRIO | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [74209/1] | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M² | 14,0 | 412,79 | 5.779,06 | 0,03 | 99,75
00000035 | PRÓPRIO | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. [SINAPI 73856/004] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 2,0 | 2.732,20 | 5.464,40 | 0,03 | 99,78
00000029 | PRÓPRIO | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003718] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 3,0 | 1.796,05 | 5.388,15 | 0,03 | 99,80
00000036 | PRÓPRIO | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM. [SICRO 2003842] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | KG | 94,37 | 56,15 | 5.298,87 | 0,03 | 99,83
00000043 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA [SINAPI (74153/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M² | 15.679,44 | 0,31 | 4.860,62 | 0,02 | 99,86
00000066 | PRÓPRIO | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/019] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 26,0 | 154,14 | 4.007,64 | 0,02 | 99,88
00000034 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DA ESCADARIA 01. [SICRO 2003458] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 1,0 | 3.848,50 | 3.848,50 | 0,02 | 99,90
00000065 | PRÓPRIO | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/010] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 26,0 | 127,33 | 3.310,58 | 0,02 | 99,91
00000060 | PRÓPRIO | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO [SINAPI 84665] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 136,5 | 20,44 | 2.790,06 | 0,01 | 99,93
00000061 | PRÓPRIO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS [SINAPI 74022/006] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 26,0 | 107,23 | 2.787,98 | 0,01 | 99,94
00000033 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS. [SICRO 2003457] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UND | 1,0 | 2.648,87 | 2.648,87 | 0,01 | 99,96
00000016 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI 94888] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1.608,0 | 1,45 | 2.331,60 | 0,01 | 99,97
00000048 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA [SINAPI (74153/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M² | 6.363,56 | 0,31 | 1.972,70 | 0,01 | 99,98
00000062 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS [SINAPI 74022/008] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 26,0 | 67,02 | 1.742,52 | 0,01 | 99,99
00000063 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS [SINAPI 74022/009] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 26,0 | 60,31 | 1.568,06 | 0,01 | 99,99
00000064 | PRÓPRIO | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS [SINAPI 74022/023] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 26,0 | 40,21 | 1.045,46 | 0,01 | 100,00
9664 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | M3 | 0,76 | 25,63 | 19,47 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 19576098.02
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 4893094.96
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 24469192.98

## Orçamento Analítico
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL |  | SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 – SERGIPE |  | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | DESONERADO: 0,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 724435.02
1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 16778.49 | 16778.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 189.18 | 189.18
INSUMO | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MÃO DE OBRA |  | MES | 1 | 16224.87 | 16224.87
INSUMO | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
INSUMO | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
INSUMO | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 2.54 | 2.54
INSUMO | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 133.45 | 133.45
|  |  |  | MO SEM LS => | 16414.05 | LS => | 0 | MO COM LS => | 16414.05
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4385.89 |  | VALOR COM BDI => |  | 21164.38
[6 empty] | QUANT. => | 18 | PREÇO TOTAL => | 380958.84
1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5715.59 | 5715.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 86.39 | 86.39
INSUMO | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MÃO DE OBRA |  | MES | 1 | 5157.75 | 5157.75
INSUMO | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
INSUMO | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
INSUMO | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 21.49 | 21.49
INSUMO | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 221.51 | 221.51
|  |  |  | MO SEM LS => | 5244.14 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5244.14
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1494.05 |  | VALOR COM BDI => |  | 7209.64
[6 empty] | QUANT. => | 18 | PREÇO TOTAL => | 129773.52
1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101457 | SINAPI | TÉCNICO EM SONDAGEM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3465.83 | 3465.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101369 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 24.23 | 24.23
INSUMO | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 89.93 | 89.93
INSUMO | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 308.71 | 308.71
INSUMO | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
INSUMO | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
INSUMO | 00041092 | SINAPI | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MÃO DE OBRA |  | MES | 1 | 2659.97 | 2659.97
INSUMO | 00043476 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 0.01 | 0.01
INSUMO | 00043500 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 154.53 | 154.53
|  |  |  | MO SEM LS => | 2684.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2684.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 905.96 |  | VALOR COM BDI => |  | 4371.79
[6 empty] | QUANT. => | 18 | PREÇO TOTAL => | 78692.22
1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101460 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2973.12 | 2973.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 8 | 8
INSUMO | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 89.93 | 89.93
INSUMO | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 308.71 | 308.71
INSUMO | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56
INSUMO | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MATERIAL |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89
INSUMO | 00041096 | SINAPI | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MÃO DE OBRA |  | MES | 1 | 1991.89 | 1991.89
INSUMO | 00043479 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 110.64 | 110.64
INSUMO | 00043503 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 235.5 | 235.5
|  |  |  | MO SEM LS => | 1999.89 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1999.89
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 777.17 |  | VALOR COM BDI => |  | 3750.29
[6 empty] | QUANT. => | 36 | PREÇO TOTAL => | 135010.44
2 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 38186.34
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 619.53 | 619.53
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 129.66 |  | VALOR COM BDI => |  | 749.19
[6 empty] | QUANT. => | 18 | PREÇO TOTAL => | 13485.42
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 991.25 | 991.25
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 207.46 |  | VALOR COM BDI => |  | 1198.71
[6 empty] | QUANT. => | 18 | PREÇO TOTAL => | 21576.78
2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000041 | PRÓPRIO | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [74209/1] | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² | 1 | 412.79 | 412.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.37 | 20.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.37 | 32.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.01 | 340.15 | 3.4
INSUMO | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 1 | 5.38 | 5.38
INSUMO | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 4 | 12.06 | 48.24
INSUMO | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | MATERIAL |  | M² | 1 | 300 | 300
INSUMO | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.11 | 24.21 | 2.66
|  |  |  | MO SEM LS => | 38.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 38.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.9 |  | VALOR COM BDI => |  | 520.69
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 3124.14
3 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 359273.03
3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000042 | PRÓPRIO | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M [74154/001] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 6.17 | 6.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.013333 | 174 | 2.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5855 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0034538 | 652.42 | 2.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5944 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0040161 | 219.91 | 0.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0002008 | 238.04 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0038153 | 74.26 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5857 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0005622 | 179.76 | 0.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0027309 | 45.34 | 0.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.012048 | 16.37 | 0.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.61 |  | VALOR COM BDI => |  | 7.78
[6 empty] | QUANT. => | 7506.68 | PREÇO TOTAL => | 58401.97
3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000043 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA [SINAPI (74153/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M² | 1 | 0.31 | 0.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0011848 | 238.04 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0023697 | 16.37 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.04 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.04
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.39
[6 empty] | QUANT. => | 9383.35 | PREÇO TOTAL => | 3659.5
3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000045 | PRÓPRIO | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA [SINAPI (41721)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 5.17 | 5.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0043478 | 163.92 | 0.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0096522 | 314.68 | 3.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0033913 | 54.29 | 0.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0015652 | 238.04 | 0.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0027826 | 74.26 | 0.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013043 | 16.37 | 0.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96020 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0021739 | 178.11 | 0.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96021 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0021739 | 45.98 | 0.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.35 |  | VALOR COM BDI => |  | 6.52
[6 empty] | QUANT. => | 7506.68 | PREÇO TOTAL => | 48943.55
3.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000046 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) - [SINAPI (74205/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.13 | 2.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.00794 | 255.4 | 2.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0069 | 16.37 | 0.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.55 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.68
[6 empty] | QUANT. => | 5090.85 | PREÇO TOTAL => | 13643.47
3.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000047 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.13 | 2.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 193.38 | 0.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 178.16 | 1.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 16.37 | 0.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.55 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.68
[6 empty] | QUANT. => | 6363.56 | PREÇO TOTAL => | 17054.34
3.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.68 | 2.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 174 | 2.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 45.34 | 0.27
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.23
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.7 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.38
[6 empty] | QUANT. => | 63635.63 | PREÇO TOTAL => | 215088.42
3.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000048 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA [SINAPI (74153/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M² | 1 | 0.31 | 0.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0011848 | 238.04 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0023697 | 16.37 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.04 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.04
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.39
[6 empty] | QUANT. => | 6363.56 | PREÇO TOTAL => | 2481.78
4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 7589750.11
4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11675 | ORSE | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM |  | M | 1 | 1.22 | 1.22
INSUMO | 48 | ORSE | AUXILIAR TOPOGRAFIA - T4 - SEGUNDO GRAU COMPLETO - DNIT - MÊS DE REF.: 02/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.036 | 18.7462 | 0.67
INSUMO | 70 | ORSE | TOPOGRAFO - T2 - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 02/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.012 | 31.8046 | 0.38
INSUMO | 2480 | ORSE | PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T | EQUIPAMENTO |  | H | 0.012 | 10.91 | 0.13
INSUMO | 6442 | ORSE | NÍVEL ÓTICO DE PRECISÃO | EQUIPAMENTO |  | H | 0.012 | 2.25 | 0.02
INSUMO | 6443 | ORSE | TEODOLITO | EQUIPAMENTO |  | H | 0.012 | 2.25 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.05 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.05
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.31 |  | VALOR COM BDI => |  | 1.53
[6 empty] | QUANT. => | 8005.23 | PREÇO TOTAL => | 12248
4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000041 | PRÓPRIO | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [74209/1] | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² | 1 | 412.79 | 412.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.37 | 20.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.37 | 32.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.01 | 340.15 | 3.4
INSUMO | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 1 | 5.38 | 5.38
INSUMO | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 4 | 12.06 | 48.24
INSUMO | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | MATERIAL |  | M² | 1 | 300 | 300
INSUMO | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.11 | 24.21 | 2.66
|  |  |  | MO SEM LS => | 38.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 38.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.9 |  | VALOR COM BDI => |  | 520.69
[6 empty] | QUANT. => | 8 | PREÇO TOTAL => | 4165.52
4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 5156 | ORSE | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  | M | 1 | 3.02 | 3.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5158 | ORSE | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  | M | 0.143 | 4.17 | 0.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.029 | 3.7 | 0.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.014 | 3.55 | 0.04
INSUMO | 1925 | ORSE | BOCAL BAQUELITE PARA LÂMPADA COM RABICHO | MATERIAL |  | UN | 0.071 | 2.35 | 0.16
INSUMO | 4675 | ORSE | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) | MATERIAL |  | UN | 0.071 | 7.6 | 0.53
INSUMO | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MATERIAL |  | M | 0.314 | 2.67 | 0.83
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.014 | 18.97 | 0.26
INSUMO | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | MATERIAL |  | UN | 0.036 | 6.08 | 0.21
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.028 | 10.96 | 0.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.77 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.77
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.78 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.8
[6 empty] | QUANT. => | 16010.46 | PREÇO TOTAL => | 60839.74
4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 10.16 | 10.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0322 | 202.79 | 6.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.035 | 73.05 | 2.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0671 | 16.37 | 1.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.76 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.76
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 12.81
[6 empty] | QUANT. => | 13774.44 | PREÇO TOTAL => | 176450.57
4.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 9.85 | 9.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0312 | 202.79 | 6.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0339 | 73.05 | 2.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 16.37 | 1.06
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.7 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.7
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.57 |  | VALOR COM BDI => |  | 12.42
[6 empty] | QUANT. => | 2944.67 | PREÇO TOTAL => | 36572.8
4.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 9.52 | 9.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.022 | 139.71 | 3.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 50.02 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.018 | 16.37 | 0.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 24.93 | 1.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 18.64 | 1.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.18 | 2.18
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.75 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.75
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.48 |  | VALOR COM BDI => |  | 12
[6 empty] | QUANT. => | 11682.23 | PREÇO TOTAL => | 140186.76
4.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000047 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.13 | 2.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 193.38 | 0.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 178.16 | 1.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 16.37 | 0.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.55 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.68
[6 empty] | QUANT. => | 6296.09 | PREÇO TOTAL => | 16873.52
4.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.68 | 2.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 174 | 2.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 45.34 | 0.27
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.23
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.7 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.38
[6 empty] | QUANT. => | 62960.94 | PREÇO TOTAL => | 212807.97
4.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000043 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA [SINAPI (74153/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M² | 1 | 0.31 | 0.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0011848 | 238.04 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0023697 | 16.37 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.04 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.04
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.39
[6 empty] | QUANT. => | 6296.09 | PREÇO TOTAL => | 2455.47
4.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000049 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. [SINAPI (94037)] | ESCO - ESCORAMENTO |  | M² | 1 | 19.43 | 19.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 20.37 | 10.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.211 | 16.37 | 3.45
INSUMO | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.01 | 23.8 | 0.23
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.217 | 20.42 | 4.43
INSUMO | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MATERIAL |  | M | 0.054 | 24.16 | 1.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.84 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.84
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.07 |  | VALOR COM BDI => |  | 24.5
[6 empty] | QUANT. => | 1912.66 | PREÇO TOTAL => | 46860.17
4.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000050 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. [SINAPI (94051)] | ESCO - ESCORAMENTO |  | M² | 1 | 27.75 | 27.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 20.37 | 9.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.208 | 16.37 | 3.4
INSUMO | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.147 | 26.16 | 3.84
INSUMO | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 23.8 | 0.59
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.428 | 20.42 | 8.73
INSUMO | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MATERIAL |  | M | 0.054 | 24.16 | 1.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.25 |  | VALOR COM BDI => |  | 35
[6 empty] | QUANT. => | 8878.82 | PREÇO TOTAL => | 310758.7
4.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000051 | PRÓPRIO | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. [SINAPI (94113)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 184.72 | 184.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.116 | 139.71 | 16.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.578 | 50.02 | 28.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.832 | 20.77 | 17.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.248 | 16.37 | 20.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.069 | 24.93 | 1.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.064 | 18.64 | 1.19
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 1.1 | 90 | 99
|  |  |  | MO SEM LS => | 39.16 | LS => | 0 | MO COM LS => | 39.16
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 48.28 |  | VALOR COM BDI => |  | 233
[6 empty] | QUANT. => | 1320.91 | PREÇO TOTAL => | 307772.03
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | M0131 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 375 MM | MATERIAL |  | M | 1 | 209.1207 | 209.1207
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 43.76 |  | VALOR COM BDI => |  | 252.88
[6 empty] | QUANT. => | 1608 | PREÇO TOTAL => | 406631.04
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | M0132 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | MATERIAL |  | M | 1 | 221.6152 | 221.6152
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 46.38 |  | VALOR COM BDI => |  | 267.99
[6 empty] | QUANT. => | 3080.47 | PREÇO TOTAL => | 825535.15
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | M0134 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM | MATERIAL |  | M | 1 | 500.6871 | 500.6871
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 104.79 |  | VALOR COM BDI => |  | 605.47
[6 empty] | QUANT. => | 413.2 | PREÇO TOTAL => | 250180.2
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | M0135 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM | MATERIAL |  | M | 1 | 653.1858 | 653.1858
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 136.71 |  | VALOR COM BDI => |  | 789.89
[6 empty] | QUANT. => | 635.41 | PREÇO TOTAL => | 501904
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | M0137 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM | MATERIAL |  | M | 1 | 855.6502 | 855.6502
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 179.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 1034.73
[6 empty] | QUANT. => | 696.16 | PREÇO TOTAL => | 720337.63
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | M0141 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM | MATERIAL |  | M | 1 | 1252.3801 | 1252.3801
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 262.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 1514.5
[6 empty] | QUANT. => | 1571.99 | PREÇO TOTAL => | 2380778.85
4.19 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000016 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI 94888] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 1.45 | 1.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0443 | 16.55 | 0.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0443 | 16.37 | 0.72
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.37 |  | VALOR COM BDI => |  | 1.82
[6 empty] | QUANT. => | 1608 | PREÇO TOTAL => | 2926.56
4.20 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000052 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI (90761)] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 3.27 | 3.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 16.55 | 1.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 16.37 | 1.63
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.34 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.34
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 4.12
[6 empty] | QUANT. => | 3080.47 | PREÇO TOTAL => | 12691.53
4.21 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000053 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI (90762)] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 17.54 | 17.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0502 | 202.79 | 10.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0312 | 73.05 | 2.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1549 | 16.55 | 2.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1549 | 16.37 | 2.53
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.87 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.87
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.58 |  | VALOR COM BDI => |  | 22.12
[6 empty] | QUANT. => | 413.2 | PREÇO TOTAL => | 9139.98
4.22 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000017 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI 94892] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 25.9 | 25.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0741 | 202.79 | 15.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0461 | 73.05 | 3.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2286 | 16.55 | 3.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2286 | 16.37 | 3.74
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.21 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.77 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.67
[6 empty] | QUANT. => | 635.41 | PREÇO TOTAL => | 20758.84
4.23 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000018 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). [SINAPI 94894] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 30.09 | 30.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0535 | 73.05 | 3.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0861 | 202.79 | 17.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2655 | 16.55 | 4.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2655 | 16.37 | 4.34
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.36 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.36
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.86 |  | VALOR COM BDI => |  | 37.95
[6 empty] | QUANT. => | 696.16 | PREÇO TOTAL => | 26419.27
4.24 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94880 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 36.29 | 36.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0917 | 202.79 | 18.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 73.05 | 4.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.283 | 16.55 | 4.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.283 | 16.37 | 4.63
INSUMO | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MATERIAL |  | UN | 0.2083 | 20.32 | 4.23
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.91
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.48 |  | VALOR COM BDI => |  | 45.77
[6 empty] | QUANT. => | 1571.99 | PREÇO TOTAL => | 71949.98
4.25 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000019 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003680] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 1994.89 | 1994.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000020 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407820] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 17 | 14.51 | 246.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1.67 | 416.64 | 695.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 15.05 | 69.93 | 1052.44
|  |  |  | MO SEM LS => | 461.79 | LS => | 0 | MO COM LS => | 461.79
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 521.46 |  | VALOR COM BDI => |  | 2516.35
[6 empty] | QUANT. => | 56 | PREÇO TOTAL => | 140915.6
4.26 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000022 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003682] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 2283.46 | 2283.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000020 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407820] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 17.5 | 14.51 | 253.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 2.08 | 416.64 | 866.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 16.63 | 69.93 | 1162.93
|  |  |  | MO SEM LS => | 516.16 | LS => | 0 | MO COM LS => | 516.16
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 596.89 |  | VALOR COM BDI => |  | 2880.35
[6 empty] | QUANT. => | 11 | PREÇO TOTAL => | 31683.85
4.27 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000023 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003684] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 2738.95 | 2738.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000020 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407820] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 22.9 | 14.51 | 332.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 2.48 | 416.64 | 1033.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 19.64 | 69.93 | 1373.42
|  |  |  | MO SEM LS => | 615.11 | LS => | 0 | MO COM LS => | 615.11
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 715.96 |  | VALOR COM BDI => |  | 3454.91
[6 empty] | QUANT. => | 18 | PREÇO TOTAL => | 62188.38
4.28 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000024 | PRÓPRIO | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO/2003686] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 3228.72 | 3228.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000020 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407820] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 25.7 | 14.51 | 372.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 2.89 | 416.64 | 1204.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 23.62 | 69.93 | 1651.74
|  |  |  | MO SEM LS => | 732.53 | LS => | 0 | MO COM LS => | 732.53
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 843.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 4072.7
[6 empty] | QUANT. => | 37 | PREÇO TOTAL => | 150689.9
4.29 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000025 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM. [SINAPI 83627] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 697.26 | 697.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.005 | 430.33 | 2.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.37 | 32.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 20.77 | 41.54
INSUMO | 00011301 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | MATERIAL |  | UN | 1 | 620.83 | 620.83
|  |  |  | MO SEM LS => | 53.51 | LS => | 0 | MO COM LS => | 53.51
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 182.26 |  | VALOR COM BDI => |  | 879.52
[6 empty] | QUANT. => | 88 | PREÇO TOTAL => | 77397.76
4.30 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000026 | PRÓPRIO | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003714] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 1452.32 | 1452.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.37 | 1.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.77 | 2.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000025 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM. [SINAPI 83627] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 697.26 | 697.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.01634 | 880.48 | 14.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000027 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407819] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 5.4 | 16.16 | 87.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.19 | 416.64 | 79.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 2.59 | 69.93 | 181.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914655 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.104 | 31.69 | 3.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 0000003 | PRÓPRIO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL [SINAPI 87452] | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 3.93 | 98.26 | 386.16
|  |  |  | MO SEM LS => | 242.31 | LS => | 0 | MO COM LS => | 242.31
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 379.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 1831.95
[6 empty] | QUANT. => | 25 | PREÇO TOTAL => | 45798.75
4.31 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000028 | PRÓPRIO | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003716] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 1624.53 | 1624.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.37 | 1.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.77 | 2.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000025 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM. [SINAPI 83627] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 697.26 | 697.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.02891 | 880.48 | 25.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000027 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407819] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 5.4 | 16.16 | 87.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.19 | 416.64 | 79.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 2.59 | 69.93 | 181.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914655 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.104 | 31.69 | 3.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 0000003 | PRÓPRIO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL [SINAPI 87452] | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 5.57 | 98.26 | 547.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 286.65 | LS => | 0 | MO COM LS => | 286.65
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 424.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 2049.18
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 12295.08
4.32 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000029 | PRÓPRIO | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003718] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 1796.05 | 1796.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.37 | 1.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.77 | 2.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000025 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM. [SINAPI 83627] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 697.26 | 697.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0418 | 880.48 | 36.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000027 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407819] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 5.4 | 16.16 | 87.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.19 | 416.64 | 79.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 2.59 | 69.93 | 181.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914655 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.104 | 31.69 | 3.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 0000003 | PRÓPRIO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL [SINAPI 87452] | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 7.2 | 98.26 | 707.47
|  |  |  | MO SEM LS => | 330.81 | LS => | 0 | MO COM LS => | 330.81
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 469.48 |  | VALOR COM BDI => |  | 2265.53
[6 empty] | QUANT. => | 3 | PREÇO TOTAL => | 6796.59
4.33 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000030 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [SICRO 2003626] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 904.56 | 904.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.37 | 1.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000031 | PRÓPRIO | GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS-SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45 [SICRO 2003316] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 121.53 | 121.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000020 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407820] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 4.1 | 14.51 | 59.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.25 | 416.64 | 104.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 3.1 | 69.93 | 216.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.06 | 443.4 | 26.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 0000003 | PRÓPRIO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL [SINAPI 87452] | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 3.81 | 98.26 | 374.37
|  |  |  | MO SEM LS => | 207.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 207.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 236.45 |  | VALOR COM BDI => |  | 1141.01
[6 empty] | QUANT. => | 227 | PREÇO TOTAL => | 259009.27
4.34 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000032 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS. [SICRO 2003626] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 1818.2 | 1818.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.37 | 3.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000031 | PRÓPRIO | GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS-SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45 [SICRO 2003316] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 2 | 121.53 | 243.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.46 | 416.64 | 191.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 6.6 | 69.93 | 461.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.11 | 443.4 | 48.77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000027 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407819] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 15.1 | 16.16 | 244.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 0000003 | PRÓPRIO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL [SINAPI 87452] | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 6.37 | 98.26 | 625.91
|  |  |  | MO SEM LS => | 410.54 | LS => | 0 | MO COM LS => | 410.54
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 475.27 |  | VALOR COM BDI => |  | 2293.47
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 9173.88
4.35 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9664 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  | M3 | 1 | 25.63 | 25.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.6667 | 3.7 | 2.46
INSUMO | 2463 | ORSE | COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP OU EQUIVALENTE) COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.16667 | 12.59 | 2.09
INSUMO | 2482 | ORSE | RETROESCAVADEIRA PNEUS (MASSEY FERGUSON MF - 86 HF OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.16667 | 76.57 | 12.76
INSUMO | 2490 | ORSE | ROMPEDOR 56,0 PCM / 1150 IPM (ATLAS COPCO -TEX 11 OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.16667 | 6.12 | 1.02
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.66667 | 10.96 | 7.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.3
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.69 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.32
[6 empty] | QUANT. => | 0.76 | PREÇO TOTAL => | 24.56
4.36 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 1448.07 | 1448.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 391.33 | 18.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0949 | 135.11 | 12.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 13.94 | 15.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 258.68 | 12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0805 | 239.47 | 19.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0607 | 77.92 | 4.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1071 | 40.29 | 4.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0341 | 134.83 | 4.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0419 | 224.85 | 9.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.099 | 84.24 | 8.33
INSUMO | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | MATERIAL |  | T | 2.5548 | 524 | 1338.71
|  |  |  | MO SEM LS => | 20.13 | LS => | 0 | MO COM LS => | 20.13
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 378.52 |  | VALOR COM BDI => |  | 1826.59
[6 empty] | QUANT. => | 0.76 | PREÇO TOTAL => | 1388.2
4.37 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000033 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS. [SICRO 2003457] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 2648.87 | 2648.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.76 | 16.37 | 45.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 2.59 | 416.64 | 1079.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 8.81 | 64.75 | 570.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 11.63 | 69.93 | 813.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914647 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE |  |  | T | 3.105 | 1.74 | 5.4
INSUMO | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MATERIAL |  | M³ | 2.07 | 65.45 | 135.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 798.06 | LS => | 0 | MO COM LS => | 798.06
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 692.41 |  | VALOR COM BDI => |  | 3341.28
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 3341.28
4.38 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000034 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DA ESCADARIA 01. [SICRO 2003458] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 3848.5 | 3848.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.37 | 16.37 | 71.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 2.5284 | 416.64 | 1053.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 14.5567 | 64.75 | 942.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 19.4352 | 69.93 | 1359.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914647 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE |  |  | T | 5.5125 | 1.74 | 9.59
INSUMO | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MATERIAL |  | M³ | 6.3 | 65.45 | 412.33
|  |  |  | MO SEM LS => | 1257.85 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1257.85
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1005.99 |  | VALOR COM BDI => |  | 4854.49
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 4854.49
4.39 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000035 | PRÓPRIO | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. [SINAPI 73856/004] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 2732.2 | 2732.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 10.12 | 155.4 | 1572.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1.21 | 64.75 | 78.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000067 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. [SINAPI (73301)] | ESCO - ESCORAMENTO |  | M³ | 27.83 | 15.17 | 422.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000068 | PRÓPRIO | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO [SINAPI 73361] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 1.529 | 431.03 | 659.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 934.64 | LS => | 0 | MO COM LS => | 934.64
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 714.19 |  | VALOR COM BDI => |  | 3446.39
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 6892.78
4.40 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 25.98 | 25.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2718 | 20.77 | 5.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0741 | 16.37 | 1.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0565 | 338.73 | 19.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.15 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.15
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.79 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.77
[6 empty] | QUANT. => | 228.15 | PREÇO TOTAL => | 7476.47
4.41 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000021 | PRÓPRIO | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. [SICRO 3103302] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 1 | 69.93 | 69.93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 16.82 | 15.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 20.37 | 18.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914655 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.01331 | 31.69 | 0.42
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 0.13855 | 20.6224 | 2.85
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | EQUIPAMENTO |  | UN | 0.13855 | 19.1711 | 2.65
INSUMO | 00039397 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | MATERIAL |  | L | 0.01852 | 19.48 | 0.36
INSUMO | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MATERIAL |  | KG | 0.11674 | 31.9 | 3.72
INSUMO | M0290 | SICRO3 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | MATERIAL |  | M | 1.233 | 5.312 | 6.54
INSUMO | M1429 | SICRO3 | TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM | MATERIAL |  | M² | 0.40425 | 49.3031 | 19.93
|  |  |  | MO SEM LS => | 24.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 24.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 18.27 |  | VALOR COM BDI => |  | 88.2
[6 empty] | QUANT. => | 606.5 | PREÇO TOTAL => | 53493.3
4.42 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 443.4 | 443.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9792 | 16.37 | 32.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 | 15 | 18.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 5.19 | 3.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 1.46 | 0.88
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7275 | 90 | 65.47
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 364.9433 | 0.77 | 281
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5972 | 69.63 | 41.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 35.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 35.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 115.9 |  | VALOR COM BDI => |  | 559.3
[6 empty] | QUANT. => | 61.84 | PREÇO TOTAL => | 34587.11
4.43 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000027 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407819] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 1 | 16.16 | 16.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 20.62 | 1.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 16.24 | 1.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914655 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.00112 | 31.69 | 0.03
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.015 | 27.92 | 0.41
INSUMO | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MATERIAL |  | KG | 1.1 | 11.29 | 12.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.35 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.35
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.22 |  | VALOR COM BDI => |  | 20.38
[6 empty] | QUANT. => | 4579 | PREÇO TOTAL => | 93320.02
4.44 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 64.75 | 64.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 16.37 | 64.75
|  |  |  | MO SEM LS => | 44.3 | LS => | 0 | MO COM LS => | 44.3
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 16.92 |  | VALOR COM BDI => |  | 81.67
[6 empty] | QUANT. => | 299.93 | PREÇO TOTAL => | 24495.28
4.45 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000036 | PRÓPRIO | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM. [SICRO 2003842] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 1 | 56.15 | 56.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.37 | 32.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914655 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.001 | 31.69 | 0.03
INSUMO | M2158 | SICRO3 | ARGAMASSA ASFÁLTICA | MATERIAL |  | KG | 1 | 23.3841 | 23.38
|  |  |  | MO SEM LS => | 22.4 | LS => | 0 | MO COM LS => | 22.4
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 14.67 |  | VALOR COM BDI => |  | 70.82
[6 empty] | QUANT. => | 94.37 | PREÇO TOTAL => | 6683.28
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 15739306.62
5.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000037 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. [SINAPI 78472] | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 0.33 | 0.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 63.19 | 0.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 19.58 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 15.77 | 0.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.37 | 0.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 34.32 | 0.06
INSUMO | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.002886 | 6.98 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.41
[6 empty] | QUANT. => | 79515.54 | PREÇO TOTAL => | 32601.37
5.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000038 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA. [SINAPI 72961] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 2.06 | 2.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0026849 | 230.55 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96028 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0013424 | 134.27 | 0.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0016109 | 314.68 | 0.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018525 | 238.04 | 0.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0008323 | 74.26 | 0.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96029 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013424 | 40.01 | 0.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0010739 | 54.29 | 0.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01074 | 16.37 | 0.17
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.24
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.53 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.59
[6 empty] | QUANT. => | 79515.54 | PREÇO TOTAL => | 205945.24
5.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 123.77 | 123.77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.009 | 163.92 | 1.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.021 | 58.71 | 1.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 314.68 | 0.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 54.29 | 1.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 238.04 | 1.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022 | 74.26 | 1.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 16.37 | 0.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 111.83 | 111.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 224.85 | 0.89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.026 | 84.24 | 2.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.12
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 32.35 |  | VALOR COM BDI => |  | 156.12
[6 empty] | QUANT. => | 11927.35 | PREÇO TOTAL => | 1862097.88
5.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000039 | PRÓPRIO | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 11.28 | 11.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 11.31 | 0.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 124.76 | 0.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 259.38 | 0.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0014 | 35.16 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 49.15 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 16.37 | 0.03
INSUMO | 227 | ORSE | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30 (DENSIDADE = 0,85 KG/L) | MATERIAL |  | T | 0.0012 | 8920 | 10.7
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.94 |  | VALOR COM BDI => |  | 14.22
[6 empty] | QUANT. => | 79515.54 | PREÇO TOTAL => | 1130710.97
5.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000040 | PRÓPRIO | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C. [SINAPI 72942] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 2.47 | 2.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 259.38 | 0.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96013 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0004 | 178.67 | 0.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96014 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0015 | 46.26 | 0.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0109 | 16.37 | 0.17
INSUMO | 895 | ORSE | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - DENSIDADE = 1,14KG/L T | MATERIAL |  | T | 0.0005 | 3430.81 | 1.71
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.16
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.64 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.11
[6 empty] | QUANT. => | 70466.39 | PREÇO TOTAL => | 219150.47
5.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.68 | 2.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 174 | 2.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 45.34 | 0.27
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.23
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.7 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.38
[6 empty] | QUANT. => | 61657.75 | PREÇO TOTAL => | 208403.19
5.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 1448.07 | 1448.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 391.33 | 18.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0949 | 135.11 | 12.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 13.94 | 15.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 258.68 | 12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0805 | 239.47 | 19.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0607 | 77.92 | 4.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1071 | 40.29 | 4.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0341 | 134.83 | 4.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0419 | 224.85 | 9.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.099 | 84.24 | 8.33
INSUMO | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | MATERIAL |  | T | 2.5548 | 524 | 1338.71
|  |  |  | MO SEM LS => | 20.13 | LS => | 0 | MO COM LS => | 20.13
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 378.52 |  | VALOR COM BDI => |  | 1826.59
[6 empty] | QUANT. => | 3523.3 | PREÇO TOTAL => | 6435624.54
5.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 50.84 | 50.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 20.77 | 8.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 16.37 | 6.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.002 | 608.46 | 1.21
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.007 | 90 | 0.63
INSUMO | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | MATERIAL |  | M | 1.005 | 34.21 | 34.38
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.67 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.67
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 13.28 |  | VALOR COM BDI => |  | 64.12
[6 empty] | QUANT. => | 24134.02 | PREÇO TOTAL => | 1547473.36
5.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 37.3 | 37.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.454 | 20.77 | 9.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.454 | 16.37 | 7.43
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.01 | 90 | 0.9
INSUMO | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.2 | 4.22 | 0.84
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.083 | 20.42 | 1.69
INSUMO | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MATERIAL |  | M³ | 0.037 | 460 | 17.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.75 |  | VALOR COM BDI => |  | 47.05
[6 empty] | QUANT. => | 24134.02 | PREÇO TOTAL => | 1135505.64
5.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | M³ | 1 | 669.11 | 669.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 20.37 | 33.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 20.77 | 3.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7828 | 16.37 | 29.18
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.0213 | 7.86 | 0.16
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 3.125 | 6.12 | 19.12
INSUMO | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 2.5 | 4.22 | 10.55
INSUMO | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.2994 | 24.21 | 7.24
INSUMO | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MATERIAL |  | M³ | 1.2315 | 460 | 566.49
|  |  |  | MO SEM LS => | 47.1 | LS => | 0 | MO COM LS => | 47.1
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 174.9 |  | VALOR COM BDI => |  | 844.01
[6 empty] | QUANT. => | 2534.07 | PREÇO TOTAL => | 2138780.42
5.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000054 | PRÓPRIO | TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM [SICRO 5213362] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 332.07 | 332.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 16.37 | 65.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 17.06 | 34.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5915474 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.0025 | 27.2 | 0.06
INSUMO | E9687 | SICRO3 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 1 | 147.3611 | 147.36
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | EQUIPAMENTO |  | UN | 1 | 2.9813 | 2.98
INSUMO | E9675 | SICRO3 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 1 | 0.8738 | 0.87
INSUMO | M2041 | SICRO3 | ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER | MATERIAL |  | KG | 0.2 | 33.9728 | 6.79
INSUMO | M3867 | SICRO3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 74.4199 | 74.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 68.6 | LS => | 0 | MO COM LS => | 68.6
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 86.8 |  | VALOR COM BDI => |  | 418.87
[6 empty] | QUANT. => | 1274 | PREÇO TOTAL => | 533640.38
5.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000055 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ´[SINAPI 73916/002] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 106.34 | 106.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.37 | 6.54
INSUMO | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
INSUMO | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | MATERIAL |  | UN | 1 | 99 | 99
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.48 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 27.79 |  | VALOR COM BDI => |  | 134.13
[6 empty] | QUANT. => | 100 | PREÇO TOTAL => | 13413
5.13 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000056 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III [SICRO 5213417] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 659.83 | 659.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.37 | 32.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.06 | 17.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 17.02 | 34.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.14 | 22.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000057 | PRÓPRIO | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO [SICRO 5212552] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 122.54 | 122.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914333 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃOGUINDAUTO DE 20 T.M |  |  | T | 0.01178 | 32.99 | 0.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5915474 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.0007 | 27.2 | 0.01
INSUMO | E9507 | SICRO3 | PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL | EQUIPAMENTO |  | UN | 0.48193 | 21.0059 | 10.12
INSUMO | E9568 | SICRO3 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 0.1506 | 0.2055 | 0.03
INSUMO | E9623 | SICRO3 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 0.2008 | 15.0421 | 3.02
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | EQUIPAMENTO |  | UN | 0.48193 | 19.1711 | 9.23
INSUMO | E9622 | SICRO3 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 0.48193 | 8.8406 | 4.26
INSUMO | M1367 | SICRO3 | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO | MATERIAL |  | KG | 11.775 | 14.4779 | 170.47
INSUMO | M3235 | SICRO3 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I | MATERIAL |  | M² | 1 | 140.9748 | 140.97
INSUMO | M3237 | SICRO3 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III | MATERIAL |  | M² | 0.4 | 232.0559 | 92.82
|  |  |  | MO SEM LS => | 112.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 112.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 172.47 |  | VALOR COM BDI => |  | 832.3
[6 empty] | QUANT. => | 38.84 | PREÇO TOTAL => | 32326.53
5.14 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000058 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM [SICRO 5216111] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 334.83 | 334.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.37 | 16.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.02 | 11.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.37 | 20.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000068 | PRÓPRIO | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO [SINAPI 73361] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.072 | 431.03 | 31.03
INSUMO | E9687 | SICRO3 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 1 | 147.3611 | 147.36
INSUMO | M0789 | SICRO3 | CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, | MATERIAL |  | KG | 1.0581 | 24.4945 | 25.91
INSUMO | M2018 | SICRO3 | GASTALHO - L = 10 CM E E = 2 CM | MATERIAL |  | M | 1.4 | 5.8808 | 8.23
INSUMO | M1662 | SICRO3 | SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8 X 8 CM | MATERIAL |  | M | 3 | 21.3131 | 63.93
INSUMO | M2128 | SICRO3 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | MATERIAL |  | L | 0.32996 | 32.189 | 10.62
|  |  |  | MO SEM LS => | 44.02 | LS => | 0 | MO COM LS => | 44.02
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 87.52 |  | VALOR COM BDI => |  | 422.35
[6 empty] | QUANT. => | 245 | PREÇO TOTAL => | 103475.75
5.15 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000059 | PRÓPRIO | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO [SINAPI 72947] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 16.32 | 16.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003333 | 208.36 | 0.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003333 | 156.87 | 0.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003333 | 16.37 | 0.05
INSUMO | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | MATERIAL |  | L | 0.13 | 24.41 | 3.17
INSUMO | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | MATERIAL |  | L | 0.6 | 11.53 | 6.91
INSUMO | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MATERIAL |  | L | 0.03 | 15.02 | 0.45
INSUMO | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | MATERIAL |  | KG | 0.4 | 11.33 | 4.53
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.11
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.26 |  | VALOR COM BDI => |  | 20.58
[6 empty] | QUANT. => | 3410.86 | PREÇO TOTAL => | 70195.49
5.16 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000060 | PRÓPRIO | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO [SINAPI 84665] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 20.44 | 20.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.02 | 11.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 16.37 | 5.4
INSUMO | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | MATERIAL |  | L | 0.35 | 11.53 | 4.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 11.35 | LS => | 0 | MO COM LS => | 11.35
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.34 |  | VALOR COM BDI => |  | 25.78
[6 empty] | QUANT. => | 136.5 | PREÇO TOTAL => | 3518.97
5.17 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9418 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | AZULEJOS E CERÂMICAS |  | M2 | 1 | 85.76 | 85.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1.2 | 3.7 | 4.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.5 | 3.56 | 1.78
INSUMO | 2540 | ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | MATERIAL |  | KG | 0.52 | 3.5 | 1.82
INSUMO | 2684 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR | MATERIAL |  | KG | 4 | 1.41 | 5.64
INSUMO | 9758 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL | MATERIAL |  | M2 | 1.05 | 48.94 | 51.38
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.5 | 15.1 | 7.55
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1.2 | 10.96 | 13.15
|  |  |  | MO SEM LS => | 20.7 | LS => | 0 | MO COM LS => | 20.7
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22.41 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.17
[6 empty] | QUANT. => | 614.25 | PREÇO TOTAL => | 66443.42
6 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE | [5 empty] | 18241.86
6.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000061 | PRÓPRIO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS [SINAPI 74022/006] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 107.23 | 107.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2 | 21.75 | 69.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 23.52 | 37.63
|  |  |  | MO SEM LS => | 97.53 | LS => | 0 | MO COM LS => | 97.53
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 28.02 |  | VALOR COM BDI => |  | 135.25
[6 empty] | QUANT. => | 26 | PREÇO TOTAL => | 3516.5
6.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000062 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS [SINAPI 74022/008] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 67.02 | 67.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.75 | 43.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.52 | 23.52
|  |  |  | MO SEM LS => | 60.96 | LS => | 0 | MO COM LS => | 60.96
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 17.51 |  | VALOR COM BDI => |  | 84.53
[6 empty] | QUANT. => | 26 | PREÇO TOTAL => | 2197.78
6.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000063 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS [SINAPI 74022/009] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 60.31 | 60.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 21.75 | 39.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 23.52 | 21.16
|  |  |  | MO SEM LS => | 54.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 54.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 15.76 |  | VALOR COM BDI => |  | 76.07
[6 empty] | QUANT. => | 26 | PREÇO TOTAL => | 1977.82
6.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000064 | PRÓPRIO | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS [SINAPI 74022/023] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 40.21 | 40.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 21.75 | 26.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 23.52 | 14.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 36.57 | LS => | 0 | MO COM LS => | 36.57
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 10.51 |  | VALOR COM BDI => |  | 50.72
[6 empty] | QUANT. => | 26 | PREÇO TOTAL => | 1318.72
6.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000065 | PRÓPRIO | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/010] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 127.33 | 127.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.8 | 21.75 | 82.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9 | 23.52 | 44.68
|  |  |  | MO SEM LS => | 115.82 | LS => | 0 | MO COM LS => | 115.82
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 33.28 |  | VALOR COM BDI => |  | 160.61
[6 empty] | QUANT. => | 26 | PREÇO TOTAL => | 4175.86
6.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000066 | PRÓPRIO | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/019] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 154.14 | 154.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.6 | 21.75 | 100.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 23.52 | 54.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 140.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 140.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 40.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 194.43
[6 empty] | QUANT. => | 26 | PREÇO TOTAL => | 5055.18
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 19576098.02
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 4893094.96
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 24469192.98

## CPUs
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL |  | SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 - SERGIPE |  | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | DESONERADO: 0,00%
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000003 | PRÓPRIO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL [SINAPI 87452] | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 98.26 | 98.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0129 | 625.91 | 8.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.12 | 20.77 | 23.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.56 | 16.37 | 9.16
INSUMO | 00000654 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MATERIAL |  | UN | 13.5 | 3.7 | 49.95
INSUMO | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | MATERIAL |  | M | 0.785 | 8.97 | 7.04
INSUMO | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MATERIAL |  | CENTO | 0.0189 | 41.52 | 0.78
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.15 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.15
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 25.68 |  | VALOR COM BDI => |  | 123.94
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000020 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407820] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 1 | 14.51 | 14.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 20.62 | 1.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 16.24 | 1.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914655 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.00112 | 31.69 | 0.03
INSUMO | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | MATERIAL |  | KG | 1.1 | 10.13 | 11.14
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.015 | 27.92 | 0.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.79 |  | VALOR COM BDI => |  | 18.3
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000068 | PRÓPRIO | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO [SINAPI 73361] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 1 | 431.03 | 431.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.469 | 20.37 | 9.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.469 | 20.77 | 9.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.421 | 16.37 | 137.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.14 | 1.3 | 0.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.56 | 0.49 | 0.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.7 | 340.15 | 238.1
INSUMO | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MATERIAL |  | M³ | 0.54 | 65.45 | 35.34
|  |  |  | MO SEM LS => | 138.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 138.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 112.67 |  | VALOR COM BDI => |  | 543.7
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000067 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. [SINAPI (73301)] | ESCO - ESCORAMENTO |  | M³ | 1 | 15.17 | 15.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 20.37 | 3.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 16.37 | 2.78
INSUMO | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.4 | 12.06 | 4.82
INSUMO | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.033 | 24.21 | 0.79
INSUMO | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.244 | 13.63 | 3.32
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.48 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.96 |  | VALOR COM BDI => |  | 19.13
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000031 | PRÓPRIO | GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS-SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45 [SICRO 2003316] | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UND | 1 | 121.53 | 121.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 16.82 | 0.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20.37 | 1.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 00000020 | PRÓPRIO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO [SICRO 0407820] | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 5.7574 | 14.51 | 83.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.06945 | 443.4 | 30.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5914655 | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS |  |  | T | 0.00126 | 31.69 | 0.03
INSUMO | M0442 | SICRO3 | COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM | MATERIAL |  | M² | 0.1263 | 41.5669 | 5.24
INSUMO | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MATERIAL |  | KG | 0.00304 | 31.9 | 0.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 15.86 | LS => | 0 | MO COM LS => | 15.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 31.76 |  | VALOR COM BDI => |  | 153.29
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000057 | PRÓPRIO | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO [SICRO 5212552] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 122.54 | 122.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.37 | 16.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.02 | 22.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.41 | 18.41
INSUMO | E9076 | SICRO3 | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL | EQUIPAMENTO |  | UN | 1 | 39.9892 | 39.98
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | EQUIPAMENTO |  | UN | 1 | 19.1711 | 19.17
INSUMO | M3153 | SICRO3 | TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER | MATERIAL |  | KG | 0.0845 | 77.9996 | 6.59
|  |  |  | MO SEM LS => | 38.25 | LS => | 0 | MO COM LS => | 38.25
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 32.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 154.57
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 19576098.02
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 4893094.96
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 24469192.98

## Cronograma
| OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL |  | SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 – SERGIPE |  | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | DESONERADO: 0,00%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 724.435,02 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 100,00% 38.186,34 | 100,00% 38.186,34
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 359.273,03 | 5,00% 17.963,65 | 10,00% 35.927,30 | 10,00% 35.927,30 | 10,00% 35.927,30 | 10,00% 35.927,30 | 10,00% 35.927,30
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 7.589.750,11 |  | 5,00% 379.487,51 | 5,00% 379.487,51 | 5,00% 379.487,51 | 10,00% 758.975,01 | 10,00% 758.975,01
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 15.739.306,62 |  |  | 5,00% 786.965,33 | 5,00% 786.965,33 | 5,00% 786.965,33 | 5,00% 786.965,33
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE | 100,00% 18.241,86 |  | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09
PORCENTAGEM |  |  | 0,39% | 1,87% | 5,08% | 5,08% | 6,63% | 6,63%
CUSTO |  |  | 96.428,58 | 456.605,49 | 1.243.570,82 | 1.243.570,82 | 1.623.058,33 | 1.623.058,33
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 0,39% | 2,26% | 7,34% | 12,42% | 19,06% | 25,69%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 96.428,57 | 553.034,06 | 1.796.604,88 | 3.040.175,70 | 4.663.234,03 | 6.286.292,35
| OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL |  | SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 – SERGIPE |  | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | DESONERADO: 0,00%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 724.435,02 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 100,00% 38.186,34
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 359.273,03 | 10,00% 35.927,30 | 10,00% 35.927,30 | 10,00% 35.927,30 | 5,00% 17.963,65 | 5,00% 17.963,65 | 5,00% 17.963,65
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 7.589.750,11 | 10,00% 758.975,01 | 10,00% 758.975,01 | 10,00% 758.975,01 | 10,00% 758.975,01 | 10,00% 758.975,01 | 5,00% 379.487,51
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 15.739.306,62 | 10,00% 1.573.930,66 | 10,00% 1.573.930,66 | 10,00% 1.573.930,66 | 10,00% 1.573.930,66 | 10,00% 1.573.930,66 | 10,00% 1.573.930,66
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE | 100,00% 18.241,86 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09
PORCENTAGEM |  |  | 9,85% | 9,85% | 9,85% | 9,78% | 9,78% | 8,22%
CUSTO |  |  | 2.410.023,66 | 2.410.023,66 | 2.410.023,66 | 2.392.060,00 | 2.392.060,00 | 2.012.572,50
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 35,54% | 45,39% | 55,24% | 65,01% | 74,79% | 83,01%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 8.696.316,01 | 11.106.339,66 | 13.516.363,32 | 15.908.423,32 | 18.300.483,33 | 20.313.055,83
| OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL |  | SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 – SERGIPE |  | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | DESONERADO: 0,00%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 724.435,02 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,56% 40.278,59 | 5,48% 39.699,04
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 100,00% 38.186,34
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 359.273,03
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 7.589.750,11 | 5,00% 379.487,51 | 5,00% 379.487,51
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 15.739.306,62 | 5,00% 786.965,33 | 5,00% 786.965,33 | 5,00% 786.965,33 | 5,00% 786.965,33
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE | 100,00% 18.241,86 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 5,00% 912,09 | 10,00% 1.824,19 | 15,00% 2.736,28
PORCENTAGEM |  |  | 4,94% | 4,94% | 3,38% | 3,38% | 0,17% | 0,17%
CUSTO |  |  | 1.207.643,52 | 1.207.643,52 | 828.156,01 | 828.156,01 | 42.102,77 | 42.435,32
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 87,95% | 92,89% | 96,27% | 99,65% | 99,83% | 100,0%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 21.520.699,34 | 22.728.342,86 | 23.556.498,87 | 24.384.654,88 | 24.426.757,66 | 24.469.192,98

## MC
Obra
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
[8 empty] | Quantidade = | 1
[8 empty] | Meses= | 18
[8 empty] | Total = | 18
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
[8 empty] | Quantidade = | 1
[8 empty] | Meses= | 18
[8 empty] | Total = | 18
2.3 | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
[8 empty] | Largura = | 2
[8 empty] | Comprimento = | 3
[8 empty] | Total = | 6
3 | TERRAPLANAGEM
3.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M
| Ver Mapa de Cubação - Corte / Compensação | [6 empty] | Total = | 7506.68
3.2 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
| Ver Mapa de Cubação - Volume de Aterro | [6 empty] | Material Escavado = | 7506.68
[8 empty] | Fator de Redução = | 1.25
[8 empty] | Total = | 9383.35
3.3 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
| Ver Mapa de Cubação - Volume de Aterro | [6 empty] | Material Escavado = | 7506.68
[8 empty] | Fator de Redução = | 1
[8 empty] | Total = | 7506.68
3.4 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
| Ver Mapa de Cubação - Material de Bota-fora | [6 empty] | Total = | 5090.85
3.5 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
| Ver Mapa de Cubação - Material de Bota-fora | [6 empty] | Material Escavado = | 5090.85
[8 empty] | Fator de Redução = | 1.25
[8 empty] | Total = | 6363.5625
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
| Ver Mapa de Cubação - Material de Bota-fora | [6 empty] | Material de Bota-Fora = | 5090.85
[8 empty] | DMT = | 10
[8 empty] | Fator de Redução = | 1.25
[8 empty] | Total = | 63635.625
3.7 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
| Ver Mapa de Cubação - Material de Bota-fora | [6 empty] | Material Escavado = | 5090.85
[8 empty] | Fator de Redução = | 1.25
[8 empty] | Total = | 6363.5625
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM
| Total de rede de drenagem + ligações entre Bocas de Lobo | [6 empty] | Total = | 8005.23
4.2 | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
|  | Fabricado em Chapa galvanizada 24 100x100cm + adesivo refletivo laranja ou normal. | [5 empty] | Área da placa = | 1
|  | Cavalete dobrável de fácil manuseio. | [5 empty] | n° de placas (cada 1000 m)= | 8
[8 empty] | Total = | 8
4.3 | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES
| Total de rede de drenagem + ligações entre Bocas de Lobo x 02 lados | [6 empty] | Extensão Total = | 16010.46
4.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 13774.44
4.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 2944.67
4.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Material Escavado - volume de tubo e do berço = | 11682.23
[8 empty] | Fator de Redução = | 1
[8 empty] | Total = | 11682.23
4.7 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea (bota-fora) | [6 empty] | Volume do bota-fora = | 5036.8777
[8 empty] | Fator de Redução = | 1.25
[8 empty] | Total = | 6296.09
4.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea (bota-fora) | [6 empty] | Material de Bota-Fora = | 5036.88
[8 empty] | DMT = | 10
[8 empty] | Fator de Redução = | 1.25
[8 empty] | Total = | 62960.94
4.9 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Material Escavado = | 5036.88
[8 empty] | Fator de Redução = | 1.25
[8 empty] | Total = | 6296.09
4.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 1912.66
4.11 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 8878.82
4.12 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 1320.91
4.13 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 375 MM
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 1608
4.14 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 3080.47
4.15 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 413.2
4.16 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 635.41
4.17 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 696.16
4.18 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 1571.99
4.19 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 1608
4.20 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 3080.47
4.21 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 413.2
4.22 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2017
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 635.41
4.23 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2017
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 696.16
4.24 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2018
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 1571.99
4.25 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 56
4.26 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 11
4.27 | POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 18
4.28 | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 37
4.29 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 88
4.30 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 25
4.31 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 6
4.32 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 3
4.33 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 227
4.34 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 4
4.35 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO
| Local |  | extensão | largura | Área | espessura | Volume
| Local de recebimento das vazões do Bairro São Luis |  | 8 | 1.9 | 15.2 | 0.05 | 0.76
[6 empty] | Total = | 0.76
4.36 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
|  |  | Área | espessura
|  |  | 15.2 | 0.05
[6 empty] | Total = | 0.76
4.37 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea | [6 empty] | Total = | 1
4.38 | DISSIPADOR DA ESCADARIA 01
[8 empty] | Total = | 1
4.39 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
[8 empty] | Escadaria = | 1
[8 empty] | DEB 05 = | 1
[8 empty] | Total = | 2
4.40 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Escadaria 01
[8 empty] | Comprimento = | 97.5
[8 empty] | Largura = | 2.34
[8 empty] | Total = | 228.15
4.41 | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Escadaria 01
| Área retirada no desenho | [6 empty] | Paredes Extenas (X2) = | 292
| Área retirada no desenho | [6 empty] | Paredes Internas (X2) = | 256
| Área retirada no desenho | [6 empty] | Degraus + Ancoragens = | 58.5
[8 empty] | Total = | 606.5
4.42 | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Escadaria 01
[8 empty] | Paredes (X2) = | 30.72
[8 empty] | Laje de Fundo = | 31.122
[8 empty] | Total = | 61.842
4.43 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
| Ver quadro de ferro | [6 empty] | Escadaria 01 | 4579
| Ver quadro de ferro | [6 empty] | Total = | 4579
4.44 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M
Escadaria 01
[8 empty] | Área em corte = | 89.8
| Área retirada no desenho | [6 empty] | Largura da escadaria + espessura as paredes + 1,00 m (0,50 m para cada lado) = | 3.34
[8 empty] | Total = | 299.932
4.45 | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM
Escadaria 01
[8 empty] | Espessura = | 0.01
[8 empty] | Altura total = | 1.4
[8 empty] | Espessura da parede = | 0.12
[8 empty] | Largura = | 2.34
[8 empty] | Densidade = | 1700
[8 empty] | Quantidade = | 9
[8 empty] | Total = | 94.3704
5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Total = | 79515.54
5.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Total = | 79515.54
5.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
Cálculo da sobreposição das vias para o desconto do volume de cbuq e base
| TIPO 01 - INTERSEÇÕES COM 2 VIAS |  |  |  | TIPO 02 - INTERSEÇÕES TIPO "T"
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Total = | 11927.35
Foi considerado um desconto/acréscimo de 100 % quando a interseção foi do Tipo 01 e 50 % quando a interseção foi do Tipo 02
5.4 | EXECUCAO DE IMPRIMAcAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 09/2017
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Total = | 79515.54
5.5 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Total = | 70466.39
5.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
| Ver total do item 5.7 | [6 empty] | CBUQ = | 3523.3
[8 empty] | Distância | 17.5
[8 empty] | Total = | 61657.75
5.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Total = | 3523.3
5.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Total = | 24134.02
5.10 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Total = | 24134.02
5.11 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016
| Ver Mapa de Cubação | [6 empty] | Total = | 2534.07
5.12 | TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 x 150 x 50 mm
[8 empty] | Total = | 1274
5.13 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
[8 empty] | Nº de ruas = | 50
[8 empty] | Nº de placas por rua = | 2
[8 empty] | Total = | 100
5.14 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III
| Ver área das placas na planilha de sinalização vertical | [5 empty] | Total = | 44.033
5.15 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM
[8 empty] | Nº de placas para identificação de ruas = | 100
[8 empty] | Nº de placas de sinalização vertical = | 145
[8 empty] | Total = | 245
5.16 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
[8 empty] | Total = | 3410.8585
5.17 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
| Quantidade de rampas | [6 empty] | 546
| Área de pintura cada rampa (Cor Branca + Cor Azul) | [6 empty] | 0.25
[7 empty] | Total = | 136.5
5.18 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
| Quantidade de rampas | [6 empty] | 546
| Área de piso táctil de cada rampa | [6 empty] | 1.125
[7 empty] | Total = | 614.25
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE
6.1 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS
[8 empty] | Extensão = | 12869.41
[8 empty] | Ensaio a cada | 500
[8 empty] | Total = | 26
6.2 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS
[8 empty] | Total = | 26
6.3 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS
[8 empty] | Total = | 26
6.4 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO -SOLOS
[8 empty] | Total = | 26
6.5 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS
[8 empty] | Total = | 26
6.6 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS
[8 empty] | Total = | 26

## MAPA-CUBAÇÃO-RESUMO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – MAPA DE CUBAÇÃO
| Nome da rua | Comprimento da rua (m) | Largura Total da rua (m) | Largura da faixa de CBUQ (m) | Área total(m²) | Área de CBUQ (m²) |  |  | Meio-fio (m) |  |  | Base | Volume de CBUQ | Imprimação | Pintura de ligação | Calçada (1,5 m) | Volume de corte (m³) | Volume de aterro (m³) | Balanço (m³)
[6 empty] | Área das entradas | Área das sobreposições das vias | Área das pavimentação de CBUQ | Perímetro das entradas | Perímetro sobreposto | Comprimento de meio-fio (m) | 0.15 | 0.05 |  |  | 0.07
[12 empty] | m³ | m³ | m² | m² | m³
1 | Avenida Antônio Barbosa | 1489.58 | 8 | 7.4 | 11916.64 |  |  | 11022.892 |  |  | 2979.16 | 1787.5 | 551.14 | 11916.64 | 11022.89 | 312.81 | 185.14 | 129.32 | 55.82
2 | Avenida Antônio Barbosa - Trecho 02 | 285.2 | 6 | 5.4 | 1711.2 |  |  | 1540.08 |  |  | 570.4 | 256.68 | 77 | 1711.2 | 1540.08 | 59.89 | 1512.35 | 1883.01 | -370.66
3 | Rua Alfredo Soares Dameceno | 223.89 | 6 | 5.4 | 1343.34 |  |  | 1209.006 |  |  | 447.78 | 201.5 | 60.45 | 1343.34 | 1209.01 | 47.02 | 515.93 | 208.53 | 307.4
4 | Rua Antônio Gomes Reinaldo | 63.23 | 6 | 5.4 | 379.38 | 2 | 24.5 | 318.942 | 15.7 | 42.9 | 99.26 | 56.91 | 15.95 | 379.38 | 341.44 | 10.42 | 38.69 | 59.65 | -20.96
5 | Rua Antônio Gomes Reinaldo - Trecho 02 | 307.22 | 6 | 5.4 | 1843.32 | 8 | 98 | 1568.988 | 62.8 | 171.6 | 505.64 | 276.5 | 78.45 | 1843.32 | 1658.99 | 53.09 | 270.53 | 206.28 | 64.25
6 | Rua Antônio Martins Da Silva | 220.09 | 6 | 5.4 | 1320.54 | 2 | 24.5 | 1165.986 | 15.7 | 42.9 | 412.98 | 198.08 | 58.3 | 1320.54 | 1188.49 | 43.36 | 128.61 | 148.21 | -19.6
7 | Rua Deputado Almir Lira | 93.4 | 5 | 4.4 | 467 | 4 | 49 | 365.96 | 31.4 | 85.8 | 132.4 | 70.05 | 18.3 | 467 | 410.96 | 13.9 | 109.58 | 28.57 | 81.01
8 | Rua Elísio Correia De Amorim | 117.08 | 6 | 5.4 | 702.48 | 2 | 24.5 | 609.732 | 15.7 | 42.9 | 206.96 | 105.37 | 30.49 | 702.48 | 632.23 | 21.73 | 173.99 | 39.87 | 134.12
9 | Rua Elísio Correia De Amorim - Trecho 02 | 287.28 | 6 | 5.4 | 1723.68 | 8 | 98 | 1461.312 | 62.8 | 171.6 | 465.76 | 258.55 | 73.07 | 1723.68 | 1551.31 | 48.9 | 141.74 | 225.04 | -83.3
10 | Rua Geruza Barros Cabral Da Silva | 275.58 | 6 | 5.4 | 1653.48 | 8 | 98 | 1398.132 | 62.8 | 171.6 | 442.36 | 248.02 | 69.91 | 1653.48 | 1488.13 | 46.45 | 211.94 | 171.39 | 40.55
11 | Rua Marcela Ferreira | 352.02 | 6 | 5.4 | 2112.12 | 4 | 49 | 1855.908 | 31.4 | 85.8 | 649.64 | 316.82 | 92.8 | 2112.12 | 1900.91 | 68.21 | 375.77 | 244.34 | 131.43
12 | Rua Margarida Nunes Magalhães | 1129.37 | 6 | 5.4 | 6776.22 |  |  | 6098.598 |  |  | 2258.74 | 1016.43 | 304.93 | 6776.22 | 6098.6 | 237.17 | 1623.3 | 467.49 | 1155.81
13 | Rua Pastor Sidrônio Castanha | 435.93 | 6 | 5.4 | 2615.58 | 2 | 24.5 | 2331.522 | 15.7 | 42.9 | 844.66 | 392.34 | 116.58 | 2615.58 | 2354.02 | 88.69 | 244.61 | 251.23 | -6.62
14 | Rua Sebastião Florentino Dos Santos | 138.54 | 6 | 5.4 | 831.24 | 2 | 24.5 | 725.616 | 15.7 | 42.9 | 249.88 | 124.69 | 36.28 | 831.24 | 748.12 | 26.24 | 149.76 | 84.49 | 65.27
15 | Rua Sebastião Florentino Dos Santos - Trecho 02 | 267.85 | 6 | 5.4 | 1607.1 | 6 | 73.5 | 1378.89 | 47.1 | 128.7 | 454.1 | 241.07 | 68.94 | 1607.1 | 1446.39 | 47.68 | 283.77 | 178.86 | 104.91
16 | Rua Sebastião Pereira De Lima | 139.62 | 6 | 5.4 | 837.72 | 2 | 24.5 | 731.448 | 15.7 | 42.9 | 252.04 | 125.66 | 36.57 | 837.72 | 753.95 | 26.46 | 116.72 | 79.1 | 37.62
17 | Rua Sônia Maria De Almeida Lopes | 306.68 | 6 | 5.4 | 1840.08 | 4 | 49 | 1611.072 | 31.4 | 85.8 | 558.96 | 276.01 | 80.55 | 1840.08 | 1656.07 | 58.69 | 65.74 | 105.82 | -40.08
18 | Rua Vandeci Dos Santos Figueiredo - Trecho 01 | 247.22 | 6 | 5.4 | 1483.32 | 6 | 73.5 | 1267.488 | 47.1 | 128.7 | 412.84 | 222.5 | 63.37 | 1483.32 | 1334.99 | 43.35 | 293.42 | 93.52 | 199.9
19 | Rua Vandeci Dos Santos Figueiredo - Trecho 02 | 147.99 | 6 | 5.4 | 887.94 | 4 | 49 | 754.146 | 31.4 | 85.8 | 241.58 | 133.19 | 37.71 | 887.94 | 799.15 | 25.37 | 47.13 | 37.94 | 9.19
20 | Rua Adeildo Abrel De Melo | 339.41 | 6 | 5.4 | 2036.46 |  |  | 1832.814 |  |  | 678.82 | 305.47 | 91.64 | 2036.46 | 1832.81 | 71.28 | 105.93 | 66.12 | 39.81
21 | Rua Amazonas | 146.64 | 6 | 5.4 | 879.84 | 4 | 49 | 746.856 | 31.4 | 85.8 | 238.88 | 131.98 | 37.34 | 879.84 | 791.86 | 25.08 | 114.05 | 83.39 | 30.66
22 | Rua Amélia Nunes Magalhães | 227.44 | 6 | 5.4 | 1364.64 | 2 | 24.5 | 1205.676 | 15.7 | 42.9 | 427.68 | 204.7 | 60.28 | 1364.64 | 1228.18 | 44.91 | 346.87 | 54.6 | 292.27
23 | Rua Antônio Lopes Da Silva | 348.08 | 6 | 5.4 | 2088.48 |  |  | 1879.632 |  |  | 696.16 | 313.27 | 93.98 | 2088.48 | 1879.63 | 73.1 | 336.71 | 156.45 | 180.26
24 | Rua Artúr Lúcio Da Silva | 100.07 | 6 | 5.4 | 600.42 | 2 | 24.5 | 517.878 | 15.7 | 42.9 | 172.94 | 90.06 | 25.89 | 600.42 | 540.38 | 18.16 | 112.96 | 31.04 | 81.92
25 | Rua Brasil | 405.11 | 6 | 5.4 | 2430.66 |  |  | 2187.594 |  |  | 810.22 | 364.6 | 109.38 | 2430.66 | 2187.59 | 85.07 | 170.03 | 86.44 | 83.59
26 | Rua Ercília Brandão Silva | 163.43 | 6 | 5.4 | 980.58 |  |  | 882.522 |  |  | 326.86 | 147.09 | 44.13 | 980.58 | 882.52 | 34.32 | 184.79 | 60.55 | 124.24
27 | Rua Estudante Givanildo Lopes | 265.4 | 6 | 5.4 | 1592.4 | 2 | 24.5 | 1410.66 | 15.7 | 42.9 | 503.6 | 238.86 | 70.53 | 1592.4 | 1433.16 | 52.88 | 370.18 | 67.21 | 302.97
28 | Rua Florêncio Barbosa | 164.47 | 6 | 5.4 | 986.82 | 2 | 24.5 | 865.638 | 15.7 | 42.9 | 301.74 | 148.02 | 43.28 | 986.82 | 888.14 | 31.68 | 191.81 | 47.59 | 144.22
29 | Rua Ivana Karlla Dos Santos | 388.68 | 6 | 5.4 | 2332.08 |  |  | 2098.872 |  |  | 777.36 | 349.81 | 104.94 | 2332.08 | 2098.87 | 81.62 | 333.46 | 228.34 | 105.12
30 | Rua Jardim De Maria | 174.23 | 5 | 4.4 | 871.15 |  |  | 766.612 |  |  | 348.46 | 130.67 | 38.33 | 871.15 | 766.61 | 36.59 | 153.85 | 58.79 | 95.06
31 | Rua José Cleoncides Barros | 247.12 | 6 | 5.4 | 1482.72 | 2 | 24.5 | 1311.948 | 15.7 | 42.9 | 467.04 | 222.41 | 65.6 | 1482.72 | 1334.45 | 49.04 | 203.96 | 105.26 | 98.7
32 | Rua José Júlio De Almeida | 363.18 | 6 | 5.4 | 2179.08 |  |  | 1961.172 |  |  | 726.36 | 326.86 | 98.06 | 2179.08 | 1961.17 | 76.27 | 295.05 | 156.42 | 138.63
33 | Rua José Lúcio De Melo | 104.02 | 6 | 5.4 | 624.12 | 2 | 24.5 | 539.208 | 15.7 | 42.9 | 180.84 | 93.62 | 26.96 | 624.12 | 561.71 | 18.99 | 79.7 | 42.03 | 37.67
34 | Rua José Pedro Ferreira | 96.27 | 6 | 5.4 | 577.62 |  |  | 519.858 |  |  | 192.54 | 86.64 | 25.99 | 577.62 | 519.86 | 20.22 | 121.59 | 33.72 | 87.87
35 | Rua Magna Maria Melquiades | 336.57 | 6 | 5.4 | 2019.42 | 2 | 24.5 | 1794.978 | 15.7 | 42.9 | 645.94 | 302.91 | 89.75 | 2019.42 | 1817.48 | 67.82 | 217.57 | 580.55 | -362.98
36 | Rua Manaus | 164.45 | 6 | 5.4 | 986.7 | 4 | 49 | 843.03 | 31.4 | 85.8 | 274.5 | 148.01 | 42.15 | 986.7 | 888.03 | 28.82 | 220.42 | 46.23 | 174.19
37 | Rua Manoél José De Oliveira | 361.01 | 6 | 5.4 | 2166.06 |  |  | 1949.454 |  |  | 722.02 | 324.91 | 97.47 | 2166.06 | 1949.45 | 75.81 | 391.25 | 150.82 | 240.43
38 | Rua Maria Emília Palmeira | 104.16 | 6 | 5.4 | 624.96 | 4 | 49 | 517.464 | 31.4 | 85.8 | 153.92 | 93.74 | 25.87 | 624.96 | 562.46 | 16.16 | 92.57 | 49.27 | 43.3
39 | Rua Maria José Dos Santos | 267.37 | 6 | 5.4 | 1604.22 | 8 | 98 | 1353.798 | 62.8 | 171.6 | 425.94 | 240.63 | 67.69 | 1604.22 | 1443.8 | 44.72 | 281 | 146.29 | 134.71
40 | Rua Maria Pereira Arruda | 335.45 | 6 | 5.4 | 2012.7 |  |  | 1811.43 |  |  | 670.9 | 301.91 | 90.57 | 2012.7 | 1811.43 | 70.44 | 338.9 | 156.75 | 182.15
41 | Rua Maria Pereira Arruda - Trecho 02 | 36.56 | 6 | 5.4 | 219.36 | 2 | 24.5 | 174.924 | 15.7 | 42.9 | 45.92 | 32.9 | 8.75 | 219.36 | 197.42 | 4.82 | 9.26 | 12.34 | -3.08
42 | Rua Paraná | 143.33 | 6 | 5.4 | 859.98 | 2 | 24.5 | 751.482 | 15.7 | 42.9 | 259.46 | 129 | 37.57 | 859.98 | 773.98 | 27.24 | 230.1 | 31.88 | 198.22
43 | Rua Salvelina Maria Da Conceição | 237.95 | 6 | 5.4 | 1427.7 |  |  | 1284.93 |  |  | 475.9 | 214.16 | 64.25 | 1427.7 | 1284.93 | 49.97 | 281.01 | 58.33 | 222.68
44 | Rua Santo Expedito | 255.34 | 5 | 4.4 | 1276.7 | 2 | 24.5 | 1100.996 | 15.7 | 42.9 | 483.48 | 191.51 | 55.05 | 1276.7 | 1123.5 | 50.77 | 193.41 | 147.71 | 45.7
45 | Rua São Jorge | 113.2 | 6 | 5.4 | 679.2 | 2 | 24.5 | 588.78 | 15.7 | 42.9 | 199.2 | 101.88 | 29.44 | 679.2 | 611.28 | 20.92 | 146.71 | 39.67 | 107.04
46 | Rua São Salvador | 153.86 | 6 | 5.4 | 923.16 | 4 | 49 | 785.844 | 31.4 | 85.8 | 253.32 | 138.47 | 39.29 | 923.16 | 830.84 | 26.6 | 196.34 | 57.56 | 138.78
47 | Rua Sargento Chocolate | 119.16 | 5 | 4.4 | 595.8 | 2 | 24.5 | 501.804 | 15.7 | 42.9 | 211.12 | 89.37 | 25.09 | 595.8 | 524.3 | 22.17 | 133.37 | 77.51 | 55.86
48 | Rua Treze De Maio | 37.95 | 5 | 4.4 | 189.75 | 4 | 49 | 121.98 | 31.4 | 85.8 | 21.5 | 28.46 | 6.1 | 189.75 | 166.98 | 2.26 | 56.98 | 5.33 | 51.65
49 | Rua Vereadora Herbene Melo | 141.73 | 6 | 5.4 | 850.38 | 2 | 24.5 | 742.842 | 15.7 | 42.9 | 256.26 | 127.56 | 37.14 | 850.38 | 765.34 | 26.91 | 198.98 | 25.83 | 173.15
| TOTAL | 12869.41 | 291 | 261.6 | 79515.54 | 118 | 1445.5 | 70466.394 | 926.3 | 2531.1 | 24134.02 | 11927.35 | 3523.3 | 79515.54 | 71793.89 | 2534.07 | 12597.53 | 7506.68 | 5090.85

## Sobreposição
| Descontos |  |  | Entradas
| CALÇADA (m²) | MEIO-FIO (m) | CBUQ (m²) | CALÇADA (m²) | MEIO-FIO (m) | CBUQ (m²)
Rua Amazonas | 63.2 | 85.8 | 49 | 40.2 | 31.4 | 4
Rua Amélia Nunes Magalhães | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Antônio Gomes Reinaldo | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Antônio Gomes Reinaldo - Trecho 02 | 126.4 | 171.6 | 98 | 80.39 | 62.8 | 8
Rua Antônio Martins Da Silva | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Artúr Lúcio Da Silva | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Deputado Almir Lira | 63.2 | 85.8 | 49 | 40.2 | 31.4 | 4
Rua Elísio Correia De Amorim | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Elísio Correia De Amorim - Trecho 02 | 126.4 | 171.6 | 98 | 80.39 | 62.8 | 8
Rua Estudante Givanildo Lopes | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Florêncio Barbosa | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Geruza Barros Cabral Da Silva | 126.4 | 171.6 | 98 | 80.39 | 62.8 | 8
Rua José Cleoncides Barros | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua José Lúcio De Melo | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Magna Maria Melquiades | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Manaus | 63.2 | 85.8 | 49 | 40.2 | 31.4 | 4
Rua Marcela Ferreira | 63.2 | 85.8 | 49 | 40.2 | 31.4 | 4
Rua Maria Emília Palmeira | 63.2 | 85.8 | 49 | 40.2 | 31.4 | 4
Rua Maria José Dos Santos | 126.4 | 171.6 | 98 | 80.39 | 62.8 | 8
Rua Maria Pereira Arruda - Trecho 02 | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Paraná | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Pastor Sidrônio Castanha | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Santo Expedito | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua São Jorge | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua São Salvador | 63.2 | 85.8 | 49 | 40.2 | 31.4 | 4
Rua Sargento Chocolate | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Sebastião Florentino Dos Santos | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Sebastião Florentino Dos Santos - Trecho 02 | 94.8 | 128.7 | 73.5 | 60.29 | 47.1 | 6
Rua Sebastião Pereira De Lima | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
Rua Sônia Maria De Almeida Lopes | 63.2 | 85.8 | 49 | 40.2 | 31.4 | 4
Rua Treze De Maio | 63.2 | 85.8 | 49 | 40.2 | 31.4 | 4
Rua Vandeci Dos Santos Figueiredo - Trecho 01 | 94.8 | 128.7 | 73.5 | 60.29 | 47.1 | 6
Rua Vandeci Dos Santos Figueiredo - Trecho 02 | 63.2 | 85.8 | 49 | 40.2 | 31.4 | 4
Rua Vereadora Herbene Melo | 31.6 | 42.9 | 24.5 | 20.1 | 15.7 | 2
| 1864.4 | 2531.1 | 1445.5 | 1185.84 | 926.3 | 118
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sin. Horizontal
Comprimento total de vias: 13.348km
Figura | Código | Descrição | Largura de Pintura (m) | Localização |  |  |  | Cadência |  | Retrorre-fletância (mcd/lux.m²) | Ext. (km) | Área (m²)/Und.
|  |  |  | Estaca (m) |  | Lado | Local | Traço (m) | Espaça-mento (m)
|  |  |  | Inicial | Final
MARCAS LONGITUDINAIS
| LFO-3 | Linha Dupla Continua | 0.1 | 0 |  | - | Eixo | Contínuo | 0 |  | 0 | 0
| LBO-D | Linha de Bordo esquerdo | 0.1 | 0 | 12869.41 | - | Bordo | Contínuo | 0 |  | 12.8694 | 1286.941
| LBO-E | Linha de Bordo esquerdo | 0.1 | 0 | 12869.41 | - | Bordo | Contínuo | 0 |  | 12.8694 | 1286.941
| LFO-2 | Linha tracejada e contínua | 0.1 | 0 | 12869.41 | - | Eixo | 2 | 4 |  | 12.8694 | 428.9803
| LFO-4 | Linha tracejada e contínua | 0.1 | 0 | 0 | - | Eixo | 2 | 4 |  | 0 | 0
MARCAS DE TRANSIÇÃO
| MTL-2 | Passagem de pista dupla para pista simples | 0.3 | 1200 | 1223.3 | - | Eixo | 0.3 | 1.5 |  | 0.08202 | 24.606
| MTL-1 | Marcação de transição de largura de pista | 0.3 | 0 | 27 | - | Bordo | 0.3 | 1.5 |  | 0.044634 | 13.3902
REDUTOR DE VELOCIDADE
| Tachão | Tachão | 0 | 0 | - | - | Variável | - | 0.05 |  | - | 1274
MARCAS TRANSVERSAIS
Figura | Código | Descrição | Largura de Pintura (m) | Localização | [5 empty] | Estaca | Ext. (km) | Área (m²)
|  |  |  | Quantidade | Extensão | Lado | Local | Traço (m) | Espaçamento (m)
(m)
| LRE | Linha de retenção | 0.5 | 25 | 3.2 | Ambos | - |  |  | 0+05 |  | 80
| FTP-1 | Faixa de travessia de pedestres | 0.4 | 25 | 3.2 | Ambos |  | 4 | 0.6 | 0+05 |  | 290 | 11.2
|  |  | Área (m²) | Quantidade | Extensão
|  | Quantidade de rampas de deficiente | 0.25 | 546 | [7 empty] | 136.5
TOTAL | [11 empty] | 3410.8585

## Sin.Vertical
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL ADICIONAL PARA VIA URBANA
Tipo | Código | Nome | Quantidade | Dimensão (m) | Área Unit. (m²) | Área Total (m²)
Advertência | A-32b | Passagem sinalizada de pedestres | 50 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 10.125
| A-2a | Curva à esquerda | 0 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 0
| A-2b | Curva à direita | 0 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 0
| A-42a | Início de pista dupla | 1 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 0.36
| A-21c | Estreitamento de pista à direita | 1 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 0.36
| A-3a | Pista sinuosa à esquerda | 0 | 0,6 x 0,8 | 0.2025 | 0
| A-3b | Pista sinuosa à direita | 0 | 0,6 x 0,9 | 0.2025 | 0
Indicativa | Educativas
Ident. km
| Nome das ruas |  | 0 | 0,6 x 0,20 | 0.12 | 0
Localização
Regulamentação | R-1 | Parada obrigatória | 83 | 0.4 | 0.302 | 25.066
| R-7 | Proibido ultrapassar | 0 | 0.4 | 0.302 | 0
| R-26 | Siga em frente | 0 | 0.4 | 0.12566 | 0
| R19 | Velocidade controlada | 0 | 0.4 | 0.12566 | 0
Obras (desvio travessia) | Fim das Obras | Fim das Obras | 2 | 0.80 x 1.25 | 1 | 2
| A-24 | Obras adiante | 4 | 0.45 x 0.45 | 0.2025 | 0.81
| A-24 | A 50 m | 2 | 0.2 x 0.6 | 0.12 | 0.24
| A-24 | A 150 m | 2 | 0.2 x 0.6 | 0.12 | 0.24
Total |  |  | 145 |  |  | 39.201

## Dren.Superficial
Quadro Resumo
Tipo | Extensão (m) |  |  |  | Extensão Total (m)
STC-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MFC-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VPA-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VPC-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DAR-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DCD-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DAD-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo | Unidade
EDA-01
EDA-02
Caixa Coletora
Boca
Dissipador
DEB
DES
Tipo | Diametro | Comprimento (m)
BSTC |  | 25
Boca

## Plan2
Item | Nome da rua | extensão (m) | Largura da via (m)
|  |  |  | LFO-3 | LBO-D | LBO-E | LFO-2 | LFO-4 | LRE | FTP-1
|  |  |  | Linha Dupla Continua | Linha de Bordo direito | Linha de Bordo esquerdo | Linha tracejada e contínua | Linha tracejada e contínua | Linha de retenção | Faixa de travessia de pedestres
BAIRRO: BAIXA GRANDE
| Rua José Emídio de Lima | 689 | 9 |  | 689 | 689 | 689
| Rua Expedicionários | 2195 | 8 |  | 2195 | 2195 | 2195
BAIRRO: ZÉLIA BARBOSA ROCHA
| Avenida Parque Sul |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
BAIRRO: MANOEL TELES
| Avenida Rio Branco | 732 | 10 |  | 732 | 732 | 732
| Avenida Manoel Leal | 913 | 10 |  | 913 | 913 | 913
BAIRRO: CACIMBAS
| Rua José Francelino | 620 | 8 |  | 620 | 620 | 620
| Rua Costa Gama - Cavaco | 445 | 8 |  | 445 | 445 | 445
BAIRRO: CENTRO
| Rua Estudante José de Oliveira Leite | 3235 | 8 |  | 3235 | 3235 | 3235
BAIRRO: CAPIATÃ
| Rua Fausto Joaquim | 828 | 9 |  | 828 | 828 | 828
| Rua Ministro Petrônio Portela | 112 | 9 |  | 112 | 112 | 112
| Rua Delmiro Gouveia | 1744 | 9 |  | 1744 | 1744 | 1744
BAIRRO: ALTO DO CRUZEIRO
| Rua São José | 978 | 7 |  | 978 | 978 | 978
| Rua Nossa Senhora de Fátima | 67 | 7 |  | 67 | 67 | 67
| Rua Governador Luiz Cavalcante | 104 | 8 |  | 104 | 104 | 104
| Rua Marcelino Magalhães | 70 | 7 |  | 70 | 70 | 70
| Rua Manoel Abreu | 761 | 10 |  | 761 | 761 | 761
BAIRRO: BRASÍLIA
| Avenida Deputada Ceci Cunha | 3668 | 6 |  | 3668 | 3668 | 3668
| Rua Marechal Deodoro da Fonseca | 1698 | 8 |  | 1698 | 1698 | 1698
| RUA JÚLIO PAIXÃO DA SILVA | 699 | 7 |  | 699 | 699 | 699
| RUA JOSEFA GILDA PESSOA DE OLIVEIRA | 244 | 7 |  | 244 | 244 | 244
| RUA JOSÉ LINDOLFO | 70 | 8 |  | 70 | 70 | 70
| RUA ADOLFO BISPO DA SILVA | 530 | 6 |  | 530 | 530 | 530
| RUA ADOLFO BISPO DA SILVA | 532 | 8 |  | 532 | 532 | 532
| RUA MANOEL LÚCIO DA SILVA | 188 | 8 |  | 188 | 188 | 188
| RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER | 134 | 8.3 |  | 134 | 134 | 134
| RUA RICARDO ALEXANDRE NUNES DE MAGALHÃES | 172 | 8.3 |  | 172 | 172 | 172
| RUA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS | 205 | 8 |  | 205 | 205 | 205
| RUA POSSIDÔNIO NUNES | 167 | 8 |  | 167 | 167 | 167
| RUA SÃO PEDRO | 90.3 | 8 |  | 90.3 | 90.3 | 90.3
| RUA NOSSA SENHORA DA SALETE | 544 | 8.3 |  | 544 | 544 | 544
| RUA VINTE E UM DE MAIO | 482 | 8 |  | 482 | 482 | 482
| RUA SANTA RITA | 73.8 | 7 |  | 73.8 | 73.8 | 73.8
| RUA MARIA MORENA GOMES | 125 | 7 |  | 125 | 125 | 125
| RUA OURO BRANCO | 1383 | 7 |  | 1383 | 1383 | 1383
| NOVO NORDESTE | 800 | 9 |  | 800 | 800 | 800
| RUA SÃO FRANCISCO | 5202 | 8 |  | 5202 | 5202 | 5202
| ODILON ALTOO | 1300 | 7 |  | 1300 | 1300 | 1300
[5 empty] | 31800.1 | 31800.1 | 31800.1