## RESUMO
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO CÉSAR FONTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE – 12/2022 - SERGIPE | 26,4% | DESONERADO: 0,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | PESO (%)
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 46891.74 | 3.775%
2 | INFRAESTRUTURA |  | 2998.39 | 0.2414%
3 | SUPERESTRUTURA |  | 23858.93 | 1.921%
4 | PISO |  | 154725.49 | 12.46%
5 | PAREDES E PAINÉIS |  | 103947.9 | 8.368%
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 39721.89 | 3.198%
7 | PINTURA |  | 103700.57 | 8.349%
8 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA |  | 469219.31 | 37.78%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 42685.84 | 3.436%
10 | ARQUIBANCADA |  | 109451.46 | 8.812%
11 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  | 27135.83 | 2.185%
12 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  | 28352.75 | 2.283%
13 | MURO DE CONTENÇÃO |  | 59853.04 | 4.819%
14 | ESCADA E RAMPA DE ACESSO |  | 15000.45 | 1.208%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 14597.89 | 1.175%
|  |  | TOTAL SEM BDI | 982761.95
|  |  | TOTAL DO BDI | 259379.53
|  |  | TOTAL GERAL | 1242141.48

## SINTÉTICO
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO CÉSAR FONTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE – 12/2022 - SERGIPE |  | 26,4% |  | DESONERADO: 0,00%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 46891.74 | 3.775%
1.1 | 0000017 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - QUADRA PLANALTO | MÊS | 6 | 6182.99 | 7815.29 | 46891.74 | 3.775%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2998.39 | 0.2414%
2.1 | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 34.76 | 68.25 | 86.26 | 2998.39 | 0.2414%
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 23858.93 | 1.921%
3.1 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 6.61 | 443.52 | 560.6 | 3705.56 | 0.2983%
3.2 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 100.82 | 75.28 | 95.15 | 9593.02 | 0.7723%
3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 204.09 | 15.34 | 19.38 | 3955.26 | 0.3184%
3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 102.45 | 14.8 | 18.7 | 1915.81 | 0.1542%
3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 165.36 | 13.49 | 17.05 | 2819.38 | 0.227%
3.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 6.61 | 223.81 | 282.89 | 1869.9 | 0.1505%
4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 154725.49 | 12.46%
4.1 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 918.94 | 3.19 | 4.03 | 3703.32 | 0.2981%
4.2 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 2003.29 | 19.83 | 25.06 | 50202.44 | 4.042%
4.3 | 0000018 | PRÓPRIO | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO FLEXIVEIS E POLIMENTO. | M² | 918.94 | 62.92 | 79.53 | 73083.29 | 5.884%
4.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 392.09 | 25.97 | 32.82 | 12868.39 | 1.036%
4.5 | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 392.09 | 30 | 37.92 | 14868.05 | 1.197%
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 103947.9 | 8.368%
5.1 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 64.4 | 80.67 | 101.96 | 6566.22 | 0.5286%
5.2 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 83.7 | 72.9 | 92.14 | 7712.11 | 0.6209%
5.3 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 63.84 | 181.38 | 229.26 | 14635.95 | 1.178%
5.4 | 0000092 | PRÓPRIO | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 100MM | M | 107.2 | 188.32 | 238.03 | 25516.81 | 2.054%
5.5 | 0000093 | PRÓPRIO | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 50MM | M | 182.22 | 83.23 | 105.2 | 19169.54 | 1.543%
5.6 | 0000095 | PRÓPRIO | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14BWG, C/ REVESTIMENTO, MALHA 3/4CM | M² | 299.14 | 48.25 | 60.98 | 18241.55 | 1.469%
5.7 | 0000096 | PRÓPRIO | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 3/4" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 2'' COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | UND | 2 | 4788.66 | 6052.86 | 12105.72 | 0.9746%
6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 39721.89 | 3.198%
6.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 288.44 | 3.99 | 5.04 | 1453.73 | 0.117%
6.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 288.44 | 34.22 | 43.25 | 12475.03 | 1.004%
6.3 | 87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M² | 33.95 | 205.96 | 260.33 | 8838.2 | 0.7115%
6.4 | 87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M² | 21.89 | 205.96 | 260.33 | 5698.62 | 0.4588%
6.5 | 0000097 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | M² | 138.42 | 64.34 | 81.32 | 11256.31 | 0.9062%
7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 103700.57 | 8.349%
7.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 127.68 | 13.81 | 17.45 | 2228.01 | 0.1794%
7.2 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 632.6 | 20.33 | 25.69 | 16251.49 | 1.308%
7.3 | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M² | 833.48 | 36.64 | 46.31 | 38598.45 | 3.107%
7.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 661.22 | 55.79 | 70.51 | 46622.62 | 3.753%
8 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA |  |  |  |  | 469219.31 | 37.78%
8.1 | 0000099 | PRÓPRIO | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 1274.81 | 126.46 | 159.84 | 203765.63 | 16.4%
8.2 | 0000100 | PRÓPRIO | COBERTA EM TELHA GALVALUME ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA E= 5MM | M² | 1274.81 | 164.74 | 208.23 | 265453.68 | 21.37%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 42685.84 | 3.436%
9.1 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1938.26 | 2449.96 | 2449.96 | 0.1972%
9.2 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 48 | 164.44 | 207.85 | 9976.8 | 0.8032%
9.3 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 17.62 | 22.27 | 155.89 | 0.01255%
9.4 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 15.85 | 20.03 | 40.06 | 0.003225%
9.5 | 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36 | 35.59 | 44.98 | 1619.28 | 0.1304%
9.6 | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 395.09 | 499.39 | 5992.68 | 0.4824%
9.7 | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36 | 402.11 | 508.26 | 18297.36 | 1.473%
9.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 44.79 | 56.61 | 56.61 | 0.004557%
9.9 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 102.43 | 129.47 | 129.47 | 0.01042%
9.10 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 748.73 | 946.39 | 946.39 | 0.07619%
9.11 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 14 | 170.74 | 215.81 | 3021.34 | 0.2432%
10 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 109451.46 | 8.812%
10.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 38.3 | 64.75 | 81.84 | 3134.47 | 0.2523%
10.2 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 38.3 | 480.52 | 607.37 | 23262.27 | 1.873%
10.3 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 219.45 | 80.67 | 101.96 | 22375.12 | 1.801%
10.4 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 75.06 | 3.99 | 5.04 | 378.3 | 0.03046%
10.5 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 75.06 | 34.22 | 43.25 | 3246.34 | 0.2614%
10.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 75.06 | 13.81 | 17.45 | 1309.79 | 0.1054%
10.7 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 227.68 | 193.71 | 244.84 | 55745.17 | 4.488%
11 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | 27135.83 | 2.185%
11.1 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 2749.85 | 3475.81 | 3475.81 | 0.2798%
11.2 | 2463 | ORSE | CADEIRA OFICIAL PARA ÁRBITRO DE VOLEI, TUBO 1 1/2" - RODAS | UN | 1 | 5730.54 | 7243.4 | 7243.4 | 0.5831%
11.3 | 00025400 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 2 | 4229.13 | 5345.62 | 10691.24 | 0.8607%
11.4 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 4529.58 | 5725.38 | 5725.38 | 0.4609%
12 |  |  | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 28352.75 | 2.283%
12.1 |  |  | EQUIPAMENTOS FIXOS |  |  |  |  | 3351.97 | 0.2699%
12.1.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4 | 252.49 | 319.14 | 1276.56 | 0.1028%
12.1.2 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 260.42 | 329.17 | 658.34 | 0.053%
12.1.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 25.88 | 32.71 | 425.23 | 0.03423%
12.1.4 | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 16 | 49.05 | 61.99 | 991.84 | 0.07985%
12.2 |  |  | ATERRAMENTO - SPDA |  |  |  |  | 25000.78 | 2.013%
12.2.1 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 170 | 83.78 | 105.89 | 18001.3 | 1.449%
12.2.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 68.62 | 86.73 | 867.3 | 0.06982%
12.2.3 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 34.64 | 43.78 | 2189 | 0.1762%
12.2.4 | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 40 | 1.6 | 2.02 | 80.8 | 0.006505%
12.2.5 | 0000101 | PRÓPRIO | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UND | 10 | 196.69 | 248.61 | 2486.1 | 0.2001%
12.2.6 | 0000102 | PRÓPRIO | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/ 11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/ BARRAMENTO | UND | 1 | 321.9 | 406.88 | 406.88 | 0.03276%
12.2.7 | 0000103 | PRÓPRIO | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 20 | 8.54 | 10.79 | 215.8 | 0.01737%
12.2.8 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 19.88 | 25.12 | 753.6 | 0.06067%
13 |  |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 59853.04 | 4.819%
13.1 | 92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 76.21 | 621.34 | 785.37 | 59853.04 | 4.819%
14 |  |  | ESCADA E RAMPA DE ACESSO |  |  |  |  | 15000.45 | 1.208%
14.1 |  |  | ESCADA |  |  |  |  | 4696.69 | 0.3781%
14.1.1 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 4.74 | 443.52 | 560.6 | 2657.24 | 0.2139%
14.1.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 4.74 | 223.81 | 282.89 | 1340.89 | 0.1079%
14.1.3 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 2.88 | 90.66 | 114.59 | 330.01 | 0.02657%
14.1.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 5.21 | 25.97 | 32.82 | 170.99 | 0.01377%
14.1.5 | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 5.21 | 30 | 37.92 | 197.56 | 0.0159%
14.2 |  |  | RAMPA |  |  |  |  | 10303.76 | 0.8295%
14.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 3.51 | 64.75 | 81.84 | 287.25 | 0.02313%
14.2.2 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 3.51 | 480.52 | 607.37 | 2131.86 | 0.1716%
14.2.3 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 30.45 | 80.67 | 101.96 | 3104.68 | 0.2499%
14.2.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.89 | 443.52 | 560.6 | 498.93 | 0.04017%
14.2.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.89 | 223.81 | 282.89 | 251.77 | 0.02027%
14.2.6 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 8.93 | 75.28 | 95.15 | 849.68 | 0.0684%
14.2.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 17.15 | 24.31 | 30.72 | 526.84 | 0.04241%
14.2.8 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 37.5 | 25.97 | 32.82 | 1230.75 | 0.09908%
14.2.9 | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 37.5 | 30 | 37.92 | 1422 | 0.1145%
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 14597.89 | 1.175%
15.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 90.9 | 106.73 | 134.9 | 12262.41 | 0.9872%
15.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 1229.2 | 1.51 | 1.9 | 2335.48 | 0.188%
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 982761.95
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 259379.53
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 1242141.48
OBS.: OS ITENS ABAIXO RELACIONADOS SERÃO REALIZADO FORA DO CONTRATO DE REPASSE, COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO:
ITEM | DESCRIÇÃO
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.0 | ARQUIBANCADA
13.0 | MURO DE CONTENÇÃO

## ANALÍTICO
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO CÉSAR FONTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. |  | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE – 12/2022 - SERGIPE |  | 26,4% |  | DESONERADO: 0,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [5 empty] | 46891.74
1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000017 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - QUADRA PLANALTO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 6182.99 | 6182.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.05 | 16778.49 | 838.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.935 | 5715.59 | 5344.07
|  |  |  | MO SEM LS => | 5723.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5723.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1632.3 |  | VALOR COM BDI => |  | 7815.29
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 46891.74
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 2998.39
2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 68.25 | 68.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.041 | 136.19 | 5.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.054 | 49.36 | 2.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 312.17 | 1.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 56.63 | 0.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 16.37 | 0.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 24.71 | 6.77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 18.63 | 4.73
INSUMO | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 1.25 | 36.51 | 45.63
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.31 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.31
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 18.01 |  | VALOR COM BDI => |  | 86.26
[6 empty] | QUANT. => | 34.76 | PREÇO TOTAL => | 2998.39
3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 23858.93
3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 443.52 | 443.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9792 | 16.37 | 32.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 | 15 | 18.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 5.31 | 3.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 1.52 | 0.92
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7275 | 90 | 65.47
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 364.9433 | 0.77 | 281
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5972 | 69.63 | 41.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 35.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 35.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 117.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 560.6
[6 empty] | QUANT. => | 6.61 | PREÇO TOTAL => | 3705.56
3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 75.28 | 75.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.138 | 16.82 | 2.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.752 | 20.37 | 15.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 0.188 | 204.3 | 38.4
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.01 | 7.83 | 0.07
INSUMO | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.196 | 16.9 | 3.31
INSUMO | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.393 | 26 | 10.21
INSUMO | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.785 | 6.5 | 5.1
INSUMO | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.019 | 29.82 | 0.56
|  |  |  | MO SEM LS => | 17.76 | LS => | 0 | MO COM LS => | 17.76
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 19.87 |  | VALOR COM BDI => |  | 95.15
[6 empty] | QUANT. => | 100.82 | PREÇO TOTAL => | 9593.02
3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.34 | 15.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 16.17 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 20.55 | 2.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.92 | 11.92
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.78 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.78
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.04 |  | VALOR COM BDI => |  | 19.38
[6 empty] | QUANT. => | 204.09 | PREÇO TOTAL => | 3955.26
3.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.8 | 14.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 16.17 | 0.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 20.55 | 1.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.66 | 12.66
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.9 |  | VALOR COM BDI => |  | 18.7
[6 empty] | QUANT. => | 102.45 | PREÇO TOTAL => | 1915.81
3.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.49 | 13.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 16.17 | 0.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 20.55 | 0.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.79 | 11.79
INSUMO | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MATERIAL |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.025 | 27.95 | 0.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.79
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.56 |  | VALOR COM BDI => |  | 17.05
[6 empty] | QUANT. => | 165.36 | PREÇO TOTAL => | 2819.38
3.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 223.81 | 223.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 20.37 | 50.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 20.7 | 50.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 16.37 | 120.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.32 | 1.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | MO SEM LS => | 157.79 | LS => | 0 | MO COM LS => | 157.79
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 59.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 282.89
[6 empty] | QUANT. => | 6.61 | PREÇO TOTAL => | 1869.9
4 |  |  | PISO | [5 empty] | 154725.49
4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 3.19 | 3.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 20.7 | 0.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 16.37 | 0.08
INSUMO | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | MATERIAL |  | M² | 1.04 | 2.73 | 2.83
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.26
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.84 |  | VALOR COM BDI => |  | 4.03
[6 empty] | QUANT. => | 918.94 | PREÇO TOTAL => | 3703.32
4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 19.83 | 19.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.011 | 16.17 | 0.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 20.55 | 0.63
INSUMO | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MATERIAL |  | M² | 0.555 | 26.63 | 14.77
INSUMO | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | MATERIAL |  | M | 0.455 | 8.72 | 3.96
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.011 | 27.95 | 0.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.58 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.58
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.23 |  | VALOR COM BDI => |  | 25.06
[6 empty] | QUANT. => | 2003.29 | PREÇO TOTAL => | 50202.44
4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000018 | PRÓPRIO | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO FLEXIVEIS E POLIMENTO. | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 62.92 | 62.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0714 | 416.75 | 29.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 | 3.25 | 4.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.37 | 16.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3919 | 20.7 | 8.11
INSUMO | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MATERIAL |  | M | 2 | 1.91 | 3.82
|  |  |  | MO SEM LS => | 19.81 | LS => | 0 | MO COM LS => | 19.81
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 16.61 |  | VALOR COM BDI => |  | 79.53
[6 empty] | QUANT. => | 918.94 | PREÇO TOTAL => | 73083.29
4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 25.97 | 25.97
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2718 | 20.7 | 5.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0741 | 16.37 | 1.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0565 | 338.85 | 19.14
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.13 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.13
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.82
[6 empty] | QUANT. => | 392.09 | PREÇO TOTAL => | 12868.39
4.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 30 | 30
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.031 | 625.41 | 19.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.298 | 20.7 | 6.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 16.37 | 2.43
INSUMO | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MATERIAL |  | M | 1.67 | 1.22 | 2.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.92 |  | VALOR COM BDI => |  | 37.92
[6 empty] | QUANT. => | 392.09 | PREÇO TOTAL => | 14868.05
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 103947.9
5.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 80.67 | 80.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0138 | 620.78 | 8.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.99 | 20.7 | 20.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.495 | 16.37 | 8.1
INSUMO | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | MATERIAL |  | M | 0.42 | 8.77 | 3.68
INSUMO | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MATERIAL |  | CENTO | 0.01 | 40.33 | 0.4
INSUMO | 00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | MATERIAL |  | UN | 13.6 | 2.9 | 39.44
|  |  |  | MO SEM LS => | 22.45 | LS => | 0 | MO COM LS => | 22.45
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 101.96
[6 empty] | QUANT. => | 64.4 | PREÇO TOTAL => | 6566.22
5.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 72.9 | 72.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0091 | 517.42 | 4.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 20.7 | 33.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 16.37 | 13.17
INSUMO | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | MATERIAL |  | UN | 28.31 | 0.71 | 20.1
INSUMO | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MATERIAL |  | M | 0.42 | 3.38 | 1.41
INSUMO | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MATERIAL |  | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
|  |  |  | MO SEM LS => | 34.17 | LS => | 0 | MO COM LS => | 34.17
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 19.24 |  | VALOR COM BDI => |  | 92.14
[6 empty] | QUANT. => | 83.7 | PREÇO TOTAL => | 7712.11
5.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 181.38 | 181.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.01 | 523.49 | 5.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.055 | 20.7 | 42.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.028 | 16.37 | 16.82
INSUMO | 00000665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | MATERIAL |  | UN | 3.95 | 29.57 | 116.8
|  |  |  | MO SEM LS => | 43.41 | LS => | 0 | MO COM LS => | 43.41
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 47.88 |  | VALOR COM BDI => |  | 229.26
[6 empty] | QUANT. => | 63.84 | PREÇO TOTAL => | 14635.95
5.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000092 | PRÓPRIO | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 100MM | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1 | 188.32 | 188.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.006 | 63.39 | 0.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 0.028 | 7.25 | 0.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.067 | 23.55 | 1.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 22.07 | 0.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 16.96 | 1.18
INSUMO | 00021016 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | MATERIAL |  | M | 1.05 | 175.35 | 184.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.06
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 49.71 |  | VALOR COM BDI => |  | 238.03
[6 empty] | QUANT. => | 107.2 | PREÇO TOTAL => | 25516.81
5.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000093 | PRÓPRIO | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 50MM | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1 | 83.23 | 83.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.006 | 63.39 | 0.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 0.028 | 7.25 | 0.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.067 | 23.55 | 1.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 22.07 | 0.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 16.96 | 1.18
INSUMO | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | MATERIAL |  | M | 1.05 | 75.26 | 79.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.06
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.97 |  | VALOR COM BDI => |  | 105.2
[6 empty] | QUANT. => | 182.22 | PREÇO TOTAL => | 19169.54
5.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000095 | PRÓPRIO | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14BWG, C/ REVESTIMENTO, MALHA 3/4CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 48.25 | 48.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.7 | 8.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.37 | 6.54
INSUMO | 00007167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | MATERIAL |  | M² | 1.05 | 30.52 | 32.04
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.05 | 27.95 | 1.39
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.62 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.62
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 12.73 |  | VALOR COM BDI => |  | 60.98
[6 empty] | QUANT. => | 299.14 | PREÇO TOTAL => | 18241.55
5.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000096 | PRÓPRIO | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 3/4" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 2'' COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | UND | 1 | 4788.66 | 4788.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98764 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 32.7756 | 4.36 | 142.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98765 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 5.75 | 0.06 | 0.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 42.9 | 22.07 | 946.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 30.03 | 16.37 | 491.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 30.03 | 23.52 | 706.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 0000095 | PRÓPRIO | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14BWG, C/ REVESTIMENTO, MALHA 3/4CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 8.25 | 48.25 | 398.06
INSUMO | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MATERIAL |  | KG | 10 | 43.19 | 431.9
INSUMO | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | MATERIAL |  | M | 22.2 | 75.26 | 1670.77
|  |  |  | MO SEM LS => | 1662.37 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1662.37
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1264.2 |  | VALOR COM BDI => |  | 6052.86
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 12105.72
6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 39721.89
6.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 3.99 | 3.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0037 | 591.5 | 2.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 20.7 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 16.37 | 0.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.77 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.77
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.05 |  | VALOR COM BDI => |  | 5.04
[6 empty] | QUANT. => | 288.44 | PREÇO TOTAL => | 1453.73
6.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 34.22 | 34.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0293 | 517.42 | 15.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 20.7 | 8.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 16.37 | 6.69
INSUMO | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MATERIAL |  | M² | 0.1581 | 24.75 | 3.91
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.28 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.28
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 43.25
[6 empty] | QUANT. => | 288.44 | PREÇO TOTAL => | 12475.03
6.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 205.96 | 205.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.03 | 20.6 | 21.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.51 | 16.37 | 8.34
INSUMO | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | MATERIAL |  | M² | 1.09 | 142.45 | 155.27
INSUMO | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | MATERIAL |  | KG | 7.69 | 2.75 | 21.14
|  |  |  | MO SEM LS => | 21.42 | LS => | 0 | MO COM LS => | 21.42
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 54.37 |  | VALOR COM BDI => |  | 260.33
[6 empty] | QUANT. => | 33.95 | PREÇO TOTAL => | 8838.2
6.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 205.96 | 205.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.03 | 20.6 | 21.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.51 | 16.37 | 8.34
INSUMO | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | MATERIAL |  | M² | 1.09 | 142.45 | 155.27
INSUMO | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | MATERIAL |  | KG | 7.69 | 2.75 | 21.14
|  |  |  | MO SEM LS => | 21.42 | LS => | 0 | MO COM LS => | 21.42
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 54.37 |  | VALOR COM BDI => |  | 260.33
[6 empty] | QUANT. => | 21.89 | PREÇO TOTAL => | 5698.62
6.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000097 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 64.34 | 64.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.7 | 8.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.347 | 16.37 | 5.68
INSUMO | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MATERIAL |  | KG | 4 | 2.39 | 9.56
INSUMO | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MATERIAL |  | KG | 0.66 | 4.58 | 3.02
INSUMO | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MATERIAL |  | M² | 1.05 | 36 | 37.8
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.02 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.02
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 16.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 81.32
[6 empty] | QUANT. => | 138.42 | PREÇO TOTAL => | 11256.31
7 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 103700.57
7.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 13.81 | 13.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 21.95 | 4.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 16.37 | 1.12
INSUMO | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MATERIAL |  | L | 0.33 | 26.04 | 8.59
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.62 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.62
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.64 |  | VALOR COM BDI => |  | 17.45
[6 empty] | QUANT. => | 127.68 | PREÇO TOTAL => | 2228.01
7.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 20.33 | 20.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5266 | 21.95 | 11.55
INSUMO | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | MATERIAL |  | L | 0.062 | 23.11 | 1.43
INSUMO | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | MATERIAL |  | L | 0.2067 | 35.59 | 7.35
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.36 |  | VALOR COM BDI => |  | 25.69
[6 empty] | QUANT. => | 632.6 | PREÇO TOTAL => | 16251.49
7.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 36.64 | 36.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88312 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 21.95 | 2.78
INSUMO | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | MATERIAL |  | L | 0.083 | 52.67 | 4.37
INSUMO | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | MATERIAL |  | L | 0.4149 | 71.09 | 29.49
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.67 |  | VALOR COM BDI => |  | 46.31
[6 empty] | QUANT. => | 833.48 | PREÇO TOTAL => | 38598.45
7.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 55.79 | 55.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 21.95 | 6.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 16.37 | 1.88
INSUMO | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | MATERIAL |  | L | 0.064 | 52.67 | 3.37
INSUMO | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | MATERIAL |  | L | 0.322 | 71.09 | 22.89
INSUMO | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MATERIAL |  | UN | 0.01 | 5.92 | 0.05
INSUMO | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | MATERIAL |  | L | 0.2016 | 107.04 | 21.57
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.47 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 14.72 |  | VALOR COM BDI => |  | 70.51
[6 empty] | QUANT. => | 661.22 | PREÇO TOTAL => | 46622.62
8 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA | [5 empty] | 469219.31
8.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000099 | PRÓPRIO | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | COBE - COBERTURA |  | M² | 1 | 126.46 | 126.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 22.07 | 2.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 16.37 | 1.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.01 | 63.39 | 0.63
INSUMO | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | MATERIAL |  | KG | 9.97 | 12.16 | 121.23
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.61 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.61
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 33.38 |  | VALOR COM BDI => |  | 159.84
[6 empty] | QUANT. => | 1274.81 | PREÇO TOTAL => | 203765.63
8.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000100 | PRÓPRIO | COBERTA EM TELHA GALVALUME ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA E= 5MM | COBE - COBERTURA |  | M² | 1 | 164.74 | 164.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 16.21 | 0.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 15.22 | 0.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 16.37 | 1.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 20.17 | 1.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | M² | 2.32 | 36.64 | 85
INSUMO | 00025007 | SINAPI | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | MATERIAL |  | M² | 1.16 | 55.95 | 64.9
INSUMO | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | MATERIAL |  | CJ | 4.15 | 2.75 | 11.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.92 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.92
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 43.49 |  | VALOR COM BDI => |  | 208.23
[6 empty] | QUANT. => | 1274.81 | PREÇO TOTAL => | 265453.68
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 42685.84
9.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1938.26 | 1938.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 498.59 | 498.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0194 | 617.92 | 11.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3233 | 17.26 | 5.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.9102 | 25.04 | 72.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 6.05 | 16.35 | 98.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.95 | 8.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.7 | 14.7
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.22 | 16.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 22.2 | 15.64 | 347.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 103.24 | 103.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.95 | 63.48 | 123.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 102.43 | 102.43
INSUMO | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MATERIAL |  | UN | 1 | 394.79 | 394.79
INSUMO | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | MATERIAL |  | UN | 1 | 25.67 | 25.67
INSUMO | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | MATERIAL |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
INSUMO | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | MATERIAL |  | UN | 3 | 10.77 | 32.31
INSUMO | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | MATERIAL |  | UN | 2 | 1.56 | 3.12
INSUMO | 00011864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | MATERIAL |  | UN | 1 | 32.95 | 32.95
INSUMO | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | MATERIAL |  | UN | 0.06 | 55.49 | 3.32
INSUMO | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | MATERIAL |  | UN | 1 | 37.43 | 37.43
INSUMO | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | MATERIAL |  | M | 0.1664 | 5.99 | 0.99
INSUMO | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.32 | 0.64
|  |  |  | MO SEM LS => | 304.6 | LS => | 0 | MO COM LS => | 304.6
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 511.7 |  | VALOR COM BDI => |  | 2449.96
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 2449.96
9.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 164.44 | 164.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 5.98 | 13.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.82 | 3.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 12.08 | 26.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2 | 5.81 | 11.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 7.98 | 17.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 12.6 | 2.83 | 35.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.375 | 9.26 | 3.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.78 | 12.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 39.83 | 39.83
|  |  |  | MO SEM LS => | 79.16 | LS => | 0 | MO COM LS => | 79.16
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 43.41 |  | VALOR COM BDI => |  | 207.85
[6 empty] | QUANT. => | 48 | PREÇO TOTAL => | 9976.8
9.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.62 | 17.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 17.26 | 1.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 25.04 | 1.66
INSUMO | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.33 | 1.33
INSUMO | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | MATERIAL |  | UN | 1 | 13.49 | 13.49
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 22.27
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 155.89
9.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.85 | 15.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 17.26 | 1.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0911 | 25.04 | 2.28
INSUMO | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.59 | 1.59
INSUMO | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MATERIAL |  | UN | 1 | 10.41 | 10.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.87 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.87
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 20.03
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 40.06
9.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.59 | 35.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 17.26 | 3.35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 25.04 | 4.86
INSUMO | 00003389 | SINAPI | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | MATERIAL |  | UN | 1 | 27.3 | 27.3
INSUMO | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL |  | UN | 0.021 | 4.28 | 0.08
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.14 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.14
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.39 |  | VALOR COM BDI => |  | 44.98
[6 empty] | QUANT. => | 36 | PREÇO TOTAL => | 1619.28
9.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 395.09 | 395.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1735 | 17.26 | 2.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4165 | 25.04 | 10.42
INSUMO | 00012214 | SINAPI | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | MATERIAL |  | UN | 1 | 26.11 | 26.11
INSUMO | 00013390 | SINAPI | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | MATERIAL |  | UN | 1 | 147.07 | 147.07
INSUMO | 00039374 | SINAPI | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | MATERIAL |  | UN | 1 | 208.5 | 208.5
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.26 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.26
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 104.3 |  | VALOR COM BDI => |  | 499.39
[6 empty] | QUANT. => | 12 | PREÇO TOTAL => | 5992.68
9.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 402.11 | 402.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5888 | 17.26 | 10.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5888 | 25.04 | 14.74
INSUMO | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | MATERIAL |  | UN | 1 | 104.77 | 104.77
INSUMO | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | MATERIAL |  | UN | 1 | 112.17 | 112.17
INSUMO | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | MATERIAL |  | UN | 1 | 160.1 | 160.1
INSUMO | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MATERIAL |  | UN | 0.042 | 4.28 | 0.17
|  |  |  | MO SEM LS => | 18.62 | LS => | 0 | MO COM LS => | 18.62
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 106.15 |  | VALOR COM BDI => |  | 508.26
[6 empty] | QUANT. => | 36 | PREÇO TOTAL => | 18297.36
9.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 44.79 | 44.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 0.0141 | 193.5 | 2.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 20.7 | 2.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 16.37 | 1.78
INSUMO | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | MATERIAL |  | UN | 1 | 37.43 | 37.43
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11.82 |  | VALOR COM BDI => |  | 56.61
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 56.61
9.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 102.43 | 102.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3955 | 17.26 | 6.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3955 | 25.04 | 9.9
INSUMO | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MATERIAL |  | UN | 1 | 85.71 | 85.71
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.5 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.5
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 27.04 |  | VALOR COM BDI => |  | 129.47
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 129.47
9.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 748.73 | 748.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 17.26 | 26.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 25.04 | 38.14
INSUMO | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | MATERIAL |  | UN | 1 | 684.3 | 684.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.19 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.19
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 197.66 |  | VALOR COM BDI => |  | 946.39
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 946.39
9.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 170.74 | 170.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 5.98 | 13.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.82 | 3.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 12.08 | 26.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2 | 5.81 | 11.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 7.98 | 17.55
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 12.6 | 4.13 | 52.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.375 | 9.26 | 3.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.78 | 12.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.75 | 29.75
|  |  |  | MO SEM LS => | 78.96 | LS => | 0 | MO COM LS => | 78.96
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 45.07 |  | VALOR COM BDI => |  | 215.81
[6 empty] | QUANT. => | 14 | PREÇO TOTAL => | 3021.34
10 |  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 109451.46
10.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 64.75 | 64.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 16.37 | 64.75
|  |  |  | MO SEM LS => | 44.3 | LS => | 0 | MO COM LS => | 44.3
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 17.09 |  | VALOR COM BDI => |  | 81.84
[6 empty] | QUANT. => | 38.3 | PREÇO TOTAL => | 3134.47
10.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 480.52 | 480.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6702 | 20.7 | 34.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.4684 | 16.37 | 105.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2198 | 1.32 | 0.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6377 | 0.5 | 0.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.805 | 384.78 | 309.74
INSUMO | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MATERIAL |  | M³ | 0.4543 | 65.45 | 29.73
|  |  |  | MO SEM LS => | 131.88 | LS => | 0 | MO COM LS => | 131.88
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 126.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 607.37
[6 empty] | QUANT. => | 38.3 | PREÇO TOTAL => | 23262.27
10.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 80.67 | 80.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0138 | 620.78 | 8.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.99 | 20.7 | 20.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.495 | 16.37 | 8.1
INSUMO | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | MATERIAL |  | M | 0.42 | 8.77 | 3.68
INSUMO | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MATERIAL |  | CENTO | 0.01 | 40.33 | 0.4
INSUMO | 00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | MATERIAL |  | UN | 13.6 | 2.9 | 39.44
|  |  |  | MO SEM LS => | 22.45 | LS => | 0 | MO COM LS => | 22.45
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 101.96
[6 empty] | QUANT. => | 219.45 | PREÇO TOTAL => | 22375.12
10.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 3.99 | 3.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0037 | 591.5 | 2.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 20.7 | 1.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 16.37 | 0.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.77 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.77
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.05 |  | VALOR COM BDI => |  | 5.04
[6 empty] | QUANT. => | 75.06 | PREÇO TOTAL => | 378.3
10.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 34.22 | 34.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0293 | 517.42 | 15.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 20.7 | 8.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 16.37 | 6.69
INSUMO | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MATERIAL |  | M² | 0.1581 | 24.75 | 3.91
|  |  |  | MO SEM LS => | 12.28 | LS => | 0 | MO COM LS => | 12.28
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 43.25
[6 empty] | QUANT. => | 75.06 | PREÇO TOTAL => | 3246.34
10.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 13.81 | 13.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 21.95 | 4.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 16.37 | 1.12
INSUMO | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MATERIAL |  | L | 0.33 | 26.04 | 8.59
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.62 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.62
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.64 |  | VALOR COM BDI => |  | 17.45
[6 empty] | QUANT. => | 75.06 | PREÇO TOTAL => | 1309.79
10.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 193.71 | 193.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.054 | 599.64 | 32.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 20.37 | 10.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.354 | 16.37 | 5.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.97 | 20.79 | 20.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.211 | 16.46 | 19.93
INSUMO | 00003743 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | MATERIAL |  | M² | 1 | 77.9 | 77.9
INSUMO | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 1.87 | 13.99 | 26.16
INSUMO | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.04 | 29.82 | 1.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 19.47 | LS => | 0 | MO COM LS => | 19.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 51.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 244.84
[6 empty] | QUANT. => | 227.68 | PREÇO TOTAL => | 55745.17
11 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | [5 empty] | 27135.83
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | MATERIAL |  | UN | 1 | 2749.85 | 2749.85
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 725.96 |  | VALOR COM BDI => |  | 3475.81
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 3475.81
11.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2463 | ORSE | CADEIRA OFICIAL PARA ÁRBITRO DE VOLEI, TUBO 1 1/2" - RODAS | DIVERSOS |  | UN | 1 | 5730.54 | 5730.54
INSUMO | 428 | ORSE | CADEIRA OFICIAL PARA ÁRBITRO DE VOLEI, TUBO 1 1/2" - RODAS (COD.3103) | MATERIAL |  | UN | 1 | 5730.54 | 5730.54
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1512.86 |  | VALOR COM BDI => |  | 7243.4
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 7243.4
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00025400 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | MATERIAL |  | UN | 1 | 4229.13 | 4229.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1116.49 |  | VALOR COM BDI => |  | 5345.62
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 10691.24
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | MATERIAL |  | UN | 1 | 4529.58 | 4529.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1195.8 |  | VALOR COM BDI => |  | 5725.38
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 5725.38
12 |  |  | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 28352.75
12.1 |  |  | EQUIPAMENTOS FIXOS | [5 empty] | 3351.97
12.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 252.49 | 252.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 16.36 | 7.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 23.98 | 10.96
INSUMO | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.68 | 1.36
INSUMO | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | MATERIAL |  | UN | 1 | 232.69 | 232.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 14.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 14.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 66.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 319.14
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 1276.56
12.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 260.42 | 260.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 16.36 | 7.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 23.98 | 10.96
INSUMO | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MATERIAL |  | UN | 2 | 0.68 | 1.36
INSUMO | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MATERIAL |  | UN | 1 | 240.62 | 240.62
|  |  |  | MO SEM LS => | 14.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 14.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 68.75 |  | VALOR COM BDI => |  | 329.17
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 658.34
12.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.88 | 25.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 17.26 | 1.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 25.04 | 4.49
INSUMO | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | MATERIAL |  | UN | 1 | 20.1 | 20.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.42 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4.42
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.83 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.71
[6 empty] | QUANT. => | 13 | PREÇO TOTAL => | 425.23
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | MATERIAL |  | UN | 1 | 49.05 | 49.05
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 12.94 |  | VALOR COM BDI => |  | 61.99
[6 empty] | QUANT. => | 16 | PREÇO TOTAL => | 991.84
12.2 |  |  | ATERRAMENTO - SPDA | [5 empty] | 25000.78
12.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 83.78 | 83.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3251 | 17.26 | 5.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3251 | 25.04 | 8.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 21.59 | 10.79
INSUMO | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MATERIAL |  | M | 1.05 | 56.42 | 59.24
|  |  |  | MO SEM LS => | 15.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 15.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 105.89
[6 empty] | QUANT. => | 170 | PREÇO TOTAL => | 18001.3
12.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 68.62 | 68.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 17.26 | 4.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 25.04 | 6.33
INSUMO | 00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MATERIAL |  | UN | 1 | 57.93 | 57.93
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.99 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.99
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 18.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 86.73
[6 empty] | QUANT. => | 10 | PREÇO TOTAL => | 867.3
12.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 34.64 | 34.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 17.26 | 1.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 25.04 | 2.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 21.59 | 10.79
INSUMO | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | MATERIAL |  | M | 1.05 | 18.87 | 19.81
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.02 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.02
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 9.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 43.78
[6 empty] | QUANT. => | 50 | PREÇO TOTAL => | 2189
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | MATERIAL |  | UN | 1 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.42 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.02
[6 empty] | QUANT. => | 40 | PREÇO TOTAL => | 80.8
12.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000101 | PRÓPRIO | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 196.69 | 196.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6789 | 20.7 | 34.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.4832 | 16.37 | 73.38
INSUMO | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | MATERIAL |  | KG | 2.156 | 9.89 | 21.32
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.0653 | 90 | 5.87
INSUMO | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MATERIAL |  | KG | 3.0096 | 1.1 | 3.31
INSUMO | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | MATERIAL |  | M² | 0.06 | 68.74 | 4.12
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 18.5084 | 0.77 | 14.25
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.0365 | 69.63 | 2.54
INSUMO | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.004 | 65.77 | 0.26
INSUMO | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MATERIAL |  | UN | 60.48 | 0.61 | 36.89
|  |  |  | MO SEM LS => | 75.99 | LS => | 0 | MO COM LS => | 75.99
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 51.92 |  | VALOR COM BDI => |  | 248.61
[6 empty] | QUANT. => | 10 | PREÇO TOTAL => | 2486.1
12.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000102 | PRÓPRIO | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/ 11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/ BARRAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 321.9 | 321.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 25.04 | 7.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 16.37 | 4.91
INSUMO | 9326 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (PÁRA-RAIO) | MATERIAL |  | UN | 1 | 309.48 | 309.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 84.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 406.88
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 406.88
12.2.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000103 | PRÓPRIO | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 8.54 | 8.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.04 | 2.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.37 | 1.63
INSUMO | 11848 | ORSE | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR CONECTOR MINI-GAR BRONZE ESTANHADO PARA TRAVAMENTO DE CABO JUNTO PARAFUSO ESTICADOR TEL-583 | MATERIAL |  | UN | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.25 |  | VALOR COM BDI => |  | 10.79
[6 empty] | QUANT. => | 20 | PREÇO TOTAL => | 215.8
12.2.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 19.88 | 19.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 6.47 | 2.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 2.77 | 2.77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0824 | 17.26 | 1.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0824 | 25.04 | 2.06
INSUMO | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | MATERIAL |  | M | 1.05 | 10.94 | 11.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.15 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.15
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.24 |  | VALOR COM BDI => |  | 25.12
[6 empty] | QUANT. => | 30 | PREÇO TOTAL => | 753.6
13 |  |  | MURO DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 59853.04
13.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M³ | 1 | 621.34 | 621.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.158 | 199.02 | 31.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.659 | 72.54 | 47.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.267 | 20.7 | 67.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.634 | 16.37 | 26.74
INSUMO | 00004011 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | MATERIAL |  | M² | 0.914 | 10.53 | 9.62
INSUMO | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.714 | 6.98 | 4.98
INSUMO | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MATERIAL |  | M³ | 1.3 | 65.45 | 85.08
INSUMO | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | MATERIAL |  | KG | 0.002 | 28.83 | 0.05
INSUMO | 00040438 | SINAPI | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | MATERIAL |  | M³ | 1 | 348.01 | 348.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 80.9 | LS => | 0 | MO COM LS => | 80.9
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 164.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 785.37
[6 empty] | QUANT. => | 76.21 | PREÇO TOTAL => | 59853.04
14 |  |  | ESCADA E RAMPA DE ACESSO | [5 empty] | 15000.45
14.1 |  |  | ESCADA | [5 empty] | 4696.69
14.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 443.52 | 443.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9792 | 16.37 | 32.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 | 15 | 18.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 5.31 | 3.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 1.52 | 0.92
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7275 | 90 | 65.47
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 364.9433 | 0.77 | 281
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5972 | 69.63 | 41.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 35.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 35.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 117.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 560.6
[6 empty] | QUANT. => | 4.74 | PREÇO TOTAL => | 2657.24
14.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 223.81 | 223.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 20.37 | 50.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 20.7 | 50.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 16.37 | 120.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.32 | 1.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | MO SEM LS => | 157.79 | LS => | 0 | MO COM LS => | 157.79
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 59.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 282.89
[6 empty] | QUANT. => | 4.74 | PREÇO TOTAL => | 1340.89
14.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 90.66 | 90.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.725 | 16.82 | 12.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.749 | 20.37 | 35.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.014 | 19.19 | 0.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.029 | 17.88 | 0.51
INSUMO | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | MATERIAL |  | M² | 0.315 | 68.74 | 21.65
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.01 | 7.83 | 0.07
INSUMO | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 1.218 | 13.27 | 16.16
INSUMO | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.722 | 4.64 | 3.35
INSUMO | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.019 | 24.62 | 0.46
INSUMO | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MATERIAL |  | KG | 0.004 | 26.75 | 0.1
INSUMO | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.01 | 29.82 | 0.29
|  |  |  | MO SEM LS => | 35.63 | LS => | 0 | MO COM LS => | 35.63
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 23.93 |  | VALOR COM BDI => |  | 114.59
[6 empty] | QUANT. => | 2.88 | PREÇO TOTAL => | 330.01
14.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 25.97 | 25.97
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2718 | 20.7 | 5.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0741 | 16.37 | 1.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0565 | 338.85 | 19.14
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.13 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.13
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.82
[6 empty] | QUANT. => | 5.21 | PREÇO TOTAL => | 170.99
14.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 30 | 30
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.031 | 625.41 | 19.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.298 | 20.7 | 6.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 16.37 | 2.43
INSUMO | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MATERIAL |  | M | 1.67 | 1.22 | 2.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.92 |  | VALOR COM BDI => |  | 37.92
[6 empty] | QUANT. => | 5.21 | PREÇO TOTAL => | 197.56
14.2 |  |  | RAMPA | [5 empty] | 10303.76
14.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 64.75 | 64.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 16.37 | 64.75
|  |  |  | MO SEM LS => | 44.3 | LS => | 0 | MO COM LS => | 44.3
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 17.09 |  | VALOR COM BDI => |  | 81.84
[6 empty] | QUANT. => | 3.51 | PREÇO TOTAL => | 287.25
14.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 480.52 | 480.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6702 | 20.7 | 34.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.4684 | 16.37 | 105.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2198 | 1.32 | 0.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6377 | 0.5 | 0.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.805 | 384.78 | 309.74
INSUMO | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MATERIAL |  | M³ | 0.4543 | 65.45 | 29.73
|  |  |  | MO SEM LS => | 131.88 | LS => | 0 | MO COM LS => | 131.88
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 126.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 607.37
[6 empty] | QUANT. => | 3.51 | PREÇO TOTAL => | 2131.86
14.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 80.67 | 80.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0138 | 620.78 | 8.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.99 | 20.7 | 20.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.495 | 16.37 | 8.1
INSUMO | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | MATERIAL |  | M | 0.42 | 8.77 | 3.68
INSUMO | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MATERIAL |  | CENTO | 0.01 | 40.33 | 0.4
INSUMO | 00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | MATERIAL |  | UN | 13.6 | 2.9 | 39.44
|  |  |  | MO SEM LS => | 22.45 | LS => | 0 | MO COM LS => | 22.45
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 101.96
[6 empty] | QUANT. => | 30.45 | PREÇO TOTAL => | 3104.68
14.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 443.52 | 443.52
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9792 | 16.37 | 32.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 | 15 | 18.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 5.31 | 3.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 1.52 | 0.92
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.7275 | 90 | 65.47
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 364.9433 | 0.77 | 281
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.5972 | 69.63 | 41.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 35.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 35.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 117.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 560.6
[6 empty] | QUANT. => | 0.89 | PREÇO TOTAL => | 498.93
14.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1 | 223.81 | 223.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 20.37 | 50.08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 20.7 | 50.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 16.37 | 120.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.32 | 1.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | MO SEM LS => | 157.79 | LS => | 0 | MO COM LS => | 157.79
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 59.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 282.89
[6 empty] | QUANT. => | 0.89 | PREÇO TOTAL => | 251.77
14.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 75.28 | 75.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.138 | 16.82 | 2.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.752 | 20.37 | 15.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 0.188 | 204.3 | 38.4
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.01 | 7.83 | 0.07
INSUMO | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.196 | 16.9 | 3.31
INSUMO | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.393 | 26 | 10.21
INSUMO | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | EQUIPAMENTO |  | MES | 0.785 | 6.5 | 5.1
INSUMO | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.019 | 29.82 | 0.56
|  |  |  | MO SEM LS => | 17.76 | LS => | 0 | MO COM LS => | 17.76
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 19.87 |  | VALOR COM BDI => |  | 95.15
[6 empty] | QUANT. => | 8.93 | PREÇO TOTAL => | 849.68
14.2.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 24.31 | 24.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 16.37 | 10.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 24.71 | 6.77
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 18.63 | 4.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.17 | 2.17
|  |  |  | MO SEM LS => | 14.67 | LS => | 0 | MO COM LS => | 14.67
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.41 |  | VALOR COM BDI => |  | 30.72
[6 empty] | QUANT. => | 17.15 | PREÇO TOTAL => | 526.84
14.2.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 1 | 25.97 | 25.97
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2718 | 20.7 | 5.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0741 | 16.37 | 1.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0565 | 338.85 | 19.14
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.13 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.13
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 32.82
[6 empty] | QUANT. => | 37.5 | PREÇO TOTAL => | 1230.75
14.2.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 30 | 30
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.031 | 625.41 | 19.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.298 | 20.7 | 6.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.149 | 16.37 | 2.43
INSUMO | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MATERIAL |  | M | 1.67 | 1.22 | 2.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.71 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.71
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.92 |  | VALOR COM BDI => |  | 37.92
[6 empty] | QUANT. => | 37.5 | PREÇO TOTAL => | 1422
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 14597.89
15.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 106.73 | 106.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.778 | 16.96 | 13.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 22.07 | 20.92
INSUMO | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL |  | UN | 3.273 | 0.61 | 1.99
INSUMO | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | MATERIAL |  | KG | 0.004 | 41.47 | 0.16
INSUMO | 00011033 | SINAPI | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | MATERIAL |  | UN | 1.091 | 10.21 | 11.13
INSUMO | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | MATERIAL |  | M | 1.029 | 57.67 | 59.34
|  |  |  | MO SEM LS => | 24.9 | LS => | 0 | MO COM LS => | 24.9
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 28.17 |  | VALOR COM BDI => |  | 134.9
[6 empty] | QUANT. => | 90.9 | PREÇO TOTAL => | 12262.41
15.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 1.51 | 1.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 16.37 | 1.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015 | 4.45 | 0.06
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.99 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.99
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.39 |  | VALOR COM BDI => |  | 1.9
[6 empty] | QUANT. => | 1229.2 | PREÇO TOTAL => | 2335.48
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 982761.95
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 259379.53
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 1242141.48

## CURVA ABC
|  | OBRA | BANCOS | B.D.I. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO CÉSAR FONTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE – 12/2022 - SERGIPE | 26,4% |  |  | DESONERADO: 0,00%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%) | QUANTIDADES MÍNIMAS
0000100 | PRÓPRIO | COBERTA EM TELHA GALVALUME ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA E= 5MM | COBE - COBERTURA | M² | 1.274,81 | 208,23 | 265.453,68 | 21,37 | 21,37 | 509.924
0000099 | PRÓPRIO | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | COBE - COBERTURA | M² | 1.274,81 | 159,84 | 203.765,63 | 16,40 | 37,78 | 509.924
0000018 | PRÓPRIO | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO FLEXIVEIS E POLIMENTO. | PISO - PISOS | M² | 918,94 | 79,53 | 73.083,29 | 5,88 | 43,66 | 367.576
92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M³ | 76,21 | 785,37 | 59.853,04 | 4,82 | 48,48 | 30.484
101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 227,68 | 244,84 | 55.745,17 | 4,49 | 52,97
97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.003,29 | 25,06 | 50.202,44 | 4,04 | 57,01
0000017 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - QUADRA PLANALTO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MÊS | 6,0 | 7.815,29 | 46.891,74 | 3,78 | 60,78
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | M² | 661,22 | 70,51 | 46.622,62 | 3,75 | 64,54
100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS | M² | 833,48 | 46,31 | 38.598,45 | 3,11 | 67,64
103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 314,3 | 101,96 | 32.046,02 | 2,58 | 70,22
0000092 | PRÓPRIO | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 100MM | PARE - PAREDES/PAINEIS | M | 107,2 | 238,03 | 25.516,81 | 2,05 | 72,28
102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M³ | 41,81 | 607,37 | 25.394,13 | 2,04 | 74,32
0000093 | PRÓPRIO | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 50MM | PARE - PAREDES/PAINEIS | M | 182,22 | 105,20 | 19.169,54 | 1,54 | 75,86
101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 36,0 | 508,26 | 18.297,36 | 1,47 | 77,34
0000095 | PRÓPRIO | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14BWG, C/ REVESTIMENTO, MALHA 3/4CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 299,14 | 60,98 | 18.241,55 | 1,47 | 78,81
96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 170,0 | 105,89 | 18.001,30 | 1,45 | 80,26
98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M² | 434,8 | 37,92 | 16.487,61 | 1,33 | 81,58
100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS | M² | 632,6 | 25,69 | 16.251,49 | 1,31 | 82,89
87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 363,5 | 43,25 | 15.721,37 | 1,27 | 84,16
101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 63,84 | 229,26 | 14.635,95 | 1,18 | 85,33
87243 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 55,84 | 260,33 | 14.536,82 | 1,17 | 86,51
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 434,8 | 32,82 | 14.270,13 | 1,15 | 87,65
99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 90,9 | 134,90 | 12.262,41 | 0,99 | 88,64
0000096 | PRÓPRIO | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 3/4" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 2'' COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | PARE - PAREDES/PAINEIS | UND | 2,0 | 6.052,86 | 12.105,72 | 0,97 | 89,62
0000097 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 138,42 | 81,32 | 11.256,31 | 0,91 | 90,52
00025400 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | MATERIAL | UN | 2,0 | 5.345,62 | 10.691,24 | 0,86 | 91,38
92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 109,75 | 95,15 | 10.442,71 | 0,84 | 92,22
93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 48,0 | 207,85 | 9.976,80 | 0,80 | 93,03
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 83,7 | 92,14 | 7.712,11 | 0,62 | 93,65
2463 | ORSE | CADEIRA OFICIAL PARA ÁRBITRO DE VOLEI, TUBO 1 1/2" - RODAS | DIVERSOS | UN | 1,0 | 7.243,40 | 7.243,40 | 0,58 | 94,23
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M³ | 12,24 | 560,60 | 6.861,74 | 0,55 | 94,78
97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 499,39 | 5.992,68 | 0,48 | 95,27
00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | MATERIAL | UN | 1,0 | 5.725,38 | 5.725,38 | 0,46 | 95,73
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 204,09 | 19,38 | 3.955,26 | 0,32 | 96,04
97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 918,94 | 4,03 | 3.703,32 | 0,30 | 96,34
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 202,74 | 17,45 | 3.537,81 | 0,28 | 96,63
00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | MATERIAL | UN | 1,0 | 3.475,81 | 3.475,81 | 0,28 | 96,91
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M³ | 12,24 | 282,89 | 3.462,57 | 0,28 | 97,19
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 41,81 | 81,84 | 3.421,73 | 0,28 | 97,46
93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 215,81 | 3.021,34 | 0,24 | 97,71
94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 34,76 | 86,26 | 2.998,39 | 0,24 | 97,95
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 165,36 | 17,05 | 2.819,38 | 0,23 | 98,17
0000101 | PRÓPRIO | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 10,0 | 248,61 | 2.486,10 | 0,20 | 98,37
101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2.449,96 | 2.449,96 | 0,20 | 98,57
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 1.229,2 | 1,90 | 2.335,48 | 0,19 | 98,76
96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50,0 | 43,78 | 2.189,00 | 0,18 | 98,94
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 102,45 | 18,70 | 1.915,81 | 0,15 | 99,09
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 363,5 | 5,04 | 1.832,04 | 0,15 | 99,24
101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 36,0 | 44,98 | 1.619,28 | 0,13 | 99,37
101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 319,14 | 1.276,56 | 0,10 | 99,47
00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | MATERIAL | UN | 16,0 | 61,99 | 991,84 | 0,08 | 99,55
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 946,39 | 946,39 | 0,08 | 99,63
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 86,73 | 867,30 | 0,07 | 99,70
95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 30,0 | 25,12 | 753,60 | 0,06 | 99,76
101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 329,17 | 658,34 | 0,05 | 99,81
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 17,15 | 30,72 | 526,84 | 0,04 | 99,85
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13,0 | 32,71 | 425,23 | 0,03 | 99,89
0000102 | PRÓPRIO | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/ 11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/ BARRAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 406,88 | 406,88 | 0,03 | 99,92
96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 2,88 | 114,59 | 330,01 | 0,03 | 99,95
0000103 | PRÓPRIO | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 20,0 | 10,79 | 215,80 | 0,02 | 99,96
101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 22,27 | 155,89 | 0,01 | 99,98
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 129,47 | 129,47 | 0,01 | 99,99
00013294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | MATERIAL | UN | 40,0 | 2,02 | 80,80 | 0,01 | 99,99
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 56,61 | 56,61 | 0,00 | 100,00
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 20,03 | 40,06 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 982761.95
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 259379.53
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 1242141.48

## CPU
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO CÉSAR FONTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. |  | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE – 12/2022 - SERGIPE |  | 26,4% |  | DESONERADO: 0,00%
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000017 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - QUADRA PLANALTO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 6182.99 | 6182.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.05 | 16778.49 | 838.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.935 | 5715.59 | 5344.07
|  |  |  | MO SEM LS => | 5723.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5723.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1632.3 |  | VALOR COM BDI => |  | 7815.29
4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000018 | PRÓPRIO | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO FLEXIVEIS E POLIMENTO. | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 62.92 | 62.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.0714 | 416.75 | 29.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5 | 3.25 | 4.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.37 | 16.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3919 | 20.7 | 8.11
INSUMO | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MATERIAL |  | M | 2 | 1.91 | 3.82
|  |  |  | MO SEM LS => | 19.81 | LS => | 0 | MO COM LS => | 19.81
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 16.61 |  | VALOR COM BDI => |  | 79.53
5.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000092 | PRÓPRIO | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 100MM | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1 | 188.32 | 188.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.006 | 63.39 | 0.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 0.028 | 7.25 | 0.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.067 | 23.55 | 1.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 22.07 | 0.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 16.96 | 1.18
INSUMO | 00021016 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | MATERIAL |  | M | 1.05 | 175.35 | 184.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.06
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 49.71 |  | VALOR COM BDI => |  | 238.03
5.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000093 | PRÓPRIO | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 50MM | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1 | 83.23 | 83.23
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.006 | 63.39 | 0.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 0.028 | 7.25 | 0.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.067 | 23.55 | 1.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 22.07 | 0.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 16.96 | 1.18
INSUMO | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | MATERIAL |  | M | 1.05 | 75.26 | 79.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.06
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.97 |  | VALOR COM BDI => |  | 105.2
5.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000095 | PRÓPRIO | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14BWG, C/ REVESTIMENTO, MALHA 3/4CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 48.25 | 48.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.7 | 8.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.37 | 6.54
INSUMO | 00007167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | MATERIAL |  | M² | 1.05 | 30.52 | 32.04
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.05 | 27.95 | 1.39
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.62 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.62
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 12.73 |  | VALOR COM BDI => |  | 60.98
5.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000096 | PRÓPRIO | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 3/4" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 2'' COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | UND | 1 | 4788.66 | 4788.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98764 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 32.7756 | 4.36 | 142.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98765 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 5.75 | 0.06 | 0.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 42.9 | 22.07 | 946.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 30.03 | 16.37 | 491.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 30.03 | 23.52 | 706.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 0000095 | PRÓPRIO | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14BWG, C/ REVESTIMENTO, MALHA 3/4CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 8.25 | 48.25 | 398.06
INSUMO | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MATERIAL |  | KG | 10 | 43.19 | 431.9
INSUMO | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | MATERIAL |  | M | 22.2 | 75.26 | 1670.77
|  |  |  | MO SEM LS => | 1662.37 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1662.37
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1264.2 |  | VALOR COM BDI => |  | 6052.86
6.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000097 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 64.34 | 64.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.7 | 8.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.347 | 16.37 | 5.68
INSUMO | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | MATERIAL |  | KG | 4 | 2.39 | 9.56
INSUMO | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MATERIAL |  | KG | 0.66 | 4.58 | 3.02
INSUMO | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MATERIAL |  | M² | 1.05 | 36 | 37.8
|  |  |  | MO SEM LS => | 10.02 | LS => | 0 | MO COM LS => | 10.02
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 16.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 81.32
8.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000099 | PRÓPRIO | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | COBE - COBERTURA |  | M² | 1 | 126.46 | 126.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 22.07 | 2.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 16.37 | 1.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.01 | 63.39 | 0.63
INSUMO | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | MATERIAL |  | KG | 9.97 | 12.16 | 121.23
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.61 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.61
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 33.38 |  | VALOR COM BDI => |  | 159.84
8.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000100 | PRÓPRIO | COBERTA EM TELHA GALVALUME ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA E= 5MM | COBE - COBERTURA |  | M² | 1 | 164.74 | 164.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 16.21 | 0.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 15.22 | 0.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 16.37 | 1.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 20.17 | 1.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | M² | 2.32 | 36.64 | 85
INSUMO | 00025007 | SINAPI | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | MATERIAL |  | M² | 1.16 | 55.95 | 64.9
INSUMO | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | MATERIAL |  | CJ | 4.15 | 2.75 | 11.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.92 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.92
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 43.49 |  | VALOR COM BDI => |  | 208.23
12.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000101 | PRÓPRIO | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 196.69 | 196.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6789 | 20.7 | 34.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.4832 | 16.37 | 73.38
INSUMO | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | MATERIAL |  | KG | 2.156 | 9.89 | 21.32
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.0653 | 90 | 5.87
INSUMO | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MATERIAL |  | KG | 3.0096 | 1.1 | 3.31
INSUMO | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | MATERIAL |  | M² | 0.06 | 68.74 | 4.12
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 18.5084 | 0.77 | 14.25
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.0365 | 69.63 | 2.54
INSUMO | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.004 | 65.77 | 0.26
INSUMO | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MATERIAL |  | UN | 60.48 | 0.61 | 36.89
|  |  |  | MO SEM LS => | 75.99 | LS => | 0 | MO COM LS => | 75.99
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 51.92 |  | VALOR COM BDI => |  | 248.61
12.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000102 | PRÓPRIO | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/ 11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/ BARRAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 321.9 | 321.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 25.04 | 7.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 16.37 | 4.91
INSUMO | 9326 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (PÁRA-RAIO) | MATERIAL |  | UN | 1 | 309.48 | 309.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 9.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 9.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 84.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 406.88
12.2.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000103 | PRÓPRIO | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 8.54 | 8.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 25.04 | 2.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.37 | 1.63
INSUMO | 11848 | ORSE | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR CONECTOR MINI-GAR BRONZE ESTANHADO PARA TRAVAMENTO DE CABO JUNTO PARAFUSO ESTICADOR TEL-583 | MATERIAL |  | UN | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.25 |  | VALOR COM BDI => |  | 10.79

## MEMORIA DE CALCULO
OBRA
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO CÉSAR FONTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
TOTAL |  |  |  | = | 6 | MESES
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
TOTAL |  |  |  | = | 34.76 | M³
3.0 | SUPERESTRUTURA
3.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO
VER PROJETO ESTRUTURAL
PILARES |  |  |  | = | 4.08 | M³
VIGAS |  |  |  | = | 2.53 | M³
TOTAL |  |  |  | = | 6.61 | M³
3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
VER PROJETO ESTRUTURAL
PILARES |  |  |  | = | 54.4 | M³
VIGAS |  |  |  | = | 46.42 | M³
TOTAL |  |  |  | = | 100.82 | M³
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-60, 5,00MM
VER PROJETO ESTRUTURAL
TOTAL | PILARES E VIGAS |  |  | = | 204.09 | M³
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 8,0 MM
VER PROJETO ESTRUTURAL
TOTAL | VIGAS |  |  | = | 102.45 | M³
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
VER PROJETO ESTRUTURAL
TOTAL | PILARES |  |  | = | 165.36 | M³
3.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
VER PROJETO ESTRUTURAL
PILARES |  |  |  | = | 4.08 | M³
VIGAS |  |  |  | = | 2.53 | M³
TOTAL |  |  |  | = | 6.61 | M³
4.0 | PISO
4.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
A = | 41.77 | X | 22 | = | 918.94 | M²
4.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
A = 41,77X22,00 = 918,94M²
1,00 M² DE MALHA = 20,00 M DE FERRO
918,94 M² DE MALHA = X
X = 18378,80
1,00 M DE FERRO 4.2MM = 0,109 KG
18.378,80 M = X
X = 2003,289
TOTAL |  |  |  | = | 2003.289 | KG
4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO FLEXIVEIS E POLIMENTO.
A = | 41.77 | X | 22 | = | 918.94 | M²
4.4 | LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 5CM PREPARO MECÂNICO
ÁREA DE ACESSO A QUADRA PELA ESCADARIA
A = (1,52 X 3,21) + (3,31 X 1,50) + (1,76 X 1,21) + (1,45 X 21,95) + (1,76 X 5,89) + (1,50 X 4,80)
FRENTE | 1.83 | 36.58 | = |  | 66.9414 | M²
LATERAL | 3.3 | 5.7 | 14 | = | 263.34 | M²
FUNDO | 1.82 | 33.96 | = |  | 61.8072 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 392.0886 | M²
4.5 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA A 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
ÁREA DE ACESSO A QUADRA PELA ESCADARIA
A = (1,52 X 3,21) + (3,31 X 1,50) + (1,76 X 1,21) + (1,45 X 21,95) + (1,76 X 5,89) + (1,50 X 4,80)
FRENTE | 1.83 | 36.58 | = |  | 66.9414 | M²
LATERAL | 3.3 | 5.7 | 14 | = | 263.34 | M²
FUNDO | 1.82 | 33.96 | = |  | 61.8072 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 392.0886 | M²
5.0 | PAREDES E PAINÉIS - OBS.: ITEM NÃO INCLUSO NO CONTRATO DE REPASSE, O MESMO SERÁ REALIZADO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
FECHAMENTO LATERAL OU FUNDO DA ARQUIBANCADA
A = 1,51 X 2,53 X 16 / 2 = 30,5624 M²
(COMPLEMENTO DOS PILARES EXTERNO - VER DETALHE EXECUTIVO)
A = 1,80 X 2,35 X 16 /2 = 33,84 M²
TOTAL |  |  |  | = | 64.4024 | M³
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
LATERAL | 14 | 5.7 | 0.9 | = | 71.82 | M²
JARDINEIRAS |  | 39.6 | 0.3 | = | 11.88 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 83.7 | M²
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
A = | 5.7 | 0.8 | 7 | 2 | 63.84 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 63.84 | M²
5.4 | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 100MM
L = (4,60 X 4) + (6,48 X 4) + (7,60 X 4) + (8,12 X 4) = 107,20 M
PESO ESPECÍFICO = 10,55 KG/ M
TOTAL |  |  |  | = | 107.2 | M
5.5 | ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 50MM
L=(2,82+1,83+4,00+2,52+2,20+4,77+2,88+3,00+2,25+3,05+1,44+6,22+2,57+1,89)X4+ (3,63+1,05+3,95+2,50+3,10)X2 = 182,22 M
PESO ESPECÍFICO = 4,40 KG/ M
TOTAL |  |  |  | = | 182.22 | M
5.6 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14BWG, C/ REVESTIMENTO, MALHA 3/4CM
A = POLIGONAL AUTOCAD - PORTÃO
A = (158,15 X 2) - (3,30 X 2,60 X 2) = 299,14 M²
TOTAL |  |  |  | = | 299.14 | M²
5.7 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 3/4" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 2'' COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
TOTAL |  |  |  | = | 2 | UND
6.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 6.0 - REVESTIMENTOS DE PAREDE
6.1 | CHAPISCO, TRAÇO 1:3 - E= 5MM
JARDINEIRA | 76.4 | 0.3 | 2 |  | 45.84 | M²
PAR. LATERAL | 79.8 | 0.9 |  |  | 71.82 | M²
PAR PILARES | 5.93 | 1.8 | 2 | 16 | 170.784 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 288.44 | M²
6.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
JARDINEIRA | 76.4 | 0.3 | 2 |  | 45.84 | M²
PAR. LATERAL | 79.8 | 0.9 |  |  | 71.82 | M²
PAR PILARES | 5.93 | 1.8 | 2 | 16 | 170.784 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 288.44 | M²
6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR AZUL
FRONTAL | 5.93 | 1.8 | 2 | = | 21.348 | M²
SUPERIOR | 3.38 | 0.2 | 4 | = | 2.704 | M²
FUNDO | 2.75 | 1.8 | 2 | = | 9.9 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 33.952 | M²
6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR BRANCA
ÁREA DA JARDINEIRA
COMPRIMENTO DA JARDINEIRA L = 0,40X8+9,15X4 = 39,80M
H = ALTURA DA JARDINEIRA + TESTADA DA JARDINEIRA +10CM DE VIRADA (LADO INTERNO DA JARDINEIRA) - H= 0,30+0,15+0,10 = 0,55M
TOTAL |  |  |  | = | 21.89 | M²
6.5 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO
PAR. LATERAL | 5.7 | 0.9 | 14 | = | 71.82 | M²
SAIA | 2.75 | 1.8 | 12 | = | 59.4 | M²
SUPERIOR SAIA | 3 | 0.2 | 12 | = | 7.2 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 138.42 | M²
7.0 | PINTURA |  |  |  |  | 7.0 - PINTURA
7.1 | PINTURA LÁTEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS
A = ÁREA DE COBOGÓ X 2
A = | 63.84 | X | 2 | = | 127.68 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 127.68 | M²
7.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
FACHADA FRONTAL E POSTERIOR - POLIGONAL CALCULADA NO AUTOCAD.
A = | 158.15 | 2 | 2 | = | 632.6 | M²
TOTAL |  |  |  |  | 632.6 | M²
7.3 | PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1
- MONTANTES (L - 1" X 1/8")
COMPRIMENTO DA PEÇA: 71,56 X 2 = 143,12 M
TOTAL DE PEÇAS = 8,00 UNIDADES
COMPRIMENTO TOTAL = 143,12 X 8,00 = 1144,36 M
PERÍMETRO DA PEÇA = (2,56 X 4)/100 = 0,1024 M
TOTAL MONTANTES = 1144,36 X 0,1024 |  |  |  | = | 117.18 | M²
- ARCOS (U - 150X50X3,16)
COMPRIMENTO DA PEÇA: (31,28 X 2) + (0,68 X 2) = 63,92 M
TOTAL DE PEÇAS = 8,00 UNIDADES
COMPRIMENTO TOTAL = 63,92 X 8,00 = 511,36 M
PERÍMETRO DA PEÇA = [(15 X 2) + (5 X 4)] / 100 = 0,50 M
TOTAL ARCOS = 511,36 X 0,50 |  |  |  | = | 255.68 | M²
- TERÇAS (U - 100X50X3,16)
COMPRIMENTO DA PEÇA = 44,70 M
TOTAL DE PEÇAS = 22,00 UNIDADES
COMPRIMENTO TOTAL = 44,70 X 22,00 = 983,40 M
PERÍMETRO DA PEÇA = [(10 X 2) + (5 X 2)] / 100 = 0,40 M
TOTAL TERÇAS = 983,40 X 0,40 |  |  |  | = | 393.36 | M²
- TRAVAMENTOS (L - 1.1/2" X 1/8"))
COMPRIMENTO DA PEÇA = 31,28 M
TOTAL DE PEÇAS = 14,00 UNIDADES
COMPRIMENTO TOTAL = 31,28 X 14,00 = 437,92 M
PERÍMETRO DA PEÇA = (3,84 X 4) / 100 = 0,1536 M
TOTAL TRAVAMENTOS = 437,92 X 0,1536 |  |  |  | = | 67.26 | M²
TOTAL GERAL |  |  |  | = | 833.48 | M²
7.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMETADO DUAS DEMÃOS
A = ÁREA DE JOGO
A = | 19.65 | X | 33.65 | = | 661.2225 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 661.2225 | M²
8.0 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA |  |  |  |  | 8.0 - ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA
8.1 | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM
TOTAL |  |  |  | = | 1274.81 | M²
8.2 | COBERTA EM TELHA GALVALUME ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA E= 5MM
TOTAL |  |  |  | = | 1274.81 | M²
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - OBS.: ITEM NÃO INCLUSO NO CONTRATO DE REPASSE, O MESMO SERÁ REALIZADO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 9.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA
TOTAL |  |  |  | = | 1 | UND
9.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
TOTAL |  |  |  | = | 48 | UND
9.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TOTAL |  |  |  | = | 7 | UND
9.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TOTAL |  |  |  | = | 2 | UND
9.5 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
TOTAL |  |  |  | = | 36 | UND
9.6 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TOTAL |  |  |  | = | 12 | UND
9.7 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
TOTAL |  |  |  | = | 36 | UND
9.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
TOTAL |  |  |  | = | 1 | UND
9.9 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COMPRIMENTO 2,40M
TOTAL |  |  |  | = | 1 | UND
9.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TOTAL |  |  |  | = | 1 | UND
9.11 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 – PARA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
TOTAL |  |  |  | = | 14 | UND
10.0 | ARQUIBANCADA - OBS.: ITEM NÃO INCLUSO NO CONTRATO DE REPASSE, O MESMO SERÁ REALIZADO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.
10.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
FUNDAÇÃO ARQUIBANCADA
V= | 0.3 | 0.4 | 5.7 | = | 0.684 | M³
| 0.684 | 14 | 4 | = | 38.304 | M³
TOTAL |  |  |  | = | 38.304 | M³
10.2 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
TOTAL |  |  |  | = | 38.3 | M³
10.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
A= | 5.7 | 0.8 | 42 | = | 191.52 | M²
A= | 5.7 | 0.35 | 14 | = | 27.93 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 219.45 | M²
10.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
| 41.7 | 0.45 | 4 | = | 75.06 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 75.06 | M²
10.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
TOTAL |  |  |  | = | 75.06 | M²
10.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
TOTAL |  |  |  | = | 75.06 | M²
10.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
A = | 2.73 | 41.7 | 2 | = | 227.682 | M²
TOTAL |  |  |  | = | 227.68 | M²
11.0 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  | 11.0 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
11.1 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
TOTAL |  |  |  | = | 1 | CONJUNTO
11.2 | CADEIRA PARA ÁRBITRO DE VOLEI
TOTAL |  |  |  | = | 1 | UND
11.3 | ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA PARA BASQUETE (SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D= 5", TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO FLEXÍVEL E REDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOTAL |  |  |  | = | 2 | UND
11.4 | TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3, COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM(CONJUNTO P/FUTSAL)
TOTAL |  |  |  | = | 1 | CONJUNTO
12.0 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | 12.0 - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
12.1 | EQUIPAMENTOS FIXOS
12.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
TOTAL |  |  |  | = | 4 | UND
12.1.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
TOTAL |  |  |  | = | 2 | UND
12.1.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
TOTAL |  |  |  | = | 13 | UND
12.1.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2
TOTAL |  |  |  | = | 16 | UND
12.2 | ATERRAMENTO - SPDA
12.2.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
TOTAL |  |  |  | = | 170 | M
12.2.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
TOTAL |  |  |  | = | 10 | UND
12.2.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
TOTAL |  |  |  | = | 50 | M
12.2.4 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCASOBERBA ZINCADO 3/8" X 80MM
TOTAL |  |  |  | = | 40 | UND
12.2.5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
TOTAL |  |  |  | = | 10 | UND
12.2.6 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/ 11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/ BARRAMENTO
TOTAL |  |  |  | = | 1 | UND
12.2.7 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOTAL |  |  |  | = | 20 | UND
12.2.8 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZDO 3/4"
TOTAL |  |  |  | = | 30 | M
13.0 | MURO DE CONTENÇÃO - OBS.: ITEM NÃO INCLUSO NO CONTRATO DE REPASSE, O MESMO SERÁ REALIZADO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. |  |  | 13.0 - MURO DE CONTENÇÃO
13.1 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.
VOL. | 72.6 | 0.8 | 0.8 | 46.46
MEDIDO |  |  |  | 31.6
TOTAL |  |  |  | = | 14.86 | M³
| COMP. | LARG. | ALT.
LATERAL | 19.82 | 0.5 | 1.3 | = | 6.4415 | M³
LATERAL | 19.82 | 0.3 | 1.3 | = | 3.8649 | M³
FUNDO | 32.96 | 0.5 | 1.3 | = | 21.424 | M³
LATERAL | 19.82 | 0.5 | 1.3 | = | 6.4415 | M³
LATERAL | 19.82 | 0.3 | 1.3 | = | 3.8649 | M³
COMPLEMENTO |  |  |  | = | 19.33 | M³
TOTAL |  |  |  | = | 61.3668 | M³
|  |  | TOTAL | = | 76.2268 | M³
14.0 | ESCADA E RAMPA DE ACESSO |  |  |  | 14.0 - RAMPA E ESCADA DE ACESSO
14.1 | ESCADA
14.1.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO
CONFORME PROJETO
TOTAL |  |  |  | = | 4.74 | M³
14.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
CONFORME PROJETO
TOTAL |  |  |  | = | 4.74 | M³
14.1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
A = [(2,10 X 1,37) / 2) X 2
TOTAL |  |  |  | = | 2.88 | M³
14.1.4 | LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 5CM
A = (2,10 X 1,50) + (1,37 X 1,50)
TOTAL |  |  |  | = | 5.21 | M²
14.1.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
A = (2,10 X 1,50) + (1,37 X 1,50)
TOTAL |  |  |  | = | 5.21 | M²
14.2 | RAMPA
14.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
V = (25 + 14) X (0,30 X 0,30)
TOTAL |  |  |  | = | 3.51 | M³
14.2.2 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
V = (25 + 14) X (0,30 X 0,30)
TOTAL |  |  |  | = | 3.51 | M³
14.2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
A = {[(8,00 X 0,64) / 2] X 2} + (0,64 X 6,00)+ {[(1,28 X 8,00 ) / 2] X 2} + (4,50 X 1,50) + (3 X 1,50)
TOTAL |  |  |  | = | 30.45 | M²
14.2.4 | PILARETES E RADIER - CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO
PILARETES: (0,20 X 0,20 X 0,64 X 3) + (0,20 X0,20 X 1,28 X 2) + (0,20 X 0,20 X 1,50 X 2) = 0,30 M³
RADIER: (0,20 X 0,10 X 29,50) = 0,59 M³
TOTAL |  |  |  | = | 0.89 | M³
14.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
PILARETES: (0,20 X 0,20 X 0,64 X 3) + (0,20 X0,20 X 1,28 X 2) + (0,20 X 0,20 X 1,50 X 2) = 0,30 M³
RADIER: (0,20 X 0,10 X 29,50) = 0,59 M³
TOTAL |  |  |  | = | 0.89 | M³
14.2.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
PILARETES: (0,80 X 0,64 X 3) + (0,80 X 1,28 X 2) + (0,80 X 1,50 X2) = 5,98 M³
RADIER = (29,5 X 0,1) = 2,95 M³
TOTAL |  |  |  | = | 8.93 | M³
14.2.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
V = (3,84 + 2,88 + 7,68 + 2,88 + 3,38) - 3,51 (ESCAVAÇÃO)
TOTAL |  |  |  | = | 17.15 | M³
14.2.8 | LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 5CM
A = 6,75 + 14,25 + 16,50
TOTAL |  |  |  | = | 37.5 | M²
14.2.9 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
A = 6,75 + 14,25 + 16,50
TOTAL |  |  |  | = | 37.5 | M²
15.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 15.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
A1 - RAMPA (LADO ESQUERDO) | 24.9 | + | 25 | = | 49.9 | M
A2 - ESCADA E MURO DE CONTENÇÃO | 30.9 | + | 10.1 | = | 41 | M
TOTAL |  |  |  | = | 90.9 | M
15.2 | LIMPEZA GERAL - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
A |  |  |  | = | 1229.2 | M²

## CRONOGRAMA
| OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO CÉSAR FONTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. |  | SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE – 12/2022 - SERGIPE |  | 26,4% |  | DESONERADO: 0,00%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 100,00% 46.891,74 | 17,00% 7.971,60 | 17,00% 7.971,60 | 17,00% 7.971,60 | 17,00% 7.971,60 | 17,00% 7.971,60 | 15,00% 7.033,76
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 2.998,39 | 100,00% 2.998,39
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 23.858,93 | 70,00% 16.701,25 | 30,00% 7.157,68
4 | PISO | 100,00% 154.725,49 |  | 70,00% 108.307,84 | 30,00% 46.417,65
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 103.947,90 |  | 20,00% 20.789,58 | 60,00% 62.368,74 | 20,00% 20.789,58
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 39.721,89 |  |  |  | 60,00% 23.833,13 | 40,00% 15.888,76
7 | PINTURA | 100,00% 103.700,57 |  |  |  | 30,00% 31.110,17 | 70,00% 72.590,40
8 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA | 100,00% 469.219,31 |  |  | 30,00% 140.765,79 | 40,00% 187.687,72 | 30,00% 140.765,79
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 42.685,84 |  | 20,00% 8.537,17 |  |  | 40,00% 17.074,34 | 40,00% 17.074,34
10 | ARQUIBANCADA | 100,00% 109.451,46 |  |  |  | 30,00% 32.835,44 | 30,00% 32.835,44 | 40,00% 43.780,58
11 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 100,00% 27.135,83 | [5 empty] | 100,00% 27.135,83
12 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 28.352,75 | [5 empty] | 100,00% 28.352,75
13 | MURO DE CONTENÇÃO | 100,00% 59.853,04 |  |  |  |  | 50,00% 29.926,52 | 50,00% 29.926,52
14 | ESCADA E RAMPA DE ACESSO | 100,00% 15.000,45 |  |  |  |  | 50,00% 7.500,23 | 50,00% 7.500,23
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 14.597,89 | [5 empty] | 100,00% 14.597,89
PORCENTAGEM |  |  | 2,23% | 12,3% | 20,73% | 24,49% | 26,13% | 14,12%
CUSTO |  |  | 27.671,24 | 152.763,87 | 257.523,78 | 304.227,64 | 324.553,06 | 175.401,90
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 2,23% | 14,53% | 35,26% | 59,75% | 85,88% | 100,0%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 27.671,23 | 180.435,10 | 437.958,87 | 742.186,52 | 1.066.739,58 | 1.242.141,48

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO CÉSAR FONTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.99% | OK | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 0.97% | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59% | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 6.16% | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.4% | OK
Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.