## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca/AL. | SINAPI - 01/2023 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe | 24.23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 137609.04 | 3.5%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 30720.61 | 0.78%
3 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1541786.56 | 39.2%
4 | PASSEIO CIMENTADO |  |  |  |  | 213506.74 | 5.43%
5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 6394.27 | 0.16%
6 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 2002823.94 | 50.93%
|  |  |  | Total sem BDI | 3166184.01
|  |  |  | Total do BDI | 766657.15
|  |  |  | Total Geral | 3932841.16

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | BDI: 24,23%
|  |  | Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca/AL. | SINAPI - 01/2023 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe |  | Encargos Sociais: Não Desonerado, embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 137609.04
1.1 | CP.01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 12 | 11467.42 | 137609.04
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 30720.61
2.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1618.04 | 0.74 | 1197.34
2.2 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | m² | 6 | 497.6 | 2985.6
2.3 | 12273 | ORSE | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL (MICRO E MACRODRENAGEM) DE 10.000,01 A 50.000,00 M2 M2 | m² | 11688.18 | 0.57 | 6662.26
2.4 | 12265 | ORSE | PROJETO DE TERRAPLENAGEMS E GEOMÉTRICOS DE VIAS, COM INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA DE 14.000,01 A 70.000,00 M2. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR A ÁREA DO TERRENO. M2 | m² | 11688.18 | 0.84 | 9818.07
2.5 | 13587 | ORSE | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO KM | Km | 1.62 | 6208.24 | 10057.34
3 |  |  | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1541786.56
3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 68062.58
3.1.1 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 1168.82 | 4.03 | 4710.34
3.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 11688.18 | 2.8 | 32726.9
3.1.3 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1168.82 | 10.01 | 11699.88
3.1.4 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 5142.79 | 3.68 | 18925.46
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1473723.98
3.2.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 11688.18 | 108.01 | 1262440.32
3.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 3236.08 | 65.29 | 211283.66
4 |  |  | PASSEIO CIMENTADO |  |  |  | 213506.74
4.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 233 | 840.62 | 195864.46
4.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 3883.29 | 4.07 | 15804.99
4.3 | 4864 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 13.65 | 134.6 | 1837.29
5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 6394.27
5.1 | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 14 | 122.98 | 1721.72
5.2 | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 2.09 | 860.91 | 1799.3
5.3 | 11688 | ORSE | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 3.5 | 37.93 | 132.75
5.4 | 10808 | ORSE | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | un | 21 | 130.5 | 2740.5
6 |  |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  |  | 2002823.94
6.1 | 5158 | ORSE | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | m | 3198 | 5.47 | 17493.06
6.2 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1599 | 5.55 | 8874.45
6.3 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2309.4 | 12.98 | 29976.01
6.4 | 10048 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | 235 | 298.26 | 70091.1
6.5 | 10155 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | 279 | 621.87 | 173501.73
6.6 | 10051 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 633 | 894.2 | 566028.6
6.7 | 10053 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 452 | 1409.77 | 637216.04
6.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 319.8 | 33.23 | 10626.95
6.9 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1989.6 | 10.01 | 19915.89
6.10 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8754.24 | 3.68 | 32215.6
6.11 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 4797 | 18.62 | 89320.14
6.12 | 2657 | ORSE | LASTRO DE BRITA 2 | m³ | 182.97 | 145.15 | 26558.09
6.13 | 94328 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 159.9 | 89.43 | 14299.85
6.14 | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 29 | 4523.71 | 131187.59
6.15 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 47 | 2508.2 | 117885.4
6.16 | 6380 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL DIAM. = 600MM EM POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | un | 29 | 974.54 | 28261.66
6.17 | 99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 29 | 1012.82 | 29371.78
[6 empty] | TOTAL DA OBRA: | 3932841.16

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca/AL. |  | SINAPI - 01/2023 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe |  | 24.23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 137609.04
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0000006 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PASSAGEM MOLHADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | MÊS | 1 | 9230.8 | 9230.8
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.25 | 19425.52 | 4856.38
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4374.42 | 4374.42
|  |  |  | MO sem LS => | 4061.7778 | LS => | 4606.46 | MO com LS => | 8668.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 2236.62 |  | Valor com BDI => |  | 11467.42
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 137609.04
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 30720.61
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 0.6 | 0.6
Composição Auxiliar | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 12.12 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23898 | LS => | 0.27 | MO com LS => | 0.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
[6 empty] | Quant. => | 1618.04 | Preço Total => | 1197.34
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | m² | 1 | 400.55 | 400.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.7 | 7.4
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.59 | 3.59
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m | Material |  | m | 4 | 9.89 | 39.56
Insumo | 6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m | Material |  | m | 1 | 3.49 | 3.49
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.44 | 17.44
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 300 | 300
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.15 | 24.21 | 3.63
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2 | 12.72 | 25.44
|  |  |  | MO sem LS => | 20.0928 | LS => | 22.79 | MO com LS => | 42.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.05 |  | Valor com BDI => |  | 497.6
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2985.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12273 | ORSE | Projeto de Drenagem Pluvial (micro e macrodrenagem) de 10.000,01 a 50.000,00 m2 m2 | Serviços |  | m² | 1 | 0.46 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.57
[6 empty] | Quant. => | 11688.18 | Preço Total => | 6662.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12265 | ORSE | Projeto de Terraplenagems e Geométricos de Vias, com indicação de jazida, área de 14.000,01 a 70.000,00 m2. Observação: Considerar a área do terreno. m2 | Serviços |  | m² | 1 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.84
[6 empty] | Quant. => | 11688.18 | Preço Total => | 9818.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13587 | ORSE | Projeto de Pavimentação Km | Serviços |  | Km | 1 | 4997.38 | 4997.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1210.86 |  | Valor com BDI => |  | 6208.24
[6 empty] | Quant. => | 1.62 | Preço Total => | 10057.34
3 |  |  | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1262205.29
3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 68062.58
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 3.25 | 3.25
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0079 | 244.79 | 1.93
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0134 | 70.28 | 0.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0213 | 18.17 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29052 | LS => | 0.33 | MO com LS => | 0.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 4.03
[6 empty] | Quant. => | 1168.82 | Preço Total => | 4710.34
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.26 | 2.26
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 316.68 | 0.31
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.007 | 56.29 | 0.39
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0001 | 240.82 | 0.02
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.008 | 77.04 | 0.61
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 214.76 | 0.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 18.17 | 0.14
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 62.8 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27646 | LS => | 0.31 | MO com LS => | 0.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.8
[6 empty] | Quant. => | 11688.18 | Preço Total => | 32726.9
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 180.2 | 1.49
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0151 | 62.09 | 0.93
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0267 | 175.88 | 4.69
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0203 | 47.22 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0.45452 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 0.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 10.01
[6 empty] | Quant. => | 1168.82 | Preço Total => | 11699.88
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.97 | 2.97
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0152 | 175.88 | 2.67
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0065 | 47.22 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1312 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 3.68
[6 empty] | Quant. => | 5142.79 | Preço Total => | 18925.46
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1194142.71
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-02 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - Copia da SINAPI (101169) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 86.95 | 86.95
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0031 | 166.47 | 0.51
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1309 | 61.26 | 8.01
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4021 | 23.08 | 9.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4021 | 18.17 | 7.3
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0204 | 528.38 | 10.77
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.114 | 91.17 | 10.39
Insumo | 1 | COTAÇÃO | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) - COTAÇÃO JUNHO/2023 - ARAPIRACA | Material |  | MIL | 0.033 | 1233.33 | 40.69
|  |  |  | MO sem LS => | 7.34 | LS => | 8.33 | MO com LS => | 15.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.06 |  | Valor com BDI => |  | 108.01
[6 empty] | Quant. => | 11688.18 | Preço Total => | 1262440.32
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 52.56 | 52.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 23.26 | 9.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 18.17 | 7.15
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 623.88 | 1.24
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 90 | 0.63
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 34.21 | 34.38
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8104 | LS => | 6.59 | MO com LS => | 12.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.73 |  | Valor com BDI => |  | 65.29
[6 empty] | Quant. => | 3236.08 | Preço Total => | 211283.66
4 |  |  | PASSEIO CIMENTADO | [5 empty] | 213506.74
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 676.67 | 676.67
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 22.81 | 37.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 23.26 | 3.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7828 | 18.17 | 32.39
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.86 | 0.16
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 6.12 | 19.12
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.22 | 10.55
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 24.21 | 7.24
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.2315 | 460 | 566.49
|  |  |  | MO sem LS => | 25.6174 | LS => | 29.05 | MO com LS => | 54.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.95 |  | Valor com BDI => |  | 840.62
[6 empty] | Quant. => | 233 | Preço Total => | 195864.46
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 3.28 | 3.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 23.26 | 0.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 18.17 | 0.1
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.73 | 3.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.070287 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.07
[6 empty] | Quant. => | 3883.29 | Preço Total => | 15804.99
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4864 | ORSE | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | Azulejos e Cerâmicas |  | m² | 1 | 108.35 | 108.35
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.2 | 3.7 | 4.44
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.56 | 1.78
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos kg | Material |  | kg | 0.52 | 3.5 | 1.82
Insumo | 2684 | ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg | Material |  | kg | 4 | 1.41 | 5.64
Insumo | 4689 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual m2 | Material |  | m² | 1.05 | 67.29 | 70.65
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 17.53 | 8.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 12.72 | 15.26
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2553 | LS => | 12.76 | MO com LS => | 24.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.25 |  | Valor com BDI => |  | 134.6
[6 empty] | Quant. => | 13.65 | Preço Total => | 1837.29
5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 6394.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1 | 99 | 99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.98 |  | Valor com BDI => |  | 122.98
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1721.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Material |  | m² | 1 | 693 | 693
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 167.91 |  | Valor com BDI => |  | 860.91
[6 empty] | Quant. => | 2.09 | Preço Total => | 1799.3
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11688 | ORSE | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | Sinalização Horizontal |  | m² | 1 | 30.54 | 30.54
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.033 | 3.7 | 0.12
Composição Auxiliar | 5894 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.033 | 206.38 | 6.81
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.033 | 159.1 | 5.25
Insumo | 1612 | ORSE | Microesferas de vidro tipo i-b para pintura kg | Material |  | kg | 0.5 | 12.91 | 6.45
Insumo | 2216 | ORSE | Tinta acrílica rodoviária cor amarela para demarcação de trânsito Tinta acrílica rodoviária cor amarela para demarcação de trânsito (galão de 3,6 l) l | Material |  | gl | 0.63 | 13.23 | 8.33
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.13 | 24.41 | 3.17
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.033 | 12.72 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65601 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.39 |  | Valor com BDI => |  | 37.93
[6 empty] | Quant. => | 3.5 | Preço Total => | 132.75
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10808 | ORSE | Confecção suporte e travessa para placa de sinalização | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 105.05 | 105.05
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.7 | 7.4
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.59 | 3.59
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.76 | 1.88
Insumo | 54 | ORSE | Encarregado de turma - SICRO h | Mão de Obra |  | h | 0.125 | 18.22 | 2.27
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 17.44 | 4.36
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.4 | 5.38 | 7.53
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 19.36 | 58.08
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.125 | 17.53 | 2.19
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 12.72 | 6.36
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 34.53 | 11.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1131 | LS => | 8.07 | MO com LS => | 15.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.45 |  | Valor com BDI => |  | 130.5
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 2740.5
6 |  |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 2002823.94
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 1 | 4.41 | 4.41
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.0833 | 3.7 | 0.3
Composição Auxiliar | 79 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.012 | 115.15 | 1.38
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.0014 | 484.8 | 0.67
Insumo | 80 | ORSE | Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm Aço ca-25 6,3 a 12,5 mm kg | Material |  | kg | 0.032 | 9.77 | 0.31
Insumo | 2185 | ORSE | Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m | Material |  | m | 0.1 | 3.21 | 0.32
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.0096 | 39.82 | 0.38
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.0833 | 12.72 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.81533 | LS => | 0.92 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.47
[6 empty] | Quant. => | 3198 | Preço Total => | 17493.06
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 4.47 | 4.47
Composição Auxiliar | 99061 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 89.42 | 4.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.96528 | LS => | 1.09 | MO com LS => | 2.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.08 |  | Valor com BDI => |  | 5.55
[6 empty] | Quant. => | 1599 | Preço Total => | 8874.45
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 10.45 | 10.45
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0322 | 205.23 | 6.6
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.035 | 75.49 | 2.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0671 | 18.17 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.95591 | LS => | 1.08 | MO com LS => | 2.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.53 |  | Valor com BDI => |  | 12.98
[6 empty] | Quant. => | 2309.4 | Preço Total => | 29976.01
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10048 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | Drenos |  | m | 1 | 240.09 | 240.09
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.282 | 3.7 | 1.04
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.174 | 3.56 | 0.61
Insumo | 10638 | ORSE | Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar m | Material |  | m | 1 | 196.08 | 196.08
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.397 | 90 | 35.73
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.174 | 17.53 | 3.05
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.282 | 12.72 | 3.58
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1067 | LS => | 3.52 | MO com LS => | 6.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.17 |  | Valor com BDI => |  | 298.26
[6 empty] | Quant. => | 235 | Preço Total => | 70091.1
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10155 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | Fornecimento de Tubos de PVC Junta Elástica para Redes de Esgotos Sanitários, Ponta e Bolsa |  | m | 1 | 500.58 | 500.58
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.18 | 3.56 | 0.64
Insumo | 2482 | ORSE | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) h | Equipamento |  | un | 0.0045 | 76.57 | 0.34
Insumo | 10900 | ORSE | Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar m | Material |  | m | 1 | 429.16 | 429.16
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.693 | 90 | 62.37
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.18 | 17.53 | 3.15
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 12.72 | 3.81
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2613 | LS => | 3.7 | MO com LS => | 6.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.29 |  | Valor com BDI => |  | 621.87
[6 empty] | Quant. => | 279 | Preço Total => | 173501.73
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10051 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | Drenos |  | m | 1 | 719.8 | 719.8
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.321 | 3.7 | 1.18
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.187 | 3.56 | 0.66
Insumo | 2482 | ORSE | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) h | Equipamento |  | un | 0.009 | 76.57 | 0.68
Insumo | 10647 | ORSE | Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar m | Material |  | m | 1 | 626.14 | 626.14
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.931 | 90 | 83.79
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.187 | 17.53 | 3.27
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.321 | 12.72 | 4.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4441 | LS => | 3.91 | MO com LS => | 7.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 174.4 |  | Valor com BDI => |  | 894.2
[6 empty] | Quant. => | 633 | Preço Total => | 566028.6
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10053 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | Drenos |  | m | 1 | 1134.81 | 1134.81
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.48 | 3.7 | 1.77
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.24 | 3.56 | 0.85
Insumo | 2482 | ORSE | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) h | Equipamento |  | un | 0.0227 | 76.57 | 1.73
Insumo | 10649 | ORSE | Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar m | Material |  | m | 1 | 993.35 | 993.35
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.409 | 90 | 126.81
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.24 | 17.53 | 4.2
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.48 | 12.72 | 6.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8264 | LS => | 5.47 | MO com LS => | 10.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 274.96 |  | Valor com BDI => |  | 1409.77
[6 empty] | Quant. => | 452 | Preço Total => | 637216.04
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 26.75 | 26.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 18.17 | 11.81
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 27.12 | 7.43
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 20.83 | 5.29
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 2.22 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9753 | LS => | 9.04 | MO com LS => | 17.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.48 |  | Valor com BDI => |  | 33.23
[6 empty] | Quant. => | 319.8 | Preço Total => | 10626.95
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 180.2 | 1.49
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0151 | 62.09 | 0.93
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0267 | 175.88 | 4.69
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0203 | 47.22 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0.45452 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 0.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 10.01
[6 empty] | Quant. => | 1989.6 | Preço Total => | 19915.89
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.97 | 2.97
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0152 | 175.88 | 2.67
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0065 | 47.22 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1312 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 3.68
[6 empty] | Quant. => | 8754.24 | Preço Total => | 32215.6
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO |  | m² | 1 | 14.99 | 14.99
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.341 | 22.81 | 7.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1461 | 18.17 | 2.65
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0096 | 23.8 | 0.22
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1901 | 20.42 | 3.88
Insumo | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material |  | M | 0.0543 | 8.68 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7018 | LS => | 4.2 | MO com LS => | 7.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.63 |  | Valor com BDI => |  | 18.62
[6 empty] | Quant. => | 4797 | Preço Total => | 89320.14
6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2657 | ORSE | Lastro de brita 2 | Lastros, Lajes e Berços |  | m³ | 1 | 116.84 | 116.84
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.7 | 7.4
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.2 | 70 | 84
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2 | 12.72 | 25.44
|  |  |  | MO sem LS => | 11.9207 | LS => | 13.52 | MO com LS => | 25.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.31 |  | Valor com BDI => |  | 145.15
[6 empty] | Quant. => | 182.97 | Preço Total => | 26558.09
6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94328 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 71.99 | 71.99
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.033 | 205.23 | 6.77
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.044 | 75.49 | 3.32
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 316.68 | 1.9
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 56.29 | 0.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 18.17 | 0.76
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 27.12 | 1.65
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 20.83 | 1.18
Insumo | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.25 | 45 | 56.25
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8134 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 3.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.44 |  | Valor com BDI => |  | 89.43
[6 empty] | Quant. => | 159.9 | Preço Total => | 14299.85
6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 3641.4 | 3641.4
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.9408 | 150.91 | 141.97
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1601 | 142.15 | 22.75
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.3263 | 52.46 | 17.11
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.05 | 438.4 | 21.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 21.3964 | 23.26 | 497.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16.8114 | 18.17 | 305.46
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.6379 | 528.38 | 337.05
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0598 | 919.96 | 55.01
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1046 | 888.74 | 92.96
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.9744 | 12.84 | 25.35
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.1956 | 12.4 | 52.02
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 21.1024 | 17.28 | 364.64
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.795 | 422.51 | 335.89
Composição Auxiliar | 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.4991 | 1469.76 | 733.55
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0221 | 5382.13 | 118.94
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 35.7 | 2.65 | 94.6
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0194 | 7.86 | 0.15
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4218 | 12.06 | 5.08
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5016 | 4.22 | 2.11
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0445 | 24.68 | 1.09
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.5732 | 13.99 | 22
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 92.5065 | 4.26 | 394.07
|  |  |  | MO sem LS => | 494.1193 | LS => | 560.38 | MO com LS => | 1054.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 882.31 |  | Valor com BDI => |  | 4523.71
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 131187.59
6.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 2019 | 2019
Composição Auxiliar | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 2.08 | 2.62 | 5.44
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0528 | 142.15 | 7.5
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1075 | 52.46 | 5.63
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0588 | 438.4 | 25.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13.8543 | 23.26 | 322.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10.8855 | 18.17 | 197.78
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.5972 | 528.38 | 315.54
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0299 | 919.96 | 27.5
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0831 | 888.74 | 73.85
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.9872 | 12.84 | 12.67
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.3318 | 12.4 | 41.31
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2768 | 422.51 | 116.95
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0616 | 2247.77 | 138.46
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 28.35 | 2.65 | 75.12
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0105 | 7.86 | 0.08
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2294 | 12.06 | 2.76
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2728 | 4.22 | 1.15
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0242 | 24.68 | 0.59
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.8556 | 13.99 | 11.96
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 61.8757 | 4.26 | 263.59
Insumo | 00043386 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | Material |  | UN | 1 | 48.4 | 48.4
Insumo | 00043440 | SINAPI | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | Material |  | UN | 1 | 324.7 | 324.7
|  |  |  | MO sem LS => | 249.3885 | LS => | 282.83 | MO com LS => | 532.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 489.2 |  | Valor com BDI => |  | 2508.2
[6 empty] | Quant. => | 47 | Preço Total => | 117885.4
6.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6380 | ORSE | Fornecimento e Assentamento de Tampão de ferro dúctil diam. = 600mm em poço de visita e Caixas de Passagem | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 784.47 | 784.47
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.7 | 1.85
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.56 | 1.78
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 0.189 | 97.69 | 18.46
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.001 | 511.07 | 0.51
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 17.53 | 8.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 12.72 | 6.36
Insumo | 00006240 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1 | 746.75 | 746.75
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6321 | LS => | 12.06 | MO com LS => | 22.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.07 |  | Valor com BDI => |  | 974.54
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 28261.66
6.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 815.28 | 815.28
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0211 | 438.4 | 9.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9.1904 | 23.26 | 213.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.2211 | 18.17 | 131.2
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.4068 | 528.38 | 214.94
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0377 | 888.74 | 33.5
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.163 | 12.4 | 14.42
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.377 | 67.59 | 25.48
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 269.8914 | 0.64 | 172.73
|  |  |  | MO sem LS => | 140.0122 | LS => | 158.79 | MO com LS => | 298.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.54 |  | Valor com BDI => |  | 1012.82
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 29371.78
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3166184.01
[5 empty] | Total do BDI |  | 766657.15
[5 empty] | Total Geral |  | 3932841.16

## COMPOSIÇÃO - 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL
Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca/AL.
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Quant. | Unidade | Preço Unit. | Custo Mat. | Custo MDO | Custo Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÃO | CP - 01
REFERÊNCIA | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unit. | Custo Mat. | Custo MDO | Custo Total
93565 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | MÊS | 19425.52 |  | 4856.38 | 4856.38
93572 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | MÊS | 4374.42 |  | 4374.42 | 4374.42
9230.8
| BDI | 0%
PREÇO TOTAL | [6 empty] | 9230.8
COMPOSIÇÃO | CP - 02
REFERÊNCIA | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unit. | Custo Mat. | Custo MDO | Custo Total
5684 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.0031 | CHP | 166.47 | 0.51 |  | 0.51
5685 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.1309 | CHI | 61.26 | 8.01 |  | 8.01
88260 SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4021 | H | 23.08 |  | 9.28 | 9.28
88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4021 | H | 18.17 |  | 7.3 | 7.3
88628 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0.0204 | m³ | 528.38 | 10.77 |  | 10.77
00367 SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0.114 | m³ | 91.17 | 10.39 |  | 10.39
COTAÇÃO - 01 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) - COTAÇÃO JUNHO/2023 - ARAPIRACA | 0.033 | MIL | 1233.33 | 40.69 |  | 40.69
| PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) - COTAÇÃO JUNHO/2023 - ARAPIRACA | 0% | MIL
86.95
PREÇO TOTAL | [6 empty] | 86.95

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos |  | BDI: 24,23%
|  | Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca/AL. | SINAPI - 01/2023 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe |  | Encargos Sociais: Não Desonerado, embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 11.688,18 | 108,01 | 1.262.440,32 | 32,10 | 32,10
10053 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1050MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 452,0 | 1.409,77 | 637.216,04 | 16,20 | 48,30
10051 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 633,0 | 894,20 | 566.028,60 | 14,39 | 62,69
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 3.236,08 | 65,29 | 211.283,66 | 5,37 | 68,07
94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 233,0 | 840,62 | 195.864,46 | 4,98 | 73,05
10155 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 279,0 | 621,87 | 173.501,73 | 4,41 | 77,46
0000006 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PASSAGEM MOLHADA | MÊS | 12,0 | 11.467,42 | 137.609,04 | 3,50 | 80,96
99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 29,0 | 4.523,71 | 131.187,59 | 3,34 | 84,29
97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 47,0 | 2.508,20 | 117.885,40 | 3,00 | 87,29
101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 4.797,0 | 18,62 | 89.320,14 | 2,27 | 89,56
10048 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | m | 235,0 | 298,26 | 70.091,10 | 1,78 | 91,34
97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13.897,03 | 3,68 | 51.141,07 | 1,30 | 92,64
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 11.688,18 | 2,80 | 32.726,90 | 0,83 | 93,48
100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.158,42 | 10,01 | 31.615,78 | 0,80 | 94,28
90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2.309,4 | 12,98 | 29.976,01 | 0,76 | 95,04
99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 29,0 | 1.012,82 | 29.371,78 | 0,75 | 95,79
6380 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL DIAM. = 600MM EM POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | un | 29,0 | 974,54 | 28.261,66 | 0,72 | 96,51
2657 | ORSE | LASTRO DE BRITA 2 | m³ | 182,97 | 145,15 | 26.558,09 | 0,68 | 97,18
5158 | ORSE | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | m | 3.198,0 | 5,47 | 17.493,06 | 0,44 | 97,63
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 3.883,29 | 4,07 | 15.804,99 | 0,40 | 98,03
94328 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 159,9 | 89,43 | 14.299,85 | 0,36 | 98,39
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 319,8 | 33,23 | 10.626,95 | 0,27 | 98,66
13587 | ORSE | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO KM | Km | 1,62 | 6.208,24 | 10.057,34 | 0,26 | 98,92
12265 | ORSE | PROJETO DE TERRAPLENAGEMS E GEOMÉTRICOS DE VIAS, COM INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA DE 14.000,01 A 70.000,00 M2. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR A ÁREA DO TERRENO. M2 | m² | 11.688,18 | 0,84 | 9.818,07 | 0,25 | 99,17
99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1.599,0 | 5,55 | 8.874,45 | 0,23 | 99,40
12273 | ORSE | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL (MICRO E MACRODRENAGEM) DE 10.000,01 A 50.000,00 M2 M2 | m² | 11.688,18 | 0,57 | 6.662,26 | 0,17 | 99,56
101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 1.168,82 | 4,03 | 4.710,34 | 0,12 | 99,68
51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | m² | 6,0 | 497,60 | 2.985,60 | 0,08 | 99,76
10808 | ORSE | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | un | 21,0 | 130,50 | 2.740,50 | 0,07 | 99,83
4864 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 13,65 | 134,60 | 1.837,29 | 0,05 | 99,88
00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 2,09 | 860,91 | 1.799,30 | 0,05 | 99,92
00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 14,0 | 122,98 | 1.721,72 | 0,04 | 99,97
99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1.618,04 | 0,74 | 1.197,34 | 0,03 | 100,00
11688 | ORSE | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 3,5 | 37,93 | 132,75 | 0,00 | 100,00
|  |  |  | Total sem BDI |  | 3166184.01
|  |  |  | Total do BDI |  | 766657.15
|  |  |  | Total Geral |  | 3932841.16

## M de Calculo
OBRA |  |  |  | Bancos |  |  | Encargos Sociais
Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca/AL. |  |  |  | SINAPI - 01/2023 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | EXTENSÃO | LARGURA | QUANTIDADE (unid) | ESPESSURA | ÁREA | VOLUME | DENSIDADES | MASSA | D.M.T. | UNIDADE | QUANTIDADES ACUMULADA
|  |  | (media) |  | (media) |  |  | OU TAXA DE
|  | (m) | (m) |  | (m) | (m²) | (m³) | APLICAÇÃO | (t) | (Km)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | MESES | [6 empty] | MÊS | 12
| Período de execução da obra |  |  | 12 | [6 empty] | MÊS | 12
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | [9 empty] | M | 1618.04
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | [8 empty] | m | 302.22
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | [8 empty] | m | 59.68
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | [8 empty] | m | 142.63
| Rua São Roque | 625.88 | [8 empty] | m | 625.88
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | [8 empty] | m | 167.62
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | [8 empty] | m | 210.15
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | [8 empty] | m | 109.86
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | [9 empty] | m² | 6
| Dimensão da Placa de Obra | 3 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  | m² | 6
2.3 | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL (MICRO E MACRODRENAGEM) DE 10.000,01 A 50.000,00 M2 M2 | [9 empty] | m² | 11688.18
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | 8 | [7 empty] | m² | 2417.76
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | 8 | [7 empty] | m² | 477.44
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | 7 | [7 empty] | m² | 998.41
| Rua São Roque | 625.88 | 7 | [7 empty] | m² | 4381.16
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | 7 | [7 empty] | m² | 1173.34
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | 7 | [7 empty] | m² | 1471.05
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | 7 | [7 empty] | m² | 769.02
2.4 | PROJETO DE TERRAPLENAGEMS E GEOMÉTRICOS DE VIAS, COM INDICAÇÃO DE JAZIDA, ÁREA DE 14.000,01 A 70.000,00 M2. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR A ÁREA DO TERRENO. M2 | [9 empty] | m² | 11688.18
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | 8 | [7 empty] | m² | 2417.76
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | 8 | [7 empty] | m² | 477.44
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | 7 | [7 empty] | m² | 998.41
| Rua São Roque | 625.88 | 7 | [7 empty] | m² | 4381.16
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | 7 | [7 empty] | m² | 1173.34
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | 7 | [7 empty] | m² | 1471.05
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | 7 | [7 empty] | m² | 769.02
2.5 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO KM | KM | [8 empty] | Km | 1.62
| Rua José Lúcio de Melo | 0.3 | [8 empty] | Km | 0.3 | 0
| Rua Genésio Rodrigues | 0.06 | [8 empty] | Km | 0.06 | 0
| Rua Pedro Balbino | 0.14 | [8 empty] | Km | 0.14 | 0
| Rua São Roque | 0.63 | [8 empty] | Km | 0.63 | 0
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 0.17 | [8 empty] | Km | 0.17 | 0
| Rua José Ferreira Barbosa | 0.21 | [8 empty] | Km | 0.21 | 0
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 0.11 | [8 empty] | Km | 0.11 | 0
3 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
3.1 | TERRAPLENAGEM
3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | [9 empty] | m³ | 1168.82
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | 8 |  | 0.1 | [6 empty] | 241.78
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | 8 |  | 0.1 | [6 empty] | 47.74
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 99.84
| Rua São Roque | 625.88 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 438.12
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 117.33
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 147.11
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 76.9
3.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [9 empty] | m² | 11688.18
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | 8 | [7 empty] | m² | 2417.76
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | 8 | [7 empty] | m² | 477.44
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | 7 | [7 empty] | m² | 998.41
| Rua São Roque | 625.88 | 7 | [7 empty] | m² | 4381.16
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | 7 | [7 empty] | m² | 1173.34
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | 7 | [7 empty] | m² | 1471.05
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | 7 | [7 empty] | m² | 769.02
3.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [9 empty] | m³ | 1168.82
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | 8 |  | 0.1 | [6 empty] | 241.78
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | 8 |  | 0.1 | [6 empty] | 47.74
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 99.84
| Rua São Roque | 625.88 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 438.12
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 117.33
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 147.11
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | 7 |  | 0.1 | [6 empty] | 76.9
3.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | m³xKm | 5142.79
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | 8 |  | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 |  | 1063.81
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | 8 |  | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 |  | 210.07
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | 7 |  | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 |  | 439.3
| Rua São Roque | 625.88 | 7 |  | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 |  | 1927.71
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | 7 |  | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 |  | 516.27
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | 7 |  | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 |  | 647.26
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | 7 |  | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 |  | 338.37
3.2 | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | [9 empty] | m² | 11688.18
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | 8 | [7 empty] | m² | 2417.76
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | 8 | [7 empty] | m² | 477.44
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | 7 | [7 empty] | m² | 998.41
| Rua São Roque | 625.88 | 7 | [7 empty] | m² | 4381.16
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | 7 | [7 empty] | m² | 1173.34
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | 7 | [7 empty] | m² | 1471.05
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | 7 | [7 empty] | m² | 769.02
3.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  | Dois Lados | [6 empty] | M | 3236.08
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 |  | 2 | [6 empty] | m | 604.44
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 |  | 2 | [6 empty] | m | 119.36
| Rua Pedro Balbino | 142.63 |  | 2 | [6 empty] | m | 285.26
| Rua São Roque | 625.88 |  | 2 | [6 empty] | m | 1251.76
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 |  | 2 | [6 empty] | m | 335.24
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 |  | 2 | [6 empty] | m | 420.3
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 |  | 2 | [6 empty] | m | 219.72
4 | PASSEIO CIMENTADO
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  | Dois Lados | [6 empty] | m³ | 233
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | 1.2 | 2 | 0.06 | [5 empty] | m³ | 43.52
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | 1.2 | 2 | 0.06 | [5 empty] | m³ | 8.59
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | 1.2 | 2 | 0.06 | [5 empty] | m³ | 20.54
| Rua São Roque | 625.88 | 1.2 | 2 | 0.06 | [5 empty] | m³ | 90.13
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | 1.2 | 2 | 0.06 | [5 empty] | m³ | 24.14
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | 1.2 | 2 | 0.06 | [5 empty] | m³ | 30.26
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | 1.2 | 2 | 0.06 | [5 empty] | m³ | 15.82
4.2 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  | Dois Lados | [6 empty] | m² | 3883.29
| Rua José Lúcio de Melo | 302.22 | 1.2 | 2 | [6 empty] | m² | 725.33
| Rua Genésio Rodrigues | 59.68 | 1.2 | 2 | [6 empty] | m² | 143.23
| Rua Pedro Balbino | 142.63 | 1.2 | 2 | [6 empty] | m² | 342.31
| Rua São Roque | 625.88 | 1.2 | 2 | [6 empty] | m² | 1502.11
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros | 167.62 | 1.2 | 2 | [6 empty] | m² | 402.29
| Rua José Ferreira Barbosa | 210.15 | 1.2 | 2 | [6 empty] | m² | 504.36
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira | 109.86 | 1.2 | 2 | [6 empty] | m² | 263.66
4.3 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE |  |  | Quantidade de Rampa |  | Área por rampa |  |  |  |  | m² | 13.65
| Rua José Lúcio de Melo |  |  | 2 |  | 0.975 |  |  |  |  | m² | 1.95
| Rua Genésio Rodrigues |  |  | 2 |  | 0.975 |  |  |  |  | m² | 1.95
| Rua Pedro Balbino |  |  | 2 |  | 0.975 |  |  |  |  | m² | 1.95
| Rua São Roque |  |  | 2 |  | 0.975 |  |  |  |  | m² | 1.95
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros |  |  | 2 |  | 0.975 |  |  |  |  | m² | 1.95
| Rua José Ferreira Barbosa |  |  | 2 |  | 0.975 |  |  |  |  | m² | 1.95
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira |  |  | 2 |  | 0.975 |  |  |  |  | m² | 1.95
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | [9 empty] | UN | 14
| Rua José Lúcio de Melo |  |  | 2 | [6 empty] | UN | 2
| Rua Genésio Rodrigues |  |  | 2 | [6 empty] | UN | 2
| Rua Pedro Balbino |  |  | 2 | [6 empty] | UN | 2
| Rua São Roque |  |  | 2 | [6 empty] | UN | 2
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros |  |  | 2 | [6 empty] | UN | 2
| Rua José Ferreira Barbosa |  |  | 2 | [6 empty] | UN | 2
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira |  |  | 2 | [6 empty] | UN | 2
5.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA |  |  | Placa PARE | [6 empty] | m² | 2.09
| Rua José Lúcio de Melo |  |  | 1 |  | 0.298 |  |  |  |  | m² | 0.298
| Rua Genésio Rodrigues |  |  | 1 |  | 0.298 |  |  |  |  | m² | 0.298
| Rua Pedro Balbino |  |  | 1 |  | 0.298 |  |  |  |  | m² | 0.298
| Rua São Roque |  |  | 1 |  | 0.298 |  |  |  |  | m² | 0.298
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros |  |  | 1 |  | 0.298 |  |  |  |  | m² | 0.298
| Rua José Ferreira Barbosa |  |  | 1 |  | 0.298 |  |  |  |  | m² | 0.298
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira |  |  | 1 |  | 0.298 |  |  |  |  | m² | 0.298
5.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  | Pintura Rampa | [6 empty] | m² | 3.5
| Rua José Lúcio de Melo |  |  | 2 |  | 0.25 |  |  |  |  | m² | 0.5
| Rua Genésio Rodrigues |  |  | 2 |  | 0.25 |  |  |  |  | m² | 0.5
| Rua Pedro Balbino |  |  | 2 |  | 0.25 |  |  |  |  | m² | 0.5
| Rua São Roque |  |  | 2 |  | 0.25 |  |  |  |  | m² | 0.5
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros |  |  | 2 |  | 0.25 |  |  |  |  | m² | 0.5
| Rua José Ferreira Barbosa |  |  | 2 |  | 0.25 |  |  |  |  | m² | 0.5
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira |  |  | 2 |  | 0.25 |  |  |  |  | m² | 0.5
5.4 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | [9 empty] | un | 21
| Rua José Lúcio de Melo |  |  | 3 | [6 empty] | un | 3
| Rua Genésio Rodrigues |  |  | 3 | [6 empty] | un | 3
| Rua Pedro Balbino |  |  | 3 | [6 empty] | un | 3
| Rua São Roque |  |  | 3 | [6 empty] | un | 3
| Rua Prof. Benildo Barbosa Medeiros |  |  | 3 | [6 empty] | un | 3
| Rua José Ferreira Barbosa |  |  | 3 | [6 empty] | un | 3
| Rua Fernando Antonio Pereira Ferreira |  |  | 3 | [6 empty] | un | 3
6 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
6.1 | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | Comprimento dos Tubos |  | Dois Lados | [6 empty] | m | 3198
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) | 1599 |  | 2 | [6 empty] | m | 3198
6.2 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | Comprimento dos Tubos | [8 empty] | M | 1599
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) | 1599 | [8 empty] | m | 1599
6.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | Comprimento dos Tubos | [8 empty] | m³ | 2309.4
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 400 | 235 | 0.6 |  | 1.5 | [5 empty] | m³ | 211.5
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 600 | 279 | 0.8 |  | 1.5 | [5 empty] | m³ | 334.8
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 800 | 633 | 1 |  | 1.5 | [5 empty] | m³ | 949.5
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 1000 | 452 | 1.2 |  | 1.5 | [5 empty] | m³ | 813.6
6.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | [9 empty] | M | 235
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - Tubo 400mm | 235 | [8 empty] | m | 235
6.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | [9 empty] | M | 279
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - Tubo 600mm | 279 | [8 empty] | m | 279
6.6 | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | [9 empty] | m | 633
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - Tubo 800mm | 633 | [8 empty] | m | 633
6.7 | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | [9 empty] | m | 452
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - Tubo 1000mm | 452 | [8 empty] | m | 452
6.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [9 empty] | m³ | 319.8
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 400 | 235 | 0.2 |  | 1 | [5 empty] | m³ | 47
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 600 | 279 | 0.2 |  | 1 | [5 empty] | m³ | 55.8
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 800 | 633 | 0.2 |  | 1 | [5 empty] | m³ | 126.6
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 1000 | 452 | 0.2 |  | 1 | [5 empty] | m³ | 90.4
6.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | Diferença da Escavação com Reaterro |  |  |  | m³ | 1989.6
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 400 | [5 empty] | 164.5 |  |  |  | m³ | 164.5
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 600 | [5 empty] | 279 |  |  |  | m³ | 279
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 800 | [5 empty] | 822.9 |  |  |  | m³ | 822.9
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 1000 | [5 empty] | 723.2 |  |  |  | m³ | 723.2
6.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [9 empty] | M3XKM | 8754.24
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 400 | [5 empty] | 164.5 |  |  | 4.4 | M3XKM | 723.8
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 600 | [5 empty] | 279 |  |  | 4.4 | M3XKM | 1227.6
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 800 | [5 empty] | 822.9 |  |  | 4.4 | M3XKM | 3620.76
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 1000 | [5 empty] | 723.2 |  |  | 4.4 | M3XKM | 3182.08
6.11 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 |  |  | Lados | [6 empty] | m² | 4797
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 400 | 235 |  | 2 | 1.5 | [5 empty] | m² | 705
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 600 | 279 |  | 2 | 1.5 | [5 empty] | m² | 837
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 800 | 633 |  | 2 | 1.5 | [5 empty] | m² | 1899
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 1000 | 452 |  | 2 | 1.5 | [5 empty] | m² | 1356
6.12 | LASTRO DE BRITA 2 | [9 empty] | m³ | 182.97
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 400 | 235 | 0.4 |  | 0.15 | [5 empty] | m³ | 14.1
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 600 | 279 | 0.6 |  | 0.15 | [5 empty] | m³ | 25.11
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 800 | 633 | 0.8 |  | 0.15 | [5 empty] | m³ | 75.96
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 1000 | 452 | 1 |  | 0.15 | [5 empty] | m³ | 67.8
6.13 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | [9 empty] | m³ | 159.9
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 400 | 235 | 0.2 |  | 0.5 | [5 empty] | m³ | 23.5
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 600 | 279 | 0.2 |  | 0.5 | [5 empty] | m³ | 27.9
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 800 | 633 | 0.2 |  | 0.5 | [5 empty] | m³ | 63.3
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 02/02) - 1000 | 452 | 0.2 |  | 0.5 | [5 empty] | m³ | 45.2
6.14 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | [9 empty] | UN | 29
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 04/04) |  |  | 29 | [6 empty] | UN | 29
6.15 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | [9 empty] | UN | 47
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 04/04) |  |  | 47 | [6 empty] | UN | 47
6.16 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL DIAM. = 600MM EM POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | [9 empty] | un | 29
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 04/04) |  |  | 29 | [6 empty] | UN | 29
6.17 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | [9 empty] | M | 29
| Projeto de Drenagem de Águas Pluviais ( Prancha 04/04) | 1 |  | 29 | [6 empty] | M | 29

## BDI Serviços
|  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [10 empty] | SIM
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1% | [10 empty] | NÃO
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca/AL.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.74% | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.29% | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 24.23% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 24.23% | [5 empty] | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [9 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Arapiraca / AL | [5 empty] | 2023-02-13
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Igor Nascimento Silva |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU:
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Cronograma
Obra |  | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
Serviços de Pavimentação e Drenagem nos bairro Jardim Tropical, localizado no município de Arapiraca/AL. |  | SINAPI - 01/2023 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe |  |  | 24.23% |  |  |  | Não Desonerado: Horista: 113,41% Mensalista: 69,73%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 137.609,04 | 8,33% 11.462,83 | 8,33% 11.462,83 | 8,33% 11.462,83 | 8,33% 11.462,83 | 8,33% 11.462,83 | 8,33% 11.462,83 | 8,33% 11.462,83 | 8,33% 11.462,83 | 8,33% 11.462,83 | 8,33% 11.462,83 | 8,35% 11.490,35 | 8,35% 11.490,35
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 30.720,61 | 50,00% 15.360,31 | 50,00% 15.360,31
3 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 1.541.786,56 | 15,00% 231.267,98 | 15,00% 231.267,98 | 10,00% 154.178,66 | 10,00% 154.178,66 | 10,00% 154.178,66 | 10,00% 154.178,66 | 10,00% 154.178,66 | 5,00% 77.089,33 | 5,00% 77.089,33 | 5,00% 77.089,33 | 5,00% 77.089,33
4 | PASSEIO CIMENTADO | 100,00% 213.506,74 | [8 empty] | 25,00% 53.376,69 | 25,00% 53.376,69 | 25,00% 53.376,69 | 25,00% 53.376,69
5 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 6.394,27 | [10 empty] | 50,00% 3.197,14 | 50,00% 3.197,14
6 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | 100,00% 2.002.823,94 |  | 25,00% 500.705,99 | 25,00% 500.705,99 | 15,00% 300.423,59 | 15,00% 300.423,59 | 10,00% 200.282,39 | 5,00% 100.141,20 | 5,00% 100.141,20
Porcentagem |  |  | 6,56% | 19,29% | 16,94% | 11,85% | 11,85% | 9,3% | 6,76% | 4,8% | 3,61% | 3,61% | 3,69% | 1,73%
Custo |  |  | 258.091,12 | 758.797,11 | 666.347,47 | 466.065,08 | 466.065,08 | 365.923,88 | 265.782,69 | 188.693,36 | 141.928,85 | 141.928,85 | 145.153,50 | 68.064,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,56% | 25,86% | 42,8% | 54,65% | 66,5% | 75,8% | 82,56% | 87,36% | 90,97% | 94,58% | 98,27% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 258.091,12 | 1.016.888,22 | 1.683.235,70 | 2.149.300,78 | 2.615.365,86 | 2.981.289,74 | 3.247.072,43 | 3.435.765,79 | 3.577.694,63 | 3.719.623,48 | 3.864.776,98 | 3.932.841,16

## COTAÇÃO
OBRA
Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca/AL.
COTAÇÃO DE PREÇOS
IMAGEM DE REFERÊNCIA |  |  |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA | MÉDIA POR ITEM
|  |  |  | VG2R ENGENHARIA | COOPERATIVA DE TRAS. DOS EMPRESARIOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRA DE MATA VERDE | CONSTRUTORA GABRIEL
|  |  |  | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO
|  |  |  | Arapiraca – AL | Maribondo – AL | Belém – AL
|  |  |  | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX
|  |  |  | (82) 99996-2461 | (82)99163-2694 / (82)98140-2450 | (82) 99823-0410
|  |  |  | CNPJ | CNPJ | CNPJ
|  |  |  | 36.772.989/0001-07 | 24.097.827/0001-23 | 20.675.403/0001-48
|  |  |  | CONTATO | CONTATO | CONTATO
ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIT. | UNIT. | UNIT.
1 | 1 | MIL | Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* pecas por m2 | 1200 | 1200 | 1300 | 1233.33
TOTAL GERAL (VALOR DO ORÇAMENTO): |  |  |  | 1200 | 1100 | 1100