## Resumo
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL | SINAPI - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | Desonerado: Horista 85.14% Mensalista 46,59%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 155405.44 | 4.9%
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 16869.44 | 0.5319%
3 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 28579.64 | 0.9011%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1536573.68 | 48.45%
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1383280.63 | 43.61%
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 41252.1 | 1.301%
7 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE |  |  |  |  | 9822.54 | 0.3097%
|  |  |  | Total sem BDI | 2538513.66
|  |  |  | Total do BDI | 633269.81
|  |  |  | Total Geral | 3171783.47

## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA: | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL | SINAPI - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe |  | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | Desonerado: Horista 85.14% Mensalista 46,59%
Orçamento Sintético
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 155405.44
1.1 | 0000200 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CANAFISTULA) | MÊS | 8 | 15400.1 | 19425.68 | 155405.44
2 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 16869.44
2.1 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 | 642.96 | 811.02 | 6488.16
2.2 | 10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | 8 | 1028.75 | 1297.66 | 10381.28
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 28579.64
3.1 | 101145 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 865.45 | 12.74 | 16.07 | 13907.78
3.2 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 1081.81 | 1.21 | 1.52 | 1644.35
3.3 | 5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 865.45 | 4.53 | 5.71 | 4941.71
3.4 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 203.42 | 3.02 | 3.8 | 772.99
3.5 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 254.27 | 7.38 | 9.3 | 2364.71
3.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1983.31 | 1.83 | 2.3 | 4561.61
3.7 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 254.27 | 1.21 | 1.52 | 386.49
4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1536573.68
4.1 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA- BAIRRO CANAFÍSTULA |  |  |  |  | 1261034.97
4.1.1 | 11675 | ORSE | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM | m | 940.52 | 1.22 | 1.53 | 1438.99
4.1.2 | 00000041 | Próprio | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [74209/1] | m² | 1 | 367.67 | 463.77 | 463.77
4.1.3 | 5156 | ORSE | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 1881.04 | 2.99 | 3.77 | 7091.52
4.1.4 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1475.63 | 9.72 | 12.26 | 18091.22
4.1.5 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 390.23 | 9.42 | 11.88 | 4635.93
4.1.6 | 93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1235.33 | 9.27 | 11.69 | 14441
4.1.7 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 788.16 | 7.38 | 9.3 | 7329.88
4.1.8 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6147.67 | 1.83 | 2.3 | 14139.64
4.1.9 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 788.16 | 1.21 | 1.52 | 1198
4.1.10 | 101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 116.49 | 17.68 | 22.3 | 2597.72
4.1.11 | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 1242.32 | 25.74 | 32.46 | 40325.7
4.1.12 | 6316 | ORSE | LASTRO DE AREIA (FUNDO DE VALA) | m³ | 156.96 | 123.85 | 156.22 | 24520.29
4.1.13 | M0131 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 375 MM | m | 149.5 | 209.0314 | 252.78 | 37790.61
4.1.14 | M0132 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | m | 442.87 | 231.8521 | 280.37 | 124167.46
4.1.15 | M0141 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM | m | 348.15 | 1263.695 | 1528.18 | 532035.86
4.1.16 | 90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 149.5 | 2.67 | 3.36 | 502.32
4.1.17 | 90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 442.87 | 2.67 | 3.36 | 1488.04
4.1.18 | 94880 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 348.15 | 35.16 | 44.35 | 15440.45
4.1.19 | 99252 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8 | 2267.36 | 2860.04 | 22880.32
4.1.20 | 99301 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 9 | 5265.74 | 6642.2 | 59779.8
4.1.21 | 99307 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | 7.62 | 1899.75 | 2396.34 | 18260.11
4.1.22 | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 39 | 1266.04 | 1596.98 | 62282.22
4.1.23 | 2003458 | SICRO3 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | un | 1 | 2417.89 | 3049.92 | 3049.92
4.1.24 | 102740 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 5802.18 | 7318.86 | 7318.86
4.1.25 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 294.84 | 26.23 | 33.08 | 9753.3
4.1.26 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 762.01 | 64.83 | 81.77 | 62309.55
4.1.27 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 79.34 | 448.32 | 565.51 | 44867.56
4.1.28 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 5886 | 12.28 | 15.48 | 91115.28
4.1.29 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 269.87 | 64.75 | 81.67 | 22040.28
4.1.30 | 2003842 | SICRO3 | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM | kg | 136.31 | 56.3 | 71.01 | 9679.37
4.2 |  |  | DRENAGEM- CANALIZAÇÃO |  |  |  |  | 275538.71
4.2.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 70.7 | 9.72 | 12.26 | 866.78
4.2.2 | 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 89.95 | 56.33 | 71.05 | 6390.94
4.2.3 | 0705169 | SICRO3 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 72 | 2287.58 | 2885.55 | 207759.6
4.2.4 | 0705301 | SICRO3 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m | 4.4 | 8485.8 | 10703.98 | 47097.51
4.2.5 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 19 | 560.11 | 706.52 | 13423.88
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1383280.63
5.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1377.38 | 0.53 | 0.66 | 909.07
5.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 6886.9 | 2.21 | 2.78 | 19145.58
5.3 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1019.54 | 135.75 | 171.23 | 174575.83
5.4 | 00000039 | Próprio | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] | m² | 6796.9 | 8.01 | 10.1 | 68648.69
5.5 | 00000040 | Próprio | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] | m² | 5970.47 | 2.47 | 3.11 | 18568.16
5.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4179.28 | 1.83 | 2.3 | 9612.34
5.7 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | m³ | 298.52 | 1445.5 | 1823.35 | 544306.44
5.8 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2645.96 | 54.47 | 68.7 | 181777.45
5.9 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2645.96 | 37.72 | 47.58 | 125894.77
5.10 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 277.83 | 684.38 | 863.27 | 239842.3
6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 41252.1
6.1 | 5213362 | SICRO3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 81 | 95.37 | 120.29 | 9743.49
6.2 | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 10 | 82.5 | 104.06 | 1040.6
6.3 | 5213417 | SICRO3 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | m² | 7.16 | 451.61 | 569.66 | 4078.76
6.4 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 43 | 128.07 | 161.54 | 6946.22
6.5 | 5213400 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | m² | 414.51 | 29.69 | 37.45 | 15523.39
6.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 7.5 | 16.98 | 21.41 | 160.57
6.7 | 9418 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m2 | 33.75 | 88.3 | 111.38 | 3759.07
7 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE |  |  |  |  | 9822.54
7.1 | 00000061 | Próprio | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS [SINAPI 74022/006] | UND | 14 | 107.23 | 135.25 | 1893.5
7.2 | 00000062 | Próprio | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS [SINAPI 74022/008] | UND | 14 | 67.02 | 84.53 | 1183.42
7.3 | 00000063 | Próprio | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS [SINAPI 74022/009] | UND | 14 | 60.31 | 76.07 | 1064.98
7.4 | 00000064 | Próprio | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS [SINAPI 74022/023] | UND | 14 | 40.21 | 50.72 | 710.08
7.5 | 00000065 | Próprio | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/010] | UND | 14 | 127.33 | 160.61 | 2248.54
7.6 | 00000066 | Próprio | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/019] | UND | 14 | 154.14 | 194.43 | 2722.02
|  |  |  | Total sem BDI |  | 2538513.66
|  |  |  | Total do BDI |  | 633269.81
|  |  |  | Total Geral |  | 3171783.47

## Orçamento Analitico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL |  | SINAPI - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe |  | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  | Desonerado: Horista 85.14% Mensalista 46,59%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 155405.44
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0000200 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CANAFISTULA) | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | MÊS | 1 | 15400.1 | 15400.1
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.4 | 16778.49 | 6711.39
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5715.59 | 5715.59
Composição Auxiliar | 101460 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2973.12 | 2973.12
|  |  |  | MO sem LS => | 13809.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 13809.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4025.58 |  | Valor com BDI => |  | 19425.68
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 155405.44
2 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 12976.32
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento |  | MES | 1 | 642.96 | 642.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 168.06 |  | Valor com BDI => |  | 811.02
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 6488.16
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1028.75 | 1028.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 268.91 |  | Valor com BDI => |  | 1297.66
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 10381.28
3 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 28579.64
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101145 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 12.74 | 12.74
Composição Auxiliar | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1.25 | 7.38 | 9.22
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0079 | 228.35 | 1.8
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0134 | 66.4 | 0.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0213 | 16.37 | 0.34
Composição Auxiliar | 93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.25 | 2.03 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 16.07
[6 empty] | Quant. => | 865.45 | Preço Total => | 13907.78
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.21 | 1.21
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 228.35 | 0.68
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 66.4 | 0.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 16.37 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.52
[6 empty] | Quant. => | 1081.81 | Preço Total => | 1644.35
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL |  |  | m³ | 1 | 4.53 | 4.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 333.927 | 73.1799 | 307.8523
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8897 | 3.4051 | 4.1771
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 266.9663 | 106.4852 | 153.0247
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 188.0526 | 72.5513 | 188.0526
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 127.0933 | 34.5801 | 82.687
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 735.7937
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 16.652 | 16.652
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 16.652
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 752.4457
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0127
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0567
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 168.2
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 4.4735
|  |  |  | MO sem LS => | 0.099001 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.099001
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 5.71
[6 empty] | Quant. => | 865.45 | Preço Total => | 4941.71
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 3.02 | 3.02
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0079 | 228.35 | 1.8
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0134 | 66.4 | 0.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0213 | 16.37 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 3.8
[6 empty] | Quant. => | 203.42 | Preço Total => | 772.99
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 7.38 | 7.38
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 168.22 | 1.39
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0085 | 58.15 | 0.49
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0169 | 287.78 | 4.86
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.011 | 58.78 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 9.3
[6 empty] | Quant. => | 254.27 | Preço Total => | 2364.71
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 1.83 | 1.83
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 287.78 | 1.69
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 58.78 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.3
[6 empty] | Quant. => | 1983.31 | Preço Total => | 4561.61
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.21 | 1.21
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 228.35 | 0.68
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 66.4 | 0.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 16.37 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.52
[6 empty] | Quant. => | 254.27 | Preço Total => | 386.49
4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 1536573.68
4.1 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA- BAIRRO CANAFÍSTULA | [5 empty] | 1261034.97
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11675 | ORSE | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM | Cadastro de Redes de Drenagem |  | m | 1 | 1.22 | 1.22
Insumo | 48 | ORSE | Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/20 | Mão de Obra |  | h | 0.036 | 18.737 | 0.67
Insumo | 70 | ORSE | Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/20 | Mão de Obra |  | h | 0.012 | 31.7889 | 0.38
Insumo | 2480 | ORSE | Pick-up, capacidade 1,2 t | Equipamento |  | h | 0.012 | 10.91 | 0.13
Insumo | 6442 | ORSE | Nível ótico de precisão | Equipamento |  | H | 0.012 | 2.25 | 0.02
Insumo | 6443 | ORSE | TEODOLITO | Equipamento |  | H | 0.012 | 2.25 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.53
[6 empty] | Quant. => | 940.52 | Preço Total => | 1438.99
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000041 | Próprio | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [74209/1] | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 367.67 | 367.67
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.37 | 20.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.37 | 32.74
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 344.78 | 3.44
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 5.38 | 5.38
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 13.27 | 53.08
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 24.21 | 2.66
|  |  |  | MO sem LS => | 38.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 96.1 |  | Valor com BDI => |  | 463.77
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 463.77
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5156 | ORSE | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 1 | 2.99 | 2.99
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 0.143 | 4.17 | 0.59
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.029 | 3.67 | 0.1
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.014 | 3.51 | 0.04
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material |  | un | 0.071 | 2.1 | 0.14
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material |  | un | 0.071 | 7.6 | 0.53
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.314 | 2.6 | 0.81
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.014 | 18.97 | 0.26
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.036 | 6.19 | 0.22
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.028 | 10.96 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 3.77
[6 empty] | Quant. => | 1881.04 | Preço Total => | 7091.52
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 9.72 | 9.72
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0322 | 191.27 | 6.15
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.035 | 70.95 | 2.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0671 | 16.37 | 1.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 12.26
[6 empty] | Quant. => | 1475.63 | Preço Total => | 18091.22
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 9.42 | 9.42
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0312 | 191.27 | 5.96
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0339 | 70.95 | 2.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 16.37 | 1.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 11.88
[6 empty] | Quant. => | 390.23 | Preço Total => | 4635.93
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 9.27 | 9.27
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.022 | 132 | 2.9
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 49.03 | 1.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.018 | 16.37 | 0.29
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 25.35 | 1.54
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 18.64 | 1.06
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 2.11 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 2.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 11.69
[6 empty] | Quant. => | 1235.33 | Preço Total => | 14441
4.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 7.38 | 7.38
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 168.22 | 1.39
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0085 | 58.15 | 0.49
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0169 | 287.78 | 4.86
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.011 | 58.78 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 9.3
[6 empty] | Quant. => | 788.16 | Preço Total => | 7329.88
4.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 1.83 | 1.83
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 287.78 | 1.69
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 58.78 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.3
[6 empty] | Quant. => | 6147.67 | Preço Total => | 14139.64
4.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.21 | 1.21
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 228.35 | 0.68
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 66.4 | 0.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 16.37 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.52
[6 empty] | Quant. => | 788.16 | Preço Total => | 1198
4.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO |  | m² | 1 | 17.68 | 17.68
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4591 | 20.37 | 9.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1967 | 16.37 | 3.21
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0096 | 23.8 | 0.22
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2173 | 20.42 | 4.43
Insumo | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material |  | M | 0.0543 | 8.69 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.62 |  | Valor com BDI => |  | 22.3
[6 empty] | Quant. => | 116.49 | Preço Total => | 2597.72
4.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO |  | m² | 1 | 25.74 | 25.74
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4423 | 20.37 | 9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1896 | 16.37 | 3.1
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1467 | 26.16 | 3.83
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0258 | 23.8 | 0.61
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4278 | 20.42 | 8.73
Insumo | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material |  | M | 0.0543 | 8.69 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 8.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.72 |  | Valor com BDI => |  | 32.46
[6 empty] | Quant. => | 1242.32 | Preço Total => | 40325.7
4.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6316 | ORSE | LASTRO DE AREIA (FUNDO DE VALA) | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 1 | 123.85 | 123.85
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.3 | 3.67 | 4.77
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.15 | 91.17 | 104.84
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 10.96 | 14.24
|  |  |  | MO sem LS => | 14.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.37 |  | Valor com BDI => |  | 156.22
[6 empty] | Quant. => | 156.96 | Preço Total => | 24520.29
4.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | M0131 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 375 MM | Material |  | m | 1 | 209.0314 | 209.0314
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.75 |  | Valor com BDI => |  | 252.78
[6 empty] | Quant. => | 149.5 | Preço Total => | 37790.61
4.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | M0132 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | Material |  | m | 1 | 231.8521 | 231.8521
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.52 |  | Valor com BDI => |  | 280.37
[6 empty] | Quant. => | 442.87 | Preço Total => | 124167.46
4.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | M0141 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM | Material |  | m | 1 | 1263.695 | 1263.695
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 264.49 |  | Valor com BDI => |  | 1528.18
[6 empty] | Quant. => | 348.15 | Preço Total => | 532035.86
4.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 2.67 | 2.67
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0814 | 16.55 | 1.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0814 | 16.37 | 1.33
|  |  |  | MO sem LS => | 1.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 3.36
[6 empty] | Quant. => | 149.5 | Preço Total => | 502.32
4.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 2.67 | 2.67
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0814 | 16.55 | 1.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0814 | 16.37 | 1.33
|  |  |  | MO sem LS => | 1.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 3.36
[6 empty] | Quant. => | 442.87 | Preço Total => | 1488.04
4.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94880 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 35.16 | 35.16
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0917 | 191.27 | 17.53
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 70.95 | 4.04
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.283 | 16.55 | 4.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.283 | 16.37 | 4.63
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2083 | 20.57 | 4.28
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.19 |  | Valor com BDI => |  | 44.35
[6 empty] | Quant. => | 348.15 | Preço Total => | 15440.45
4.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99252 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 2267.36 | 2267.36
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.6348 | 155.74 | 98.86
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0993 | 132 | 13.1
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2024 | 49.03 | 9.92
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0372 | 430.43 | 16.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 14.9453 | 20.7 | 309.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.7428 | 16.37 | 192.22
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.4057 | 522.5 | 211.97
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0598 | 886.47 | 53.01
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0738 | 858.57 | 63.36
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.9744 | 12.37 | 24.42
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.9616 | 11.97 | 35.45
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 12.6004 | 16.46 | 207.4
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.4747 | 421.51 | 200.09
Composição Auxiliar | 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2516 | 1455.46 | 366.19
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0221 | 5357.99 | 118.41
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 25.2 | 2.88 | 72.57
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0143 | 8.65 | 0.12
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.3108 | 13.27 | 4.12
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.3696 | 4.64 | 1.71
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0328 | 24.68 | 0.8
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.1592 | 13.99 | 16.21
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 54.3233 | 4.64 | 252.06
|  |  |  | MO sem LS => | 603.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 603.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 592.68 |  | Valor com BDI => |  | 2860.04
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 22880.32
4.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99301 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 5265.74 | 5265.74
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.3068 | 155.74 | 203.52
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.265 | 132 | 34.98
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.54 | 49.03 | 26.47
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0668 | 430.43 | 28.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 29.8975 | 20.7 | 618.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.4909 | 16.37 | 384.54
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.9481 | 522.5 | 495.38
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0598 | 886.47 | 53.01
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1354 | 858.57 | 116.25
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.9744 | 12.37 | 24.42
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.4296 | 11.97 | 64.99
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 31.7844 | 16.46 | 523.17
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.1974 | 421.51 | 504.71
Composição Auxiliar | 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.8216 | 1455.46 | 1195.8
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0221 | 5357.99 | 118.41
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 46.2 | 2.88 | 133.05
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0245 | 8.65 | 0.21
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5328 | 13.27 | 7.07
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.6336 | 4.64 | 2.93
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0562 | 24.68 | 1.38
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.9872 | 13.99 | 27.8
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 150.869 | 4.64 | 700.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1297.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 1297.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 1376.46 |  | Valor com BDI => |  | 6642.2
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 59779.8
4.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99307 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 1899.75 | 1899.75
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0739 | 430.43 | 31.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24.3709 | 20.7 | 504.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 19.1486 | 16.37 | 313.46
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.6376 | 522.5 | 333.14
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0598 | 886.47 | 53.01
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0677 | 858.57 | 58.12
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.9744 | 12.37 | 24.42
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.7148 | 11.97 | 32.49
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 23.1 | 2.88 | 66.52
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 103.95 | 4.64 | 482.32
|  |  |  | MO sem LS => | 651.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 651.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 496.59 |  | Valor com BDI => |  | 2396.34
[6 empty] | Quant. => | 7.62 | Preço Total => | 18260.11
4.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 1266.04 | 1266.04
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1.17 | 4.76 | 5.56
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0313 | 132 | 4.13
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0637 | 49.03 | 3.12
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0418 | 430.43 | 17.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9.5631 | 20.7 | 197.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.5139 | 16.37 | 123
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.4746 | 522.5 | 247.97
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0299 | 886.47 | 26.5
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0615 | 858.57 | 52.8
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.9872 | 12.37 | 12.21
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.468 | 11.97 | 29.54
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1628 | 421.51 | 68.62
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0616 | 2120.13 | 130.6
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 21 | 2.88 | 60.48
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0082 | 8.65 | 0.07
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1776 | 13.27 | 2.35
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2112 | 4.64 | 0.97
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0187 | 24.68 | 0.46
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.6624 | 13.99 | 9.26
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 47.1757 | 4.64 | 218.89
Insumo | 00043386 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | Material |  | UN | 1 | 53.57 | 53.57
|  |  |  | MO sem LS => | 337.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 337.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 330.94 |  | Valor com BDI => |  | 1596.98
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 62282.22
4.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003458 | SICRO3 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS |  |  | un | 1 | 2417.89 | 2417.89
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3.7536 |  |  |  | 16.652 | 62.5049
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 62.5049
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 62.5049
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 62.5049
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 3.42 | m³ | 277.26 |  |  | 948.2292
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 11.72 | m³ | 33.73 |  |  | 395.3156
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 13.56 | m² | 65.52 |  |  | 888.4512
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4816016 | Rachão ou pedra de mão produzida | 2.82 | m³ | 39.9 |  |  | 112.518
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 2344.514
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | 4816016 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre | 5915407 | 4.23 | t | 2.57 |  | 10.8711
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 10.8711
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | 4816016 | Rachão ou pedra de mão produzida - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 4.23 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,16 | 5914374 0,000 R$ 0,93 | 5914389 0,000 R$ 0,77 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1073.0702 | LS => | 0 | MO com LS => | 1073.0702
|  |  |  | Valor do BDI => | 632.03 |  | Valor com BDI => |  | 3049.92
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3049.92
4.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102740 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 5802.18 | 5802.18
Composição Auxiliar | 102727 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m² | 12.7913 | 107.71 | 1377.75
Composição Auxiliar | 102728 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 100.8619 | 16.18 | 1631.94
Composição Auxiliar | 102729 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 5.7876 | 15.58 | 90.17
Composição Auxiliar | 102730 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 16.5739 | 14.14 | 234.35
Composição Auxiliar | 102731 | SINAPI | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 40.8372 | 12.04 | 491.67
Composição Auxiliar | 102734 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 17.8821 | 15.56 | 278.24
Composição Auxiliar | 102736 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m³ | 2.5125 | 594.46 | 1493.58
Composição Auxiliar | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.3895 | 524.99 | 204.48
|  |  |  | MO sem LS => | 796.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 796.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 1516.68 |  | Valor com BDI => |  | 7318.86
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7318.86
4.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 26.23 | 26.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2718 | 20.7 | 5.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0741 | 16.37 | 1.21
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0565 | 343.53 | 19.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.85 |  | Valor com BDI => |  | 33.08
[6 empty] | Quant. => | 294.84 | Preço Total => | 9753.3
4.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 64.83 | 64.83
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 16.82 | 7.92
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.145 | 20.37 | 23.32
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 19.23 | 0.32
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 17.88 | 0.25
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 8.65 | 0.14
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 13.27 | 8.02
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.567 | 4.64 | 2.63
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 24.68 | 0.64
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.008 | 20.42 | 20.58
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 29.88 | 1.01
|  |  |  | MO sem LS => | 23.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.94 |  | Valor com BDI => |  | 81.77
[6 empty] | Quant. => | 762.01 | Preço Total => | 62309.55
4.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 448.32 | 448.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9792 | 16.37 | 32.39
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 | 15 | 18.75
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 5.38 | 3.46
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 1.52 | 0.92
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 90 | 65.47
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.77 | 281
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 77.59 | 46.33
|  |  |  | MO sem LS => | 35.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.19 |  | Valor com BDI => |  | 565.51
[6 empty] | Quant. => | 79.34 | Preço Total => | 44867.56
4.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | kg | 1 | 12.28 | 12.28
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.09 |  |  |  | 16.669 | 1.5002
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.09 |  |  |  | 24.5749 | 2.2117
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 3.7119
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 3.7119
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 3.7119
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0004 | Aço CA 50 | 1.1 | kg | 7.639 |  |  | 8.4029
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg | 8.5965 |  |  | 0.1289
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 8.5318
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0004 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0011 | t | 31.16 |  | 0.0343
Tempo Fixo | SICRO3 | M0075 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 31.16 |  | 0.0006
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0349
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0011 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7214 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7214
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 15.48
[6 empty] | Quant. => | 5886 | Preço Total => | 91115.28
4.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 64.75 | 64.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 16.37 | 64.75
|  |  |  | MO sem LS => | 44.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.92 |  | Valor com BDI => |  | 81.67
[6 empty] | Quant. => | 269.87 | Preço Total => | 22040.28
4.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003842 | SICRO3 | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM |  |  | kg | 1 | 56.3 | 56.3
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 16.652 | 33.304
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 33.304
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 33.304
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 33.304
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2158 | Argamassa asfáltica | 1 | kg | 22.9659 |  |  | 22.9659
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 22.9659
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M2158 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.001 | t | 31.16 |  | 0.0312
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0312
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M2158 | Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.001 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 33.3124 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.3124
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.71 |  | Valor com BDI => |  | 71.01
[6 empty] | Quant. => | 136.31 | Preço Total => | 9679.37
4.2 |  |  | DRENAGEM- CANALIZAÇÃO | [5 empty] | 275538.71
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 9.72 | 9.72
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0322 | 191.27 | 6.15
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.035 | 70.95 | 2.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0671 | 16.37 | 1.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 12.26
[6 empty] | Quant. => | 70.7 | Preço Total => | 866.78
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 56.33 | 56.33
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.026 | 191.27 | 4.97
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.034 | 70.95 | 2.41
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 301.65 | 1.8
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 57.85 | 0.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.032 | 16.37 | 0.52
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.02 | 25.35 | 0.5
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.018 | 18.64 | 0.33
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.25 | 36.51 | 45.63
|  |  |  | MO sem LS => | 1.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.72 |  | Valor com BDI => |  | 71.05
[6 empty] | Quant. => | 89.95 | Preço Total => | 6390.94
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0705169 | SICRO3 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | m | 1 | 2287.58 | 2287.58
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0.04083 | m² | 29.3884 |  |  | 1.1999
Insumo | SICRO3 | M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0.00041 | m³ | 309.2 |  |  | 0.1268
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 1.3267
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1.01 | m³ | 2.68 |  |  | 2.7068
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.08 | m³ | 443.16 |  |  | 35.4528
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 81.436 | kg | 12.28 |  |  | 1000.0341
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1.01 | m³ | 417.13 |  |  | 421.3013
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.21 | m³ | 404.82 |  |  | 85.0122
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 2.25 | m³ | 59.01 |  |  | 132.7725
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 8.1 | m² | 75.18 |  |  | 608.958
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 2286.2377
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0446 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00041 | t | 31.16 |  | 0.0128
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0128
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00041 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 612.617 | LS => | 0 | MO com LS => | 612.617
|  |  |  | Valor do BDI => | 597.97 |  | Valor com BDI => |  | 2885.55
[6 empty] | Quant. => | 72 | Preço Total => | 207759.6
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0705301 | SICRO3 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | m | 1 | 8485.8 | 8485.8
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | 0.18676 | m² | 29.3884 |  |  | 5.4886
Insumo | SICRO3 | M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0.00187 | m³ | 309.2 |  |  | 0.5782
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 6.0668
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 4.62 | m³ | 2.68 |  |  | 12.3816
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.3 | m³ | 443.16 |  |  | 132.948
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 264.36 | kg | 12.28 |  |  | 3246.3408
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4.62 | m³ | 417.13 |  |  | 1927.1406
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.69 | m³ | 404.82 |  |  | 279.3258
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 18 | m³ | 59.01 |  |  | 1062.18
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 24.2 | m² | 75.18 |  |  | 1819.356
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 8479.6728
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0446 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00187 | t | 31.16 |  | 0.0583
Tempo Fixo | SICRO3 | M0786 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 31.16 |  | 0.0006
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0589
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00187 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 4e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2196.6724 | LS => | 0 | MO com LS => | 2196.6724
|  |  |  | Valor do BDI => | 2218.18 |  | Valor com BDI => |  | 10703.98
[6 empty] | Quant. => | 4.4 | Preço Total => | 47097.51
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 560.11 | 560.11
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.526 | 16.96 | 76.76
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.51 | 22.07 | 121.6
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 13.72 | 12.29
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.065 | 41.53 | 2.69
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.76 | 9.19
Insumo | 00021009 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 6.25 | 25.96 | 162.25
Insumo | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.023 | 34.86 | 70.52
Insumo | 00021011 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.926 | 50.81 | 47.05
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 56.14 | 57.76
|  |  |  | MO sem LS => | 144.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 144.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 146.41 |  | Valor com BDI => |  | 706.52
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 13423.88
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1383280.63
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 0.53 | 0.53
Composição Auxiliar | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 10.69 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
[6 empty] | Quant. => | 1377.38 | Preço Total => | 909.07
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.21 | 2.21
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 301.65 | 0.3
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.007 | 57.85 | 0.4
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0001 | 232.71 | 0.02
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.008 | 75.91 | 0.6
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 200.81 | 0.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 16.37 | 0.13
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 60.25 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.57 |  | Valor com BDI => |  | 2.78
[6 empty] | Quant. => | 6886.9 | Preço Total => | 19145.58
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 135.75 | 135.75
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.009 | 157.62 | 1.41
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.021 | 58.71 | 1.23
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 301.65 | 0.6
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 57.85 | 1.61
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 232.71 | 1.86
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022 | 75.91 | 1.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 16.37 | 0.49
Composição Auxiliar | 96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 123.82 | 123.82
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 217.81 | 0.87
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.026 | 84.24 | 2.19
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.48 |  | Valor com BDI => |  | 171.23
[6 empty] | Quant. => | 1019.54 | Preço Total => | 174575.83
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000039 | Próprio | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 8.01 | 8.01
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 10.28 | 0.02
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 117.92 | 0.2
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 247.34 | 0.24
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 4.89 | 0.01
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0041 | 35.46 | 0.14
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0049 | 51.28 | 0.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0058 | 16.37 | 0.09
Insumo | 36 | Próprio | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30 (DENSIDADE = 0,85 KG/L) | Material |  | T | 0.0012 | 5887.45 | 7.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.09 |  | Valor com BDI => |  | 10.1
[6 empty] | Quant. => | 6796.9 | Preço Total => | 68648.69
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000040 | Próprio | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.47 | 2.47
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 247.34 | 0.44
Composição Auxiliar | 96013 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0004 | 167.91 | 0.06
Composição Auxiliar | 96014 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0015 | 46.21 | 0.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0109 | 16.37 | 0.17
Insumo | 37 | Próprio | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material |  | T | 0.00045 | 3877.79 | 1.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 5970.47 | Preço Total => | 18568.16
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 1.83 | 1.83
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 287.78 | 1.69
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 58.78 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.3
[6 empty] | Quant. => | 4179.28 | Preço Total => | 9612.34
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1445.5 | 1445.5
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 377.57 | 17.51
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0949 | 133.44 | 12.66
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 13.94 | 15.75
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 250.19 | 11.6
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0805 | 229.62 | 18.48
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0607 | 77.92 | 4.72
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1071 | 40.13 | 4.29
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0341 | 127.08 | 4.33
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0419 | 217.81 | 9.12
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.099 | 84.24 | 8.33
Insumo | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material |  | T | 2.5548 | 524 | 1338.71
|  |  |  | MO sem LS => | 20.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 377.85 |  | Valor com BDI => |  | 1823.35
[6 empty] | Quant. => | 298.52 | Preço Total => | 544306.44
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 54.47 | 54.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 20.7 | 8.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 16.37 | 6.44
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 608.46 | 1.21
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 90 | 0.63
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 37.86 | 38.04
|  |  |  | MO sem LS => | 10.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.23 |  | Valor com BDI => |  | 68.7
[6 empty] | Quant. => | 2645.96 | Preço Total => | 181777.45
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 37.72 | 37.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.454 | 20.7 | 9.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.454 | 16.37 | 7.43
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.01 | 90 | 0.9
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 4.64 | 0.92
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.083 | 20.42 | 1.69
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.037 | 470 | 17.39
|  |  |  | MO sem LS => | 12.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.86 |  | Valor com BDI => |  | 47.58
[6 empty] | Quant. => | 2645.96 | Preço Total => | 125894.77
5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 684.38 | 684.38
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 20.37 | 33.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 20.7 | 3.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7828 | 16.37 | 29.18
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 8.65 | 0.18
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 6.73 | 21.03
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.64 | 11.6
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 24.21 | 7.24
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.2315 | 470 | 578.8
|  |  |  | MO sem LS => | 47.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 178.89 |  | Valor com BDI => |  | 863.27
[6 empty] | Quant. => | 277.83 | Preço Total => | 239842.3
6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 41252.1
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213362 | SICRO3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  | un | 1 | 95.37 | 95.37
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 142.8921 | 48.3161 | 142.8921
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 8.8625 | 0.4773 | 8.8625
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 0.9066 | 0.5003 | 0.9066
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 152.6612
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 25.484 | 25.484
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 16.652 | 83.26
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 108.744
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 261.4052
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 19.79
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 13.209
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.21778 | kg | 34.5596 |  |  | 7.5264
Insumo | SICRO3 | M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | 0.00527 | un | 45.2051 |  |  | 0.2382
Insumo | SICRO3 | M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | 1 | un | 74.3593 |  |  | 74.3593
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 82.1239
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M2041 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00022 | t | 31.16 |  | 0.0069
Tempo Fixo | SICRO3 | M3867 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0011 | t | 31.16 |  | 0.0343
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0412
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M2041 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00022 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0011 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.506 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.506
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.92 |  | Valor com BDI => |  | 120.29
[6 empty] | Quant. => | 81 | Preço Total => | 9743.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.56 |  | Valor com BDI => |  | 104.06
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1040.6
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213417 | SICRO3 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO |  |  | m² | 1 | 451.61 | 451.61
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9568 | SICRO3 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0.1506 | 1 | 0 | 0.2055 | 0.1363 | 0.0309
Insumo | E9753 | SICRO3 | Grupo gerador - 23 kVA | 0.48193 | 1 | 0 | 28.6475 | 5.4651 | 13.8061
Insumo | E9623 | SICRO3 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 0.2008 | 1 | 0 | 15.0365 | 9.5581 | 3.0193
Insumo | E9622 | SICRO3 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 0.48193 | 1 | 0 | 10.5074 | 6.6791 | 5.0638
Insumo | E9507 | SICRO3 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0.48193 | 1 | 0 | 23.6651 | 14.9186 | 11.4049
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 33.325
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 2 |  |  |  | 16.669 | 33.338
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 25.484 | 25.484
Insumo | P9823 | SICRO3 | Serralheiro | 1 |  |  |  | 22.897 | 22.897
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 16.652 | 33.304
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 115.023
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 148.348
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 4
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 37.087
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 11.775 | kg | 13.2683 |  |  | 156.2342
Insumo | SICRO3 | M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | 1 | m² | 149.1818 |  |  | 149.1818
Insumo | SICRO3 | M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 0.4 | m² | 232.0216 |  |  | 92.8086
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 398.2246
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | 1 | m² | 15.9 |  |  | 15.9
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 15.9
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M1367 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m | 5914333 | 0.01178 | t | 32.06 |  | 0.3777
Tempo Fixo | SICRO3 | M3235 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00044 | t | 31.16 |  | 0.0137
Tempo Fixo | SICRO3 | M3237 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00019 | t | 31.16 |  | 0.0059
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.3973
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.01178 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00044 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M3237 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00019 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 32.2314 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.2314
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.05 |  | Valor com BDI => |  | 569.66
[6 empty] | Quant. => | 7.16 | Preço Total => | 4078.76
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  | un | 1 | 128.07 | 128.07
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 142.8921 | 48.3161 | 76.6889
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 76.6889
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1 |  |  |  | 19.7542 | 19.7542
Insumo | P9822 | SICRO3 | Pintor | 0.5 |  |  |  | 24.7093 | 12.3547
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 16.652 | 16.652
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 48.7609
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 125.4498
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 4
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 31.3625
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, | 0.697 | kg | 24.8344 |  |  | 17.3096
Insumo | SICRO3 | M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | 3 | m | 22.0278 |  |  | 66.0834
Insumo | SICRO3 | M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 0.25622 | l | 33.8939 |  |  | 8.6843
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 92.0773
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0.00375 | m³ | 368.36 |  |  | 1.3814
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.05655 | m³ | 33.73 |  |  | 1.9074
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 0.0528 | m³ | 13.39 |  |  | 0.707
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 3.9958
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0789 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0007 | t | 31.16 |  | 0.0218
Tempo Fixo | SICRO3 | M1662 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0192 | t | 31.16 |  | 0.5983
Tempo Fixo | SICRO3 | M2128 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00035 | t | 31.16 |  | 0.0109
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.631
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0007 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.0192 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00035 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 14.9608 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.9608
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.47 |  | Valor com BDI => |  | 161.54
[6 empty] | Quant. => | 43 | Preço Total => | 6946.22
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213400 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM |  |  | m² | 1 | 29.69 | 29.69
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9644 | SICRO3 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | 1 | 1 | 0 | 369.1732 | 138.186 | 369.1732
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 369.1732
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9853 | SICRO3 | Pré-marcador | 1 |  |  |  | 16.4356 | 16.4356
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 16.652 | 66.608
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 83.0436
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 452.2168
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 177.07
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.5539
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | 0.08 | kg | 10.6447 |  |  | 0.8516
Insumo | SICRO3 | M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.35 | kg | 11.5053 |  |  | 4.0269
Insumo | SICRO3 | M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 0.02 | l | 15.1688 |  |  | 0.3034
Insumo | SICRO3 | M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 0.00097 | l | 22.6449 |  |  | 0.022
Insumo | SICRO3 | M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | 0.4 | l | 54.7584 |  |  | 21.9034
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 27.1073
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M2037 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 8e-05 | t | 31.16 |  | 0.0025
Tempo Fixo | SICRO3 | M2038 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00035 | t | 31.16 |  | 0.0109
Tempo Fixo | SICRO3 | M2034 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 31.16 |  | 0.0006
Tempo Fixo | SICRO3 | M2027 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00055 | t | 31.16 |  | 0.0171
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.0311
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 8e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00035 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
Momento de Transporte | SICRO3 | M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00055 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47743 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.47743
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.76 |  | Valor com BDI => |  | 37.45
[6 empty] | Quant. => | 414.51 | Preço Total => | 15523.39
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.98 | 16.98
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 21.95 | 6.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 16.37 | 1.88
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.06 | 1.12
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 18.48 | 7.89
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 6.64 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.43 |  | Valor com BDI => |  | 21.41
[6 empty] | Quant. => | 7.5 | Preço Total => | 160.57
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9418 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | Azulejos e Cerâmicas |  | m2 | 1 | 88.3 | 88.3
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.2 | 3.67 | 4.4
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.53 | 1.76
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.52 | 3.5 | 1.82
Insumo | 2684 | ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | Material |  | kg | 4 | 1.39 | 5.56
Insumo | 9758 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para deficiente visual | Material |  | m2 | 1.05 | 51.53 | 54.1
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 15.03 | 7.51
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 10.96 | 13.15
|  |  |  | MO sem LS => | 20.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.08 |  | Valor com BDI => |  | 111.38
[6 empty] | Quant. => | 33.75 | Preço Total => | 3759.07
7 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE | [5 empty] | 9822.54
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000061 | Próprio | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS [SINAPI 74022/006] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 107.23 | 107.23
Composição Auxiliar | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2 | 21.75 | 69.6
Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 23.52 | 37.63
|  |  |  | MO sem LS => | 97.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.02 |  | Valor com BDI => |  | 135.25
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1893.5
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000062 | Próprio | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS [SINAPI 74022/008] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 67.02 | 67.02
Composição Auxiliar | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.75 | 43.5
Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.52 | 23.52
|  |  |  | MO sem LS => | 60.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.51 |  | Valor com BDI => |  | 84.53
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1183.42
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000063 | Próprio | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS [SINAPI 74022/009] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 60.31 | 60.31
Composição Auxiliar | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 21.75 | 39.15
Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 23.52 | 21.16
|  |  |  | MO sem LS => | 54.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.76 |  | Valor com BDI => |  | 76.07
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1064.98
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000064 | Próprio | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS [SINAPI 74022/023] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 40.21 | 40.21
Composição Auxiliar | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 21.75 | 26.1
Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 23.52 | 14.11
|  |  |  | MO sem LS => | 36.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.51 |  | Valor com BDI => |  | 50.72
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 710.08
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000065 | Próprio | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/010] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 127.33 | 127.33
Composição Auxiliar | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.8 | 21.75 | 82.65
Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9 | 23.52 | 44.68
|  |  |  | MO sem LS => | 115.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 115.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.28 |  | Valor com BDI => |  | 160.61
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 2248.54
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000066 | Próprio | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/019] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1 | 154.14 | 154.14
Composição Auxiliar | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.6 | 21.75 | 100.05
Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 23.52 | 54.09
|  |  |  | MO sem LS => | 140.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.29 |  | Valor com BDI => |  | 194.43
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 2722.02
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2538513.66
[5 empty] | Total do BDI |  | 633269.81
[5 empty] | Total Geral |  | 3171783.47

## Curva ABC
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL | SINAPI - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  |  | Desonerado: Horista 85.14% Mensalista 46,59%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
M0141 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM | Material | m | 348,15 | 1.263,70 | 439.955,41 | 17,33 | 17,33
95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 298,52 | 1.445,50 | 431.510,66 | 17,00 | 34,33
94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m³ | 277,83 | 684,38 | 190.141,29 | 7,49 | 41,82
0705169 | SICRO3 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | m | 72,0 | 2.287,58 | 164.705,76 | 6,49 | 48,31
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 2.645,96 | 54,47 | 144.125,44 | 5,68 | 53,99
96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 1.019,54 | 135,75 | 138.402,55 | 5,45 | 59,44
0000200 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CANAFISTULA) | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | MÊS | 8,0 | 15.400,10 | 123.200,80 | 4,85 | 64,29
M0132 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | Material | m | 442,87 | 231,85 | 102.680,33 | 4,04 | 68,34
94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 2.645,96 | 37,72 | 99.805,61 | 3,93 | 72,27
0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  | kg | 5.886,0 | 12,28 | 72.280,08 | 2,85 | 75,12
00000039 | Próprio | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 6.796,9 | 8,01 | 54.443,16 | 2,14 | 77,26
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 762,01 | 64,83 | 49.401,10 | 1,95 | 79,21
97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 39,0 | 1.266,04 | 49.375,56 | 1,95 | 81,15
99301 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 9,0 | 5.265,74 | 47.391,66 | 1,87 | 83,02
0705301 | SICRO3 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | m | 4,4 | 8.485,80 | 37.337,52 | 1,47 | 84,49
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 79,34 | 448,32 | 35.569,70 | 1,40 | 85,89
101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 1.242,32 | 25,74 | 31.977,31 | 1,26 | 87,15
M0131 | SICRO3 | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 375 MM | Material | m | 149,5 | 209,03 | 31.250,19 | 1,23 | 88,38
95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 12.310,26 | 1,83 | 22.527,77 | 0,89 | 89,27
6316 | ORSE | LASTRO DE AREIA (FUNDO DE VALA) | Conversão InfoWOrca | m³ | 156,96 | 123,85 | 19.439,49 | 0,77 | 90,03
99252 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 8,0 | 2.267,36 | 18.138,88 | 0,71 | 90,75
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 269,87 | 64,75 | 17.474,08 | 0,69 | 91,44
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 6.886,9 | 2,21 | 15.220,04 | 0,60 | 92,04
90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.546,33 | 9,72 | 15.030,32 | 0,59 | 92,63
00000040 | Próprio | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 5.970,47 | 2,47 | 14.747,06 | 0,58 | 93,21
99307 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 7,62 | 1.899,75 | 14.476,09 | 0,57 | 93,78
5213400 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM |  | m² | 414,51 | 29,69 | 12.306,80 | 0,48 | 94,26
94880 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 348,15 | 35,16 | 12.240,95 | 0,48 | 94,75
93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.235,33 | 9,27 | 11.451,50 | 0,45 | 95,20
101145 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 865,45 | 12,74 | 11.025,83 | 0,43 | 95,63
99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 19,0 | 560,11 | 10.642,09 | 0,42 | 96,05
00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 8,0 | 1.028,75 | 8.230,00 | 0,32 | 96,38
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 294,84 | 26,23 | 7.733,65 | 0,30 | 96,68
5213362 | SICRO3 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | un | 81,0 | 95,37 | 7.724,97 | 0,30 | 96,98
100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1.042,43 | 7,38 | 7.693,13 | 0,30 | 97,29
2003842 | SICRO3 | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM |  | kg | 136,31 | 56,30 | 7.674,25 | 0,30 | 97,59
102740 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 1,0 | 5.802,18 | 5.802,18 | 0,23 | 97,82
5156 | ORSE | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | Serviços de Proteção e Segurança | m | 1.881,04 | 2,99 | 5.624,30 | 0,22 | 98,04
5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  | un | 43,0 | 128,07 | 5.507,01 | 0,22 | 98,26
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 8,0 | 642,96 | 5.143,68 | 0,20 | 98,46
94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 89,95 | 56,33 | 5.066,88 | 0,20 | 98,66
5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | 865,45 | 4,53 | 3.920,48 | 0,15 | 98,81
90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 390,23 | 9,42 | 3.675,96 | 0,14 | 98,96
5213417 | SICRO3 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO |  | m² | 7,16 | 451,61 | 3.233,52 | 0,13 | 99,09
9418 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | Azulejos e Cerâmicas | m2 | 33,75 | 88,30 | 2.980,12 | 0,12 | 99,20
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 2.124,24 | 1,21 | 2.570,33 | 0,10 | 99,30
2003458 | SICRO3 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS |  | un | 1,0 | 2.417,89 | 2.417,89 | 0,10 | 99,40
00000066 | Próprio | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/019] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 14,0 | 154,14 | 2.157,96 | 0,09 | 99,48
101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 116,49 | 17,68 | 2.059,54 | 0,08 | 99,57
00000065 | Próprio | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIÁRIA - SOLOS [SINAPI 74022/010] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 14,0 | 127,33 | 1.782,62 | 0,07 | 99,64
90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 592,37 | 2,67 | 1.581,62 | 0,06 | 99,70
00000061 | Próprio | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS [SINAPI 74022/006] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 14,0 | 107,23 | 1.501,22 | 0,06 | 99,76
11675 | ORSE | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM | Cadastro de Redes de Drenagem | m | 940,52 | 1,22 | 1.147,43 | 0,05 | 99,80
00000062 | Próprio | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS [SINAPI 74022/008] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 14,0 | 67,02 | 938,28 | 0,04 | 99,84
00000063 | Próprio | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS [SINAPI 74022/009] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 14,0 | 60,31 | 844,34 | 0,03 | 99,87
00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material | UN | 10,0 | 82,50 | 825,00 | 0,03 | 99,91
99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 1.377,38 | 0,53 | 730,01 | 0,03 | 99,93
101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 203,42 | 3,02 | 614,32 | 0,02 | 99,96
00000064 | Próprio | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS [SINAPI 74022/023] | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 14,0 | 40,21 | 562,94 | 0,02 | 99,98
00000041 | Próprio | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [74209/1] | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0 | 367,67 | 367,67 | 0,01 | 99,99
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 7,5 | 16,98 | 127,35 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2538513.66
[5 empty] | Total do BDI |  | 633269.81
[5 empty] | Total Geral |  | 3171783.47

## Cronograma
| Obra |  | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL |  | SINAPI - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe |  |  | SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93% |  |  | Desonerado: Horista 85.14% Mensalista 46,59%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 155.405,44 | 12,50% 19.425,68 | 12,50% 19.425,68 | 12,50% 19.425,68 | 12,50% 19.425,68 | 12,50% 19.425,68 | 12,50% 19.425,68 | 12,50% 19.425,68 | 12,50% 19.425,68
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 100,00% 16.869,44 | 100,00% 16.869,44
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 28.579,64 | 20,00% 5.715,93 | 20,00% 5.715,93 | 20,00% 5.715,93 | 20,00% 5.715,93 | 10,00% 2.857,96 | 10,00% 2.857,96
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 1.536.573,68 | 30,00% 460.972,10 | 30,00% 460.972,10 | 20,00% 307.314,74 | 20,00% 307.314,74
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 1.383.280,63 |  | 20,00% 276.656,13 | 20,00% 276.656,13 | 20,00% 276.656,13 | 20,00% 276.656,13 | 10,00% 138.328,06 | 10,00% 138.328,06
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 41.252,10 | [6 empty] | 50,00% 20.626,05 | 50,00% 20.626,05
7 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE | 100,00% 9.822,54 | 20,00% 1.964,51 | 20,00% 1.964,51 | 20,00% 1.964,51 | 10,00% 982,25 | 10,00% 982,25 | 10,00% 982,25 | 10,00% 982,25
Porcentagem |  |  | 15,92% | 24,11% | 19,27% | 19,24% | 9,46% | 5,09% | 5,65% | 1,26%
Custo |  |  | 504.947,66 | 764.734,35 | 611.076,98 | 610.094,72 | 299.922,02 | 161.593,96 | 179.362,05 | 40.051,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,92% | 40,03% | 59,3% | 78,53% | 87,99% | 93,08% | 98,74% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 504.947,66 | 1.269.682,00 | 1.880.758,98 | 2.490.853,70 | 2.790.775,73 | 2.952.369,69 | 3.131.731,74 | 3.171.783,47

## Memoria de Calculo
Obra
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
|  |  | Quantidade = | 1
|  |  | Meses= | 8
|  |  | Total = | 8
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
|  |  | Quantidade = | 1
|  |  | Meses= | 8
|  |  | Total = | 8
3 | TERRAPLANAGEM
3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
| Ver Mapa de Cubação - Corte / Compensação |  | Total = | 865.45
3.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
Ver Mapa de Cubação - Volume de Aterro
|  |  | Fator de Redução = | 1.25
|  |  | Total = | 1081.81
3.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL
Ver Mapa de Cubação - Volume de Aterro
|  |  | Fator de Redução = | 1.25
|  |  | Total = | 865.45
3.4 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
| Ver Mapa de Cubação - Material de Bota-fora |  | Total = | 203.42
3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Ver Mapa de Cubação - Material de Bota-fora
|  |  | Fator de Redução = | 1.25
|  |  | Total = | 254.27
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Ver Mapa de Cubação - Material de Bota-fora
|  |  | DMT = | 7.8
|  |  | Fator de Redução = | 1.25
|  |  | Total = | 1983.306
3.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
Ver Mapa de Cubação - Material de Bota-fora
|  |  | Fator de Redução = | 1.25
|  |  | Total = | 254.27
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 | DRENAGEM PROFUNDA- BAIRRO CANAFÍSTULA
4.1.1 | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM
| Ver Anexo 5 - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 940.52
4.1.2 | AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| Fabricado em Chapa galvanizada 24 100x100cm + adesivo refletivo laranja ou normal. |  | Área da placa = | 1
| Cavalete dobrável de fácil manuseio. |  | n° de placas (cada 1000 m)= | 1
|  |  | Total = | 1
4.1.3 | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES
| Extensão x 2 lados = |  | Total = | 1881.04
4.1.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 1475.6284
4.1.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 390.2341
4.1.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Material Escavado = | 1235.3323
|  |  | Fator de Redução = | 1
|  |  | Total = | 1235.3323
4.1.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Material Escavado = | 630.5302
|  |  | Fator de Redução = | 1.25
|  |  | Total = | 788.1628
4.1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Material Escavado = | 630.5302
|  |  | Fator de Redução = | 1.25
|  |  | DMT = | 7.8
6147.6695
4.1.9 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Material Escavado = | 630.5302
|  |  | Fator de Redução = | 1.25
|  |  | Total = | 788.1628
4.1.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 116.49
4.1.11 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 1242.32
4.1.12 | LASTRO DE AREIA (FUNDO DE VALA)
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 156.9648
4.1.13 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 375 MM
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 149.5
4.1.14 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 442.87
4.1.15 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 348.15
4.1.16 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 149.5
4.1.17 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 442.87
4.1.18 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 348.15
4.1.19 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 8
4.1.20 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 9
4.1.21 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 7.62
4.1.22 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
| Ver Anexo - Drenagem Subterrênea |  | Total = | 39
4.1.23 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS
|  |  | Total = | 1
4.1.24 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
|  |  | Total = | 1
4.1.25 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Escadaria 01
|  |  | Comprimento = | 126
|  |  | Largura = | 2.34
|  |  | Total = | 294.84
4.1.26 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Escadaria 01
| Área retirada no desenho |  | Paredes Extenas (X2) = | 372.4
| Área retirada no desenho |  | Paredes Internas (X2) = | 339.4
| Área retirada no desenho |  | Degraus + Ancoragens = | 50.208
|  |  | Total = | 762.008
4.1.27 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Escadaria 01
|  |  | Paredes (X2) = | 40.728
|  |  | Laje de Fundo = | 38.61
|  |  | Total = | 79.338
4.1.28 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
| Ver quadro de ferro |  | Escadaria 01 | 5886
|  |  | Total = | 5886
4.1.29 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Escadaria 01
|  |  | Área em corte = | 80.8
| Área retirada no desenho |  | Largura da escadaria + espessura as paredes + 1,00 m (0,50 m para cada lado) = | 3.34
|  |  | Total = | 269.872
4.1.30 | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM
Escadaria 01
|  |  | Espessura = | 0.01
|  |  | Altura total = | 1.4
|  |  | Espessura da parede = | 0.12
|  |  | Largura = | 2.34
|  |  | Densidade = | 1700
|  |  | Quantidade = | 13
|  |  | Total = | 136.3128
4.2 | DRENAGEM CANALIZAÇÃO
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
|  |  | Total = | 70.7
4.2.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
|  |  | Total = | 89.95
4.2.3 | CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
|  |  | Extensão total do canal = | 72
4.2.4 | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
|  |  | Extensão do complemento lateral da ponte = | 4.4
4.2.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
|  |  | Extensão do guarda-corpo = | 19
5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
| Ver Planilha de Pavimentação |  | Total = | 6886.9
5.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
|  |  | Total = | 6886.9
5.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
| Ver Planilha de Pavimentação |  | Total = | 1019.54
5.4 | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401]
| Ver Planilha de Pavimentação |  | Total = | 6796.9
5.5 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942]
| Ver Planilha de Pavimentação |  | Total = | 5970.472
5.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
|  |  | Espessura = | 0.05
|  |  | CBUQ = | 298.52
|  |  | Distância | 14
|  |  | Total = | 4179.28
5.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
| Ver Planilha de Pavimentação |  | Total = | 298.52
5.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
|  |  | Total = | 2645.96
5.9 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
| Idem ao item anterior |  | Total = | 2645.96
5.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| Ver Mapa de Cubação |  | Área total = | 277.83
|  |  | espessura = | 0.07
|  |  | Total = | 277.83
6.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
|  |  | Total = | 81
6.2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM
|  |  | Total = | 10
6.3 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO
|  |  | Total = | 7.16
6.4 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
|  |  | Nº de placas para identificação de ruas = | 10
|  |  | Nº de placas de sinalização vertical = | 33
|  |  | Total = | 43
6.5 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM
|  |  | Total = | 884.59
6.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
| Quantidade de rampas |  |  | 30
| Área de pintura cada rampa (Cor Branca + Cor Azul) |  |  | 0.25
|  |  | Total = | 7.5
6.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
| Quantidade de rampas |  |  | 30
| Área de piso táctil de cada rampa |  |  | 1.125
|  |  | Total = | 33.75
7.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE
7.1 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS
|  |  | Extensão = | 6886.9
|  |  | Ensaio a cada | 500
|  |  | Total = | 14
7.2 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS
|  |  | Total = | 14
7.3 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS
|  |  | Total = | 14
7.4 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO -SOLOS
|  |  | Total = | 14
7.5 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
|  |  | Total = | 14
7.6 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
|  |  | Total = | 14

## Mapa de Cubação
Obra
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL
Mapa de Cubação
Alinhamento: RUA MARIA PASTORA BISPO
Estaca inicial: 0+000.00
Estaca final: 0+587.25
Estaca | Área de corte (m²) | Área de aterro (m²) | Volume de corte (m³) | Volume de aterro (m³) | Vol. corte acum. (m³) | Vol. aterro acum. (m³) | Vol. líquido (m³)
0+030.00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+040.00 | 1.79 | 0 | 17.43 | 0 | 17.43 | 0 | 17.43
0+060.00 | 2.83 | 0.05 | 46.14 | 0.5 | 63.58 | 0.5 | 63.08
0+080.00 | 0.44 | 0.58 | 33.11 | 6.29 | 96.69 | 6.8 | 89.9
0+100.00 | 0 | 1.75 | 4.43 | 23.15 | 101.12 | 29.95 | 71.18
0+120.00 | 0 | 1.59 | 0 | 33.43 | 101.12 | 63.38 | 37.74
0+140.00 | 0.09 | 1.6 | 0.92 | 31.92 | 102.05 | 95.3 | 6.74
0+160.00 | 0.02 | 2.11 | 1.1 | 37.12 | 103.15 | 132.42 | -29.27
0+180.00 | 0.01 | 1.8 | 0.25 | 39.11 | 103.39 | 171.54 | -68.14
0+210.00 | 0 | 1.64 | 0.1 | 51.57 | 103.49 | 223.11 | -119.62
0+220.00 | 0 | 1.28 | 0 | 14.61 | 103.49 | 237.72 | -134.23
0+240.00 | 0.05 | 0.27 | 0.5 | 15.53 | 103.99 | 253.25 | -149.26
0+250.00 | 0.47 | 0.45 | 2.55 | 3.67 | 106.54 | 256.92 | -150.37
0+260.00 | 0.18 | 0.39 | 3.2 | 4.26 | 109.74 | 261.18 | -151.43
0+280.00 | 0.3 | 0.23 | 4.78 | 6.2 | 114.53 | 267.38 | -152.85
0+300.00 | 0.14 | 0.27 | 4.45 | 5.05 | 118.98 | 272.43 | -153.45
0+320.00 | 0 | 1.01 | 1.43 | 12.83 | 120.41 | 285.26 | -164.85
0+340.00 | 0 | 3.14 | 0 | 41.5 | 120.41 | 326.76 | -206.35
0+360.00 | 0.01 | 0.82 | 0.05 | 39.6 | 120.46 | 366.36 | -245.9
0+380.00 | 0.11 | 0.63 | 1.11 | 14.55 | 121.57 | 380.91 | -259.34
0+400.00 | 0.22 | 0.84 | 3.26 | 14.69 | 124.83 | 395.6 | -270.77
0+420.00 | 1.37 | 0.07 | 15.95 | 9.07 | 140.79 | 404.67 | -263.88
0+440.00 | 2.58 | 0 | 39.55 | 0.7 | 180.34 | 405.37 | -225.03
0+460.00 | 2.37 | 0 | 49.49 | 0 | 229.83 | 405.37 | -175.54
0+480.00 | 1.38 | 0.08 | 37.47 | 0.77 | 267.29 | 406.14 | -138.84
0+500.00 | 0.72 | 0.09 | 20.98 | 1.69 | 288.28 | 407.82 | -119.54
0+520.00 | 0.97 | 0.23 | 16.95 | 3.17 | 305.23 | 410.99 | -105.76
0+540.00 | 0.92 | 0.14 | 18.95 | 3.65 | 324.18 | 414.64 | -90.46
0+560.00 | 1.3 | 0.09 | 22.2 | 2.29 | 346.39 | 416.93 | -70.54
0+580.00 | 0.28 | 0.58 | 15.82 | 6.73 | 362.2 | 423.66 | -61.46
TOTAL | 20.25 | 21.73 | 362.2 | 423.66 |  |  | -3220.81
Alinhamento: RUA CICERO ANTONIO DA SILVA
Estaca inicial: 0+000.00
Estaca final: 0+459,62
Estaca | Área de corte (m²) | Área de aterro (m²) | Volume de corte (m³) | Volume de aterro (m³) | Vol. corte acum. (m³) | Vol. aterro acum. (m³) | Vol. líquido (m³)
0+020.00 | 1.74 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+040.00 | 0.95 | 0.05 | 26.88 | 3.38 | 26.88 | 3.38 | 23.5
0+060.00 | 0.67 | 0.16 | 16.15 | 2.1 | 43.03 | 5.48 | 37.55
0+080.00 | 1.24 | 0.07 | 19.03 | 2.28 | 62.05 | 7.76 | 54.3
0+100.00 | 1.71 | 0.1 | 29.45 | 1.63 | 91.5 | 9.39 | 82.11
0+120.00 | 1.14 | 0.08 | 28.43 | 1.72 | 119.94 | 11.14 | 108.8
0+140.00 | 0.69 | 0.18 | 18.25 | 2.58 | 138.18 | 13.72 | 124.46
0+160.00 | 0.6 | 0.43 | 12.88 | 6.02 | 151.07 | 19.74 | 131.33
0+180.00 | 0.61 | 0.42 | 12.04 | 8.49 | 163.11 | 28.22 | 134.89
0+200.00 | 1.18 | 0.06 | 17.89 | 4.77 | 181 | 33 | 148
0+220.00 | 1.51 | 0 | 26.99 | 0.57 | 207.98 | 33.57 | 174.42
0+240.00 | 2.34 | 0 | 38.59 | 0 | 246.57 | 33.57 | 213
0+260.00 | 2.83 | 0 | 51.78 | 0 | 298.35 | 33.57 | 264.78
0+280.00 | 3.27 | 0 | 60.99 | 0 | 359.34 | 33.57 | 325.77
0+300.00 | 3.25 | 0 | 65.16 | 0 | 424.5 | 33.57 | 390.93
0+320.00 | 0.89 | 0 | 41.33 | 0 | 465.83 | 33.57 | 432.26
0+340.00 | 0.05 | 0.77 | 9.38 | 7.73 | 475.21 | 41.3 | 433.91
0+360.00 | 0.26 | 0.79 | 3.08 | 15.66 | 478.29 | 56.96 | 421.33
0+380.00 | 0 | 6.02 | 2.56 | 68.36 | 480.85 | 125.31 | 355.53
0+400.00 | 0.42 | 5.08 | 4.22 | 110.99 | 485.06 | 236.31 | 248.76
0+420.00 | 0.67 | 4.16 | 10.92 | 92.41 | 495.98 | 328.72 | 167.27
0+440.00 | 0.79 | 1.95 | 14.73 | 60.35 | 510.71 | 389.07 | 121.64
TOTAL | 26.81 | 20.61 | 510.71 | 389.07 |  |  | 4394.54
Alinhamento: Alignment - RUA DUADETE DA SILVA OLIVEIRA
Estaca inicial: 0+000.00
Estaca final: 0+114.09
Estaca | Área de corte (m²) | Área de aterro (m²) | Volume de corte (m³) | Volume de aterro (m³) | Vol. corte acum. (m³) | Vol. aterro acum. (m³) | Vol. líquido (m³)
0+020.00 | 1.15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+040.00 | 0.59 | 0.1 | 17.38 | 2.15 | 17.38 | 2.15 | 15.23
0+060.00 | 0.96 | 0.01 | 15.46 | 1.13 | 32.84 | 3.28 | 29.57
0+080.00 | 0.59 | 0.25 | 15.52 | 2.56 | 48.36 | 5.84 | 42.52
0+100.00 | 1.12 | 0.14 | 17.06 | 3.83 | 65.42 | 9.67 | 55.75
TOTAL | 4.41 | 0.61 | 65.42 | 9.67 |  |  | 143.07
Alinhamento: Alignment - RUA JOAQUIM GABRIEL DE LIMA
Estaca inicial: 0+000.00
Estaca final: 0+116.90
Estaca | Área de corte (m²) | Área de aterro (m²) | Volume de corte (m³) | Volume de aterro (m³) | Vol. corte acum. (m³) | Vol. aterro acum. (m³) | Vol. líquido (m³)
0+020.00 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+040.00 | 0.14 | 0.89 | 1.46 | 18.4 | 1.46 | 18.4 | -16.94
0+060.00 | 0.47 | 0.43 | 6.17 | 13.26 | 7.64 | 31.66 | -24.02
0+080.00 | 1.35 | 0.19 | 18.2 | 6.18 | 25.84 | 37.84 | -12
0+100.00 | 0.3 | 0.04 | 16.45 | 2.29 | 42.29 | 40.13 | 2.16
TOTAL | 2.26 | 2.5 | 42.29 | 40.13 |  |  | -50.8
Alinhamento: Alignment - RUA ALBERTO JORGE BALBINO DOS SANTOS
Estaca inicial: 0+000.00
Estaca final: 0+099.52
Estaca | Área de corte (m²) | Área de aterro (m²) | Volume de corte (m³) | Volume de aterro (m³) | Vol. corte acum. (m³) | Vol. aterro acum. (m³) | Vol. líquido (m³)
0+020.00 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+040.00 | 1.2 | 0.03 | 40.62 | 0.27 | 40.62 | 0.27 | 40.35
0+060.00 | 1.26 | 0.1 | 24.53 | 1.3 | 65.15 | 1.57 | 63.58
0+080.00 | 1.05 | 0.03 | 23.1 | 1.35 | 88.25 | 2.92 | 85.33
TOTAL | 6.38 | 0.16 | 88.25 | 2.92 |  |  | 189.26
Resumo
Corte | 1068.87
Aterro | 865.45
Balanço | 203.42

## Planilha de Pavimentação
Obra
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL
Planilha Auxiliar Pavimentação
item | Nome da rua | Comp. (m) | Largura da Via (m) | Largura da faixa de CBUQ (m) | Área total(m²) | Área de CBUQ (m²) |  |  | Meio-fio (m) |  |  |  | 1.5 | Base | Volume de CBUQ | Imprimação | Pintura de ligação | Calçada (1,5 m) | Volume de corte (m³) | Volume de aterro (m³) | Balanço (m³)
[6 empty] | Área das entradas | Área das sobreposições das vias | Área das pavimentação de CBUQ | Perímetro das entradas | Perímetro sobreposto | Existente | Comprimento de meio-fio (m) | Área de calçada (m²) | 0.15 | 0.05 |  |  | 0.07
[14 empty] | m³ | m³ | m² | m² | m³
1 | RUA P2 - CICERO ANTONIO DA SILVA | 459.62 | 5 | 4.4 | 2298.1 | 2 | 24.5 | 1999.828 | 15.7 | 42.9 |  | 892.04 | 1338.06 | 341.34 | 99.9914 | 2275.6 | 1999.828 | 93.6642 | 510.71 | 389.07 | 121.64
2 | RUA P3 - MARIA PASTORA BISPO | 587.25 | 5 | 4.4 | 2936.25 |  |  | 2583.9 |  |  |  | 1174.5 | 1761.75 | 440.4375 | 129.195 | 2936.25 | 2583.9 | 123.3225 | 362.2 | 423.66 | -61.46
3 | RUA P4 - DUADETE DA SILVA OLIVEIRA | 114.09 | 5 | 4.4 | 570.45 | 2 | 24.5 | 479.496 | 15.7 | 42.9 |  | 200.98 | 301.47 | 82.1925 | 23.9748 | 547.95 | 479.496 | 21.1029 | 65.42 | 9.67 | 55.75
4 | RUA P5 - JOAQUIM GABRIERL DE LIMA | 116.9 | 5 | 4.4 | 584.5 | 4 | 49 | 469.36 | 31.4 | 85.8 |  | 179.4 | 269.1 | 80.925 | 23.468 | 539.5 | 469.36 | 18.837 | 42.29 | 40.13 | 2.16
5 | RUA P6 ALBERTO JORGE BALBINO DOS SANTOS | 99.52 | 5 | 4.4 | 497.6 |  |  | 437.888 |  |  |  | 199.04 | 298.56 | 74.64 | 21.8944 | 497.6 | 437.888 | 20.8992 | 88.25 | 2.92 | 85.33
TOTAL |  | 1377.38 |  |  | 6886.9 | 8 | 98 | 5970.472 | 62.8 | 171.6 | 0 | 2645.96 | 3968.94 | 1019.535 | 298.5236 | 6796.9 | 5970.472 | 277.8258 | 1068.87 | 865.45 | 203.42
* Devem ser descontados os itens nas interseções, conforme memorial de cálculo de quantidades

## Sinalização
Obra
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL
Planilha Auxiliar de Sinalização Viária
Sinalização Horizontal
Figura | Código | Descrição | Largura de Pintura (m) | Localização |  |  |  | Cadência |  | Retrorre-fletância (mcd/lux.m²) | Ext. (km) | Área (m²)
|  |  |  | Estaca (m) |  | Lado | Local | Traço (m) | Espaça-mento (m)
|  |  |  | Inicial | Final
MARCAS LONGITUDINAIS
| LFO-3 | Linha Dupla Continua | 0.1 | 0 | 0 | - | Eixo | Contínuo | 0 |  | 0 | 0
| LBO-D | Linha de Bordo direito | 0.1 | 0 | 1377.38 | - | Bordo | Contínuo | 0 |  | 1.3774 | 137.738
| LBO-E | Linha de Bordo esquerdo | 0.1 | 0 | 1377.38 | - | Bordo | Contínuo | 0 |  | 1.3774 | 137.738
| LFO-2 | Linha tracejada e contínua | 0.1 | 0 | 1377.38 | - | Eixo | 2 | 4 |  | 1.3774 | 45.9127
| LFO-4 | Linha tracejada e contínua | 0.1 | 0 | 0 | - | Eixo | 2 | 4 |  | 0 | 0
REDUTOR DE VELOCIDADE
| Tachão | Tachão | 0 | 0 | - | - | Variável | - | 0.05 |  | - | 81
MARCAS TRANSVERSAIS
Figura | Código | Descrição | Largura de Pintura (m) | Localização | [5 empty] | Estaca | Ext. (km) | Área (m²)
|  |  |  | Quantidade | Extensão | Lado | Local | Traço (m) | Espaçamento (m)
(m)
| LRE | Linha de retenção | 0.5 | 0 | 3.6 | Ambos | - |  |  | 0+05 |  | 0
| FTP-1 | Faixa de travessia de pedestres | 0.4 | 12 | 4 | Ambos |  | 1.8 | 0.6 | 0+05 |  | 93.12
TOTAL | [11 empty] | 414.5087
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL ADICIONAL PARA VIA URBANA
Tipo | Código | Nome | Quantidade | Dimensão (m) | Área Unit. (m²) | Área Total (m²)
Advertência | A-32b | Passagem sinalizada de pedestres | 24 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 4.86
| A-2a | Curva à esquerda | 0 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 0
| A-2b | Curva à direita | 0 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 0
| A-3a | Pista sinuosa à esquerda | 0 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 0
| A-3b | Pista sinuosa à direita | 0 | 0,45 x 0,45 | 0.2025 | 0
Indicativa | Educativas |  | 0 | 2,00 x 1,00 | 2 | 0
| Ident. km |  | 0 | 0,50 x 0,60 | 0.3 | 0
| Localização |  | 0 | - | 2.4 | 0
Regulamentação | R-1 | Parada obrigatória | 5 |  | 0.302 | 1.51
| R-7 | Proibido ultrapassar | 0 |  | 0.302 | 0
| R25-c | Entre a esquerda ou siga em frente | 0 | 0.75 | 0.44179 | 0
| R25d | Entre a direita ou siga em frente | 0 | 0.75 | 0.44179 | 0
| R6a | Proibido estacionar | 0 | 0.4 | 0.12566 | 0
| R19 | Velocidade controlada | 4 | 0.5 | 0.19635 | 0.7854
Total |  |  | 33 |  |  | 7.1554