## RESUMO
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS, NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL | SINAPI - 05/2024 - Alagoas ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | SERVIÇOS: 26,40% INSUMOS: 16,80% | Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 46,48%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | PESO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 43167.66 | 4.948%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 43858.52 | 5.027%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 13100.51 | 1.501%
4 | INFRAESTRUTURA |  | 51056.93 | 5.852%
5 | SUPRAESTRUTURA |  | 112590.51 | 12.9%
6 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 66329.47 | 7.602%
7 | ESQUADRIAS |  | 140610.24 | 16.12%
8 | COBERTURA |  | 28783.01 | 3.299%
9 | REVESTIMENTOS |  | 86810.66 | 9.95%
10 | SISTEMA DE PISOS |  | 66022.18 | 7.567%
11 | PINTURAS |  | 43286.48 | 4.961%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 80288.7 | 9.202%
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  | 44813.97 | 5.136%
14 | COMBATE A INCÊNDIO |  | 687.82 | 0.07883%
15 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 42234.44 | 4.841%
16 | SERVIÇOS FINAIS |  | 8862.15 | 1.016%
|  |  | TOTAL SEM BDI | 691148.34
|  |  | TOTAL DO BDI | 181354.91
|  |  | TOTAL GERAL | 872503.25

## SINTÉTICO
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS, NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL | SINAPI - 05/2024 - Alagoas ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | SERVIÇOS: 26,40% INSUMOS: 16,80% |  | Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 46,48%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 43167.66 | 4.948%
1.1 | 288 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CRAS ITAPOÃ | MÊS | 6 | 5691.94 | 7194.61 | 43167.66 | 4.948%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 43858.52 | 5.027%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 308.98 | 390.55 | 4686.6 | 0.5371%
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 160.71 | 85.58 | 108.17 | 17384 | 1.992%
2.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 90.4 | 54.25 | 68.57 | 6198.72 | 0.7105%
2.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 211 | 0.57 | 0.72 | 151.92 | 0.01741%
2.5 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 945.23 | 1104.02 | 6624.12 | 0.7592%
2.6 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 832.5 | 972.36 | 5834.16 | 0.6687%
2.7 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1555.81 | 1966.54 | 1966.54 | 0.2254%
2.8 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 538.19 | 680.27 | 680.27 | 0.07797%
2.9 | C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 1 | 262.81 | 332.19 | 332.19 | 0.03807%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 13100.51 | 1.501%
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 34.6 | 72.43 | 91.55 | 3167.63 | 0.3631%
3.2 | 104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 97.18 | 75.52 | 95.45 | 9275.83 | 1.063%
3.3 | 104729 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 34.6 | 15.03 | 18.99 | 657.05 | 0.07531%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 51056.93 | 5.852%
4.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 24.49 | 17.04 | 21.53 | 527.26 | 0.06043%
4.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 98.63 | 48.9 | 61.8 | 6095.33 | 0.6986%
4.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 91.32 | 66.16 | 83.62 | 7636.17 | 0.8752%
4.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 48.6 | 119.04 | 150.46 | 7312.35 | 0.8381%
4.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.71 | 459.98 | 581.41 | 6808.31 | 0.7803%
4.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 11.71 | 245.87 | 310.77 | 3639.11 | 0.4171%
4.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 134.37 | 16.21 | 20.48 | 2751.89 | 0.3154%
4.8 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 359.28 | 14.65 | 18.51 | 6650.27 | 0.7622%
4.9 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 157.59 | 13.21 | 16.69 | 2630.17 | 0.3015%
4.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 46.98 | 11.29 | 14.27 | 670.4 | 0.07684%
4.11 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 9.78 | 512.52 | 647.82 | 6335.67 | 0.7261%
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 112590.51 | 12.9%
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 38454.26 | 4.407%
5.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 162.27 | 14.09 | 17.8 | 2888.4 | 0.331%
5.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.71 | 13.68 | 17.29 | 29.56 | 0.003388%
5.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 182.34 | 13.11 | 16.57 | 3021.37 | 0.3463%
5.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 231.93 | 11.85 | 14.97 | 3471.99 | 0.3979%
5.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.49 | 10.07 | 12.72 | 1672.55 | 0.1917%
5.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 141.03 | 9.81 | 12.39 | 1747.36 | 0.2003%
5.1.7 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 131.2 | 95.76 | 121.04 | 15880.44 | 1.82%
5.1.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 10.92 | 459.98 | 581.41 | 6348.99 | 0.7277%
5.1.9 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 10.92 | 245.87 | 310.77 | 3393.6 | 0.3889%
5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 22539.67 | 2.583%
5.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 132.3 | 14.09 | 17.8 | 2354.94 | 0.2699%
5.2.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 61.56 | 13.11 | 16.57 | 1020.04 | 0.1169%
5.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 274.23 | 11.85 | 14.97 | 4105.22 | 0.4705%
5.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.81 | 10.07 | 12.72 | 697.18 | 0.07991%
5.2.5 | 92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 110.97 | 66.46 | 84 | 9321.48 | 1.068%
5.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.65 | 459.98 | 581.41 | 3284.96 | 0.3765%
5.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.65 | 245.87 | 310.77 | 1755.85 | 0.2012%
5.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES |  |  |  |  | 46199.83 | 5.295%
5.3.1 | 7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 167.5 | 159.58 | 201.7 | 33784.75 | 3.872%
5.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 91.08 | 13.71 | 17.32 | 1577.5 | 0.1808%
5.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.22 | 13.27 | 16.77 | 993.11 | 0.1138%
5.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 220.68 | 12.71 | 16.06 | 3544.12 | 0.4062%
5.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.93 | 11.48 | 14.51 | 231.14 | 0.02649%
5.3.6 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 36.9 | 57.44 | 72.6 | 2678.94 | 0.307%
5.3.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.8 | 459.98 | 581.41 | 2209.35 | 0.2532%
5.3.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.8 | 245.87 | 310.77 | 1180.92 | 0.1353%
5.4 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 2799.74 | 0.3209%
5.4.1 | 105022 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 74.53 | 19.37 | 24.48 | 1824.49 | 0.2091%
5.4.2 | 105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 40.4 | 19.1 | 24.14 | 975.25 | 0.1118%
5.5 |  |  | ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 2597.01 | 0.2977%
5.5.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.33 | 14.09 | 17.8 | 219.47 | 0.02515%
5.5.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.12 | 13.11 | 16.57 | 399.66 | 0.04581%
5.5.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.63 | 11.85 | 14.97 | 413.62 | 0.04741%
5.5.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.38 | 10.07 | 12.72 | 93.87 | 0.01076%
5.5.6 | 7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 7.29 | 159.58 | 201.7 | 1470.39 | 0.1685%
6 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 66329.47 | 7.602%
6.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 534.21 | 79.75 | 100.8 | 53848.36 | 6.172%
6.2 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 76.25 | 43.46 | 54.93 | 4188.41 | 0.48%
6.3 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 130.75 | 5.69 | 7.19 | 940.09 | 0.1077%
6.4 | 9935 | ORSE | Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm | m² | 76.87 | 75.68 | 95.65 | 7352.61 | 0.8427%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 140610.24 | 16.12%
7.1 | 281 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 1884.37 | 2381.84 | 28582.08 | 3.276%
7.2 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 690.07 | 872.24 | 2616.72 | 0.2999%
7.3 | 13468 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pinturaeletrostática | m² | 10.4 | 370.44 | 468.23 | 4869.59 | 0.5581%
7.4 | 11611 | ORSE | Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos dealizar, exclusive ferragens | m² | 10.67 | 766.51 | 968.86 | 10337.73 | 1.185%
7.5 | 282 | Próprio | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE GIRO, 2 FOLHAS | M² | 5.14 | 786.03 | 993.54 | 5106.79 | 0.5853%
7.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 679.39 | 858.74 | 1442.68 | 0.1653%
7.7 | 10812 | ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusivepostes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | m² | 74.64 | 471.56 | 596.05 | 44489.17 | 5.099%
7.8 | 1765 | ORSE | Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm)e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros | m² | 10.97 | 757.75 | 957.79 | 10506.95 | 1.204%
7.9 | 11579 | ORSE | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens | m² | 12.6 | 727.18 | 919.15 | 11581.29 | 1.327%
7.10 | 11589 | ORSE | Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado | cj | 25 | 587.4 | 742.47 | 18561.75 | 2.127%
7.11 | 102156 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 9.13 | 217.98 | 275.52 | 2515.49 | 0.2883%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 28783.01 | 3.299%
8.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 185.85 | 17.91 | 22.63 | 4205.78 | 0.482%
8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 185.85 | 69.63 | 88.01 | 16356.65 | 1.875%
8.3 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 60.42 | 37.78 | 47.75 | 2885.05 | 0.3307%
8.4 | 298 | ORSE | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 | m² | 12.28 | 263.98 | 333.67 | 4097.46 | 0.4696%
8.5 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 31.64 | 30.96 | 39.13 | 1238.07 | 0.1419%
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 86810.66 | 9.95%
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1123.23 | 3.76 | 4.75 | 5335.34 | 0.6115%
9.2 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 203.77 | 10.68 | 13.49 | 2748.85 | 0.3151%
9.3 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 160.51 | 32.05 | 40.51 | 6502.26 | 0.7452%
9.4 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 962.72 | 31.42 | 39.71 | 38229.61 | 4.382%
9.5 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 203.77 | 36.91 | 46.65 | 9505.87 | 1.089%
9.6 | 12418 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 150.21 | 128.98 | 163.03 | 24488.73 | 2.807%
10 |  |  | SISTEMA DE PISOS |  |  |  |  | 66022.18 | 7.567%
10.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 140.49 | 36.32 | 45.9 | 6448.49 | 0.7391%
10.2 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 31.64 | 46.22 | 58.42 | 1848.4 | 0.2119%
10.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 140.49 | 88.95 | 112.43 | 15795.29 | 1.81%
10.4 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 124.19 | 19.81 | 25.03 | 3108.47 | 0.3563%
10.5 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 31.64 | 98.43 | 124.41 | 3936.33 | 0.4512%
10.6 | 297 | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25, PORCELANATO, NA COR AZUL, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 14.88 | 369.1 | 466.54 | 6942.11 | 0.7957%
10.7 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.99 | 160.11 | 202.37 | 200.34 | 0.02296%
10.8 | 9883 | ORSE | Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins | l | 113.5 | 1 | 1.26 | 143.01 | 0.01639%
10.9 | 13419 | ORSE | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | m² | 28.04 | 336.96 | 425.91 | 11942.51 | 1.369%
10.10 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 10.7 | 62.21 | 78.63 | 841.34 | 0.09643%
10.11 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 294.64 | 33.18 | 41.93 | 12354.25 | 1.416%
10.12 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 90.17 | 21.6 | 27.3 | 2461.64 | 0.2821%
11 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 43286.48 | 4.961%
11.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 32005.79 | 3.668%
11.1.1 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 588.89 | 12.73 | 16.09 | 9475.24 | 1.086%
11.1.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 299.37 | 14.59 | 18.44 | 5520.38 | 0.6327%
11.1.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 888.26 | 3.27 | 4.13 | 3668.51 | 0.4205%
11.1.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 888.26 | 11.89 | 15.02 | 13341.66 | 1.529%
11.2 |  |  | TETO |  |  |  |  | 11280.69 | 1.293%
11.2.1 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 203.77 | 25.96 | 32.81 | 6685.69 | 0.7663%
11.2.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 203.77 | 4.05 | 5.11 | 1041.26 | 0.1193%
11.2.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 203.77 | 13.8 | 17.44 | 3553.74 | 0.4073%
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 80288.7 | 9.202%
12.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES |  |  |  |  | 5216.19 | 0.5978%
12.1.1 | 12231 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1300.25 | 1643.51 | 1643.51 | 0.1884%
12.1.2 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 158.23 | 200 | 200 | 0.02292%
12.1.3 | 9005 | ORSE | Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 453.48 | 573.19 | 573.19 | 0.06569%
12.1.4 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 1 | 107.16 | 135.45 | 135.45 | 0.01552%
12.1.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 13.26 | 16.76 | 301.68 | 0.03458%
12.1.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.83 | 17.48 | 17.48 | 0.002003%
12.1.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 69.45 | 87.78 | 87.78 | 0.01006%
12.1.8 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.03 | 18.99 | 18.99 | 0.002176%
12.1.9 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 3 | 86.93 | 109.87 | 329.61 | 0.03778%
12.1.10 | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 5 | 301.98 | 381.7 | 1908.5 | 0.2187%
12.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 7080.05 | 0.8115%
12.2.1 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 435.96 | 8.04 | 10.16 | 4429.35 | 0.5077%
12.2.2 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.93 | 13.1 | 16.55 | 313.29 | 0.03591%
12.2.3 | C0626 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm | UN | 1 | 28.5 | 36.02 | 36.02 | 0.004128%
12.2.4 | 8075 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 1 | 131.44 | 166.14 | 166.14 | 0.01904%
12.2.5 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 17.63 | 22.28 | 22.28 | 0.002554%
12.2.6 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 21.46 | 27.12 | 27.12 | 0.003108%
12.2.7 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 15.79 | 19.95 | 1057.35 | 0.1212%
12.2.8 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55 | 14.8 | 18.7 | 1028.5 | 0.1179%
12.3 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 2760.1 | 0.3163%
12.3.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 46.88 | 59.25 | 770.25 | 0.08828%
12.3.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 67.25 | 85 | 85 | 0.009742%
12.3.3 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 | 100.47 | 126.99 | 1904.85 | 0.2183%
12.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 12521.07 | 1.435%
12.4.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 884.67 | 2.87 | 3.62 | 3202.5 | 0.367%
12.4.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 743.26 | 4.17 | 5.27 | 3916.98 | 0.4489%
12.4.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 246.69 | 6.47 | 8.17 | 2015.45 | 0.231%
12.4.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 71.49 | 9.03 | 11.41 | 815.7 | 0.09349%
12.4.5 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75.85 | 23.39 | 29.56 | 2242.12 | 0.257%
12.4.6 | 3802 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | m | 10.4 | 24.98 | 31.57 | 328.32 | 0.03763%
12.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 52711.29 | 6.041%
12.5.1 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 49.43 | 62.47 | 999.52 | 0.1146%
12.5.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 56.43 | 71.32 | 142.64 | 0.01635%
12.5.3 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 46.84 | 59.2 | 355.2 | 0.04071%
12.5.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 51.3 | 64.84 | 518.72 | 0.05945%
12.5.5 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 46.27 | 58.48 | 175.44 | 0.02011%
12.5.6 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 62.37 | 78.83 | 157.66 | 0.01807%
12.5.7 | 9465 | ORSE | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 28 | 117.2 | 148.14 | 4147.92 | 0.4754%
12.5.8 | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 23 | 89.16 | 112.69 | 2591.87 | 0.2971%
12.5.9 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 91.21 | 115.28 | 1268.08 | 0.1453%
12.5.10 | 12910 | ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 12 | 2724.68 | 3443.99 | 41327.88 | 4.737%
12.5.11 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 37.98 | 48 | 96 | 0.011%
12.5.12 | 2975 | ORSE | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | un | 12 | 61.34 | 77.53 | 930.36 | 0.1066%
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |  |  |  | 44813.97 | 5.136%
13.1 |  |  | INSTALAÇÃOES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 7567.78 | 0.8674%
13.1.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.55 | 5.4 | 6.82 | 140.15 | 0.01606%
13.1.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66.52 | 11.62 | 14.68 | 976.51 | 0.1119%
13.1.3 | 1220 | ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" | m | 0.28 | 19.24 | 24.31 | 6.8 | 0.0007794%
13.1.4 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 38.05 | 21.88 | 27.65 | 1052.08 | 0.1206%
13.1.5 | 4944 | ORSE | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4" | un | 4 | 7.97 | 10.07 | 40.28 | 0.004617%
13.1.6 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 4.74 | 5.99 | 53.91 | 0.006179%
13.1.7 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 55 | 7.66 | 9.68 | 532.4 | 0.06102%
13.1.8 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 15.43 | 19.5 | 195 | 0.02235%
13.1.9 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 12.16 | 15.37 | 230.55 | 0.02642%
13.1.10 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 17.61 | 22.25 | 155.75 | 0.01785%
13.1.11 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 10.6 | 13.39 | 200.85 | 0.02302%
13.1.12 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 26.97 | 34.09 | 136.36 | 0.01563%
13.1.13 | 1180 | ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm | un | 6 | 23.12 | 29.22 | 175.32 | 0.02009%
13.1.14 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 5.42 | 6.85 | 198.65 | 0.02277%
13.1.15 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 9.57 | 12.09 | 72.54 | 0.008314%
13.1.16 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.53 | 8.25 | 8.25 | 0.0009456%
13.1.17 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 13.58 | 17.16 | 102.96 | 0.0118%
13.1.18 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 11.38 | 14.38 | 86.28 | 0.009889%
13.1.18 | 1048 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | un | 5 | 14.2 | 17.94 | 89.7 | 0.01028%
13.1.20 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 30.01 | 37.93 | 37.93 | 0.004347%
13.1.21 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 103.15 | 130.38 | 391.14 | 0.04483%
13.1.22 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 38.6 | 48.79 | 97.58 | 0.01118%
13.1.23 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 17.48 | 22.09 | 44.18 | 0.005064%
13.1.24 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 87.25 | 110.28 | 110.28 | 0.01264%
13.1.25 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 91.91 | 116.17 | 1277.87 | 0.1465%
13.1.26 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 456.67 | 577.23 | 1154.46 | 0.1323%
13.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 19530.74 | 2.238%
13.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.33 | 19.59 | 24.76 | 330.05 | 0.03783%
13.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28.25 | 25.01 | 31.61 | 892.98 | 0.1023%
13.2.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 55.41 | 34.82 | 44.01 | 2438.59 | 0.2795%
13.2.4 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 35.15 | 44.42 | 44.42 | 0.005091%
13.2.5 | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 5 | 22.24 | 28.11 | 140.55 | 0.01611%
13.2.6 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 40.74 | 51.49 | 257.45 | 0.02951%
13.2.7 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 11.86 | 14.99 | 104.93 | 0.01203%
13.2.8 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 63.29 | 79.99 | 479.94 | 0.05501%
13.2.9 | 1543 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 | un | 9 | 14.49 | 18.31 | 164.79 | 0.01889%
13.2.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 14.94 | 18.88 | 94.4 | 0.01082%
13.2.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 14.24 | 17.99 | 377.79 | 0.0433%
13.2.12 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 26.29 | 33.23 | 99.69 | 0.01143%
13.2.13 | 1671 | ORSE | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 9.22 | 11.65 | 69.9 | 0.008011%
13.2.14 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 25.41 | 32.11 | 32.11 | 0.00368%
13.2.15 | 1562 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 6 | 42.85 | 54.16 | 324.96 | 0.03724%
13.2.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 49.15 | 62.12 | 124.24 | 0.01424%
13.2.17 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 23.16 | 29.27 | 292.7 | 0.03355%
13.2.18 | 1656 | ORSE | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1 | 19.43 | 24.55 | 24.55 | 0.002814%
13.2.19 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6.7 | 8.46 | 50.76 | 0.005818%
13.2.20 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 8.34 | 10.54 | 189.72 | 0.02174%
13.2.21 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 15.65 | 19.78 | 435.16 | 0.04987%
13.2.22 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 351.01 | 443.67 | 443.67 | 0.05085%
13.2.23 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 632.21 | 799.11 | 1598.22 | 0.1832%
13.2.24 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 62.88 | 79.48 | 476.88 | 0.05466%
13.2.25 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.77 | 23.72 | 23.72 | 0.002719%
13.2.26 | 98067 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 5602.02 | 7080.95 | 7080.95 | 0.8116%
13.2.27 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2324.07 | 2937.62 | 2937.62 | 0.3367%
13.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 2158 | 0.2473%
13.3.1 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6 | 21.17 | 26.75 | 160.5 | 0.0184%
13.3.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 16.4 | 45.79 | 57.87 | 949.06 | 0.1088%
13.3.3 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 41.79 | 52.82 | 52.82 | 0.006054%
13.3.4 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 36.4 | 46 | 46 | 0.005272%
13.3.5 | 104167 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 119.08 | 150.51 | 150.51 | 0.01725%
13.3.6 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 632.21 | 799.11 | 799.11 | 0.09159%
13.4 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 15557.45 | 1.783%
13.4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 517.14 | 653.66 | 1960.98 | 0.2248%
13.4.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 742.31 | 938.27 | 1876.54 | 0.2151%
13.4.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5 | 39.07 | 49.38 | 246.9 | 0.0283%
13.4.4 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 94.22 | 119.09 | 119.09 | 0.01365%
13.4.5 | 7350 | ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 460.68 | 582.29 | 1164.58 | 0.1335%
13.4.6 | 12290 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 3 | 1071.65 | 1354.56 | 4063.68 | 0.4657%
13.4.7 | 12866 | ORSE | Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar, | un | 1 | 740.91 | 936.51 | 936.51 | 0.1073%
13.4.8 | 2097 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03 | un | 1 | 778.22 | 983.67 | 983.67 | 0.1127%
13.4.9 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 87.06 | 110.04 | 110.04 | 0.01261%
13.4.10 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 126.45 | 159.83 | 319.66 | 0.03664%
13.4.11 | 8236 | ORSE | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ousimilar | un | 6 | 63.42 | 80.16 | 480.96 | 0.05512%
13.4.12 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 111.43 | 140.84 | 563.36 | 0.06457%
13.4.13 | 13112 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 221.43 | 279.88 | 559.76 | 0.06416%
13.4.14 | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 221.43 | 279.88 | 1119.52 | 0.1283%
13.4.15 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 75.49 | 95.41 | 477.05 | 0.05468%
13.4.16 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 52.35 | 66.17 | 330.85 | 0.03792%
13.4.17 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 38.66 | 48.86 | 244.3 | 0.028%
14 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 687.82 | 0.07883%
14.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 303.5 | 383.62 | 383.62 | 0.04397%
14.2 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 2 | 16.52 | 20.88 | 41.76 | 0.004786%
14.3 | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 13 | 13.91 | 17.58 | 228.54 | 0.02619%
14.4 | 13580 | ORSE | Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | un | 2 | 13.41 | 16.95 | 33.9 | 0.003885%
15 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 42234.44 | 4.841%
15.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.8 | 105.04 | 132.77 | 106.21 | 0.01217%
15.2 | 283 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENGASTADO NAS PAREDES. | M² | 47.12 | 355.96 | 449.93 | 21200.7 | 2.43%
15.3 | 1987 | ORSE | Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 22 cm, esp = 4 cm | m | 133.23 | 37.23 | 47.05 | 6268.47 | 0.7184%
15.4 | 8804 | ORSE | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 1 | 3725.57 | 4709.12 | 4709.12 | 0.5397%
15.5 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 16.49 | 304.98 | 385.49 | 6356.73 | 0.7286%
15.6 | 289 | Próprio | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO | M | 8.96 | 175.81 | 222.22 | 1991.09 | 0.2282%
15.7 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 14.25 | 88.95 | 112.43 | 1602.12 | 0.1836%
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 8862.15 | 1.016%
16.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 403.64 | 2.37 | 2.99 | 1206.88 | 0.1383%
16.2 | 11986 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | un | 1 | 1291.93 | 1632.99 | 1632.99 | 0.1872%
16.3 | 5057 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 9.43 | 505.25 | 638.63 | 6022.28 | 0.6902%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 691148.34
[5 empty] | Total do BDI |  | 181354.91
[5 empty] | Total Geral |  | 872503.25

## ANALÍTICO
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS, NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL |  | SINAPI - 05/2024 - Alagoas ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | SERVIÇOS: 26,40% INSUMOS: 16,80% |  | Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 46,48%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 43167.66
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 288 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CRAS ITAPOÃ | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 5691.94 | 5691.94
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 107.89 | 647.34
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 220 | 22.93 | 5044.6
|  |  |  | MO sem LS => | 2742.203 | LS => | 2336.36 | MO com LS => | 5078.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 1502.67 |  | Valor com BDI => |  | 7194.61
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 43167.66
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 43858.52
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 308.98 | 308.98
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 23.02 | 11.51
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 21.93 | 8.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 18.31 | 20.48
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.61 | 17.99
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 45.96 | 0.51
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 24.62 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 12.4676 | LS => | 10.62 | MO com LS => | 23.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.57 |  | Valor com BDI => |  | 390.55
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 4686.6
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 85.58 | 85.58
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 19.07 | 9.38
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 21.93 | 16.11
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 20.96 | 0.13
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 19.43 | 0.51
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 411.87 | 2.51
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 11.05 | 13.56
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 23.75 | 1.61
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 7.89 | 15.78
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 44.41 | 25.99
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2106 | LS => | 8.7 | MO com LS => | 18.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.59 |  | Valor com BDI => |  | 108.17
[6 empty] | Quant. => | 160.71 | Preço Total => | 17384
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 54.25 | 54.25
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 19.07 | 13.82
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 21.93 | 15.89
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 20.96 | 0.14
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 19.43 | 0.54
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.004 | 411.87 | 1.64
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 5.35 | 3.98
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 19.22 | 7.92
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 24.16 | 2.68
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 30.8 | 0.78
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 12.49 | 6.86
|  |  |  | MO sem LS => | 11.6685 | LS => | 9.94 | MO com LS => | 21.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.32 |  | Valor com BDI => |  | 68.57
[6 empty] | Quant. => | 90.4 | Preço Total => | 6198.72
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 0.57 | 0.57
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0046 | 19.07 | 0.08
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0029 | 64.56 | 0.18
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 184.31 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.059395 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.72
[6 empty] | Quant. => | 211 | Preço Total => | 151.92
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 945.23 | 945.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 158.79 |  | Valor com BDI => |  | 1104.02
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 6624.12
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 832.5 | 832.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.86 |  | Valor com BDI => |  | 972.36
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 5834.16
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1 | 1555.81 | 1555.81
Composição Auxiliar | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 0.08 | 521.2 | 41.69
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 8 | 3.72 | 29.76
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.59 | 7.18
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 8 | 3.58 | 28.64
Insumo | 208 | ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " | Material |  | un | 2 | 1.25 | 2.5
Insumo | 313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | Material |  | un | 2 | 1.65 | 3.3
Insumo | 414 | ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º | Material |  | m | 30 | 12.94 | 388.2
Insumo | 436 | ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) | Material |  | un | 1 | 91.5 | 91.5
Insumo | 2645 | ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia | Material |  | un | 1 | 371.22 | 371.22
Insumo | 3331 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG | Material |  | Kg | 0.4322 | 103.96 | 44.93
Insumo | 4676 | ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar | Material |  | m | 0.1333 | 1.99 | 0.26
Insumo | 4786 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" | Material |  | cj | 2 | 12.65 | 25.3
Insumo | 00000420/SINAPI | ORSE | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixamedicao, inclui parafusos e porcas | Material |  | un | 1 | 29.02 | 29.02
Insumo | 00001892/SINAPI | ORSE | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | Material |  | un | 4 | 1.25 | 5
Insumo | 00002392/SINAPI | ORSE | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v | Material |  | un | 1 | 70.48 | 70.48
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 8 | 18.21 | 145.68
Insumo | 00002685/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | Material |  | m | 6 | 6.92 | 41.52
Insumo | 00003379/SINAPI | ORSE | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | Material |  | un | 1 | 82.01 | 82.01
Insumo | 00003398/SINAPI | ORSE | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso embaixa tensao | Material |  | un | 1 | 2 | 2
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 18.21 | 36.42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 8 | 13.65 | 109.2
|  |  |  | MO sem LS => | 160.8261 | LS => | 137.02 | MO com LS => | 297.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 410.73 |  | Valor com BDI => |  | 1966.54
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1966.54
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | Conversão InfoWOrca |  | UN | 1 | 538.19 | 538.19
Composição Auxiliar | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | Demolições / Remoções |  | m³ | 0.021 | 17.37 | 0.36
Composição Auxiliar | 76 | ORSE | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1.326 | 17.37 | 23.03
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.347 | 52.11 | 70.19
Composição Auxiliar | 6083 | ORSE | Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 218.64 | 218.64
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1 | 3.65 | 3.65
Insumo | 980 | ORSE | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | Material |  | m | 20 | 0.22 | 4.4
Insumo | 1784 | ORSE | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" | Material |  | un | 1 | 0.62 | 0.62
Insumo | 2260 | ORSE | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar | Material |  | un | 1 | 2.13 | 2.13
Insumo | 2360 | ORSE | Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" | Material |  | un | 2 | 5.5 | 11
Insumo | 5161 | ORSE | Adaptador pead 20mm x 1/2" | Material |  | un | 2 | 4.17 | 8.34
Insumo | 5240 | ORSE | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" | Material |  | un | 1 | 8.15 | 8.15
Insumo | 6313 | ORSE | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | Material |  | UN | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 18.21 | 18.21
Insumo | 00006036/SINAPI | ORSE | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" | Material |  | un | 1 | 10.63 | 10.63
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.65
Insumo | 00007098/SINAPI | ORSE | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial | Material |  | un | 1 | 3.12 | 3.12
Insumo | 00009813/SINAPI | ORSE | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | Material |  | m | 6 | 5.11 | 30.66
Insumo | 00009856/SINAPI | ORSE | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | Material |  | m | 1 | 6.48 | 6.48
Insumo | 00012773/SINAPI | ORSE | Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes) | Material |  | un | 1 | 100.32 | 100.32
|  |  |  | MO sem LS => | 80.5724 | LS => | 68.65 | MO com LS => | 149.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.08 |  | Valor com BDI => |  | 680.27
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 680.27
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | UN | 1 | 262.81 | 262.81
Insumo | I0402 | SEINFRA | CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 262.81 | 262.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.38 |  | Valor com BDI => |  | 332.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 332.19
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 13100.51
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 72.43 | 72.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 18.31 | 72.43
|  |  |  | MO sem LS => | 25.9935 | LS => | 22.15 | MO com LS => | 48.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.12 |  | Valor com BDI => |  | 91.55
[6 empty] | Quant. => | 34.6 | Preço Total => | 3167.63
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 75.52 | 75.52
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 312.78 | 1.68
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 65.49 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1012 | 18.31 | 1.85
Composição Auxiliar | 90692 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0742 | 124.78 | 9.25
Composição Auxiliar | 90693 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1072 | 51.03 | 5.47
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 27.38 | 5.37
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.3889 | 37.35 | 51.87
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5961 | LS => | 3.06 | MO com LS => | 6.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.93 |  | Valor com BDI => |  | 95.45
[6 empty] | Quant. => | 97.18 | Preço Total => | 9275.83
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104729 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 15.03 | 15.03
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0372 | 200.5 | 7.45
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0537 | 78.22 | 4.2
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 312.78 | 1.68
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 65.49 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0772 | 18.31 | 1.41
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0265 | 9.84 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3121 | LS => | 1.12 | MO com LS => | 2.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.96 |  | Valor com BDI => |  | 18.99
[6 empty] | Quant. => | 34.6 | Preço Total => | 657.05
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 51056.93
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 22.25 | 4.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0508 | 18.31 | 0.93
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0339 | 353.31 | 11.97
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6512 | LS => | 2.26 | MO com LS => | 4.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 21.53
[6 empty] | Quant. => | 24.49 | Preço Total => | 527.26
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 48.9 | 48.9
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 19.02 | 1.84
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 22.58 | 9.7
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | Material |  | KG | 1.5 | 24.91 | 37.36
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4546 | LS => | 3.8 | MO com LS => | 8.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.9 |  | Valor com BDI => |  | 61.8
[6 empty] | Quant. => | 98.63 | Preço Total => | 6095.33
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 66.16 | 66.16
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.477 | 19.07 | 9.09
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.088 | 21.93 | 23.85
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.013 | 20.96 | 0.27
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.053 | 19.43 | 1.02
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 8.94 | 0.14
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 11.05 | 6.68
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 3.87 | 2.11
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 24.62 | 0.64
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 18.33 | 20.78
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 29.82 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 13.121 | LS => | 11.18 | MO com LS => | 24.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.46 |  | Valor com BDI => |  | 83.62
[6 empty] | Quant. => | 91.32 | Preço Total => | 7636.17
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 119.04 | 119.04
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.081 | 19.07 | 20.61
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.392 | 21.93 | 52.45
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.07 | 20.96 | 1.46
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.282 | 19.43 | 5.47
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 8.94 | 0.14
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.609 | 3.87 | 13.96
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.038 | 24.62 | 0.93
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.005 | 27.07 | 0.13
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.227 | 18.33 | 22.49
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 29.82 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 30.6695 | LS => | 26.13 | MO com LS => | 56.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.42 |  | Valor com BDI => |  | 150.46
[6 empty] | Quant. => | 48.6 | Preço Total => | 7312.35
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 459.98 | 459.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 18.31 | 42.32
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.42 | 22.57
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 2.07 | 1.55
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.37 | 0.26
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 95 | 68.67
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.76 | 275.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 82.56 | 48.99
|  |  |  | MO sem LS => | 23.3639 | LS => | 19.91 | MO com LS => | 43.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.43 |  | Valor com BDI => |  | 581.41
[6 empty] | Quant. => | 11.71 | Preço Total => | 6808.31
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 245.87 | 245.87
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.93 | 53.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 22.25 | 54.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 18.31 | 135.07
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.4 | 1.45
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.51 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 90.6857 | LS => | 77.26 | MO com LS => | 167.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.9 |  | Valor com BDI => |  | 310.77
[6 empty] | Quant. => | 11.71 | Preço Total => | 3639.11
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.21 | 16.21
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 19.16 | 1.22
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 22.07 | 3.66
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.43 | 10.43
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4136 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.27 |  | Valor com BDI => |  | 20.48
[6 empty] | Quant. => | 134.37 | Preço Total => | 2751.89
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.65 | 14.65
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 19.16 | 0.74
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 22.07 | 2.25
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.83 | 10.83
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2905 | LS => | 1.1 | MO com LS => | 2.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.86 |  | Valor com BDI => |  | 18.51
[6 empty] | Quant. => | 359.28 | Preço Total => | 6650.27
4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.21 | 13.21
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 19.16 | 0.59
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 22.07 | 1.78
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.04 | 10.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.97732 | LS => | 0.83 | MO com LS => | 1.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 16.69
[6 empty] | Quant. => | 157.59 | Preço Total => | 2630.17
4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.29 | 11.29
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 19.16 | 0.47
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 22.07 | 1.41
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.63 | 8.63
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.22 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.76134 | LS => | 0.65 | MO com LS => | 1.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.98 |  | Valor com BDI => |  | 14.27
[6 empty] | Quant. => | 46.98 | Preço Total => | 670.4
4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 512.52 | 512.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6702 | 22.25 | 37.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.4684 | 18.31 | 118.43
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2198 | 1.4 | 0.3
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6377 | 0.51 | 0.32
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.805 | 398.84 | 321.06
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.4543 | 77.6 | 35.25
|  |  |  | MO sem LS => | 75.8369 | LS => | 64.61 | MO com LS => | 140.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 135.3 |  | Valor com BDI => |  | 647.82
[6 empty] | Quant. => | 9.78 | Preço Total => | 6335.67
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 112590.51
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | 38454.26
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.09 | 14.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 19.16 | 0.33
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 22.07 | 2.35
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.43 | 10.43
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5875 | LS => | 1.35 | MO com LS => | 2.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 17.8
[6 empty] | Quant. => | 162.27 | Preço Total => | 2888.4
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.68 | 13.68
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 19.16 | 0.24
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 22.07 | 1.74
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.77 | 10.77
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0529 | LS => | 0.9 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.61 |  | Valor com BDI => |  | 17.29
[6 empty] | Quant. => | 1.71 | Preço Total => | 29.56
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.11 | 13.11
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 19.16 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 22.07 | 1.23
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.83 | 10.83
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68575 | LS => | 0.58 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.46 |  | Valor com BDI => |  | 16.57
[6 empty] | Quant. => | 182.34 | Preço Total => | 3021.37
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.85 | 11.85
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 19.16 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 22.07 | 0.86
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.04 | 10.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44816 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
[6 empty] | Quant. => | 231.93 | Preço Total => | 3471.99
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 19.16 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 22.07 | 0.56
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.63 | 8.63
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28618 | LS => | 0.24 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.65 |  | Valor com BDI => |  | 12.72
[6 empty] | Quant. => | 131.49 | Preço Total => | 1672.55
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 19.16 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 22.07 | 0.42
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.57 | 8.57
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.22 | 0.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19978 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 12.39
[6 empty] | Quant. => | 141.03 | Preço Total => | 1747.36
5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 95.76 | 95.76
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 19.07 | 2.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.755 | 21.93 | 16.55
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.148 | 188.66 | 27.92
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.931 | 45.76 | 42.6
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 8.94 | 0.03
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 13.89 | 4.55
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 29.82 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7451 | LS => | 9.15 | MO com LS => | 19.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.28 |  | Valor com BDI => |  | 121.04
[6 empty] | Quant. => | 131.2 | Preço Total => | 15880.44
5.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 459.98 | 459.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 18.31 | 42.32
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.42 | 22.57
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 2.07 | 1.55
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.37 | 0.26
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 95 | 68.67
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.76 | 275.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 82.56 | 48.99
|  |  |  | MO sem LS => | 23.3639 | LS => | 19.91 | MO com LS => | 43.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.43 |  | Valor com BDI => |  | 581.41
[6 empty] | Quant. => | 10.92 | Preço Total => | 6348.99
5.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 245.87 | 245.87
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.93 | 53.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 22.25 | 54.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 18.31 | 135.07
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.4 | 1.45
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.51 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 90.6857 | LS => | 77.26 | MO com LS => | 167.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.9 |  | Valor com BDI => |  | 310.77
[6 empty] | Quant. => | 10.92 | Preço Total => | 3393.6
5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES | [5 empty] | 22539.67
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.09 | 14.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 19.16 | 0.33
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 22.07 | 2.35
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.43 | 10.43
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5875 | LS => | 1.35 | MO com LS => | 2.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 17.8
[6 empty] | Quant. => | 132.3 | Preço Total => | 2354.94
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.11 | 13.11
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 19.16 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 22.07 | 1.23
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.83 | 10.83
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68575 | LS => | 0.58 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.46 |  | Valor com BDI => |  | 16.57
[6 empty] | Quant. => | 61.56 | Preço Total => | 1020.04
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.85 | 11.85
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 19.16 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 22.07 | 0.86
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.04 | 10.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44816 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
[6 empty] | Quant. => | 274.23 | Preço Total => | 4105.22
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 19.16 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 22.07 | 0.56
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.63 | 8.63
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28618 | LS => | 0.24 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.65 |  | Valor com BDI => |  | 12.72
[6 empty] | Quant. => | 54.81 | Preço Total => | 697.18
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 66.46 | 66.46
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.117 | 19.07 | 2.23
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.638 | 21.93 | 13.99
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.094 | 250.78 | 23.57
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 8.94 | 0.03
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 28.7 | 5.62
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 30 | 11.79
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 11.05 | 8.67
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 29.82 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5972 | LS => | 6.47 | MO com LS => | 14.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.54 |  | Valor com BDI => |  | 84
[6 empty] | Quant. => | 110.97 | Preço Total => | 9321.48
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 459.98 | 459.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 18.31 | 42.32
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.42 | 22.57
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 2.07 | 1.55
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.37 | 0.26
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 95 | 68.67
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.76 | 275.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 82.56 | 48.99
|  |  |  | MO sem LS => | 23.3639 | LS => | 19.91 | MO com LS => | 43.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.43 |  | Valor com BDI => |  | 581.41
[6 empty] | Quant. => | 5.65 | Preço Total => | 3284.96
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 245.87 | 245.87
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.93 | 53.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 22.25 | 54.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 18.31 | 135.07
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.4 | 1.45
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.51 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 90.6857 | LS => | 77.26 | MO com LS => | 167.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.9 |  | Valor com BDI => |  | 310.77
[6 empty] | Quant. => | 5.65 | Preço Total => | 1755.85
5.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES | [5 empty] | 46199.83
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | Estruturas Pre-Moldadas de Concreto |  | m² | 1 | 159.58 | 159.58
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.89 | 12.75 | 24.09
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.88 | 3.72 | 6.99
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.44 | 3.59 | 1.57
Insumo | 1286 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm | Material |  | m² | 1 | 47.18 | 47.18
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 1.71 | 6.75 | 11.54
Insumo | 6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | Material |  | m | 0.97 | 3.56 | 3.45
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | Material |  | m³ | 0.049 | 111.43 | 5.46
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 15 | 0.78 | 11.7
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.033 | 135.37 | 4.46
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | Material |  | m³ | 0.011 | 134.66 | 1.48
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.44 | 18.21 | 8.01
Insumo | 00005075/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material |  | kg | 0.03 | 16.43 | 0.49
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 13.65 | 25.66
Insumo | 00010567/SINAPI | ORSE | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.56 | 13.41 | 7.5
|  |  |  | MO sem LS => | 20.7721 | LS => | 17.7 | MO com LS => | 38.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.12 |  | Valor com BDI => |  | 201.7
[6 empty] | Quant. => | 167.5 | Preço Total => | 33784.75
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.71 | 13.71
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 19.16 | 0.26
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 22.07 | 1.84
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.43 | 10.43
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.22 | 0.46
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3607 | LS => | 1.16 | MO com LS => | 2.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.61 |  | Valor com BDI => |  | 17.32
[6 empty] | Quant. => | 91.08 | Preço Total => | 1577.5
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.27 | 13.27
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 19.16 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 22.07 | 1.31
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.77 | 10.77
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.86933 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5 |  | Valor com BDI => |  | 16.77
[6 empty] | Quant. => | 59.22 | Preço Total => | 993.11
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.71 | 12.71
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 19.16 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 22.07 | 0.88
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.83 | 10.83
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53456 | LS => | 0.46 | MO com LS => | 0.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.35 |  | Valor com BDI => |  | 16.06
[6 empty] | Quant. => | 220.68 | Preço Total => | 3544.12
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.48 | 11.48
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 19.16 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 22.07 | 0.57
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.04 | 10.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.22 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31857 | LS => | 0.27 | MO com LS => | 0.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.03 |  | Valor com BDI => |  | 14.51
[6 empty] | Quant. => | 15.93 | Preço Total => | 231.14
5.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 57.44 | 57.44
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.116 | 19.07 | 2.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.635 | 21.93 | 13.92
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.341 | 69.22 | 23.6
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 8.94 | 0.08
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 0.397 | 33.28 | 13.21
Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.038 | 116.53 | 4.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3175 | LS => | 5.38 | MO com LS => | 11.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.16 |  | Valor com BDI => |  | 72.6
[6 empty] | Quant. => | 36.9 | Preço Total => | 2678.94
5.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 459.98 | 459.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 18.31 | 42.32
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 15.42 | 22.57
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 2.07 | 1.55
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.37 | 0.26
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 95 | 68.67
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.76 | 275.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 82.56 | 48.99
|  |  |  | MO sem LS => | 23.3639 | LS => | 19.91 | MO com LS => | 43.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.43 |  | Valor com BDI => |  | 581.41
[6 empty] | Quant. => | 3.8 | Preço Total => | 2209.35
5.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 245.87 | 245.87
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 21.93 | 53.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.459 | 22.25 | 54.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.377 | 18.31 | 135.07
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.042 | 1.4 | 1.45
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.417 | 0.51 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 90.6857 | LS => | 77.26 | MO com LS => | 167.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.9 |  | Valor com BDI => |  | 310.77
[6 empty] | Quant. => | 3.8 | Preço Total => | 1180.92
5.4 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 2799.74
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105022 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 19.37 | 19.37
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0013 | 520.24 | 0.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.041 | 22.25 | 0.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 18.31 | 1.48
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.039 | 135.9 | 5.3
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 10.77 | 5.27
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 438.83 | 4.38
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.005 | 8.94 | 0.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7009 | LS => | 1.45 | MO com LS => | 3.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.11 |  | Valor com BDI => |  | 24.48
[6 empty] | Quant. => | 74.53 | Preço Total => | 1824.49
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 19.1 | 19.1
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0013 | 520.24 | 0.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.037 | 22.25 | 0.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 18.31 | 1.44
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.038 | 135.9 | 5.16
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 10.77 | 5.27
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 438.83 | 4.38
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.005 | 8.94 | 0.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6469 | LS => | 1.4 | MO com LS => | 3.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.04 |  | Valor com BDI => |  | 24.14
[6 empty] | Quant. => | 40.4 | Preço Total => | 975.25
5.5 |  |  | ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 2597.01
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.09 | 14.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 19.16 | 0.33
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 22.07 | 2.35
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.43 | 10.43
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5875 | LS => | 1.35 | MO com LS => | 2.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 17.8
[6 empty] | Quant. => | 12.33 | Preço Total => | 219.47
5.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.11 | 13.11
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 19.16 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 22.07 | 1.23
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.83 | 10.83
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68575 | LS => | 0.58 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.46 |  | Valor com BDI => |  | 16.57
[6 empty] | Quant. => | 24.12 | Preço Total => | 399.66
5.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.85 | 11.85
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 19.16 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 22.07 | 0.86
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.04 | 10.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44816 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
[6 empty] | Quant. => | 27.63 | Preço Total => | 413.62
5.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 19.16 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 22.07 | 0.56
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.63 | 8.63
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 29 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28618 | LS => | 0.24 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.65 |  | Valor com BDI => |  | 12.72
[6 empty] | Quant. => | 7.38 | Preço Total => | 93.87
5.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | Estruturas Pre-Moldadas de Concreto |  | m² | 1 | 159.58 | 159.58
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.89 | 12.75 | 24.09
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.88 | 3.72 | 6.99
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.44 | 3.59 | 1.57
Insumo | 1286 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm | Material |  | m² | 1 | 47.18 | 47.18
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 1.71 | 6.75 | 11.54
Insumo | 6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | Material |  | m | 0.97 | 3.56 | 3.45
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | Material |  | m³ | 0.049 | 111.43 | 5.46
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 15 | 0.78 | 11.7
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.033 | 135.37 | 4.46
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | Material |  | m³ | 0.011 | 134.66 | 1.48
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.44 | 18.21 | 8.01
Insumo | 00005075/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material |  | kg | 0.03 | 16.43 | 0.49
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 13.65 | 25.66
Insumo | 00010567/SINAPI | ORSE | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.56 | 13.41 | 7.5
|  |  |  | MO sem LS => | 20.7721 | LS => | 17.7 | MO com LS => | 38.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.12 |  | Valor com BDI => |  | 201.7
[6 empty] | Quant. => | 7.29 | Preço Total => | 1470.39
6 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 66329.47
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 79.75 | 79.75
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0091 | 546.02 | 4.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 22.25 | 35.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 18.31 | 14.73
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 0.8 | 22.64
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.31 | 1.39
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 43.36 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 19.4114 | LS => | 16.54 | MO com LS => | 35.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.05 |  | Valor com BDI => |  | 100.8
[6 empty] | Quant. => | 534.21 | Preço Total => | 53848.36
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 43.46 | 43.46
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0013 | 520.24 | 0.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 22.25 | 4.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 18.31 | 1.72
Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.011 | 802.83 | 8.83
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.234 | 10.55 | 13.01
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 5.34 | 2.82 | 15.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0821 | LS => | 3.48 | MO com LS => | 7.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.47 |  | Valor com BDI => |  | 54.93
[6 empty] | Quant. => | 76.25 | Preço Total => | 4188.41
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 5.69 | 5.69
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0035 | 520.24 | 1.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 22.25 | 3.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 18.31 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5713 | LS => | 1.34 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.5 |  | Valor com BDI => |  | 7.19
[6 empty] | Quant. => | 130.75 | Preço Total => | 940.09
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9935 | ORSE | Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm | Elementos Vazados |  | m² | 1 | 75.68 | 75.68
Composição Auxiliar | 7728 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.03 | 537.76 | 16.13
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.59 | 3.59
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 18.21 | 18.21
Insumo | 00007272/SINAPI | ORSE | Elemento vazado ceramico quadrado (tipo reto ou redondo), *7 a 9 x 20 x 20* cm (l x a x c) | Material |  | un | 25 | 1.51 | 37.75
|  |  |  | MO sem LS => | 11.5983 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.97 |  | Valor com BDI => |  | 95.65
[6 empty] | Quant. => | 76.87 | Preço Total => | 7352.61
7 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 140610.24
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 281 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1 | 1884.37 | 1884.37
Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 6.68 | 66.8
Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 274.88 | 274.88
Composição Auxiliar | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 98.45 | 98.45
Composição Auxiliar | 280 | Próprio | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1 | 1444.24 | 1444.24
|  |  |  | MO sem LS => | 92.0896 | LS => | 78.46 | MO com LS => | 170.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 497.47 |  | Valor com BDI => |  | 2381.84
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 28582.08
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 690.07 | 690.07
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.327 | 21.24 | 6.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.024 | 22.25 | 45.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.176 | 18.31 | 21.53
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0229 | 625.6 | 14.32
Insumo | 00039485 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | Material |  | UN | 1 | 602.25 | 602.25
|  |  |  | MO sem LS => | 29.1523 | LS => | 24.84 | MO com LS => | 53.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.17 |  | Valor com BDI => |  | 872.24
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2616.72
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13468 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pinturaeletrostática | Esquadrias de Ferro |  | m² | 1 | 370.44 | 370.44
Insumo | 14209 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pinturaeletrostática | Serviços |  | m² | 1 | 370.44 | 370.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.79 |  | Valor com BDI => |  | 468.23
[6 empty] | Quant. => | 10.4 | Preço Total => | 4869.59
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11611 | ORSE | Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos dealizar, exclusive ferragens | Esquadrias de Madeira |  | m² | 1 | 766.51 | 766.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.72 | 14.88
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.59 | 7.18
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.62 | 7.24
Insumo | 487 | ORSE | Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar | Material |  | m | 3 | 58.13 | 174.39
Insumo | 2869 | ORSE | Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar | Material |  | l | 0.5 | 32.9 | 16.45
Insumo | 8929 | ORSE | Porta em madeira de lei muiracatiara tipo veneziana | Material |  | m² | 1 | 414.97 | 414.97
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.021 | 110 | 2.31
Insumo | 00001214/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de esquadrias (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 17.34 | 34.68
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 3.3 | 0.78 | 2.57
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 18.21 | 36.42
Insumo | 00005075/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material |  | kg | 0.05 | 16.43 | 0.82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.6
|  |  |  | MO sem LS => | 67.8726 | LS => | 57.83 | MO com LS => | 125.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 202.35 |  | Valor com BDI => |  | 968.86
[6 empty] | Quant. => | 10.67 | Preço Total => | 10337.73
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 282 | Próprio | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE GIRO, 2 FOLHAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 786.03 | 786.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 18.31 | 27.46
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.25 | 22.25
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 524.6 | 1.57
Insumo | 9357 | ORSE | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | Material |  | m² | 1 | 734.75 | 734.75
|  |  |  | MO sem LS => | 18.5421 | LS => | 15.8 | MO com LS => | 34.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 207.51 |  | Valor com BDI => |  | 993.54
[6 empty] | Quant. => | 5.14 | Preço Total => | 5106.79
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 679.39 | 679.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 22.25 | 8.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 18.31 | 3.49
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 44.6 | 39.37
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.61 | 2.93
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 27.73 | 189.96
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.5473 | 795.06 | 435.13
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5518 | LS => | 3.88 | MO com LS => | 8.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 179.35 |  | Valor com BDI => |  | 858.74
[6 empty] | Quant. => | 1.68 | Preço Total => | 1442.68
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10812 | ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusivepostes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | Alambrados e Gradis |  | m² | 1 | 471.56 | 471.56
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.59 | 3.59
Insumo | 11707 | ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar | Material |  | pç | 0.197 | 1678.92 | 330.74
Insumo | 11708 | ORSE | Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x60mm, Belgo ou similar | Material |  | pç | 0.2463 | 332.89 | 81.99
Insumo | 12678 | ORSE | Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar | Material |  | pç | 1.5 | 11.6 | 17.4
Insumo | 12679 | ORSE | Tampa para poste Nylofor 60 x 40mm, Belgo ou similar | Material |  | pç | 0.2463 | 9.19 | 2.26
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 18.21 | 18.21
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.65
|  |  |  | MO sem LS => | 17.203 | LS => | 14.66 | MO com LS => | 31.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.49 |  | Valor com BDI => |  | 596.05
[6 empty] | Quant. => | 74.64 | Preço Total => | 44489.17
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1765 | ORSE | Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm)e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros | Esquadrias de Madeira |  | m² | 1 | 757.75 | 757.75
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.72 | 14.88
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.59 | 7.18
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.62 | 7.24
Insumo | 487 | ORSE | Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar | Material |  | m | 2.58 | 58.13 | 149.97
Insumo | 1130 | ORSE | Folha de janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, dimensões 0,60 x 1,10m | Material |  | m² | 1 | 438.8 | 438.8
Insumo | 2869 | ORSE | Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar | Material |  | l | 0.33 | 32.9 | 10.85
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.0106 | 110 | 1.16
Insumo | 00001214/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de esquadrias (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 17.34 | 34.68
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 2 | 0.78 | 1.56
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 18.21 | 36.42
Insumo | 00005075/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material |  | kg | 0.025 | 16.43 | 0.41
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.6
|  |  |  | MO sem LS => | 67.8726 | LS => | 57.83 | MO com LS => | 125.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.04 |  | Valor com BDI => |  | 957.79
[6 empty] | Quant. => | 10.97 | Preço Total => | 10506.95
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11579 | ORSE | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens | Esquadrias de Madeira |  | m² | 1 | 727.18 | 727.18
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.72 | 14.88
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.59 | 7.18
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.62 | 7.24
Insumo | 487 | ORSE | Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar | Material |  | m | 2.58 | 58.13 | 149.97
Insumo | 1132 | ORSE | Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana, dimensões 0,60 x 1,10m | Material |  | m² | 1 | 407.82 | 407.82
Insumo | 2869 | ORSE | Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar | Material |  | l | 0.33 | 32.9 | 10.85
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.0106 | 110 | 1.16
Insumo | 00001214/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de esquadrias (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 17.34 | 34.68
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 2 | 0.78 | 1.56
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 18.21 | 36.42
Insumo | 00005075/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Material |  | kg | 0.05 | 16.43 | 0.82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.6
|  |  |  | MO sem LS => | 67.8726 | LS => | 57.83 | MO com LS => | 125.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 191.97 |  | Valor com BDI => |  | 919.15
[6 empty] | Quant. => | 12.6 | Preço Total => | 11581.29
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11589 | ORSE | Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado | Ferragens |  | cj | 1 | 587.4 | 587.4
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 5 | 3.72 | 18.6
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 5 | 3.62 | 18.1
Insumo | 1993 | ORSE | Roldana para porta correr (superior) | Material |  | un | 2 | 35.51 | 71.02
Insumo | 2276 | ORSE | Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr | Material |  | m | 1.25 | 14.03 | 17.53
Insumo | 2277 | ORSE | Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr | Material |  | m | 1.25 | 44.96 | 56.2
Insumo | 13419 | ORSE | Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar) | Material |  | un | 1 | 251 | 251
Insumo | 00001214/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de esquadrias (horista) | Mão de Obra |  | h | 5 | 17.34 | 86.7
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 5 | 13.65 | 68.25
|  |  |  | MO sem LS => | 83.6663 | LS => | 71.28 | MO com LS => | 154.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 155.07 |  | Valor com BDI => |  | 742.47
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 18561.75
7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102156 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 217.98 | 217.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.383 | 18.31 | 7.01
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 18.33 | 7.22
Insumo | 00010491 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 192.66 | 192.66
Insumo | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.021 | 27.17 | 0.57
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.357 | 29.47 | 10.52
|  |  |  | MO sem LS => | 5.081 | LS => | 4.33 | MO com LS => | 9.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.54 |  | Valor com BDI => |  | 275.52
[6 empty] | Quant. => | 9.13 | Preço Total => | 2515.49
8 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 28783.01
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 17.91 | 17.91
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 19.07 | 1.23
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 21.93 | 2.58
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0046 | 18.56 | 0.08
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0064 | 17.45 | 0.11
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.634 | 20.79 | 13.18
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 24.34 | 0.73
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5227 | LS => | 1.3 | MO com LS => | 2.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 22.63
[6 empty] | Quant. => | 185.85 | Preço Total => | 4205.78
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 69.63 | 69.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.166 | 18.31 | 3.03
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 21.72 | 2.78
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0053 | 18.56 | 0.09
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0073 | 17.45 | 0.12
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.26 | 0.26 | 0.32
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.26 | 4 | 5.04
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.357 | 42.93 | 58.25
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2408 | LS => | 1.91 | MO com LS => | 4.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.38 |  | Valor com BDI => |  | 88.01
[6 empty] | Quant. => | 185.85 | Preço Total => | 16356.65
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | Complementos |  | m | 1 | 37.78 | 37.78
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1 | 12.75 | 12.75
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.72 | 0.74
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.59 | 1.43
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.62 | 0.72
Insumo | 1886 | ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | Material |  | kg | 0.01 | 18.4 | 0.18
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | Material |  | m³ | 0.001 | 111.43 | 0.11
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 18.21 | 3.64
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 5 | 0.78 | 3.9
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | Material |  | m³ | 0.013 | 134.66 | 1.75
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 18.21 | 7.28
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
Insumo | 00010567/SINAPI | ORSE | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.035 | 13.41 | 0.46
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.078 | 26.9 | 2.09
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7419 | LS => | 7.45 | MO com LS => | 16.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.97 |  | Valor com BDI => |  | 47.75
[6 empty] | Quant. => | 60.42 | Preço Total => | 2885.05
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 298 | ORSE | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 | Complementos |  | m² | 1 | 263.98 | 263.98
Composição Auxiliar | 107 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | Formas |  | m² | 0.3 | 99.65 | 29.89
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.03 | 595.23 | 17.85
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 2.4 | 12.75 | 30.6
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 0.6 | 104.35 | 62.61
Composição Auxiliar | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 0.9 | 136.7 | 123.03
|  |  |  | MO sem LS => | 33.9201 | LS => | 28.9 | MO com LS => | 62.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.69 |  | Valor com BDI => |  | 333.67
[6 empty] | Quant. => | 12.28 | Preço Total => | 4097.46
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 30.96 | 30.96
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1362 | 19.02 | 2.59
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6039 | 22.58 | 13.63
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 3.4615 | 4.26 | 14.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2635 | LS => | 5.34 | MO com LS => | 11.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.17 |  | Valor com BDI => |  | 39.13
[6 empty] | Quant. => | 31.64 | Preço Total => | 1238.07
9 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 86810.66
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 3.76 | 3.76
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 485.47 | 1.79
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 22.25 | 1.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 18.31 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0.83693 | LS => | 0.71 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.99 |  | Valor com BDI => |  | 4.75
[6 empty] | Quant. => | 1123.23 | Preço Total => | 5335.34
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 10.68 | 10.68
Composição Auxiliar | 87401 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0015 | 6373.68 | 9.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0389 | 22.25 | 0.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0146 | 18.31 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.57775 | LS => | 0.49 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.81 |  | Valor com BDI => |  | 13.49
[6 empty] | Quant. => | 203.77 | Preço Total => | 2748.85
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 32.05 | 32.05
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 668.33 | 20.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.374 | 22.25 | 8.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 18.31 | 3.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6685 | LS => | 5.68 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.46 |  | Valor com BDI => |  | 40.51
[6 empty] | Quant. => | 160.51 | Preço Total => | 6502.26
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 31.42 | 31.42
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 546.02 | 16.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4724 | 22.25 | 10.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2362 | 18.31 | 4.32
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3877 | LS => | 5.44 | MO com LS => | 11.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.29 |  | Valor com BDI => |  | 39.71
[6 empty] | Quant. => | 962.72 | Preço Total => | 38229.61
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 36.91 | 36.91
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 546.02 | 16.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6475 | 22.25 | 14.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3237 | 18.31 | 5.92
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4719 | LS => | 7.22 | MO com LS => | 15.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.74 |  | Valor com BDI => |  | 46.65
[6 empty] | Quant. => | 203.77 | Preço Total => | 9505.87
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12418 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas |  | m² | 1 | 128.98 | 128.98
Composição Auxiliar | 3406 | ORSE | Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar | Argamassas |  | kg | 4.5 | 0.87 | 3.91
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.45 | 3.72 | 1.67
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.55 | 3.59 | 1.97
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.38 | 3.5 | 1.33
Insumo | 13218 | ORSE | Cerâmica 30 x 60 cm, Portobello, linha cetim bianco ou similar | Material |  | m² | 1.05 | 99 | 103.95
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.55 | 18.21 | 10.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.45 | 13.65 | 6.14
|  |  |  | MO sem LS => | 8.9363 | LS => | 7.61 | MO com LS => | 16.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.05 |  | Valor com BDI => |  | 163.03
[6 empty] | Quant. => | 150.21 | Preço Total => | 24488.73
10 |  |  | SISTEMA DE PISOS | [5 empty] | 66022.18
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 36.32 | 36.32
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 557.16 | 24.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.245 | 22.25 | 5.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.123 | 18.31 | 2.25
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.76 | 0.38
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 20.18 | 4.23
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0821 | LS => | 3.48 | MO com LS => | 7.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.58 |  | Valor com BDI => |  | 45.9
[6 empty] | Quant. => | 140.49 | Preço Total => | 6448.49
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 46.22 | 46.22
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 557.16 | 24.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.561 | 22.25 | 12.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.28 | 18.31 | 5.12
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.76 | 0.38
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 20.18 | 4.23
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8456 | LS => | 6.68 | MO com LS => | 14.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 58.42
[6 empty] | Quant. => | 31.64 | Preço Total => | 1848.4
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 88.95 | 88.95
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 22.13 | 24.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 18.31 | 9.1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 5.69 | 0.14
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0759 | 1.54 | 0.11
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 3.56 | 0.32
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.5 | 0.1
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.33 | 2.22
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.58 | 11.6
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 7.79 | 0.31
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 25.09 | 0.31
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 4.05 | 40.5
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6512 | LS => | 10.78 | MO com LS => | 23.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.48 |  | Valor com BDI => |  | 112.43
[6 empty] | Quant. => | 140.49 | Preço Total => | 15795.29
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 19.81 | 19.81
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0017 | 628.12 | 1.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5833 | 22.25 | 12.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.243 | 18.31 | 4.44
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 2.324 | 0.58 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6631 | LS => | 5.68 | MO com LS => | 12.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI => |  | 25.03
[6 empty] | Quant. => | 124.19 | Preço Total => | 3108.47
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 98.43 | 98.43
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2892 | 22.13 | 6.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1356 | 18.31 | 2.48
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0691 | 75.12 | 80.31
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 9.13 | 0.93 | 8.49
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 5.46 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3639 | LS => | 2.87 | MO com LS => | 6.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.98 |  | Valor com BDI => |  | 124.41
[6 empty] | Quant. => | 31.64 | Preço Total => | 3936.33
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 297 | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25, PORCELANATO, NA COR AZUL, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 369.1 | 369.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 18.31 | 21.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.25 | 11.12
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 3.5 | 1.73 | 6.05
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 1.56 | 5.46 | 8.51
Insumo | 80 | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25, PORCELANATO, NA COR AZUL. INCLUSO FRETE | Material |  | M² | 1.05 | 306.15 | 321.45
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1976 | LS => | 10.39 | MO com LS => | 22.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.44 |  | Valor com BDI => |  | 466.54
[6 empty] | Quant. => | 14.88 | Preço Total => | 6942.11
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 160.11 | 160.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.579 | 22.25 | 35.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.634 | 18.31 | 11.6
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 9.84 | 0.31
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.68 | 0.02
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.19 | 95 | 113.05
|  |  |  | MO sem LS => | 17.7916 | LS => | 15.16 | MO com LS => | 32.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.26 |  | Valor com BDI => |  | 202.37
[6 empty] | Quant. => | 0.99 | Preço Total => | 200.34
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9883 | ORSE | Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins | Paisagismo |  | l | 1 | 1 | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.015 | 3.72 | 0.05
Insumo | 10304 | ORSE | Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins (saco com 50 litros) | Material |  | l | 1 | 0.75 | 0.75
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.015 | 13.65 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10799 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.26
[6 empty] | Quant. => | 113.5 | Preço Total => | 143.01
10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13419 | ORSE | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | Pisos com Pedras |  | m² | 1 | 336.96 | 336.96
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.72 | 1.11
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.59 | 2.87
Insumo | 14139 | ORSE | Pedra para revestimento São Tomé - 47x47cm - 5 und/m2. | Material |  | m² | 1.05 | 287.08 | 301.43
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 18.21 | 14.56
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Insumo | 00037595/SINAPI | ORSE | Argamassa colante tipo ac iii | Material |  | kg | 5 | 2.58 | 12.9
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0702 | LS => | 8.58 | MO com LS => | 18.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.95 |  | Valor com BDI => |  | 425.91
[6 empty] | Quant. => | 28.04 | Preço Total => | 11942.51
10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 62.21 | 62.21
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2015 | 22.07 | 4.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2015 | 18.31 | 3.68
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0041 | 9.84 | 0.04
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0967 | 0.68 | 0.06
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0038 | 10.9 | 0.04
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.097 | 1.16 | 0.11
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 95 | 5.39
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 77.99 | 0.76
Insumo | 00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0041 | 47.5 | 47.69
|  |  |  | MO sem LS => | 3.04 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 5.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.42 |  | Valor com BDI => |  | 78.63
[6 empty] | Quant. => | 10.7 | Preço Total => | 841.34
10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 33.18 | 33.18
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.031 | 628.12 | 19.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.354 | 22.25 | 7.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.177 | 18.31 | 3.24
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.76 | 0.38
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.33 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9784 | LS => | 4.24 | MO com LS => | 9.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.75 |  | Valor com BDI => |  | 41.93
[6 empty] | Quant. => | 294.64 | Preço Total => | 12354.25
10.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 21.6 | 21.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1564 | 18.31 | 2.86
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0391 | 19.07 | 0.74
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 18 | 18
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2959 | LS => | 1.1 | MO com LS => | 2.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.7 |  | Valor com BDI => |  | 27.3
[6 empty] | Quant. => | 90.17 | Preço Total => | 2461.64
11 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 43286.48
11.1 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 32005.79
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.73 | 12.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1541 | 23.77 | 3.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0514 | 18.31 | 0.94
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 7.35 | 8.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6523 | LS => | 1.41 | MO com LS => | 3.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.36 |  | Valor com BDI => |  | 16.09
[6 empty] | Quant. => | 588.89 | Preço Total => | 9475.24
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.59 | 14.59
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.361 | 23.77 | 8.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1203 | 18.31 | 2.2
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0.94 | 0.07
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 2.8 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8769 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 7.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 18.44
[6 empty] | Quant. => | 299.37 | Preço Total => | 5520.38
11.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.27 | 3.27
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 23.77 | 1.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 18.31 | 0.4
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 7.79 | 1.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71274 | LS => | 0.61 | MO com LS => | 1.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.86 |  | Valor com BDI => |  | 4.13
[6 empty] | Quant. => | 888.26 | Preço Total => | 3668.51
11.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.89 | 11.89
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 23.77 | 3.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 18.31 | 0.99
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.8 | 7.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7495 | LS => | 1.49 | MO com LS => | 3.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.13 |  | Valor com BDI => |  | 15.02
[6 empty] | Quant. => | 888.26 | Preço Total => | 13341.66
11.2 |  |  | TETO | [5 empty] | 11280.69
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 25.96 | 25.96
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7419 | 23.77 | 17.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2473 | 18.31 | 4.52
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0.94 | 0.07
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 2.8 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9752 | LS => | 6.79 | MO com LS => | 14.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.85 |  | Valor com BDI => |  | 32.81
[6 empty] | Quant. => | 203.77 | Preço Total => | 6685.69
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 4.05 | 4.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0927 | 23.77 | 2.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0309 | 18.31 | 0.56
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 7.79 | 1.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99352 | LS => | 0.85 | MO com LS => | 1.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.11
[6 empty] | Quant. => | 203.77 | Preço Total => | 1041.26
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.8 | 13.8
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 23.77 | 5.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 18.31 | 1.38
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.8 | 7.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4406 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.64 |  | Valor com BDI => |  | 17.44
[6 empty] | Quant. => | 203.77 | Preço Total => | 3553.74
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 80288.7
12.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES | [5 empty] | 5216.19
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12231 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 1300.25 | 1300.25
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 3.6 | 3.72 | 13.39
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2.4 | 3.59 | 8.61
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 9.6 | 3.58 | 34.36
Composição Auxiliar | 87296 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.019 | 511.82 | 9.72
Insumo | 6778 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | Material |  | un | 1 | 966.52 | 966.52
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 9.6 | 18.21 | 174.81
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.4 | 18.21 | 43.7
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 3.6 | 13.65 | 49.14
|  |  |  | MO sem LS => | 144.946 | LS => | 123.49 | MO com LS => | 268.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 343.26 |  | Valor com BDI => |  | 1643.51
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1643.51
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 158.23 | 158.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 19.53 | 29.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 26.81 | 40.83
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
Insumo | 00039808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 86.85 | 86.85
|  |  |  | MO sem LS => | 27.824 | LS => | 23.71 | MO com LS => | 51.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.77 |  | Valor com BDI => |  | 200
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 200
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9005 | ORSE | Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 453.48 | 453.48
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.72 | 2.23
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.58 | 2.14
Insumo | 9294 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA | Material |  | un | 1 | 430 | 430
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 18.21 | 10.92
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3186 | LS => | 8.79 | MO com LS => | 19.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.71 |  | Valor com BDI => |  | 573.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 573.19
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 107.16 | 107.16
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.58 | 3.58
Insumo | 828 | ORSE | Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 68 | 68
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 18.21 | 18.21
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.65
|  |  |  | MO sem LS => | 17.203 | LS => | 14.66 | MO com LS => | 31.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.29 |  | Valor com BDI => |  | 135.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 135.45
12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.26 | 13.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 19.53 | 0.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 26.81 | 0.94
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.1 | 1.1
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 10.54 | 10.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.63715 | LS => | 0.54 | MO com LS => | 1.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5 |  | Valor com BDI => |  | 16.76
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 301.68
12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.83 | 13.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 19.53 | 0.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 26.81 | 1.27
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.1 | 1.1
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 10.54 | 10.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.86393 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.65 |  | Valor com BDI => |  | 17.48
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 17.48
12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 69.45 | 69.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 19.53 | 2.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 26.81 | 3.55
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.43 | 2.86
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 60.46 | 60.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4136 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.33 |  | Valor com BDI => |  | 87.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 87.78
12.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.03 | 15.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 19.53 | 1.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 26.81 | 1.77
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 10.54 | 10.54
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2095 | LS => | 1.03 | MO com LS => | 2.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.96 |  | Valor com BDI => |  | 18.99
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 18.99
12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 86.93 | 86.93
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.72 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.58 | 1.07
Insumo | 9225 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | Material |  | un | 1 | 75.2 | 75.2
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 18.21 | 5.46
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1566 | LS => | 4.39 | MO com LS => | 9.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.94 |  | Valor com BDI => |  | 109.87
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 329.61
12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 301.98 | 301.98
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.72 | 2.23
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.58 | 2.14
Insumo | 7943 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA | Material |  | un | 1 | 278.5 | 278.5
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 18.21 | 10.92
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3186 | LS => | 8.79 | MO com LS => | 19.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.72 |  | Valor com BDI => |  | 381.7
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1908.5
12.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 7080.05
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.04 | 8.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 19.53 | 1.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 26.81 | 1.9
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 4.29 | 4.71
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 29 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2905 | LS => | 1.1 | MO com LS => | 2.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.12 |  | Valor com BDI => |  | 10.16
[6 empty] | Quant. => | 435.96 | Preço Total => | 4429.35
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 13.1 | 13.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 19.53 | 1.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 26.81 | 2.3
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 8.26 | 9.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 29 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5659 | LS => | 1.33 | MO com LS => | 2.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.45 |  | Valor com BDI => |  | 16.55
[6 empty] | Quant. => | 18.93 | Preço Total => | 313.29
12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0626 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm | QUADROS / CAIXAS |  | UN | 1 | 28.5 | 28.5
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 19.1 | 7.64
Insumo | I0428 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | Material |  | UN | 1 | 11.2 | 11.2
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 24.15 | 9.66
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3413 | LS => | 7.96 | MO com LS => | 17.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.52 |  | Valor com BDI => |  | 36.02
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 36.02
12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8075 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 131.44 | 131.44
Composição Auxiliar | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.306 | 89.3 | 27.32
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.038 | 595.23 | 22.61
Composição Auxiliar | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 0.77 | 11.88 | 9.14
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 0.48 | 104.35 | 50.08
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.125 | 52.11 | 6.51
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 0.36 | 6.6 | 2.37
Composição Auxiliar | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | Conversão InfoWOrca |  | m² | 0.36 | 37.25 | 13.41
|  |  |  | MO sem LS => | 28.9417 | LS => | 24.66 | MO com LS => | 53.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.7 |  | Valor com BDI => |  | 166.14
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 166.14
12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17.63 | 17.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 19.53 | 3.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 26.81 | 5.28
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 8.37 | 8.51
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5961 | LS => | 3.06 | MO com LS => | 6.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 22.28
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 22.28
12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.46 | 21.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.219 | 19.53 | 4.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.219 | 26.81 | 5.87
Insumo | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 11.14 | 11.32
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9957 | LS => | 3.4 | MO com LS => | 7.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.66 |  | Valor com BDI => |  | 27.12
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 27.12
12.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.79 | 15.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 19.53 | 5.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 26.81 | 7.8
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 625.6 | 0.56
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 1.75 | 1.75
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3618 | LS => | 4.57 | MO com LS => | 9.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.16 |  | Valor com BDI => |  | 19.95
[6 empty] | Quant. => | 53 | Preço Total => | 1057.35
12.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.8 | 14.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 19.53 | 4.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 26.81 | 5.95
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 4.52 | 4.52
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0497 | LS => | 3.45 | MO com LS => | 7.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9 |  | Valor com BDI => |  | 18.7
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 1028.5
12.3 |  |  | ATERRAMENTO | [5 empty] | 2760.1
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 46.88 | 46.88
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 208.32 | 2.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 22.25 | 3.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 18.31 | 1.99
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 38.89 | 38.89
|  |  |  | MO sem LS => | 2.446 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.37 |  | Valor com BDI => |  | 59.25
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 770.25
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 67.25 | 67.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 19.53 | 4.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 26.81 | 6.65
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 55.75 | 55.75
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5302 | LS => | 3.86 | MO com LS => | 8.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.75 |  | Valor com BDI => |  | 85
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 85
12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 100.47 | 100.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 19.53 | 7.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 26.81 | 10.4
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 82.49 | 82.49
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0896 | LS => | 6.04 | MO com LS => | 13.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.52 |  | Valor com BDI => |  | 126.99
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1904.85
12.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [5 empty] | 12521.07
12.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2.87 | 2.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 19.53 | 0.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 26.81 | 0.61
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.41 | 1.75
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 8.39 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41577 | LS => | 0.35 | MO com LS => | 0.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 3.62
[6 empty] | Quant. => | 884.67 | Preço Total => | 3202.5
12.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.17 | 4.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 19.53 | 0.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 26.81 | 0.77
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.23 | 2.77
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 8.39 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52376 | LS => | 0.45 | MO com LS => | 0.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 5.27
[6 empty] | Quant. => | 743.26 | Preço Total => | 3916.98
12.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.47 | 6.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 19.53 | 0.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 26.81 | 1.04
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.7 | 4.6
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 8.39 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.70734 | LS => | 0.6 | MO com LS => | 1.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7 |  | Valor com BDI => |  | 8.17
[6 empty] | Quant. => | 246.69 | Preço Total => | 2015.45
12.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.03 | 9.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 19.53 | 0.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 26.81 | 1.36
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 5.32 | 6.61
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 8.39 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92333 | LS => | 0.79 | MO com LS => | 1.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 11.41
[6 empty] | Quant. => | 71.49 | Preço Total => | 815.7
12.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 23.39 | 23.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 19.53 | 2.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 26.81 | 3.05
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 14.52 | 18.05
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 8.39 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0788 | LS => | 1.77 | MO com LS => | 3.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.17 |  | Valor com BDI => |  | 29.56
[6 empty] | Quant. => | 75.85 | Preço Total => | 2242.12
12.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3802 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 24.98 | 24.98
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.17 | 3.72 | 0.63
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.17 | 3.58 | 0.6
Insumo | 2999 | ORSE | Cabo cobre flexível, isolado, 25mm2 - 450/750V / 70º | Material |  | m | 1.02 | 17.99 | 18.34
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.17 | 18.21 | 3.09
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.17 | 13.65 | 2.32
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9212 | LS => | 2.49 | MO com LS => | 5.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.59 |  | Valor com BDI => |  | 31.57
[6 empty] | Quant. => | 10.4 | Preço Total => | 328.32
12.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 52711.29
12.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 49.43 | 49.43
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.22 | 38.22
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0216 | LS => | 8.54 | MO com LS => | 18.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.04 |  | Valor com BDI => |  | 62.47
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 999.52
12.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 56.43 | 56.43
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.22 | 45.22
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7808 | LS => | 10.89 | MO com LS => | 23.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.89 |  | Valor com BDI => |  | 71.32
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 142.64
12.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.84 | 46.84
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.63 | 35.63
|  |  |  | MO sem LS => | 11.6631 | LS => | 9.94 | MO com LS => | 21.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.36 |  | Valor com BDI => |  | 59.2
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 355.2
12.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 51.3 | 51.3
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.09 | 40.09
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2095 | LS => | 9.55 | MO com LS => | 20.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.54 |  | Valor com BDI => |  | 64.84
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 518.72
12.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.27 | 46.27
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 35.06 | 35.06
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6706 | LS => | 8.24 | MO com LS => | 17.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.21 |  | Valor com BDI => |  | 58.48
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 175.44
12.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 62.37 | 62.37
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 51.16 | 51.16
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7808 | LS => | 10.89 | MO com LS => | 23.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.46 |  | Valor com BDI => |  | 78.83
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 157.66
12.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9465 | ORSE | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | Luminárias Internas |  | un | 1 | 117.2 | 117.2
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.72 | 1.86
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.58 | 1.79
Insumo | 4662 | ORSE | Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta integrada) | Material |  | Un | 1 | 8.3 | 8.3
Insumo | 9808 | ORSE | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | Material |  | un | 1 | 89.33 | 89.33
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 18.21 | 9.1
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5961 | LS => | 7.32 | MO com LS => | 15.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.94 |  | Valor com BDI => |  | 148.14
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 4147.92
12.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | Luminárias Internas |  | un | 1 | 89.16 | 89.16
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.1 | 3.72 | 4.09
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.1 | 3.58 | 3.93
Insumo | 11130 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | Material |  | un | 1 | 46.1 | 46.1
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.1 | 18.21 | 20.03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.1 | 13.65 | 15.01
|  |  |  | MO sem LS => | 18.9201 | LS => | 16.12 | MO com LS => | 35.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.53 |  | Valor com BDI => |  | 112.69
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 2591.87
12.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 91.21 | 91.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1972 | 19.53 | 3.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4732 | 26.81 | 12.68
Insumo | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 6.52 | 6.52
Insumo | 00038769 | SINAPI | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 68.16 | 68.16
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6577 | LS => | 5.67 | MO com LS => | 12.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.07 |  | Valor com BDI => |  | 115.28
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 1268.08
12.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12910 | ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado |  | un | 1 | 2724.68 | 2724.68
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.28 | 568.93 | 159.3
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.28 | 52.11 | 14.59
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.72 | 5.58
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.59 | 5.38
Insumo | 13668 | ORSE | Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm | Material |  | un | 3.2 | 620.25 | 1984.8
Insumo | 13672 | ORSE | Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe emposte com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar | Material |  | un | 1 | 120.58 | 120.58
Insumo | 13673 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar | Material |  | un | 1 | 386.67 | 386.67
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 18.21 | 27.31
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.65 | 20.47
|  |  |  | MO sem LS => | 50.1836 | LS => | 42.76 | MO com LS => | 92.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 719.31 |  | Valor com BDI => |  | 3443.99
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 41327.88
12.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.98 | 37.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 19.53 | 0.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 26.81 | 0.45
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 37.04 | 37.04
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 8.39 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.30238 | LS => | 0.26 | MO com LS => | 0.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.02 |  | Valor com BDI => |  | 48
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 96
12.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2975 | ORSE | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 61.34 | 61.34
Composição Auxiliar | 2952 | ORSE | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 24.25 | 24.25
Composição Auxiliar | 3000 | ORSE | Mão-de-obra para implantação de relé foto-elétrico em poste s/ fornecimento | Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 37.09 | 37.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.19 |  | Valor com BDI => |  | 77.53
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 930.36
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | [5 empty] | 44813.97
13.1 |  |  | INSTALAÇÃOES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 7567.78
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 5.4 | 5.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 18.57 | 0.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0195 | 25.69 | 0.5
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.33 | 4.54
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0045 | 1.91 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34557 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.42 |  | Valor com BDI => |  | 6.82
[6 empty] | Quant. => | 20.55 | Preço Total => | 140.15
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.62 | 11.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 18.57 | 2.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 25.69 | 4.07
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.33 | 4.54
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 1.91 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8348 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 5.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.06 |  | Valor com BDI => |  | 14.68
[6 empty] | Quant. => | 66.52 | Preço Total => | 976.51
13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1220 | ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável |  | m | 1 | 19.24 | 19.24
Composição Auxiliar | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto |  | m | 1.01 | 4.88 | 4.92
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.72 | 0.55
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.65 | 0.54
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.4 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 18.21 | 2.73
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 13.65 | 2.04
Insumo | 00009859/SINAPI | ORSE | Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial | Material |  | m | 1.01 | 8.3 | 8.38
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1469 | LS => | 3.53 | MO com LS => | 7.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.07 |  | Valor com BDI => |  | 24.31
[6 empty] | Quant. => | 0.28 | Preço Total => | 6.8
13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.88 | 21.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1128 | 18.57 | 2.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1128 | 25.69 | 2.89
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.09 | 16.88
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0125 | 1.91 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0086 | LS => | 1.71 | MO com LS => | 3.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.77 |  | Valor com BDI => |  | 27.65
[6 empty] | Quant. => | 38.05 | Preço Total => | 1052.08
13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4944 | ORSE | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 7.97 | 7.97
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 3.72 | 0.44
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.12 | 3.65 | 0.43
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.008 | 71.24 | 0.56
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.011 | 68.6 | 0.75
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 18.21 | 2.18
Insumo | 00003522/SINAPI | ORSE | Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cormarrom, para agua fria predial | Material |  | un | 1 | 1.98 | 1.98
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 13.65 | 1.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0572 | LS => | 1.75 | MO com LS => | 3.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 10.07
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 40.28
13.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.74 | 4.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 18.57 | 1.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 25.69 | 1.81
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 52.63 | 0.37
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 59.62 | 0.47
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 1.91 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2581 | LS => | 1.07 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.25 |  | Valor com BDI => |  | 5.99
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 53.91
13.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.66 | 7.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 18.57 | 2.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 25.69 | 3.49
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 52.63 | 0.37
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 59.62 | 0.47
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 1.91 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4244 | LS => | 2.07 | MO com LS => | 4.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.02 |  | Valor com BDI => |  | 9.68
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 532.4
13.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.43 | 15.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 18.57 | 2.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 25.69 | 3.63
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 52.63 | 0.31
Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.4 | 8.4
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 59.62 | 0.41
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 1.91 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.527 | LS => | 2.15 | MO com LS => | 4.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.07 |  | Valor com BDI => |  | 19.5
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 195
13.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.16 | 12.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 18.57 | 2.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 25.69 | 3.37
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 52.63 | 0.31
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 59.62 | 0.41
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.58 | 5.58
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 1.91 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.338 | LS => | 1.99 | MO com LS => | 4.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 15.37
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 230.55
13.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.61 | 17.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2294 | 18.57 | 4.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2294 | 25.69 | 5.89
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 52.63 | 0.86
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.21 | 5.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 59.62 | 1.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 1.91 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0983 | LS => | 3.49 | MO com LS => | 7.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.64 |  | Valor com BDI => |  | 22.25
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 155.75
13.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.6 | 10.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 18.57 | 3.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 25.69 | 4.65
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 52.63 | 0.55
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.25 | 1.25
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 59.62 | 0.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 1.91 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2343 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 5.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.79 |  | Valor com BDI => |  | 13.39
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 200.85
13.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 26.97 | 26.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3059 | 18.57 | 5.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3059 | 25.69 | 7.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 52.63 | 1.29
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 10.05 | 10.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 59.62 | 1.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0765 | 1.91 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4644 | LS => | 4.66 | MO com LS => | 10.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.12 |  | Valor com BDI => |  | 34.09
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 136.36
13.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1180 | ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 23.12 | 23.12
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.72 | 1.11
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.65 | 1.09
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.018 | 71.24 | 1.28
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.026 | 68.6 | 1.78
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 18.21 | 5.46
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Insumo | 00007129/SINAPI | ORSE | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, paraagua fria predial | Material |  | un | 1 | 8.31 | 8.31
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1566 | LS => | 4.39 | MO com LS => | 9.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1 |  | Valor com BDI => |  | 29.22
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 175.32
13.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.42 | 5.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 18.57 | 1.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0844 | 25.69 | 2.16
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.93 | 0.93
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 52.63 | 0.31
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 59.62 | 0.41
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0281 | 1.91 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5011 | LS => | 1.28 | MO com LS => | 2.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 6.85
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 198.65
13.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.57 | 9.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 18.57 | 1.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 25.69 | 1.88
Insumo | 00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 4.65 | 4.65
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 52.63 | 0.67
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 59.62 | 0.98
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0161 | 1.91 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3067 | LS => | 1.11 | MO com LS => | 2.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.52 |  | Valor com BDI => |  | 12.09
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 72.54
13.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 18.57 | 1.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 25.69 | 2.42
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 52.63 | 0.31
Insumo | 00003906 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.58 | 1.58
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 59.62 | 0.41
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 1.91 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6793 | LS => | 1.43 | MO com LS => | 3.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.72 |  | Valor com BDI => |  | 8.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8.25
13.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.58 | 13.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 18.57 | 2.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 25.69 | 3.93
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 52.63 | 0.86
Insumo | 00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.55 | 4.55
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 59.62 | 1.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 1.91 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7268 | LS => | 2.32 | MO com LS => | 5.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.58 |  | Valor com BDI => |  | 17.16
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 102.96
13.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.38 | 11.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1218 | 18.57 | 2.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1218 | 25.69 | 3.12
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 52.63 | 0.62
Insumo | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.42 | 4.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 59.62 | 0.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0406 | 1.91 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.176 | LS => | 1.85 | MO com LS => | 4.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 14.38
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 86.28
13.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1048 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 14.2 | 14.2
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.09 | 3.72 | 0.33
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.09 | 3.65 | 0.32
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.003 | 71.24 | 0.21
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.8 | 0.22 | 0.17
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.004 | 68.6 | 0.27
Insumo | 00000096/SINAPI | ORSE | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixad'agua | Material |  | un | 1 | 10.05 | 10.05
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.09 | 18.21 | 1.63
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.09 | 13.65 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5389 | LS => | 1.31 | MO com LS => | 2.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.74 |  | Valor com BDI => |  | 17.94
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 89.7
13.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 30.01 | 30.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1904 | 18.57 | 3.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1904 | 25.69 | 4.89
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0053 | 10.69 | 0.05
Insumo | 00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 21.54 | 21.54
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4017 | LS => | 2.9 | MO com LS => | 6.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.92 |  | Valor com BDI => |  | 37.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 37.93
13.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 103.15 | 103.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 18.57 | 4.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 25.69 | 6.76
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 10.69 | 0.2
Insumo | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 91.31 | 91.31
|  |  |  | MO sem LS => | 4.703 | LS => | 4.01 | MO com LS => | 8.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.23 |  | Valor com BDI => |  | 130.38
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 391.14
13.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.6 | 38.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 18.57 | 2.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 25.69 | 2.83
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 10.69 | 0.11
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 33.62 | 33.62
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9654 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.19 |  | Valor com BDI => |  | 48.79
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 97.58
13.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.48 | 17.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 18.57 | 2.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 25.69 | 2.83
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 10.69 | 0.11
Insumo | 00006031 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 12.5 | 12.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9654 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.61 |  | Valor com BDI => |  | 22.09
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 44.18
13.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 87.25 | 87.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 18.57 | 4.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 25.69 | 5.68
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 10.69 | 0.11
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | Material |  | UN | 1 | 77.36 | 77.36
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9525 | LS => | 3.37 | MO com LS => | 7.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.03 |  | Valor com BDI => |  | 110.28
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 110.28
13.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 91.91 | 91.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 18.57 | 4.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 25.69 | 5.68
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 10.69 | 0.11
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 82.02 | 82.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9525 | LS => | 3.37 | MO com LS => | 7.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.26 |  | Valor com BDI => |  | 116.17
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 1277.87
13.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 456.67 | 456.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 18.57 | 2.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 25.69 | 3.87
Insumo | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 450 | 450
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6944 | LS => | 2.3 | MO com LS => | 4.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.56 |  | Valor com BDI => |  | 577.23
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1154.46
13.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 19530.74
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 19.59 | 19.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 18.57 | 5.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 25.69 | 7.52
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 6.26 | 6.6
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 1.91 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2322 | LS => | 4.46 | MO com LS => | 9.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.17 |  | Valor com BDI => |  | 24.76
[6 empty] | Quant. => | 13.33 | Preço Total => | 330.05
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 25.01 | 25.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 18.57 | 5.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 25.69 | 8.17
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 10.35 | 10.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 1.91 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6857 | LS => | 4.84 | MO com LS => | 10.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.6 |  | Valor com BDI => |  | 31.61
[6 empty] | Quant. => | 28.25 | Preço Total => | 892.98
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 34.82 | 34.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 18.57 | 8.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 25.69 | 11.41
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 14.34 | 15.12
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0247 | 1.91 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9428 | LS => | 6.77 | MO com LS => | 14.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.19 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
[6 empty] | Quant. => | 55.41 | Preço Total => | 2438.59
13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 35.15 | 35.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2175 | 18.57 | 4.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2175 | 25.69 | 5.58
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 52.63 | 1.53
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 21.38 | 21.38
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 59.62 | 2.62
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0068 | 1.91 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8823 | LS => | 3.31 | MO com LS => | 7.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.27 |  | Valor com BDI => |  | 44.42
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 44.42
13.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 22.24 | 22.24
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.23 | 3.72 | 0.85
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.23 | 3.65 | 0.83
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.025 | 71.24 | 1.78
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.04 | 68.6 | 2.74
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 18.21 | 4.18
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 13.65 | 3.13
Insumo | 00006138/SINAPI | ORSE | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | Material |  | un | 1 | 8.73 | 8.73
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9471 | LS => | 3.36 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.87 |  | Valor com BDI => |  | 28.11
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 140.55
13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 40.74 | 40.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 18.57 | 3.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 25.69 | 4.94
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.65 | 7.3
Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 22.44 | 22.44
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.72 | 2.49
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4395 | LS => | 2.93 | MO com LS => | 6.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.75 |  | Valor com BDI => |  | 51.49
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 257.45
13.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.86 | 11.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 18.57 | 2.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 25.69 | 3.26
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 52.63 | 0.52
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.83 | 4.83
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 59.62 | 0.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.91 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2678 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.13 |  | Valor com BDI => |  | 14.99
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 104.93
13.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 63.29 | 63.29
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2524 | 14.12 | 3.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0808 | 18.31 | 1.47
Insumo | 00000303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 1 | 4.04 | 4.04
Insumo | 00001858 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 52.87 | 52.87
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 21.72 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7603 | LS => | 1.5 | MO com LS => | 3.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.7 |  | Valor com BDI => |  | 79.99
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 479.94
13.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1543 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 14.49 | 14.49
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.14 | 3.72 | 0.52
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.14 | 3.65 | 0.51
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.015 | 71.24 | 1.06
Insumo | 803 | ORSE | Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm | Material |  | un | 1 | 6.45 | 6.45
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.022 | 68.6 | 1.5
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 18.21 | 2.54
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.14 | 13.65 | 1.91
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4028 | LS => | 2.05 | MO com LS => | 4.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.82 |  | Valor com BDI => |  | 18.31
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 164.79
13.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.94 | 14.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 18.57 | 2.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 25.69 | 3.54
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.06 | 4.12
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.64 | 3.64
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 21.72 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4622 | LS => | 2.1 | MO com LS => | 4.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.94 |  | Valor com BDI => |  | 18.88
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 94.4
13.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.24 | 14.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 18.57 | 2.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 25.69 | 3.54
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.06 | 4.12
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.94 | 2.94
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 21.72 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4622 | LS => | 2.1 | MO com LS => | 4.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.75 |  | Valor com BDI => |  | 17.99
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 377.79
13.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 26.29 | 26.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 18.57 | 3.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 25.69 | 4.94
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 3.65 | 7.3
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.99 | 7.99
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.72 | 2.49
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4395 | LS => | 2.93 | MO com LS => | 6.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.94 |  | Valor com BDI => |  | 33.23
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 99.69
13.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1671 | ORSE | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 9.22 | 9.22
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 3.72 | 0.44
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.12 | 3.65 | 0.43
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.008 | 71.24 | 0.56
Insumo | 162 | ORSE | Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm | Material |  | un | 1 | 0.98 | 0.98
Insumo | 1703 | ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material |  | kg | 0.01 | 62.48 | 0.62
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.011 | 68.6 | 0.75
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 18.21 | 2.18
Insumo | 00003517/SINAPI | ORSE | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario | Material |  | un | 1 | 1.63 | 1.63
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 13.65 | 1.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0572 | LS => | 1.75 | MO com LS => | 3.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.43 |  | Valor com BDI => |  | 11.65
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 69.9
13.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.41 | 25.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 18.57 | 3.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 25.69 | 4.72
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.06 | 6.18
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.48 | 9.48
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.72 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2883 | LS => | 2.8 | MO com LS => | 6.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.7 |  | Valor com BDI => |  | 32.11
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 32.11
13.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1562 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 42.85 | 42.85
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.46 | 3.72 | 1.71
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.46 | 3.65 | 1.67
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.058 | 71.24 | 4.13
Insumo | 1270 | ORSE | Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm | Material |  | un | 1 | 14.46 | 14.46
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.091 | 68.6 | 6.24
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 18.21 | 8.37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 13.65 | 6.27
|  |  |  | MO sem LS => | 7.905 | LS => | 6.74 | MO com LS => | 14.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.31 |  | Valor com BDI => |  | 54.16
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 324.96
13.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 49.15 | 49.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 18.57 | 4.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 25.69 | 6.59
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 3.65 | 10.95
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 23.11 | 23.11
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 21.72 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5842 | LS => | 3.91 | MO com LS => | 8.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.97 |  | Valor com BDI => |  | 62.12
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 124.24
13.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.16 | 23.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 18.57 | 3.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 25.69 | 4.72
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.06 | 6.18
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 21.72 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2883 | LS => | 2.8 | MO com LS => | 6.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.11 |  | Valor com BDI => |  | 29.27
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 292.7
13.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1656 | ORSE | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 19.43 | 19.43
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.23 | 3.72 | 0.85
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.23 | 3.65 | 0.83
Insumo | 1703 | ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material |  | kg | 0.033 | 62.48 | 2.06
Insumo | 1937 | ORSE | Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm | Material |  | un | 1 | 6.59 | 6.59
Insumo | 00000296/SINAPI | ORSE | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | Material |  | un | 1 | 1.79 | 1.79
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 18.21 | 4.18
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 13.65 | 3.13
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9471 | LS => | 3.36 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.12 |  | Valor com BDI => |  | 24.55
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 24.55
13.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.7 | 6.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0846 | 18.57 | 1.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0846 | 25.69 | 2.17
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 52.63 | 0.52
Insumo | 00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.54 | 1.54
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 59.62 | 0.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.91 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5065 | LS => | 1.28 | MO com LS => | 2.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.76 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 50.76
13.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.34 | 8.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 18.57 | 1.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 25.69 | 2.36
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 52.63 | 0.38
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.18 | 3.18
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 59.62 | 0.65
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.039 | 1.91 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6361 | LS => | 1.39 | MO com LS => | 3.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.2 |  | Valor com BDI => |  | 10.54
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 189.72
13.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.65 | 15.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 18.57 | 2.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 25.69 | 3.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 52.63 | 1.28
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.31 | 6.31
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 59.62 | 2.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 1.91 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2894 | LS => | 1.95 | MO com LS => | 4.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 19.78
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 435.16
13.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 351.01 | 351.01
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 208.32 | 2.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 22.25 | 6.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 18.31 | 4.08
Insumo | 00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material |  | UN | 1 | 337.69 | 337.69
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4546 | LS => | 3.8 | MO com LS => | 8.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 92.66 |  | Valor com BDI => |  | 443.67
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 443.67
13.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 632.21 | 632.21
Composição Auxiliar | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1.15 | 34.74 | 39.95
Composição Auxiliar | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1.17 | 105.64 | 123.59
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.081 | 568.93 | 46.08
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.081 | 595.23 | 48.21
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.73 | 12.75 | 22.05
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.8 | 104.35 | 187.83
Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.71 | 34.76 | 59.43
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.8 | 52.11 | 93.79
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.71 | 6.6 | 11.28
|  |  |  | MO sem LS => | 162.3164 | LS => | 138.29 | MO com LS => | 300.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 166.9 |  | Valor com BDI => |  | 799.11
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1598.22
13.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 62.88 | 62.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 18.57 | 7.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 25.69 | 10.86
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 52.63 | 1.53
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 40 | 40
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 59.62 | 2.62
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 1.91 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5648 | LS => | 6.45 | MO com LS => | 14.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.6 |  | Valor com BDI => |  | 79.48
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 476.88
13.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.77 | 18.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 18.57 | 3.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 25.69 | 4.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 52.63 | 0.25
Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 10.72 | 10.72
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 59.62 | 0.44
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 1.91 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9482 | LS => | 2.51 | MO com LS => | 5.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 23.72
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 23.72
13.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98067 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5602.02 | 5602.02
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.405 | 165.82 | 67.15
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0923 | 133.74 | 12.34
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1882 | 51.51 | 9.69
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1195 | 434.31 | 51.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 41.4192 | 22.25 | 921.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 32.5436 | 18.31 | 595.87
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1.58 | 524.6 | 828.86
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.16 | 891.3 | 142.6
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.936 | 10.55 | 52.07
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 25.6804 | 15.28 | 392.39
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.9674 | 429.66 | 415.65
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.6 | 66.16 | 105.85
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.3136 | 2153.12 | 675.21
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0224 | 8.94 | 0.2
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4884 | 11.05 | 5.39
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5808 | 3.87 | 2.24
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0515 | 24.62 | 1.26
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.8216 | 13.89 | 25.3
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 1906.5919 | 0.68 | 1296.48
|  |  |  | MO sem LS => | 871.5065 | LS => | 742.52 | MO com LS => | 1614.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1478.93 |  | Valor com BDI => |  | 7080.95
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7080.95
13.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 2324.07 | 2324.07
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0146 | 713.43 | 10.41
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.3733 | 165.82 | 61.9
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4019 | 133.74 | 53.75
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.819 | 51.51 | 42.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0449 | 22.25 | 23.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.821 | 18.31 | 15.03
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 3661.42 | 56.38
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2373 | 2025.04 | 480.54
Insumo | 00043446 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 4 | 395.16 | 1580.64
|  |  |  | MO sem LS => | 95.9557 | LS => | 81.75 | MO com LS => | 177.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 613.55 |  | Valor com BDI => |  | 2937.62
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2937.62
13.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 2158
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.17 | 21.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897 | 18.57 | 3.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897 | 25.69 | 4.87
Insumo | 00020068 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 12.33 | 12.76
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0105 | 1.91 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3855 | LS => | 2.88 | MO com LS => | 6.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 26.75
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 160.5
13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 45.79 | 45.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4024 | 18.57 | 7.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4024 | 25.69 | 10.33
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 27 | 27.95
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0224 | 1.91 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1922 | LS => | 6.13 | MO com LS => | 13.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.08 |  | Valor com BDI => |  | 57.87
[6 empty] | Quant. => | 16.4 | Preço Total => | 949.06
13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.79 | 41.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 18.57 | 5.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 | 25.69 | 7.01
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 4.28 | 8.56
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.72 | 2.49
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.67 | 18.67
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8758 | LS => | 4.15 | MO com LS => | 9.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.03 |  | Valor com BDI => |  | 52.82
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 52.82
13.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 36.4 | 36.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1288 | 18.57 | 2.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1288 | 25.69 | 3.3
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 4.28 | 8.56
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 21.72 | 2.49
Insumo | 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 19.66 | 19.66
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3002 | LS => | 1.96 | MO com LS => | 4.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.6 |  | Valor com BDI => |  | 46
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 46
13.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104167 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 119.08 | 119.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2601 | 18.57 | 4.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2601 | 25.69 | 6.68
Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 14.81 | 29.62
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.175 | 21.72 | 3.8
Insumo | 00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 74.15 | 74.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.649 | LS => | 3.96 | MO com LS => | 8.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.43 |  | Valor com BDI => |  | 150.51
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 150.51
13.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 632.21 | 632.21
Composição Auxiliar | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1.15 | 34.74 | 39.95
Composição Auxiliar | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1.17 | 105.64 | 123.59
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.081 | 568.93 | 46.08
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.081 | 595.23 | 48.21
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.73 | 12.75 | 22.05
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.8 | 104.35 | 187.83
Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.71 | 34.76 | 59.43
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.8 | 52.11 | 93.79
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.71 | 6.6 | 11.28
|  |  |  | MO sem LS => | 162.3164 | LS => | 138.29 | MO com LS => | 300.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 166.9 |  | Valor com BDI => |  | 799.11
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 799.11
13.4 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 15557.45
13.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 517.14 | 517.14
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.39 | 50.39
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 466.75 | 466.75
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3045 | LS => | 11.34 | MO com LS => | 24.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 136.52 |  | Valor com BDI => |  | 653.66
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1960.98
13.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 742.31 | 742.31
Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 733.9 | 733.9
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1879 | LS => | 13.79 | MO com LS => | 29.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 195.96 |  | Valor com BDI => |  | 938.27
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1876.54
13.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 39.07 | 39.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1536 | 25.69 | 3.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0484 | 18.31 | 0.88
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 34.25 | 34.25
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9816 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.31 |  | Valor com BDI => |  | 49.38
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 246.9
13.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 94.22 | 94.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 25.69 | 11.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 18.31 | 2.57
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 80.12 | 80.12
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 2.9 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7721 | LS => | 4.92 | MO com LS => | 10.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.87 |  | Valor com BDI => |  | 119.09
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 119.09
13.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7350 | ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 460.68 | 460.68
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.75 | 3.72 | 6.51
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1.75 | 3.65 | 6.38
Insumo | 982 | ORSE | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) | Material |  | cj | 1 | 12.66 | 12.66
Insumo | 2384 | ORSE | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | Material |  | un | 1 | 47.18 | 47.18
Insumo | 6969 | ORSE | Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 136.75 | 136.75
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.75 | 18.21 | 31.86
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.75 | 13.65 | 23.88
Insumo | 00006136/SINAPI | ORSE | Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " | Material |  | un | 1 | 159 | 159
Insumo | 00011683/SINAPI | ORSE | Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm | Material |  | un | 1 | 36.46 | 36.46
|  |  |  | MO sem LS => | 30.0972 | LS => | 25.64 | MO com LS => | 55.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.61 |  | Valor com BDI => |  | 582.29
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1164.58
13.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12290 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 1071.65 | 1071.65
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.72 | 7.44
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.59 | 7.18
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 2 | 3.65 | 7.3
Insumo | 718 | ORSE | Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) | Material |  | un | 1 | 72.9 | 72.9
Insumo | 2257 | ORSE | Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar | Material |  | un | 1 | 109.9 | 109.9
Insumo | 2384 | ORSE | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | Material |  | un | 1 | 47.18 | 47.18
Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material |  | m² | 0.48 | 516.98 | 248.15
Insumo | 7479 | ORSE | Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado | Material |  | m | 0.8 | 64.2 | 51.36
Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material |  | m | 1.2 | 17.88 | 21.45
Insumo | 12051 | ORSE | Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação | Material |  | m | 2 | 39.16 | 78.32
Insumo | 12056 | ORSE | Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba | Material |  | un | 1 | 108.59 | 108.59
Insumo | 12057 | ORSE | Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula | Material |  | un | 1 | 16.28 | 16.28
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 18.21 | 36.42
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 18.21 | 36.42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.65 | 27.3
Insumo | 00006136/SINAPI | ORSE | Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " | Material |  | un | 1 | 159 | 159
Insumo | 00011683/SINAPI | ORSE | Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm | Material |  | un | 1 | 36.46 | 36.46
|  |  |  | MO sem LS => | 54.0713 | LS => | 46.07 | MO com LS => | 100.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 282.91 |  | Valor com BDI => |  | 1354.56
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 4063.68
13.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12866 | ORSE | Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar, | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 740.91 | 740.91
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.65 | 5.47
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.75 | 0.22 | 0.16
Insumo | 2012 | ORSE | Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar | Material |  | un | 1 | 8.78 | 8.78
Insumo | 13635 | ORSE | Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm. Da marca Franke ou similar. | Material |  | un | 1 | 699.19 | 699.19
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 18.21 | 27.31
|  |  |  | MO sem LS => | 14.7462 | LS => | 12.56 | MO com LS => | 27.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 195.6 |  | Valor com BDI => |  | 936.51
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 936.51
13.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2097 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03 | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 778.22 | 778.22
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.03 | 595.23 | 17.85
Composição Auxiliar | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 2.4 | 11.88 | 28.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.72 | 7.44
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.59 | 7.18
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 2 | 3.65 | 7.3
Insumo | 2016 | ORSE | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. | Material |  | un | 1 | 178.6 | 178.6
Insumo | 2087 | ORSE | Pia de cozinha em aço inox 1,00x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial) | Material |  | un | 1 | 169 | 169
Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material |  | m | 1.2 | 17.88 | 21.45
Insumo | 14004 | ORSE | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) | Material |  | un | 1 | 186.45 | 186.45
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 18.21 | 36.42
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 18.21 | 36.42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.65 | 27.3
Insumo | 00006157/SINAPI | ORSE | Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " | Material |  | un | 1 | 54.3 | 54.3
|  |  |  | MO sem LS => | 58.8931 | LS => | 50.18 | MO com LS => | 109.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 205.45 |  | Valor com BDI => |  | 983.67
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 983.67
13.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 87.06 | 87.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 25.69 | 3.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 18.31 | 0.88
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 2.9 | 0.06
Insumo | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | Material |  | UN | 1 | 82.21 | 82.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9654 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.98 |  | Valor com BDI => |  | 110.04
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 110.04
13.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 126.45 | 126.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 25.69 | 2.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 18.31 | 0.55
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 2.9 | 0.06
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | Material |  | UN | 1 | 123.38 | 123.38
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2365 | LS => | 1.05 | MO com LS => | 2.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.38 |  | Valor com BDI => |  | 159.83
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 319.66
13.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8236 | ORSE | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ousimilar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 63.42 | 63.42
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.72 | 1.86
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.65 | 1.82
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 18.21 | 9.1
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 00007602/SINAPI | ORSE | Torneira de metal amarelo, para tanque / jardim, de parede,com bico plastico,cano curto, area externa, padrao popular/ uso geral, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1128) | Material |  | un | 1 | 43.71 | 43.71
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5961 | LS => | 7.32 | MO com LS => | 15.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.74 |  | Valor com BDI => |  | 80.16
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 480.96
13.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 111.43 | 111.43
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.59 | 1.07
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104.9 | 104.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 18.21 | 5.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9482 | LS => | 2.51 | MO com LS => | 5.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.41 |  | Valor com BDI => |  | 140.84
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 563.36
13.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13112 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 221.43 | 221.43
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.59 | 1.07
Insumo | 13877 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 214.9 | 214.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 18.21 | 5.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9482 | LS => | 2.51 | MO com LS => | 5.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.45 |  | Valor com BDI => |  | 279.88
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 559.76
13.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 221.43 | 221.43
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.59 | 1.07
Insumo | 13877 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 214.9 | 214.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 18.21 | 5.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9482 | LS => | 2.51 | MO com LS => | 5.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.45 |  | Valor com BDI => |  | 279.88
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1119.52
13.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 75.49 | 75.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 25.69 | 8.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 18.31 | 1.82
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 65.55 | 65.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0875 | LS => | 3.48 | MO com LS => | 7.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.92 |  | Valor com BDI => |  | 95.41
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 477.05
13.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 52.35 | 52.35
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.65 | 0.54
Insumo | 3358 | ORSE | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS | Material |  | Un | 1 | 49.08 | 49.08
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 18.21 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4741 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.82 |  | Valor com BDI => |  | 66.17
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 330.85
13.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.66 | 38.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 25.69 | 8.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 18.31 | 1.82
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 28.72 | 28.72
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0875 | LS => | 3.48 | MO com LS => | 7.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.2 |  | Valor com BDI => |  | 48.86
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 244.3
14 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 687.82
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 303.5 | 303.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 18.57 | 8.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 25.69 | 11.75
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.63 | 1.26
Insumo | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 282 | 282
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1749 | LS => | 6.97 | MO com LS => | 15.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.12 |  | Valor com BDI => |  | 383.62
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 383.62
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 16.52 | 16.52
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.72 | 0.74
Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 13.05 | 13.05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4741 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.36 |  | Valor com BDI => |  | 20.88
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 41.76
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 13.91 | 13.91
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.72 | 0.74
Insumo | 13660 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | Material |  | un | 1 | 10.44 | 10.44
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4741 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.67 |  | Valor com BDI => |  | 17.58
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 228.54
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13580 | ORSE | Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 13.41 | 13.41
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.72 | 0.74
Insumo | 14313 | ORSE | Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | Material |  | un | 1 | 9.94 | 9.94
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4741 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.54 |  | Valor com BDI => |  | 16.95
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 33.9
15 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 42234.44
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 105.04 | 105.04
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 22.13 | 12.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 18.31 | 4.99
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 84.27 | 84.27
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 2.86 | 3.68
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4795 | LS => | 5.52 | MO com LS => | 12
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.73 |  | Valor com BDI => |  | 132.77
[6 empty] | Quant. => | 0.8 | Preço Total => | 106.21
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 283 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENGASTADO NAS PAREDES. | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M² | 1 | 355.96 | 355.96
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0177 | 20.85 | 0.36
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0597 | 18.83 | 1.12
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0012 | 628.12 | 0.75
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5342 | 19.07 | 10.18
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5342 | 21.93 | 11.71
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0208 | 398.84 | 8.29
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.0312 | 24.14 | 0.75
Insumo | 3130 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelin, seção 10x18cm a 20x20cm | Material |  | m³ | 0.05381 | 5998.99 | 322.8
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2873 | LS => | 7.91 | MO com LS => | 17.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.97 |  | Valor com BDI => |  | 449.93
[6 empty] | Quant. => | 47.12 | Preço Total => | 21200.7
15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1987 | ORSE | Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 22 cm, esp = 4 cm | Peitoris e Tampos de Balcões |  | m | 1 | 37.23 | 37.23
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.59 | 2.87
Composição Auxiliar | 107 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | Formas |  | m² | 0.15 | 99.65 | 14.94
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.009 | 540.99 | 4.86
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 18.21 | 14.56
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3445 | LS => | 9.67 | MO com LS => | 21.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.82 |  | Valor com BDI => |  | 47.05
[6 empty] | Quant. => | 133.23 | Preço Total => | 6268.47
15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8804 | ORSE | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | Diversos |  | un | 1 | 3725.57 | 3725.57
Composição Auxiliar | 2311 | ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte | Esmalte Sintético / Óleo |  | m² | 1.35 | 27.09 | 36.57
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.59 | 3.59
Composição Auxiliar | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios |  | h | 1 | 4.27 | 4.27
Insumo | 1672 | ORSE | Parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm | Material |  | un | 4 | 14.86 | 59.44
Insumo | 8450 | ORSE | Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 196 kg/m2 | Material |  | kg | 98 | 15.99 | 1567.02
Insumo | 9092 | ORSE | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | Material |  | un | 1 | 1718.31 | 1718.31
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 18.21 | 18.21
Insumo | 00006160/SINAPI | ORSE | Soldador (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 18.64 | 18.64
Insumo | 00010841/SINAPI | ORSE | Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm | Material |  | m² | 0.48 | 267.92 | 128.6
Insumo | 00010997/SINAPI | ORSE | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | Material |  | kg | 0.5 | 48 | 24
Insumo | 00021016/SINAPI | ORSE | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 100 mm ( 4"), e = 3,75 mm,*10,55* kg/m (nbr 5580) | Material |  | m | 0.9 | 163.25 | 146.92
|  |  |  | MO sem LS => | 30.8369 | LS => | 26.27 | MO com LS => | 57.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 983.55 |  | Valor com BDI => |  | 4709.12
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4709.12
15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | Esquadrias de Ferro |  | m | 1 | 304.98 | 304.98
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.72 | 3.72
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.59 | 3.59
Insumo | 1689 | ORSE | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | Material |  | cj | 6 | 0.96 | 5.76
Insumo | 9017 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | Material |  | m | 1 | 260.05 | 260.05
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 18.21 | 18.21
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.65
|  |  |  | MO sem LS => | 17.203 | LS => | 14.66 | MO com LS => | 31.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.51 |  | Valor com BDI => |  | 385.49
[6 empty] | Quant. => | 16.49 | Preço Total => | 6356.73
15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 289 | Próprio | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 175.81 | 175.81
Composição Auxiliar | 115 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | Formas |  | m² | 0.2 | 127.95 | 25.59
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.6 | 12.75 | 20.4
Composição Auxiliar | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 80.87 | 80.87
Composição Auxiliar | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 2 | 5.74 | 11.48
Composição Auxiliar | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.8 | 31.42 | 25.13
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.02 | 398.84 | 7.97
Composição Auxiliar | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.05 | 87.45 | 4.37
|  |  |  | MO sem LS => | 35.9503 | LS => | 30.63 | MO com LS => | 66.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.41 |  | Valor com BDI => |  | 222.22
[6 empty] | Quant. => | 8.96 | Preço Total => | 1991.09
15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 88.95 | 88.95
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 22.13 | 24.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 18.31 | 9.1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 5.69 | 0.14
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0759 | 1.54 | 0.11
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 3.56 | 0.32
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.5 | 0.1
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.33 | 2.22
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.58 | 11.6
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.04 | 7.79 | 0.31
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 25.09 | 0.31
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 4.05 | 40.5
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6512 | LS => | 10.78 | MO com LS => | 23.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.48 |  | Valor com BDI => |  | 112.43
[6 empty] | Quant. => | 14.25 | Preço Total => | 1602.12
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 8862.15
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza |  | m² | 1 | 2.37 | 2.37
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.72 | 0.37
Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005 | 10.39 | 0.05
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05 | 11.8 | 0.59
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 13.65 | 1.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.73434 | LS => | 0.63 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 2.99
[6 empty] | Quant. => | 403.64 | Preço Total => | 1206.88
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11986 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 1291.93 | 1291.93
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.59 | 2.15
Insumo | 12736 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | Material |  | un | 1 | 1278.86 | 1278.86
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 18.21 | 10.92
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8963 | LS => | 5.02 | MO com LS => | 10.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 341.06 |  | Valor com BDI => |  | 1632.99
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1632.99
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5057 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | Revestimentos em Laminados |  | m² | 1 | 505.25 | 505.25
Insumo | 4974 | ORSE | Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas | Serviços |  | m² | 1 | 505.25 | 505.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.38 |  | Valor com BDI => |  | 638.63
[6 empty] | Quant. => | 9.43 | Preço Total => | 6022.28
[5 empty] | Total sem BDI |  | 691148.34
[5 empty] | Total do BDI |  | 181354.91
[5 empty] | Total Geral |  | 872503.25

## CURVA ABC
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS, NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL | SINAPI - 05/2024 - Alagoas ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | SERVIÇOS: 26,40% INSUMOS: 16,80% |  |  | Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 46,48%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 534,21 | 79,75 | 42.603,24 | 6,16 | 6,16
10812 | ORSE | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusivepostes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | Alambrados e Gradis | m² | 74,64 | 471,56 | 35.197,23 | 5,09 | 11,26
288 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CRAS ITAPOÃ | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MÊS | 6,0 | 5.691,94 | 34.151,64 | 4,94 | 16,20
12910 | ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado | un | 12,0 | 2.724,68 | 32.696,16 | 4,73 | 20,93
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 962,72 | 31,42 | 30.248,66 | 4,38 | 25,31
7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | Estruturas Pre-Moldadas de Concreto | m² | 174,79 | 159,58 | 27.892,98 | 4,04 | 29,34
281 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 12,0 | 1.884,37 | 22.612,44 | 3,27 | 32,61
12418 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | Azulejos e Cerâmicas | m² | 150,21 | 128,98 | 19.374,08 | 2,80 | 35,42
283 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENGASTADO NAS PAREDES. | URBA - URBANIZAÇÃO | M² | 47,12 | 355,96 | 16.772,83 | 2,43 | 37,84
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 32,08 | 459,98 | 14.756,15 | 2,14 | 39,98
11589 | ORSE | Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado | Ferragens | cj | 25,0 | 587,40 | 14.685,00 | 2,12 | 42,10
104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS | m² | 154,74 | 88,95 | 13.764,12 | 1,99 | 44,09
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 160,71 | 85,58 | 13.753,56 | 1,99 | 46,08
94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 185,85 | 69,63 | 12.940,73 | 1,87 | 47,96
92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 131,2 | 95,76 | 12.563,71 | 1,82 | 49,77
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 888,26 | 11,89 | 10.561,41 | 1,53 | 51,30
98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | m² | 294,64 | 33,18 | 9.776,15 | 1,41 | 52,72
13419 | ORSE | Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii | Pisos com Pedras | m² | 28,04 | 336,96 | 9.448,35 | 1,37 | 54,08
11579 | ORSE | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens | Esquadrias de Madeira | m² | 12,6 | 727,18 | 9.162,46 | 1,33 | 55,41
1765 | ORSE | Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm)e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros | Esquadrias de Madeira | m² | 10,97 | 757,75 | 8.312,51 | 1,20 | 56,61
11611 | ORSE | Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos dealizar, exclusive ferragens | Esquadrias de Madeira | m² | 10,67 | 766,51 | 8.178,66 | 1,18 | 57,80
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 32,08 | 245,87 | 7.887,50 | 1,14 | 58,94
90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 203,77 | 36,91 | 7.521,15 | 1,09 | 60,02
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 588,89 | 12,73 | 7.496,56 | 1,08 | 61,11
92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 110,97 | 66,46 | 7.375,06 | 1,07 | 62,18
104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 97,18 | 75,52 | 7.339,03 | 1,06 | 63,24
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 533,79 | 11,85 | 6.325,41 | 0,92 | 64,15
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 91,32 | 66,16 | 6.041,73 | 0,87 | 65,03
9935 | ORSE | Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm | Elementos Vazados | m² | 76,87 | 75,68 | 5.817,52 | 0,84 | 65,87
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 48,6 | 119,04 | 5.785,34 | 0,84 | 66,71
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 6,0 | 945,23 | 5.671,38 | 0,82 | 67,53
98067 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 5.602,02 | 5.602,02 | 0,81 | 68,34
297 | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25, PORCELANATO, NA COR AZUL, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | PISO - PISOS | M² | 14,88 | 369,10 | 5.492,20 | 0,79 | 69,13
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 203,77 | 25,96 | 5.289,86 | 0,77 | 69,90
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 359,28 | 14,65 | 5.263,45 | 0,76 | 70,66
87536 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 160,51 | 32,05 | 5.144,34 | 0,74 | 71,40
87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 140,49 | 36,32 | 5.102,59 | 0,74 | 72,14
8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | Esquadrias de Ferro | m | 16,49 | 304,98 | 5.029,12 | 0,73 | 72,87
102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 9,78 | 512,52 | 5.012,44 | 0,73 | 73,59
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 6,0 | 832,50 | 4.995,00 | 0,72 | 74,32
1987 | ORSE | Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 22 cm, esp = 4 cm | Peitoris e Tampos de Balcões | m | 133,23 | 37,23 | 4.960,15 | 0,72 | 75,04
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 90,4 | 54,25 | 4.904,20 | 0,71 | 75,74
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 98,63 | 48,90 | 4.823,00 | 0,70 | 76,44
5057 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | Revestimentos em Laminados | m² | 9,43 | 505,25 | 4.764,50 | 0,69 | 77,13
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 299,37 | 14,59 | 4.367,80 | 0,63 | 77,76
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 306,9 | 14,09 | 4.324,22 | 0,63 | 78,39
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.123,23 | 3,76 | 4.223,34 | 0,61 | 79,00
282 | Próprio | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE GIRO, 2 FOLHAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 5,14 | 786,03 | 4.040,19 | 0,58 | 79,59
13468 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pinturaeletrostática | Esquadrias de Ferro | m² | 10,4 | 370,44 | 3.852,57 | 0,56 | 80,14
8804 | ORSE | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | Diversos | un | 1,0 | 3.725,57 | 3.725,57 | 0,54 | 80,68
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 12,0 | 308,98 | 3.707,76 | 0,54 | 81,22
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 268,02 | 13,11 | 3.513,74 | 0,51 | 81,73
91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 435,96 | 8,04 | 3.505,11 | 0,51 | 82,23
92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 185,85 | 17,91 | 3.328,57 | 0,48 | 82,72
105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 76,25 | 43,46 | 3.313,82 | 0,48 | 83,19
9465 | ORSE | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | Luminárias Internas | un | 28,0 | 117,20 | 3.281,60 | 0,47 | 83,67
298 | ORSE | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 | Complementos | m² | 12,28 | 263,98 | 3.241,67 | 0,47 | 84,14
12290 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | Louças e Metais Sanitários | un | 3,0 | 1.071,65 | 3.214,95 | 0,47 | 84,60
87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 31,64 | 98,43 | 3.114,32 | 0,45 | 85,05
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 743,26 | 4,17 | 3.099,39 | 0,45 | 85,50
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 888,26 | 3,27 | 2.904,61 | 0,42 | 85,92
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 203,77 | 13,80 | 2.812,02 | 0,41 | 86,33
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 220,68 | 12,71 | 2.804,84 | 0,41 | 86,74
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 884,67 | 2,87 | 2.539,00 | 0,37 | 87,10
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 34,6 | 72,43 | 2.506,07 | 0,36 | 87,47
101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 124,19 | 19,81 | 2.460,20 | 0,36 | 87,82
98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 2.324,07 | 2.324,07 | 0,34 | 88,16
304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | Complementos | m | 60,42 | 37,78 | 2.282,66 | 0,33 | 88,49
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 134,37 | 16,21 | 2.178,13 | 0,32 | 88,80
87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 203,77 | 10,68 | 2.176,26 | 0,31 | 89,12
92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 36,9 | 57,44 | 2.119,53 | 0,31 | 89,42
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 157,59 | 13,21 | 2.081,76 | 0,30 | 89,73
90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 690,07 | 2.070,21 | 0,30 | 90,03
10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | Luminárias Internas | un | 23,0 | 89,16 | 2.050,68 | 0,30 | 90,32
102156 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 9,13 | 217,98 | 1.990,15 | 0,29 | 90,61
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 193,68 | 10,07 | 1.950,35 | 0,28 | 90,89
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 90,17 | 21,60 | 1.947,67 | 0,28 | 91,17
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 55,41 | 34,82 | 1.929,37 | 0,28 | 91,45
4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços | un | 3,0 | 632,21 | 1.896,63 | 0,27 | 91,73
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 75,85 | 23,39 | 1.774,13 | 0,26 | 91,98
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 246,69 | 6,47 | 1.596,08 | 0,23 | 92,22
289 | Próprio | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 8,96 | 175,81 | 1.575,25 | 0,23 | 92,44
9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | un | 1,0 | 1.555,81 | 1.555,81 | 0,23 | 92,67
86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 517,14 | 1.551,42 | 0,22 | 92,89
7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 5,0 | 301,98 | 1.509,90 | 0,22 | 93,11
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 100,47 | 1.507,05 | 0,22 | 93,33
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 742,31 | 1.484,62 | 0,21 | 93,54
87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 31,64 | 46,22 | 1.462,40 | 0,21 | 93,76
105022 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 74,53 | 19,37 | 1.443,64 | 0,21 | 93,96
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 141,03 | 9,81 | 1.383,50 | 0,20 | 94,16
12231 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca | un | 1,0 | 1.300,25 | 1.300,25 | 0,19 | 94,35
11986 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | Conversão InfoWOrca | un | 1,0 | 1.291,93 | 1.291,93 | 0,19 | 94,54
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 91,08 | 13,71 | 1.248,70 | 0,18 | 94,72
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,68 | 679,39 | 1.141,37 | 0,17 | 94,89
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 91,91 | 1.011,01 | 0,15 | 95,03
97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 91,21 | 1.003,31 | 0,15 | 95,18
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 31,64 | 30,96 | 979,57 | 0,14 | 95,32
2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 403,64 | 2,37 | 956,62 | 0,14 | 95,46
7350 | ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | Louças e Metais Sanitários | un | 2,0 | 460,68 | 921,36 | 0,13 | 95,59
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 456,67 | 913,34 | 0,13 | 95,72
13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 4,0 | 221,43 | 885,72 | 0,13 | 95,85
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 53,0 | 15,79 | 836,87 | 0,12 | 95,97
94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 38,05 | 21,88 | 832,53 | 0,12 | 96,09
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 203,77 | 4,05 | 825,26 | 0,12 | 96,21
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 55,0 | 14,80 | 814,00 | 0,12 | 96,33
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 49,43 | 790,88 | 0,11 | 96,44
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 59,22 | 13,27 | 785,84 | 0,11 | 96,56
2097 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03 | Louças e Metais Sanitários | un | 1,0 | 778,22 | 778,22 | 0,11 | 96,67
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 66,52 | 11,62 | 772,96 | 0,11 | 96,78
105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 40,4 | 19,10 | 771,64 | 0,11 | 96,89
89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 16,4 | 45,79 | 750,95 | 0,11 | 97,00
93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 130,75 | 5,69 | 743,96 | 0,11 | 97,11
12866 | ORSE | Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar, | Louças e Metais Sanitários | un | 1,0 | 740,91 | 740,91 | 0,11 | 97,22
2975 | ORSE | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 12,0 | 61,34 | 736,08 | 0,11 | 97,32
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 28,25 | 25,01 | 706,53 | 0,10 | 97,43
92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 10,7 | 62,21 | 665,64 | 0,10 | 97,52
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 71,49 | 9,03 | 645,55 | 0,09 | 97,62
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 46,88 | 609,44 | 0,09 | 97,70
6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | Conversão InfoWOrca | UN | 1,0 | 538,19 | 538,19 | 0,08 | 97,78
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 46,98 | 11,29 | 530,40 | 0,08 | 97,86
104729 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 34,6 | 15,03 | 520,03 | 0,08 | 97,93
9005 | ORSE | Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 453,48 | 453,48 | 0,07 | 98,00
13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 4,0 | 111,43 | 445,72 | 0,06 | 98,06
13112 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 2,0 | 221,43 | 442,86 | 0,06 | 98,13
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 55,0 | 7,66 | 421,30 | 0,06 | 98,19
96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 24,49 | 17,04 | 417,30 | 0,06 | 98,25
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 51,30 | 410,40 | 0,06 | 98,31
8236 | ORSE | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ousimilar | Louças e Metais Sanitários | un | 6,0 | 63,42 | 380,52 | 0,06 | 98,36
104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 6,0 | 63,29 | 379,74 | 0,05 | 98,42
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 75,49 | 377,45 | 0,05 | 98,47
104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 62,88 | 377,28 | 0,05 | 98,53
98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 351,01 | 351,01 | 0,05 | 98,58
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 15,65 | 344,30 | 0,05 | 98,63
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 103,15 | 309,45 | 0,04 | 98,67
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 303,50 | 303,50 | 0,04 | 98,72
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 21,0 | 14,24 | 299,04 | 0,04 | 98,76
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 46,84 | 281,04 | 0,04 | 98,80
C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA | UN | 1,0 | 262,81 | 262,81 | 0,04 | 98,84
4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | Louças e Metais Sanitários | un | 5,0 | 52,35 | 261,75 | 0,04 | 98,88
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 13,33 | 19,59 | 261,13 | 0,04 | 98,91
9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 3,0 | 86,93 | 260,79 | 0,04 | 98,95
3802 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 10,4 | 24,98 | 259,79 | 0,04 | 98,99
1562 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 6,0 | 42,85 | 257,10 | 0,04 | 99,03
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 126,45 | 252,90 | 0,04 | 99,06
91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 18,93 | 13,10 | 247,98 | 0,04 | 99,10
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 18,0 | 13,26 | 238,68 | 0,03 | 99,13
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 23,16 | 231,60 | 0,03 | 99,17
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 40,74 | 203,70 | 0,03 | 99,20
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 39,07 | 195,35 | 0,03 | 99,23
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 38,66 | 193,30 | 0,03 | 99,25
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 15,93 | 11,48 | 182,87 | 0,03 | 99,28
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 12,16 | 182,40 | 0,03 | 99,31
12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | Sinalização Vertical | un | 13,0 | 13,91 | 180,83 | 0,03 | 99,33
89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 10,60 | 159,00 | 0,02 | 99,36
100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,99 | 160,11 | 158,50 | 0,02 | 99,38
101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 158,23 | 158,23 | 0,02 | 99,40
89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 29,0 | 5,42 | 157,18 | 0,02 | 99,42
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 15,43 | 154,30 | 0,02 | 99,45
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 8,34 | 150,12 | 0,02 | 99,47
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 46,27 | 138,81 | 0,02 | 99,49
1180 | ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 6,0 | 23,12 | 138,72 | 0,02 | 99,51
8075 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços | un | 1,0 | 131,44 | 131,44 | 0,02 | 99,53
1543 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 9,0 | 14,49 | 130,41 | 0,02 | 99,55
89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6,0 | 21,17 | 127,02 | 0,02 | 99,56
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 62,37 | 124,74 | 0,02 | 99,58
103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 17,61 | 123,27 | 0,02 | 99,60
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 211,0 | 0,57 | 120,27 | 0,02 | 99,62
104167 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 119,08 | 119,08 | 0,02 | 99,64
9883 | ORSE | Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins | Paisagismo | l | 113,5 | 1,00 | 113,50 | 0,02 | 99,65
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 56,43 | 112,86 | 0,02 | 99,67
1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 5,0 | 22,24 | 111,20 | 0,02 | 99,68
89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 20,55 | 5,40 | 110,97 | 0,02 | 99,70
104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 26,97 | 107,88 | 0,02 | 99,72
452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 107,16 | 107,16 | 0,02 | 99,73
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 49,15 | 98,30 | 0,01 | 99,75
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 94,22 | 94,22 | 0,01 | 99,76
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 87,25 | 87,25 | 0,01 | 99,77
86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 87,06 | 87,06 | 0,01 | 99,78
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 0,8 | 105,04 | 84,03 | 0,01 | 99,80
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 11,86 | 83,02 | 0,01 | 99,81
103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 13,58 | 81,48 | 0,01 | 99,82
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 26,29 | 78,87 | 0,01 | 99,83
89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 38,60 | 77,20 | 0,01 | 99,84
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 37,98 | 75,96 | 0,01 | 99,85
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 14,94 | 74,70 | 0,01 | 99,86
1048 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 5,0 | 14,20 | 71,00 | 0,01 | 99,87
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 69,45 | 69,45 | 0,01 | 99,88
103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 11,38 | 68,28 | 0,01 | 99,89
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 67,25 | 67,25 | 0,01 | 99,90
89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 9,57 | 57,42 | 0,01 | 99,91
1671 | ORSE | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 6,0 | 9,22 | 55,32 | 0,01 | 99,92
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 4,74 | 42,66 | 0,01 | 99,93
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 41,79 | 41,79 | 0,01 | 99,93
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 6,70 | 40,20 | 0,01 | 99,94
89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 36,40 | 36,40 | 0,01 | 99,94
89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 35,15 | 35,15 | 0,01 | 99,95
103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 17,48 | 34,96 | 0,01 | 99,95
12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical | un | 2,0 | 16,52 | 33,04 | 0,00 | 99,96
4944 | ORSE | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 4,0 | 7,97 | 31,88 | 0,00 | 99,96
94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 30,01 | 30,01 | 0,00 | 99,97
C0626 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1,0 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 99,97
13580 | ORSE | Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | Sinalização Vertical | un | 2,0 | 13,41 | 26,82 | 0,00 | 99,98
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 99,98
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,71 | 13,68 | 23,39 | 0,00 | 99,98
91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0 | 21,46 | 21,46 | 0,00 | 99,99
1656 | ORSE | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 1,0 | 19,43 | 19,43 | 0,00 | 99,99
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 18,77 | 18,77 | 0,00 | 99,99
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0 | 17,63 | 17,63 | 0,00 | 99,99
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 15,03 | 15,03 | 0,00 | 100,00
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 13,83 | 13,83 | 0,00 | 100,00
89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 6,53 | 6,53 | 0,00 | 100,00
1220 | ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável | m | 0,28 | 19,24 | 5,38 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 691148.34
[5 empty] | Total do BDI |  | 181354.91
[5 empty] | Total Geral |  | 872503.25

## CRONOGRAMA
| Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS, NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL |  |  | SINAPI - 05/2024 - Alagoas ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | SERVIÇOS: 26,40% INSUMOS: 16,80% | Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 46,48%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 43.167,66 | 16,66% 7.191,73 | 16,66% 7.191,73 | 16,66% 7.191,73 | 16,66% 7.191,73 | 16,66% 7.191,73 | 16,70% 7.209,00
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 43.858,52 | 100,00% 43.858,52
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 13.100,51 | 70,00% 9.170,36 | 30,00% 3.930,15
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 51.056,93 |  | 80,00% 40.845,54 | 20,00% 10.211,39
5 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 112.590,51 |  | 50,00% 56.295,26 | 50,00% 56.295,26
6 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 66.329,47 |  | 20,00% 13.265,89 | 60,00% 39.797,68 | 20,00% 13.265,89
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 140.610,24 |  |  |  | 60,00% 84.366,14 | 40,00% 56.244,10
8 | COBERTURA | 100,00% 28.783,01 |  |  | 40,00% 11.513,20 | 60,00% 17.269,81
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 86.810,66 |  |  | 30,00% 26.043,20 | 70,00% 60.767,46
10 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 66.022,18 |  | 30,00% 19.806,65 | 30,00% 19.806,65 | 40,00% 26.408,87
11 | PINTURAS | 100,00% 43.286,48 |  |  |  | 40,00% 17.314,59 | 40,00% 17.314,59 | 20,00% 8.657,30
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 80.288,70 |  | 20,00% 16.057,74 | 20,00% 16.057,74 | 40,00% 32.115,48 | 20,00% 16.057,74
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | 100,00% 44.813,97 |  |  | 40,00% 17.925,59 | 40,00% 17.925,59 | 20,00% 8.962,79
14 | COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 687,82 | [5 empty] | 100,00% 687,82
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 42.234,44 | [5 empty] | 100,00% 42.234,44
16 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 8.862,15 | [5 empty] | 100,00% 8.862,15
Porcentagem |  |  | 6,9% | 18,04% | 23,48% | 31,7% | 12,12% | 7,75%
Custo |  |  | 60.220,61 | 157.392,97 | 204.842,44 | 276.625,57 | 105.770,95 | 67.650,71
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,9% | 24,94% | 48,42% | 80,12% | 92,25% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 60.220,60 | 217.613,58 | 422.456,02 | 699.081,59 | 804.852,54 | 872.503,25

## MEMORIAL DE CÁLCULO
| MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M, PADRÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | HORAS/MÊS | MÊS |  | TOTAL | UND
DURAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 6 |  | 6 | MÊS
[8 empty] | TOTAL | 6 | MÊS
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 12 | 12
[8 empty] | TOTAL | 12 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
LATERAL ABERTA X ALTURA TAPUME | 73.05 |  | 2.2 | [5 empty] | 160.71 | M²
[8 empty] | TOTAL | 160.71 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 2.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
PERÍMETRO ÁREA CONSTRUÍDA | 90.4 | [7 empty] | 90.4 | M
[8 empty] | TOTAL | 90.4 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 2.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
ÁREA CONSTRUÍDA |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 211 | M²
[8 empty] | TOTAL | 211 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 2.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
[7 empty] | 6 |  | 6 | MÊS
[8 empty] | TOTAL | 6 | MÊS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 2.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
[7 empty] | 6 |  | 6 | MÊS
[8 empty] | TOTAL | 6 | MÊS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 2.7 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 2.8 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 2.9 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | MÊS |  | TOTAL | UND
MURO | 35.95 | 0.45 | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 4.8533 | M³
MURETA | 38.95 | 0.45 | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 5.2582 | M³
S1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.54 | M³
S2=S5=S8=S17=S25 | 0.9 | 0.7 | 1 | 5 |  |  |  |  | 3.15 | M³
S3 | 0.75 | 0.65 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4875 | M³
S4=S10=S11 | 0.9 | 0.75 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.025 | M³
S6=S9=S18 | 1.05 | 0.9 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.835 | M³
S7 | 0.95 | 0.65 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.6175 | M³
S12=S13=S14=S23 | 1 | 0.85 | 1 | 4 |  |  |  |  | 3.4 | M³
S15 | 0.95 | 0.7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.665 | M³
S20 | 1.3 | 1.05 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.365 | M³
S16=S26=S32 | 0.95 | 0.75 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.1375 | M³
S19=S21 | 1.1 | 0.9 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1.98 | M³
S22 | 1.2 | 0.95 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.14 | M³
S24=S28 | 1.05 | 0.8 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1.68 | M³
S27 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.88 | M³
S29=S31 | 0.85 | 0.65 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1.105 | M³
S30 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.48 | M³
[8 empty] | TOTAL | 34.599 | M³
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME |  | TOTAL | UND
VARANDA |  |  |  |  | 31.02 | 0.42 |  |  | 13.0284 | M³
LAVABO MASCULINO |  |  |  |  | 4 | 0.43 |  |  | 1.72 | M³
LAVABO FEMININO |  |  |  |  | 4 | 0.43 |  |  | 1.72 | M³
SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO |  |  |  |  | 30.6 | 0.44 |  |  | 13.464 | M³
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1 |  |  |  |  | 10 | 0.44 |  |  | 4.4 | M³
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2 |  |  |  |  | 10 | 0.44 |  |  | 4.4 | M³
RECEPÇÃO |  |  |  |  | 28.26 | 0.44 |  |  | 12.4344 | M³
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  |  | 3.46 | 0.43 |  |  | 1.4878 | M³
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  |  | 3.46 | 0.43 |  |  | 1.4878 | M³
SALA DE EQUIPE |  |  |  |  | 14 | 0.44 |  |  | 6.16 | M³
BWC FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | 4 | 0.43 |  |  | 1.72 | M³
HALL |  |  |  |  | 4.83 | 0.44 |  |  | 2.1252 | M³
ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 2.8 | 0.44 |  |  | 1.232 | M³
ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 8.98 | 0.44 |  |  | 3.9512 | M³
COPA |  |  |  |  | 8.35 | 0.43 |  |  | 3.5905 | M³
LAVANDERIA |  |  |  |  | 4.37 | 0.42 |  |  | 1.8354 | M³
QUINTAL |  |  |  |  | 10.72 | 0.4 |  |  | 4.288 | M³
FUNDOS |  |  |  |  | 97.95 | 0.42 |  |  | 41.139 | M³
JARDINEIRA |  |  |  |  | 2.14 | 0.42 |  |  | 0.8988 | M³
RAMPA EXTERNA - FUNDOS | [6 empty] | 7.412 |  | 7.412 | M³
RAMPA - FRENTE | [6 empty] | 3.2835 |  | 3.2835 | M³
VOLUME DE ATERRO (DESCONTO) | [6 empty] | 34.599 |  | -34.599 | M³
[8 empty] | TOTAL | 97.179 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 3.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DISTÂNCIA |  | TOTAL | UND
VOLUME ESCAVADO DA VALA | [5 empty] | 34.599 | 13.6 |  | 34.599 | M³
[8 empty] | TOTAL | 34.599 | M³
4.0 | INFRAESTRUTURA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | DESCONTO - ÁREA |  | TOTAL | UND
S1 | 0.9 | 0.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0.54 | M²
S2=S5=S8=S17=S25 | 0.9 | 0.7 |  | 5 |  |  |  |  | 3.15 | M²
S3 | 0.75 | 0.65 |  | 1 |  |  |  |  | 0.4875 | M²
S4=S10=S11 | 0.9 | 0.75 |  | 3 |  |  |  |  | 2.025 | M²
S6=S9=S18 | 1.05 | 0.9 |  | 3 |  |  |  |  | 2.835 | M²
S7 | 0.95 | 0.65 |  | 1 |  |  |  |  | 0.6175 | M²
S12=S13=S14=S23 | 1 | 0.85 |  | 4 |  |  |  |  | 3.4 | M²
S15 | 0.95 | 0.7 |  | 1 |  |  |  |  | 0.665 | M²
S20 | 1.3 | 1.05 |  | 1 |  |  |  |  | 1.365 | M²
S16=S26=S32 | 0.95 | 0.75 |  | 3 |  |  |  |  | 2.1375 | M²
S19=S21 | 1.1 | 0.9 |  | 2 |  |  |  |  | 1.98 | M²
S22 | 1.2 | 0.95 |  | 1 |  |  |  |  | 1.14 | M²
S24=S28 | 1.05 | 0.8 |  | 2 |  |  |  |  | 1.68 | M²
S27 | 1.1 | 0.8 |  | 1 |  |  |  |  | 0.88 | M²
S29=S31 | 0.85 | 0.65 |  | 2 |  |  |  |  | 1.105 | M²
S30 | 0.8 | 0.6 |  | 1 |  |  |  |  | 0.48 | M²
[8 empty] | TOTAL | 24.4875 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | PERÍMETRO |  | TOTAL | UND
BALDRAME X PERÍMETRO | 133.29 | [5 empty] | 0.74 |  | 98.6346 | M²
[8 empty] | TOTAL | 98.6346 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DISTÂNCIA |  | TOTAL | UND
ÁREA DE FORMA -VIGAS |  |  |  |  | 91.32 |  |  |  | 91.32 | M²
[8 empty] | TOTAL | 91.32 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DISTÂNCIA |  | TOTAL | UND
ÁREA DE FORMA - FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 48.6 |  |  |  | 48.6 | M²
[8 empty] | TOTAL | 48.6 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | MÊS |  | TOTAL | UND
SAPATAS | [5 empty] | 6.54 |  |  | 6.54 | M³
VIGA BALDRAME | [5 empty] | 5.17 |  |  | 5.17 | M³
[8 empty] | TOTAL | 11.71 | M³
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 11.71 |  |  | 11.71 | M³
[8 empty] | TOTAL | 11.71 | M³
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
SAPATAS | [6 empty] | 42.2 | 4.22 | 37.98 | KG
VIGA BALDRAME | [6 empty] | 107.1 | 10.71 | 96.39 | KG
[8 empty] | TOTAL | 134.37 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.8 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
SAPATAS | [6 empty] | 180.9 | 18.09 | 162.81 | KG
VIGA BALDRAME | [6 empty] | 218.3 | 21.83 | 196.47 | KG
[8 empty] | TOTAL | 359.28 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.9 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
SAPATAS | [6 empty] | 143.1 | 14.31 | 128.79 | KG
VIGA BALDRAME | [6 empty] | 32 | 3.2 | 28.8 | KG
[8 empty] | TOTAL | 157.59 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
SAPATAS | [6 empty] | 24.3 | 2.43 | 21.87 | KG
VIGA BALDRAME | [6 empty] | 27.9 | 2.79 | 25.11 | KG
[8 empty] | TOTAL | 46.98 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 4.11 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
MURO E MURETA | [5 empty] | 9.78 |  |  | 9.78 | M³
[8 empty] | TOTAL | 9.78 | M³
5.0 | SUPRAESTRUTURA
5.1 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS | [6 empty] | 180.3 | 18.03 | 162.27 | KG
[8 empty] | TOTAL | 162.27 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS | [6 empty] | 1.9 | 0.19 | 1.71 | KG
[8 empty] | TOTAL | 1.71 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS | [6 empty] | 202.6 | 20.26 | 182.34 | KG
[8 empty] | TOTAL | 182.34 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS | [6 empty] | 257.7 | 25.77 | 231.93 | KG
[8 empty] | TOTAL | 231.93 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS | [6 empty] | 146.1 | 14.61 | 131.49 | KG
[8 empty] | TOTAL | 131.49 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS | [6 empty] | 156.7 | 15.67 | 141.03 | KG
[8 empty] | TOTAL | 141.03 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.1.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
VIGAS |  |  |  |  | 131.2 |  |  |  | 131.2 | M²
[8 empty] | TOTAL | 131.2 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
VIGAS | [5 empty] | 10.92 |  |  | 10.92 | M³
[8 empty] | TOTAL | 10.92 | M³
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 10.92 |  |  | 10.92 | M³
[8 empty] | TOTAL | 10.92 | M³
5.2 | CONCRETO ARMADO - PILARES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
PILARES | [6 empty] | 127.8 | 12.78 | 115.02 | KG
MURO E MURETA | [6 empty] | 19.2 | 1.92 | 17.28 | KG
[8 empty] | TOTAL | 132.3 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
MURO E MURETA | [6 empty] | 68.4 | 6.84 | 61.56 | KG
[8 empty] | TOTAL | 61.56 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
PILARES | [6 empty] | 304.7 | 30.47 | 274.23 | KG
[8 empty] | TOTAL | 274.23 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
PILARES | [6 empty] | 60.9 | 6.09 | 54.81 | KG
[8 empty] | TOTAL | 54.81 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
PILARES |  |  |  |  | 94.5 |  |  |  | 94.5 | M²
MURO E MURETA |  |  |  |  | 16.47 |  |  |  | 16.47 | M²
[8 empty] | TOTAL | 110.97 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
PILARES | [5 empty] | 4.66 |  |  | 4.66 | M³
MURO E MURETA | [5 empty] | 0.99 |  |  | 0.99 | M³
[8 empty] | TOTAL | 5.65 | M³
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 5.65 |  |  | 5.65 | M³
[8 empty] | TOTAL | 5.65 | M³
5.3 | CONCRETO ARMADO - LAJES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.3.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA |  |  | TOTAL | UND
LAJES - PRÉDIO |  |  |  |  | 167.5 |  |  |  | 167.5 | M²
[8 empty] | TOTAL | 167.5 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
BEIRAL - MACIÇO | [6 empty] | 101.2 | 10.12 | 91.08 | KG
[8 empty] | TOTAL | 91.08 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
BEIRAL - MACIÇO | [6 empty] | 65.8 | 6.58 | 59.22 | KG
[8 empty] | TOTAL | 59.22 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
BEIRAL - MACIÇO | [6 empty] | 245.2 | 24.52 | 220.68 | KG
[8 empty] | TOTAL | 220.68 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
BEIRAL - MACIÇO | [6 empty] | 17.7 | 1.77 | 15.93 | KG
[8 empty] | TOTAL | 15.93 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA |  |  | TOTAL | UND
LAJE - MACIÇA |  |  |  |  | 36.9 |  |  |  | 36.9 | M²
[8 empty] | TOTAL | 36.9 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.3.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | ESPESSURA |  | TOTAL | UND
LAJE - MACIÇA |  |  |  |  | 31.64 |  | 0.12 |  | 3.7968 | M³
[8 empty] | TOTAL | 3.7968 | M³
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
VOLUME DE CONCRETO | [5 empty] | 3.7968 |  |  | 3.7968 | M³
[8 empty] | TOTAL | 3.7968 | M³
5.4 | VERGAS E CONTRAVERGAS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.4.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | TRANSPASSE (+20CM P/CADA LADO) |  | TOTAL | UND
P02 | 0.95 |  |  | 12 |  |  | 0.4 |  | 16.2 | M
P03 | 0.95 |  |  | 3 |  |  | 0.4 |  | 4.05 | M
P04 | 0.8 |  |  | 1 |  |  | 0.4 |  | 1.2 | M
P01 | 2.54 |  |  | 2 |  |  | 0.4 |  | 5.88 | M
P05 | 4 |  |  | 1 |  |  | 0.4 |  | 4.4 | M
P06 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0.4 |  | 2.4 | M
J01 | 1.5 |  |  | 7 |  |  | 0.4 |  | 13.3 | M
J02 | 1.2 |  |  | 16 |  |  | 0.4 |  | 25.6 | M
J03 | 1.1 |  |  | 1 |  |  | 0.4 |  | 1.5 | M
[8 empty] | TOTAL | 74.53 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | TRANSPASSE (+20CM P/CADA LADO) |  | TOTAL | UND
J01 | 1.5 |  |  | 7 |  |  | 0.4 |  | 13.3 | M
J02 | 1.2 |  |  | 16 |  |  | 0.4 |  | 25.6 | M
J03 | 1.1 |  |  | 1 |  |  | 0.4 |  | 1.5 | M
[8 empty] | TOTAL | 40.4 | M
5.5 | ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.5.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS E PILARES | [6 empty] | 13.7 | 1.37 | 12.33 | KG
[8 empty] | TOTAL | 12.33 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS E PILARES | [6 empty] | 26.8 | 2.68 | 24.12 | KG
[8 empty] | TOTAL | 24.12 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS E PILARES | [6 empty] | 30.7 | 3.07 | 27.63 | KG
[8 empty] | TOTAL | 27.63 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PESO COM 10% | DESCONTO DOS 10% | TOTAL | UND
VIGAS E PILARES | [6 empty] | 8.2 | 0.82 | 7.38 | KG
[8 empty] | TOTAL | 7.38 | KG
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 5.5.5 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA |  |  | TOTAL | UND
LAJE |  |  |  |  | 7.29 |  |  |  | 7.29 | M²
[8 empty] | TOTAL | 7.29 | M²
6.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | ESPESSURA | DESCONTO |  | TOTAL | UND
SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO | 19.6 |  | 3 |  |  |  | 11.18 |  | 47.62 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1 | 9.3 |  | 3 |  |  |  | 4.39 |  | 23.51 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2 | 9.3 |  | 3 |  |  |  | 4.39 |  | 23.51 | M²
RECEPÇÃO | 22.5 |  | 3 |  |  |  | 14.26 |  | 53.24 | M²
LAVABO PCD FEMININO | 3.89 |  | 3 |  |  |  | 1.99 |  | 9.68 | M²
LAVABO PCD MASCULINO | 4.26 |  | 3 |  |  |  | 1.99 |  | 10.79 | M²
SALA DE EQUIPE | 11.3 |  | 3 |  |  |  | 4.39 |  | 29.51 | M²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS | 6.06 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 15.59 | M²
HALL | 4.69 |  | 3 |  |  |  | 1.99 |  | 12.08 | M²
ALMOXARIFADO | 3.5 |  | 3 |  |  |  | 0.6 |  | 9.9 | M²
ADMINISTRATIVO | 6.3 |  | 3 |  |  |  | 3.98 |  | 14.92 | M²
COPA | 5.95 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 15.26 | M²
LAVANDERIA | 3.15 |  | 3 |  |  |  | 1.68 |  | 7.77 | M²
QUINTAL | 14.6 |  | 3 |  |  |  | 2.57 |  | 41.23 | M²
VARANDA | 1.2 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 3.6 | M²
LAVABO MASCULINO | 8.74 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 23.63 | M²
LAVABO FEMININO | 6.79 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 17.78 | M²
MURETA | 36.95 |  | 0.55 |  |  |  | 7.39 | CINTA INF | 12.9325 | M²
MURO - BAIXO | 3.3 |  | 3 |  |  |  | 1.32 | CINTA INF/SUP | 8.58 | M²
MURO - ALTO | 17.35 |  | 3.41 |  |  |  | 17.34 | CINTA INF/SUP/P05 | 41.8235 | M²
PLATIBANDA | 76.35 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 76.35 | M²
RESERVATÓRIO | 11.78 |  | 2.2 |  |  |  | 0 |  | 25.916 | M²
JARDINEIRA | 21.4 |  | 0.42 |  |  |  | 0 |  | 8.988 | M²
[8 empty] | TOTAL | 534.21 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 6.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
MURETA | 36.95 | [7 empty] | 36.95 | M
MURO - FRENTE | 16.65 |  |  | 2 |  |  |  |  | 33.3 | M
MURO - LATERAL | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | M
[8 empty] | TOTAL | 76.25 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 6.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
VERTICAIS | 48.35 | [7 empty] | 48.35 | M
HORIZONTAIS | 82.4 | [7 empty] | 82.4 | M
[8 empty] | TOTAL | 130.75 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 6.4 | COBOGÓ CERÂMICO, REGULAR, 9 X 20 X 20CM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
REVESTIMENTO - PLATIBANDA | 10.3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 10.3 | M²
LAVANDERIA/QUINTAL | 4.8 |  | 3 | [5 empty] | 14.4 | M²
MURO | 15.3 |  | 3.41 | [5 empty] | 52.173 | M²
[8 empty] | TOTAL | 76.873 | M²
7.0 | ESQUADRIAS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
P02 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | UND
[8 empty] | TOTAL | 12 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
P03 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | UND
[8 empty] | TOTAL | 3 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA 20 TRANSVISION, COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T, MOTOR PARA 1000KG , PVC AUTO LUBRIFICANTE NAS GUIAS, BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SOLEIRA, CENTRAL COM 02 CONTROLES E PINTURAELETROSTÁTICA
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
P05 | 4 |  | 2.6 | [5 empty] | 10.4 | M²
[8 empty] | TOTAL | 10.4 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.4 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DEALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
P01 | 2.54 |  | 2.1 | 2 |  |  |  |  | 10.668 | M²
[8 empty] | TOTAL | 10.668 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE GIRO, 2 FOLHAS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
P06 | 2 |  | 2.57 | [5 empty] | 5.14 | M²
[8 empty] | TOTAL | 5.14 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
P04 | 0.8 |  | 2.1 | 1 |  |  |  |  | 1.68 | M²
[8 empty] | TOTAL | 1.68 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.7 | GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVEPOSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
GRADIL | 36.95 |  | 2.02 | [5 empty] | 74.639 | M²
[8 empty] | TOTAL | 74.639 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.8 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE CORRER, C/BATENTES (14CM)E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
J02 | 1.2 |  | 0.5 | 17 |  |  |  |  | 10.2 | M²
J03 | 1.1 |  | 0.7 | 1 |  |  |  |  | 0.77 | M²
[8 empty] | TOTAL | 10.97 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.9 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
J01 | 1.5 |  | 1.2 | 7 |  |  |  |  | 12.6 | M²
[8 empty] | TOTAL | 12.6 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.10 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE CORRER, DUAS FOLHAS, ACABAMENTO CROMADO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
J01 | 1.5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | CJ
J02 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 | CJ
J03 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | CJ
[8 empty] | TOTAL | 25 | CJ
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 7.11 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO - MOLDURA |  | TOTAL | UND
J02 | 1.2 |  | 0.5 | 17 |  |  | 1.734 |  | 8.466 | M²
J03 | 1.1 |  | 0.7 | 1 |  |  | 0.108 |  | 0.662 | M²
[8 empty] | TOTAL | 9.128 | M²
8.0 | COBERTURA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 8.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
PRINCIPAL |  |  |  |  | 179.16 |  |  |  | 179.16 | M²
RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 6.69 |  |  |  | 6.69 | M²
[8 empty] | TOTAL | 185.85 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
[5 empty] | 185.85 |  |  |  | 185.85 | M²
[8 empty] | TOTAL | 185.85 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 8.3 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
PRINCIPAL | 53.1 | [7 empty] | 53.1 | M
RESERVATÓRIO | 7.32 | [7 empty] | 7.32 | M
[8 empty] | TOTAL | 60.42 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 8.4 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | PERÍMETRO INTERNO |  | TOTAL | UND
PRINCIPAL | 27.15 | [5 empty] | 0.4 |  | 10.86 | M²
RESERVATÓRIO | 3.55 | [5 empty] | 0.4 |  | 1.42 | M²
[8 empty] | TOTAL | 12.28 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 8.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME |  |  | TOTAL | UND
LAJE BEIRAL |  |  |  |  | 31.64 |  |  |  | 31.64 | M²
[8 empty] | TOTAL | 31.64 | M²
9.0 | REVESTIMENTOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO | LADOS | TOTAL | UND
SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO | 19.6 |  | 3 |  |  |  | 11.18 | 2 | 95.24 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1 | 9.3 |  | 3 |  |  |  | 4.39 | 2 | 47.02 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2 | 9.3 |  | 3 |  |  |  | 4.39 | 2 | 47.02 | M²
RECEPÇÃO | 22.5 |  | 3 |  |  |  | 14.26 | 2 | 106.48 | M²
LAVABO PCD FEMININO | 3.89 |  | 3 |  |  |  | 1.99 | 2 | 19.36 | M²
LAVABO PCD MASCULINO | 4.26 |  | 3 |  |  |  | 1.99 | 2 | 21.58 | M²
SALA DE EQUIPE | 11.3 |  | 3 |  |  |  | 4.39 | 2 | 59.02 | M²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS | 6.06 |  | 3 |  |  |  | 2.59 | 2 | 31.18 | M²
HALL | 4.69 |  | 3 |  |  |  | 1.99 | 2 | 24.16 | M²
ALMOXARIFADO | 3.5 |  | 3 |  |  |  | 0.6 | 2 | 19.8 | M²
ADMINISTRATIVO | 6.3 |  | 3 |  |  |  | 3.98 | 2 | 29.84 | M²
COPA | 5.95 |  | 3 |  |  |  | 2.59 | 2 | 30.52 | M²
LAVANDERIA | 3.15 |  | 3 |  |  |  | 1.68 | 2 | 15.54 | M²
QUINTAL | 14.6 |  | 3 |  |  |  | 2.57 | 2 | 82.46 | M²
VARANDA | 1.2 |  | 3 |  |  |  | 0 | 2 | 7.2 | M²
LAVABO MASCULINO | 8.74 |  | 3 |  |  |  | 2.59 | 2 | 47.26 | M²
LAVABO FEMININO | 6.79 |  | 3 |  |  |  | 2.59 | 2 | 35.56 | M²
MURETA | 36.95 |  | 0.55 |  |  |  | 0 | 2 | 40.645 | M²
MURO | 20.65 |  | 3.41 |  |  |  | 0 | 2 | 140.833 | M²
PLATIBANDA | 76.35 |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 152.7 | M²
RESERVATÓRIO | 11.78 |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 2 | 51.832 | M²
JARDINEIRA | 21.4 |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 2 | 17.976 | M²
[8 empty] | TOTAL | 1123.226 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 9.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO |  |  |  |  | 30.6 |  |  |  | 30.6 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | M²
RECEPÇÃO |  |  |  |  | 28.26 |  |  |  | 28.26 | M²
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 3.46 | M²
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 3.46 | M²
SALA DE EQUIPE |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | M²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | M²
HALL |  |  |  |  | 4.83 |  |  |  | 4.83 | M²
ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 | M²
ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 8.98 |  |  |  | 8.98 | M²
COPA |  |  |  |  | 8.35 |  |  |  | 8.35 | M²
LAVANDERIA |  |  |  |  | 4.37 |  |  |  | 4.37 | M²
VARANDA |  |  |  |  | 31.02 |  |  |  | 31.02 | M²
LAVABO MASCULINO |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | M²
LAVABO FEMININO |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | M²
BEIRAL |  |  |  |  | 31.64 |  |  |  | 31.64 | M²
[8 empty] | TOTAL | 203.77 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 9.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO PCD FEMININO | 7.46 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 19.79 | M²
LAVABO PCD MASCULINO | 7.46 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 19.79 | M²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS | 8.11 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 21.74 | M²
COPA | 11.6 |  | 3 |  |  |  | 3.36 |  | 31.44 | M²
LAVANDERIA | 6 |  | 3 |  |  |  | 4.27 |  | 13.73 | M²
LAVABO MASCULINO | 8.15 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 21.86 | M²
LAVABO FEMININO | 8.15 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 21.86 | M²
COGOBÓ COMO REVESTIMENTO: PLATIBANDA | 10.3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 10.3 | M²
[8 empty] | TOTAL | 160.51 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 9.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁREA DE CHAPISCO |  |  |  |  | 1123.226 |  |  |  | 1123.226 | M²
EMBOÇO |  |  |  |  | 160.51 |  |  |  | -160.51 | M²
[8 empty] | TOTAL | 962.716 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 9.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁREA DA LAJE |  |  |  |  | 203.77 |  |  |  | 203.77 | M²
[8 empty] | TOTAL | 203.77 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 9.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO PCD FEMININO | 7.46 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 19.79 | M²
LAVABO PCD MASCULINO | 7.46 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 19.79 | M²
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS | 8.11 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 21.74 | M²
COPA | 11.6 |  | 3 |  |  |  | 3.36 |  | 31.44 | M²
LAVANDERIA | 6 |  | 3 |  |  |  | 4.27 |  | 13.73 | M²
LAVABO MASCULINO | 8.15 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 21.86 | M²
LAVABO FEMININO | 8.15 |  | 3 |  |  |  | 2.59 |  | 21.86 | M²
[8 empty] | TOTAL | 150.21 | M
10.0 | SISTEMA DE PISOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
VARANDA |  |  |  |  | 31.02 |  |  |  | 31.02 | M²
SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO |  |  |  |  | 30.6 |  |  |  | 30.6 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | M²
RECEPÇÃO |  |  |  |  | 28.26 |  |  |  | 28.26 | M²
SALA DE EQUIPE |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | M²
HALL |  |  |  |  | 4.83 |  |  |  | 4.83 | M²
ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 | M²
ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 8.98 |  |  |  | 8.98 | M²
[8 empty] | TOTAL | 140.49 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO MASCULINO |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | M²
LAVABO FEMININO |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | M²
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 3.46 | M²
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 3.46 | M²
BWC FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | M²
COPA |  |  |  |  | 8.35 |  |  |  | 8.35 | M²
LAVANDERIA |  |  |  |  | 4.37 |  |  |  | 4.37 | M²
[8 empty] | TOTAL | 31.64 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
VARANDA |  |  |  |  | 31.02 |  |  |  | 31.02 | M²
SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO |  |  |  |  | 30.6 |  |  |  | 30.6 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | M²
RECEPÇÃO |  |  |  |  | 28.26 |  |  |  | 28.26 | M²
SALA DE EQUIPE |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | M²
HALL |  |  |  |  | 4.83 |  |  |  | 4.83 | M²
ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 | M²
ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 8.98 |  |  |  | 8.98 | M²
[8 empty] | TOTAL | 140.49 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.4 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
VARANDA | 23.45 | [7 empty] | 23.45 | M
SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO | 21.4 | [7 empty] | 21.4 | M
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1 | 12.05 | [7 empty] | 12.05 | M
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2 | 12.05 | [7 empty] | 12.05 | M
RECEPÇÃO | 19.95 | [7 empty] | 19.95 | M
SALA DE EQUIPE | 14.05 | [7 empty] | 14.05 | M
HALL | 5.37 | [7 empty] | 5.37 | M
ALMOXARIFADO | 5.75 | [7 empty] | 5.75 | M
ADMINISTRAÇÃO | 10.12 | [7 empty] | 10.12 | M
[8 empty] | TOTAL | 124.19 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO MASCULINO |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | M²
LAVABO FEMININO |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | M²
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 3.46 | M²
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 3.46 | M²
BWC FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | M²
COPA |  |  |  |  | 8.35 |  |  |  | 8.35 | M²
LAVANDERIA |  |  |  |  | 4.37 |  |  |  | 4.37 | M²
[8 empty] | TOTAL | 31.64 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
DIRECIONAL - AZUL | 0.25 | 0.25 |  | 165 |  |  |  |  | 10.3125 | M²
ALERTA - AZUL | 0.25 | 0.25 |  | 73 |  |  |  |  | 4.5625 | M²
[8 empty] | TOTAL | 14.875 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.7 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024.
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | ESPESSURA |  | TOTAL | UND
[5 empty] | 9.92 |  | 0.1 |  | 0.992 | M³
[8 empty] | TOTAL | 0.992 | M³
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.8 | ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | LITROS/M² |  | TOTAL | UND
[5 empty] | 2.27 |  | 50 |  | 113.5 | L
[8 empty] | TOTAL | 113.5 | L
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.9 | REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA SÃO TOMÉ 47X47CM - ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
[5 empty] | 28.04 |  |  |  | 28.04 | M²
[8 empty] | TOTAL | 28.04 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
QUINTAL |  |  |  |  | 10.7 |  |  |  | 10.7 | M²
[8 empty] | TOTAL | 10.7 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.11 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | ESPESSURA |  | TOTAL | UND
INTERNO - LEVANTAMENTO PELO AUTOCAD |  |  |  |  | 69.92 |  |  |  | 69.92 | M²
EXTERNO - LEVANTAMENTO PELO AUTOCAD |  |  |  |  | 224.72 |  |  |  | 224.72 | M²
[8 empty] | TOTAL | 294.64 | M³
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 10.12 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
GRAMA SÃO CARLOS |  |  |  |  | 90.17 |  |  |  | 90.17 | M²
[8 empty] | TOTAL | 90.17 | M²
11.0 | PINTURA
11.1 | PAREDES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 11.1.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | LADOS | DESCONTO |  | TOTAL | UND
QUINTAL | 15.95 |  | 3.44 |  |  | 1 | 4.25 |  | 50.618 | M²
VARANDA | 34.6 |  | 3 |  |  | 1 | 27.25 |  | 76.55 | M²
MURETA | 36.95 |  | 0.55 |  |  | 2 | 0 |  | 40.645 | M²
MURO | 20.65 |  | 3.41 |  |  | 2 | 10.4 |  | 120.033 | M²
PLATIBANDA | 76.95 |  | 1.15 |  |  | 1 | 0 |  | 88.4925 | M²
RESERVATÓRIO | 11.78 |  | 2.2 |  |  | 1 | 0 |  | 25.916 | M²
JARDINEIRA | 10.9 |  | 0.42 |  |  | 1 | 0 |  | 4.578 | M²
FRENTE | 15.85 |  | 3.42 |  |  | 1 | 1.8 |  | 52.407 | M²
LATERAIS | 14.9 |  | 3.44 |  |  | 1 | 0 |  | 51.256 | M²
FUNDOS | 28 |  | 3.44 |  |  | 1 | 17.93 |  | 78.39 | M²
[8 empty] | TOTAL | 588.8855 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 11.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | LADOS | DESCONTO |  | TOTAL | UND
SALA DE ATENDIMENTO COLETIVO | 23.3 |  | 3 |  |  | 1 | 11.18 |  | 58.72 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1 | 13 |  | 3 |  |  | 1 | 4.39 |  | 34.61 | M²
SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2 | 13 |  | 3 |  |  | 1 | 4.39 |  | 34.61 | M²
RECEPÇÃO | 26.96 |  | 3 |  |  | 1 | 17.04 |  | 63.84 | M²
SALA DE EQUIPE | 15 |  | 3 |  |  | 1 | 4.39 |  | 40.61 | M²
HALL | 9.07 |  | 3 |  |  | 1 | 7.96 |  | 19.25 | M²
ALMOXARIFADO | 6.7 |  | 3 |  |  | 1 | 2.59 |  | 17.51 | M²
ADMINISTRATIVO | 12 |  | 3 |  |  | 1 | 5.78 |  | 30.22 | M²
[8 empty] | TOTAL | 299.37 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 11.1.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
TEXTURA - EXTERNA |  |  |  |  | 588.8855 |  |  |  | 588.8855 | M²
ÁREA DE EMASSAMENTO - INTERNA |  |  |  |  | 299.37 |  |  |  | 299.37 | M²
[8 empty] | TOTAL | 888.2555 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 11.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
TEXTURA - EXTERNA |  |  |  |  | 588.8855 |  |  |  | 588.8855 | M²
ÁREA DE EMASSAMENTO - INTERNA |  |  |  |  | 299.37 |  |  |  | 299.37 | M²
[8 empty] | TOTAL | 888.2555 | M²
11.2 | TETO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 11.2.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁREA DE CHAPISCO - TETO |  |  |  |  | 203.77 |  |  |  | 203.77 | M²
[8 empty] | TOTAL | 203.77 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 11.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁREA DE EMASSAMENTO |  |  |  |  | 203.77 |  |  |  | 203.77 | M²
[8 empty] | TOTAL | 203.77 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 11.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁREA DE EMASSAMENTO |  |  |  |  | 203.77 |  |  |  | 203.77 | M²
[8 empty] | TOTAL | 203.77 | M²
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | LADOS | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 | UND
[8 empty] | TOTAL | 18 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | LADOS | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | LADOS | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.9 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA – 275V
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | UND
[8 empty] | TOTAL | 3 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.1.10 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
[8 empty] | TOTAL | 5 | UND
12.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ELÉTRICA | 319.78 | [7 empty] | 319.78 | M
ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO | 30.34 | [7 empty] | 30.34 | M
ELÉTRICA - POSTES | 85.84 | [7 empty] | 85.84 | M
[8 empty] | TOTAL | 435.96 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ELÉTRICA | 13.73 | [7 empty] | 13.73 | M
ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO | 5.2 | [7 empty] | 5.2 | M
[8 empty] | TOTAL | 18.93 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.2.3 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ELÉTRICA |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.2.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO | 1 | [7 empty] | 1 | M
[8 empty] | TOTAL | 1 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.2.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO | 1 | [7 empty] | 1 | M
[8 empty] | TOTAL | 1 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.2.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53 | UND
[8 empty] | TOTAL | 53 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.2.8 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 | UND
[8 empty] | TOTAL | 55 | UND
12.3 | ATERRAMENTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.3.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
ELÉTRICA - POSTES |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | UND
[8 empty] | TOTAL | 13 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.3.2 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.3.3 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ELÉTRICA - POSTES |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | UND
[8 empty] | TOTAL | 15 | UND
12.4 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015C
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
AMARELO | 193.6 | [7 empty] | 193.6 | M
AZUL CLARO | 273.05 | [7 empty] | 273.05 | M
BRANCO | 247.15 | [7 empty] | 247.15 | M
PRETO | 1.5 | [7 empty] | 1.5 | M
VERDE | 1 | [7 empty] | 1 | M
VERDE-AMARELO | 168.37 | [7 empty] | 168.37 | M
[8 empty] | TOTAL | 884.67 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
AZUL CLARO | 320.16 | [7 empty] | 320.16 | M
BRANCO | 147.31 | [7 empty] | 147.31 | M
PRETO | 73.76 | [7 empty] | 73.76 | M
VERDE-AMARELO | 102.95 | [7 empty] | 102.95 | M
VERMELHO | 99.08 | [7 empty] | 99.08 | M
[8 empty] | TOTAL | 743.26 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
AZUL CLARO | 82.23 | [7 empty] | 82.23 | M
VERDE-AMARELO | 82.23 | [7 empty] | 82.23 | M
VERMELHO | 82.23 | [7 empty] | 82.23 | M
[8 empty] | TOTAL | 246.69 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
AZUL CLARO | 23.83 | [7 empty] | 23.83 | M
VERDE-AMARELO | 23.83 | [7 empty] | 23.83 | M
VERMELHO | 23.83 | [7 empty] | 23.83 | M
[8 empty] | TOTAL | 71.49 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
AZUL CLARO | 15.17 | [7 empty] | 15.17 | M
BRANCO | 15.17 | [7 empty] | 15.17 | M
PRETO | 15.17 | [7 empty] | 15.17 | M
VERDE-AMARELO | 15.17 | [7 empty] | 15.17 | M
VERMELHO | 15.17 | [7 empty] | 15.17 | M
[8 empty] | TOTAL | 75.85 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 25MM², 450/ 750V / 70°C
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
AZUL CLARO | 2.6 | [7 empty] | 2.6 | M
BRANCO | 2.6 | [7 empty] | 2.6 | M
PRETO | 2.6 | [7 empty] | 2.6 | M
VERMELHO | 2.6 | [7 empty] | 2.6 | M
[8 empty] | TOTAL | 10.4 | M
12.5 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | UND
[8 empty] | TOTAL | 16 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.3 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
CHUVEIRO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
AR |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
[8 empty] | TOTAL | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | UND
[8 empty] | TOTAL | 8 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | UND
[9 empty] | 3 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[9 empty] | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.7 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, ALADIN OU SIMILAR
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 | UND
[8 empty] | TOTAL | 28 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.8 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 | UND
[9 empty] | 23 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.9 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | UND
[8 empty] | TOTAL | 11 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.10 | POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | REPETIÇÃO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | UND
[9 empty] | 12 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.11 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 12.5.12 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | UND
[8 empty] | TOTAL | 12 | UND
13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
13.1 | INSTALAÇÃOES HIDRÁULICAS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ALIMENTAÇÃO | 9.34 | [7 empty] | 9.34 | M
ALIMENTAÇÃO - RESERVATÓRIO | 11.21 | [7 empty] | 11.21 | M
[8 empty] | TOTAL | 20.55 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA | 51.25 | [7 empty] | 51.25 | M
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO | 15.27 | [7 empty] | 15.27 | M
[9 empty] | 66.52 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.3 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 3/4"
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ALIMENTAÇÃO | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | M
[8 empty] | TOTAL | 0.28 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO | 38.05 | [7 empty] | 38.05 | M
[8 empty] | TOTAL | 38.05 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.5 | JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 25MM X 3/4”
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | UND
[8 empty] | TOTAL | 4 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | UND
ALIMENTAÇÃO - RESERVATÓRIO |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | UND
[9 empty] | 9 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | UND
[8 empty] | TOTAL | 55 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | UND
[8 empty] | TOTAL | 10 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.9 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | UND
[8 empty] | TOTAL | 15 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | UND
[9 empty] | 7 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 15 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | UND
[8 empty] | TOTAL | 4 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.13 | TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 25MM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | UND
[8 empty] | TOTAL | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 | UND
ALIMENTAÇÃO - RESERVATÓRIO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | UND
[8 empty] | TOTAL | 29 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | UND
[8 empty] | TOTAL | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.16 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.17 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.18 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.19 | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 25MM X 3/4” - REV 01_10/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ALIMENTAÇÃO - RESERVATÓRIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | UND
[8 empty] | TOTAL | 5 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.20 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | UND
[8 empty] | TOTAL | 3 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.23 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.24 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
ÁGUA FRIA |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | UND
ALIMENTAÇÃO - RESERVATÓRIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 11 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.1.26 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
13.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO | 13.33 | [7 empty] | 13.33 | M
[9 empty] | 13.33 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO | 12.16 | [7 empty] | 12.16 | M
ESGOTO - GORDURA | 1.1 | [7 empty] | 1.1 | M
VENTILAÇÃO | 14.99 | [7 empty] | 14.99 | M
[8 empty] | TOTAL | 28.25 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO | 36.95 | [7 empty] | 36.95 | M
ESGOTO - PLUVIAL | 18.46 | [7 empty] | 18.46 | M
[9 empty] | 55.41 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.5 | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
[8 empty] | TOTAL | 5 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.6 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
[8 empty] | TOTAL | 5 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | UND
[9 empty] | 7 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.8 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
ESGOTO - PLUVIAL |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.9 | CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 50MM - REV 01_10/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
40MM |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | UND
[8 empty] | TOTAL | 9 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
[8 empty] | TOTAL | 5 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | UND
ESGOTO - GORDURA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
VENTILAÇÃO |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | UND
[8 empty] | TOTAL | 21 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
ESGOTO - PLUVIAL |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 3 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.13 | JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | UND
[8 empty] | TOTAL | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.15 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | UND
[9 empty] | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | UND
VENTILAÇÃO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 10 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.18 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.19 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | UND
[9 empty] | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.20 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | UND
ESGOTO - GORDURA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 18 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | UND
[9 empty] | 22 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.22 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO - GORDURA |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.23 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ESGOTO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.24 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | UND
[9 empty] | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.25 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.26 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020.
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.2.27 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 1 | UND
13.3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
PLUVIAL | 6 | [7 empty] | 6 | M
[8 empty] | TOTAL | 6 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.3.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
PLUVIAL | 16.4 | [7 empty] | 16.4 | M
[9 empty] | 16.4 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.3.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
13.4 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO FEMININO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
LAVABO MASCULINO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
BWC FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 3 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
[8 empty] | TOTAL | 5 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
BWC FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.5 | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.6 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | UND
[9 empty] | 3 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.7 | TANQUE EM AÇO INOX 430 COM 0,6 MM DE ESPESSURA, MODELO TS740 DE PAREDE, CAPACIDADE DE 47 LITROS, PROFUNDIDADE DE 26 CM, ACABAMENTO ALTO BRILHO, E SABONETEIRA. MEDIDAS: 71 X 43,5CM, DA MARCA FRANKE OU SIMILAR,
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.8 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.9 | TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.10 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.11 | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OUSIMILAR
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | UND
[9 empty] | 6 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.12 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4”, JACKWAL OU SIMILAR
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 4 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.13 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.14 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
LAVABO PCD FEMININO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
LAVABO PCD MASCULINO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 4 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.15 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
[9 empty] | 5 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.16 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
[8 empty] | TOTAL | 5 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 13.4.17 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | UND
[9 empty] | 5 | UND
14.0 | COMBATE A INCÊNDIO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 14.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 14.2 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 14.3 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | UND
[8 empty] | TOTAL | 13 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 14.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO "PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS", 15X20 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | UND
[8 empty] | TOTAL | 2 | UND
15.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 15.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
| 0.8 | [7 empty] | 0.8 | M
[8 empty] | TOTAL | 0.8 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 15.2 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENGASTADO NAS PAREDES.
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
[5 empty] | 47.12 |  |  |  | 47.12 | M²
[8 empty] | TOTAL | 47.12 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 15.3 | PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 4 CM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
PRINCIPAL | 76.2 | [7 empty] | 76.2 | M
RESERVATÓRIO | 11.78 | [7 empty] | 11.78 | M
MURO | 45.25 | [7 empty] | 45.25 | M
[8 empty] | TOTAL | 133.23 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 15.4 | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA EM FERRO 1” E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4”, PINTADOS E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[8 empty] | TOTAL | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 15.5 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2”, DUPLO, H=90CM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
| 16.49 | [7 empty] | 16.49 | M
[8 empty] | TOTAL | 16.49 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 15.6 | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, REVESTIDO COM GRANILITE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
BANCO 1 | 5.81 | [7 empty] | 5.81 | M
BANCO 2 | 3.15 | [7 empty] | 3.15 | M
[8 empty] | TOTAL | 8.96 | M
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 15.7 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ACABAMENTO - BANCO 1 |  |  |  |  | 9.842 |  |  |  | 9.842 | M²
ACABAMENTO - BANCO 2 |  |  |  |  | 4.41 |  |  |  | 4.41 | M²
[8 empty] | TOTAL | 14.252 | M²
16.0 | SERVIÇOS FINAIS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 16.1 | LIMPEZA GERAL
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
ÁREA DO TERRENO | 32.95 | 12.25 | [6 empty] | 403.6375 | M²
[8 empty] | TOTAL | 403.6375 | M²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 16.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | UND
[9 empty] | 1 | UND
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 16.3 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA ”U” DE 2” - FORNECIMENTO E MONTAGEM
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANT. | ÁREA | VOLUME | DESCONTO |  | TOTAL | UND
CRAS | 4.03 |  | 1.17 | 2 |  |  |  |  | 9.4302 | M²
[9 empty] | 9.4302 | M²

## CPU
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL– CRAS, NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL | SINAPI - 05/2024 - Alagoas ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | SERVIÇOS: 26,40% INSUMOS: 16,80% |  | Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 46,48%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 288 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CRAS ITAPOÃ | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 5691.94 | 5691.94
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 107.89 | 647.34
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 220 | 22.93 | 5044.6
|  |  |  | MO sem LS => | 2742.203 | LS => | 2336.36 | MO com LS => | 5078.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 1502.67 |  | Valor com BDI => |  | 7194.61
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 281 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1 | 1884.37 | 1884.37
Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 6.68 | 66.8
Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 274.88 | 274.88
Composição Auxiliar | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 98.45 | 98.45
Composição Auxiliar | 280 | Próprio | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1 | 1444.24 | 1444.24
|  |  |  | MO sem LS => | 92.0896 | LS => | 78.46 | MO com LS => | 170.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 497.47 |  | Valor com BDI => |  | 2381.84
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 282 | Próprio | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE GIRO, 2 FOLHAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 786.03 | 786.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 18.31 | 27.46
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.25 | 22.25
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 524.6 | 1.57
Insumo | 9357 | ORSE | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | Material |  | m² | 1 | 734.75 | 734.75
|  |  |  | MO sem LS => | 18.5421 | LS => | 15.8 | MO com LS => | 34.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 207.51 |  | Valor com BDI => |  | 993.54
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 297 | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25, PORCELANATO, NA COR AZUL, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 369.1 | 369.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 18.31 | 21.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.25 | 11.12
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 3.5 | 1.73 | 6.05
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 1.56 | 5.46 | 8.51
Insumo | 80 | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25, PORCELANATO, NA COR AZUL. INCLUSO FRETE | Material |  | M² | 1.05 | 306.15 | 321.45
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1976 | LS => | 10.39 | MO com LS => | 22.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.44 |  | Valor com BDI => |  | 466.54
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 283 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENGASTADO NAS PAREDES. | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M² | 1 | 355.96 | 355.96
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0177 | 20.85 | 0.36
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0597 | 18.83 | 1.12
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0012 | 628.12 | 0.75
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5342 | 19.07 | 10.18
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5342 | 21.93 | 11.71
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0208 | 398.84 | 8.29
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.0312 | 24.14 | 0.75
Insumo | 3130 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelin, seção 10x18cm a 20x20cm | Material |  | m³ | 0.05381 | 5998.99 | 322.8
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2873 | LS => | 7.91 | MO com LS => | 17.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.97 |  | Valor com BDI => |  | 449.93
15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 289 | Próprio | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 175.81 | 175.81
Composição Auxiliar | 115 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | Formas |  | m² | 0.2 | 127.95 | 25.59
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.6 | 12.75 | 20.4
Composição Auxiliar | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 80.87 | 80.87
Composição Auxiliar | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 2 | 5.74 | 11.48
Composição Auxiliar | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.8 | 31.42 | 25.13
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.02 | 398.84 | 7.97
Composição Auxiliar | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.05 | 87.45 | 4.37
|  |  |  | MO sem LS => | 35.9503 | LS => | 30.63 | MO com LS => | 66.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.41 |  | Valor com BDI => |  | 222.22
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280 | Próprio | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 95X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1 | 1444.24 | 1444.24
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.546 | 21.24 | 32.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.773 | 18.31 | 14.15
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 15.09 | 45.27
Insumo | 00004969 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material |  | m² | 1.995 | 676.9 | 1350.41
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.08 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6944 | LS => | 15.08 | MO com LS => | 32.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 381.27 |  | Valor com BDI => |  | 1825.51