## ABRIGO METALICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Elaboração do orçamento: Novembro de 2019.
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ABRIGOS METALICOS EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
BDI (%): 26,40 ORÇAMENTO DESONERADO DATA BASE SINAPI E ORSE SETEMBRO/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Serviço | UND | QTD | Preço Unit. SEM BDI R$: | Preço Unit. Com BDI R$: | Preço Total 01 ABRIGO R$: | Preço Total 15 ABRIGOS R$: | %
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 98524/SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 16.1 | 2.06 | 2.6038 | 41.9218 | 628.8274 | 0.5121%
01.02 | 04352/ORSE | Corte e demolição de piso de alta resistência | m² | 0.55 | 15.28 | 19.3139 | 10.6227 | 159.3398 | 0.1298%
01.03 | 00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 8.05 | 10.11 | 12.779 | 102.8713 | 1543.0691 | 1.257%
01.04 | 72898/SINAPI | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m3 - bota fora | m³ | 1.29 | 3.73 | 4.7147 | 6.082 | 91.2298 | 0.0743%
01.05 | 72900/SINAPI | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m³ | 1.29 | 6.06 | 7.6598 | 9.8812 | 148.2179 | 0.1207%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 171.3789 | 2570.684 | 2.094%
02 |  | MOVIMENTO DE TERRA
02.01 | 93358/SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 2.04 | 51.23 | 64.7547 | 132.0996 | 1981.4944 | 1.614%
02.02 | 96995/SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 0.69 | 31.06 | 39.2598 | 27.0893 | 406.3393 | 0.3309%
02.03 | 94319/SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 4.88 | 31.77 | 40.1573 | 195.9675 | 2939.5129 | 2.394%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 355.1564 | 5327.3467 | 4.338%
03 |  | INFRA-ESTRUTURA
03.01 | 95240/SINAPI | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3cm. | m² | 5.14 | 11.57 | 14.6245 | 75.1698 | 1127.5474 | 0.9183%
03.02 | 72131/SINAPI | alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm),assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) embas. | m³ | 2.44 | 91.02 | 115.0493 | 280.7202 | 4210.8036 | 3.429%
03.03 | 94965/SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 0.26 | 312.37 | 394.8357 | 102.6573 | 1539.8592 | 1.254%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 458.5473 | 6878.2102 | 5.601%
04 |  | ESTRUTURA METÁLICA
04.01 | 100252/SINAPI | transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 65 mm e menor ou igual a 90mm | mxkm | 20.65 | 11.88 | 15.0163 | 310.087 | 4651.3051 | 3.788%
04.02 | 7698/SINAPI | tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4pol, e = *3,25* mm, peso*3,14* kg/m (nbr 5580) | m | 10.15 | 25.1 | 31.7264 | 322.023 | 4830.3444 | 3.934%
04.03 | 7701/SINAPI | tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2pol, e = *3,65* mm, peso*6,51* kg/m (nbr 5580) | m | 3.5 | 52.19 | 65.9682 | 230.8886 | 3463.3284 | 2.82%
04.04 | 7692/SINAPI | tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 5pol, e = *5,40* mm, peso *17,80*kg/m (nbr 5580) | m | 7 | 144.82 | 183.0525 | 1281.3674 | 19220.5104 | 15.65%
04.05 | 13340/SINAPI | perfil u chapa aco dobrada, e = 3,04 mm , h = 20 cm, abas = 5 cm (4,47 kg/m) | m | 11.6 | 24.18 | 30.5635 | 354.5368 | 5318.0525 | 4.331%
04.06 | 11046/SINAPI | chapa de aco galvanizada bitola gsg 18, e = 1,25 mm (10,00 kg/m2) | kg | 5.68 | 7.11 | 8.987 | 51.0464 | 765.6958 | 0.6236%
04.07 | 39630/SINAPI | chapa de aco galvanizada bitola gsg 20, e = 0,95 mm (7,60 kg/m2) | m² | 1.91 | 49.9 | 63.0736 | 120.4706 | 1807.0586 | 1.472%
04.08 | 11002/SINAPI | eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | kg | 15 | 18.48 | 23.3587 | 350.3808 | 5255.712 | 4.28%
04.09 | 26018/SINAPI | disco de corte para metal com duas telas 12 x 1/8 x 3/4 pol(300 x 3,2 x 19,05 mm) | und | 4 | 16.96 | 21.4374 | 85.7498 | 1286.2464 | 1.047%
04.10 | 26020/SINAPI | disco de lixa para metal, diametro = 180 mm, grao 120 | und | 3 | 4.17 | 5.2709 | 15.8126 | 237.1896 | 0.1932%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 3122.3629 | 46835.4432 | 38.14%
05 |  | COBERTURA
05.01 | 92580/SINAPI | trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 7.2 | 32.26 | 40.7766 | 293.5918 | 4403.8771 | 3.586%
05.02 | 94210/SINAPI | telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 7.2 | 42.73 | 54.0107 | 388.8772 | 5833.1578 | 4.75%
05.03 | 94228/SINAPI | calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. | m | 4 | 56.31 | 71.1758 | 284.7034 | 4270.5504 | 3.478%
05.04 | 10899/ORSE | Esticador para cabo de aço 5/8" | und | 2 | 18.72 | 23.6621 | 47.3242 | 709.8624 | 0.5781%
05.05 | 12520/ORSE | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | und | 8 | 16.25 | 20.54 | 164.32 | 2464.8 | 2.007%
05.06 | 03848/ORSE | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 3 | 27.68 | 34.9875 | 104.9626 | 1574.4384 | 1.282%
05.07 | 12521/ORSE | Instalação de Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" | und | 4 | 12.76 | 16.1286 | 64.5146 | 967.7184 | 0.7881%
05.08 | 4315/SINAPI | gancho chato em ferro galvanizado, l = 110 mm, recobrimento = 100mm, secao1/8 x 1/2pol(3 mm x 12 mm), para fixar telha de fibrocimento ondulada | und | 12 | 1.47 | 1.8581 | 22.297 | 334.4544 | 0.2724%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1370.5906 | 20558.8589 | 16.74%
06 |  | PISOS E PAVIMENTAÇÃO
06.01 | 40780/SINAPI | Regularização de superfície | m² | 16.1 | 7.87 | 9.9477 | 160.1576 | 2402.3647 | 1.956%
06.02 | 2172/ORSE | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m² | 16.1 | 22.52 | 28.4653 | 458.291 | 6874.3651 | 5.598%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 618.4487 | 9276.7298 | 7.555%
07 |  | PINTURAS
07.01 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 16.54 | 21.82 | 27.5805 | 456.1811 | 6842.7171 | 5.573%
07.02 | 88488/SINAPI | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 7.2 | 11.5 | 14.536 | 104.6592 | 1569.888 | 1.278%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 560.8403 | 8412.6051 | 6.851%
08 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA
08.01 | 10536/ORSE | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 1 | 326.51 | 412.7086 | 412.7086 | 6190.6296 | 5.042%
08.02 | 12183/ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem | m² | 2.9 | 295 | 372.88 | 1081.352 | 16220.28 | 13.21%
08.03 | 02450/ORSE | Limpeza geral | m² | 16.1 | 1.71 | 2.1614 | 34.7992 | 521.9878 | 0.4251%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 1528.8598 | 22932.8974 | 18.68%
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO R$ | [6 empty] | 8186.185 | 122792.7753 | 100%
CUSTO FINAL PARA CONSTRUÇÃO DE 15 ABRIGOS R$ 122.792,78 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

## Memoria Calc.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ABRIGOS METALICOS EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Serviço | UND | QTD
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 16.1
áreas a ser contruida= 7*2,3=16,10m²
01.02 | Corte e demolição de piso de alta resistência | m² | 0.55
(0,50*0,50*2und)= 0,50m²+10%=0,55m²
01.03 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 8.05
7*2,3=16,10m²-50%=8,05m²
01.04 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m3 - bota fora | m³ | 1.29
8,60*0,15= 1,29m³
01.05 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m³ | 1.29
8,60*0,15= 1,29m³
02 | MOVIMENTO DE TERRA
02.01 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 2.04
(7+7+2,3+2,3+2,3+2,3=23,20m)*0,30m*0,25m=1,74m³+ (0,50m*0,50m*0,60m*2pilares)=0,30m³= somatório 2,04m³
02.02 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 0.69
(23,20m*0,10m*0,25m)=0,58m³+20%empolamento= 0,69m³
02.03 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 4.88
(4,0*2,30*0,30)=2,76m³+ (0,30+0,08)/2*1,50*2,3)=0,65m³*2=1,31m³ = somatório=4,07+ 20%empolamento= 4,88m³
03 | INFRA-ESTRUTURA
03.01 | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3cm. | m² | 5.14
(23,20m*0,20m)=4,64m²+(0,5m*0,5m*2)=0,50m² somat.= 5,14m²
03.02 | alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm),assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) embas. | m³ | 2.44
(4,0m+2,30m+4,0m+2,30m)*0,50m*0,20m)=1,26m³+ ((0,50m+0,28m)/2=0,39m*(1,50m+2,3m+1,50m+2,30m=7,60m)*0,20m)=0,59m³*2=1,18m³= somatório=2,44m³
03.03 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 0.26
2 pilares de (0,50x0,50x0,55=0,13m³)=0,26m³
04 | ESTRUTURA METÁLICA
04.01 | transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 65 mm e menor ou igual a 90mm | m | 20.65
04.02 | tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4pol, e = *3,25* mm, peso*3,14* kg/m (nbr 5580) | m | 10.15
04.03 | tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2pol, e = *3,65* mm, peso*6,51* kg/m (nbr 5580) | m | 3.5
04.04 | tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 5pol, e = *5,40* mm, peso *17,80*kg/m (nbr 5580) | m | 7
04.05 | perfil u chapa aco dobrada, e = 3,04 mm , h = 20 cm, abas = 5 cm (4,47 kg/m) | m | 11.6
(4,00m+1,80m)x2=11,60m
04.06 | chapa de aco galvanizada bitola gsg 18, e = 1,25 mm (10,00 kg/m2) | kg | 5.68
1,10mx0,80mx2und=1,76m² (10/1,76=5,68kg)
04.07 | chapa de aco galvanizada bitola gsg 20, e = 0,95 mm (7,60 kg/m2) | m² | 1.91
2,60x0,40=1,04m²+3,5x0,25=0,88m², somat.=1,91m²
04.08 | eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | kg | 15
3 caixas, cada caixa contem 5kg= 15kg
04.09 | disco de corte para metal com duas telas 12 x 1/8 x 3/4 pol(300 x 3,2 x 19,05 mm) | und | 4
04.10 | disco de lixa para metal, diametro = 180 mm, grao 120 | und | 3
05 | COBERTURA
05.01 | trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 7.2
(4,0mx1,80m)=7,20m²
05.02 | telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 7.2
idem 05.01
05.03 | calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. | m | 4
05.04 | Esticador para cabo de aço 5/8" | und | 2
05.05 | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | und | 8
05.06 | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 3
05.07 | Instalação de Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" | und | 4
05.08 | gancho chato em ferro galvanizado, l = 110 mm, recobrimento = 100mm, secao1/8 x 1/2pol(3 mm x 12 mm), para fixar telha de fibrocimento ondulada | und | 12
06 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO
06.01 | Regularização de superfície | m² | 16.1
7,00x2,30= 16,10m²
06.02 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m² | 16.1
idem 06.01
07 | PINTURAS
07.01 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 16.54
d140= 7,00m*0,14 = 0,98m²
d80= 3,50m*0,08=0,28m²
d40= 10,15m*0,04=0,40m²
perfil 11,60m*0,30=3,48m²
chapas (2und*1,10*0,80=1,76m²)*2lados=3,52m²
encosto dos bancos 3,50*0,25=0,87m²*2lados=1,74m²
banco 2,60*0,40=1,04m²
estrutura metalica da coberta ripas (1,45*8und=11,60m*0,2)=2,32m²
estrutura metalica da coberta caibros (3und*1,60m*0,10)+(2und*4,00*0,10)= 1,28m²
somatório=(0,98+0,28+0,40+3,48+3,52+1,74+1,04+2,32+1,28)+10%=16,54m²
07.02 | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 7.2
pintura da telha fibroc. (4,0mx1,80m)=7,20m²
08 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA
08.01 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | und | 1
08.02 | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem | m² | 2.9
(4,00m+1,80m)x2=11,60m x 0,25= 2,90m²
08.03 | Limpeza geral | m² | 16.1
7,00mx2,30m=16,10m²

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ABRIGOS METALICOS EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | DATA: NOV/2019
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FÍSICO FINANCEIRO |  | EXECUÇÃO |  |  | TOTAL
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 2.094% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | R$ | 2570.684 | 1028.2736 | 771.2052 | 771.2052 | 2570.684
2 | MOVIMENTO DE TERRA | % | 4.338% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | R$ | 5327.3467 | 2130.9387 | 1598.204 | 1598.204 | 5327.3467
3 | INFRA-ESTRUTURA | % | 5.601% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | R$ | 6878.2102 | 2751.2841 | 2063.4631 | 2063.4631 | 6878.2102
4 | ESTRUTURA METÁLICA | % | 38.14% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | R$ | 46835.4432 | 18734.1773 | 14050.633 | 14050.633 | 46835.4432
5 | COBERTURA | % | 16.74% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | R$ | 20558.8589 | 8223.5436 | 6167.6577 | 6167.6577 | 20558.8589
6 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | % | 7.555% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | R$ | 9276.7298 | 3710.6919 | 2783.019 | 2783.019 | 9276.7298
7 | PINTURAS | % | 6.851% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | R$ | 8412.6051 | 3365.042 | 2523.7815 | 2523.7815 | 8412.6051
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA | % | 18.68% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | R$ | 22932.8974 | 9173.1589 | 6879.8692 | 6879.8692 | 22932.8974
TOTAL GERAL |  | % | 100% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | R$ | 122792.7753 | 49117.1101 | 36837.8326 | 36837.8326 | 122792.7753

## Curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ABRIGOS METALICOS EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
CURVA ABC
Item | Código | Serviço | UND | QTD | Preço Unit. SEM BDI R$: | Preço Unit. Com BDI R$: | Preço Total 01 ABRIGO R$: | Preço Total 15 ABRIGOS R$: | % | % Acumulado | Faixa
04.04 | 7692/SINAPI | tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 5pol, e = *5,40* mm, peso *17,80*kg/m (nbr 5580) | m | 7 | 144.82 | 183.0525 | 1281.3674 | 19220.5104 | 15.65% | 15.65% | A
08.02 | 12183/ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem | m² | 2.9 | 295 | 372.88 | 1081.352 | 16220.28 | 13.21% | 28.86% | A
06.02 | 2172/ORSE | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m² | 16.1 | 22.52 | 28.4653 | 458.291 | 6874.3651 | 5.598% | 34.46% | A
07.01 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 16.54 | 21.82 | 27.5805 | 456.1811 | 6842.7171 | 5.573% | 40.03% | A
08.01 | 10536/ORSE | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 1 | 326.51 | 412.7086 | 412.7086 | 6190.6296 | 5.042% | 45.07% | A
05.02 | 94210/SINAPI | telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 7.2 | 42.73 | 54.0107 | 388.8772 | 5833.1578 | 4.75% | 49.83% | A
04.05 | 13340/SINAPI | perfil u chapa aco dobrada, e = 3,04 mm , h = 20 cm, abas = 5 cm (4,47 kg/m) | m | 11.6 | 24.18 | 30.5635 | 354.5368 | 5318.0525 | 4.331% | 54.16% | B
04.08 | 11002/SINAPI | eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | kg | 15 | 18.48 | 23.3587 | 350.3808 | 5255.712 | 4.28% | 58.44% | B
04.02 | 7698/SINAPI | tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4pol, e = *3,25* mm, peso*3,14* kg/m (nbr 5580) | m | 10.15 | 25.1 | 31.7264 | 322.023 | 4830.3444 | 3.934% | 62.37% | B
04.01 | 100252/SINAPI | transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 65 mm e menor ou igual a 90mm | mxkm | 20.65 | 11.88 | 15.0163 | 310.087 | 4651.3051 | 3.788% | 66.16% | B
05.01 | 92580/SINAPI | trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m² | 7.2 | 32.26 | 40.7766 | 293.5918 | 4403.8771 | 3.586% | 69.74% | B
05.03 | 94228/SINAPI | calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. | m | 4 | 56.31 | 71.1758 | 284.7034 | 4270.5504 | 3.478% | 73.22% | B
03.02 | 72131/SINAPI | alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm),assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) embas. | m³ | 2.44 | 91.02 | 115.0493 | 280.7202 | 4210.8036 | 3.429% | 76.65% | B
04.03 | 7701/SINAPI | tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2pol, e = *3,65* mm, peso*6,51* kg/m (nbr 5580) | m | 3.5 | 52.19 | 65.9682 | 230.8886 | 3463.3284 | 2.82% | 79.47% | B
02.03 | 94319/SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 4.88 | 31.77 | 40.1573 | 195.9675 | 2939.5129 | 2.394% | 81.87% | C
05.05 | 12520/ORSE | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | und | 8 | 16.25 | 20.54 | 164.32 | 2464.8 | 2.007% | 83.87% | C
06.01 | 40780/SINAPI | Regularização de superfície | m² | 16.1 | 7.87 | 9.9477 | 160.1576 | 2402.3647 | 1.956% | 85.83% | C
02.01 | 93358/SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 2.04 | 51.23 | 64.7547 | 132.0996 | 1981.4944 | 1.614% | 87.44% | C
04.07 | 39630/SINAPI | chapa de aco galvanizada bitola gsg 20, e = 0,95 mm (7,60 kg/m2) | m² | 1.91 | 49.9 | 63.0736 | 120.4706 | 1807.0586 | 1.472% | 88.91% | C
05.06 | 03848/ORSE | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 3 | 27.68 | 34.9875 | 104.9626 | 1574.4384 | 1.282% | 90.2% | C
07.02 | 88488/SINAPI | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 7.2 | 11.5 | 14.536 | 104.6592 | 1569.888 | 1.278% | 91.48% | C
01.03 | 00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 8.05 | 10.11 | 12.779 | 102.8713 | 1543.0691 | 1.257% | 92.73% | C
03.03 | 94965/SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 0.26 | 312.37 | 394.8357 | 102.6573 | 1539.8592 | 1.254% | 93.99% | C
04.09 | 26018/SINAPI | disco de corte para metal com duas telas 12 x 1/8 x 3/4 pol(300 x 3,2 x 19,05 mm) | und | 4 | 16.96 | 21.4374 | 85.7498 | 1286.2464 | 1.047% | 95.03% | C
03.01 | 95240/SINAPI | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3cm. | m² | 5.14 | 11.57 | 14.6245 | 75.1698 | 1127.5474 | 0.9183% | 95.95% | C
05.07 | 12521/ORSE | Instalação de Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" | und | 4 | 12.76 | 16.1286 | 64.5146 | 967.7184 | 0.7881% | 96.74% | C
04.06 | 11046/SINAPI | chapa de aco galvanizada bitola gsg 18, e = 1,25 mm (10,00 kg/m2) | kg | 5.68 | 7.11 | 8.987 | 51.0464 | 765.6958 | 0.6236% | 97.36% | C
05.04 | 10899/ORSE | Esticador para cabo de aço 5/8" | und | 2 | 18.72 | 23.6621 | 47.3242 | 709.8624 | 0.5781% | 97.94% | C
01.01 | 98524/SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 16.1 | 2.06 | 2.6038 | 41.9218 | 628.8274 | 0.5121% | 98.45% | C
08.03 | 02450/ORSE | Limpeza geral | m² | 16.1 | 1.71 | 2.1614 | 34.7992 | 521.9878 | 0.4251% | 98.88% | C
02.02 | 96995/SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 0.69 | 31.06 | 39.2598 | 27.0893 | 406.3393 | 0.3309% | 99.21% | C
05.08 | 4315/SINAPI | gancho chato em ferro galvanizado, l = 110 mm, recobrimento = 100mm, secao1/8 x 1/2pol(3 mm x 12 mm), para fixar telha de fibrocimento ondulada | und | 12 | 1.47 | 1.8581 | 22.297 | 334.4544 | 0.2724% | 99.48% | C
04.10 | 26020/SINAPI | disco de lixa para metal, diametro = 180 mm, grao 120 | und | 3 | 4.17 | 5.2709 | 15.8126 | 237.1896 | 0.1932% | 99.68% | C
01.02 | 04352/ORSE | Corte e demolição de piso de alta resistência | m² | 0.55 | 15.28 | 19.3139 | 10.6227 | 159.3398 | 0.1298% | 99.8% | C
01.05 | 72900/SINAPI | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m³ | 1.29 | 6.06 | 7.6598 | 9.8812 | 148.2179 | 0.1207% | 99.93% | C
01.04 | 72898/SINAPI | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m3 - bota fora | m³ | 1.29 | 3.73 | 4.7147 | 6.082 | 91.2298 | 0.0743% | 100% | C
[7 empty] | 8186.185 | 122792.7753